K-ArtSell

퀀트 투자자문 웹서비스

SI 본프로그램 착수·구현·검증·운영 누적 통합 실행기준서 v10.0

v7.0 상세 실행기준 보존 · v8.0 거버넌스 통합 · v9.0 실행단위 보강 · Implementation-ready Vertical Slice · UX/FE/BE/DB/Job · 36개월 유지보수

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v10.0 누적 고도화 통합판 (v7.0의 47개 장 상세 실행기준을 전부 보존하고, v8.0의 통합 거버넌스와 v9.0의 Implementation-ready 실행단위를 상위 통제계층으로 보강) |
| 작성 기준일 | 2026-08-01 |
| 근거 | K-ArtSell 12.2 정량 감사·구성안 YAML·연구 코드/CSV 결과, SI 통합 실행기준서 v7.0·v8.0·v9.0 |
| 운영 기본방향 | 투자자문형 → Shadow/Pilot → 최소 252거래일·복수 시장국면 OOS·규제·운영 복합 Gate 충족 시 투자일임형 별도 검토 |
| 알고리즘 상태 | RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION |
| 생산 제한 | 자동주문·수익보장·고객성과 홍보 금지; 법무·준법·정보보호·PIT 데이터·대사·DR 검증 선행 |

핵심 구현 원칙 좋은 매도는 상승 참여권을 버리는 행위가 아니다. 시스템은 영구손실을 줄이면서 부분매도·재진입 계약·위험예산·증거 스냅샷·불변 감사원장으로 회복 가능성을 보존한다. 문서 또한 동일하게, 이전 상세기준을 삭제하지 않고 승인된 변경분을 누적한다.

본 문서는 투자자문 또는 수익보장 문서가 아니라, 연구후보 알고리즘을 투자자문형 웹서비스로 안전하게 구축·검증·운영하기 위한 SI 누적 기준서다.

# 0. v10.0 누적 고도화 통제

최종 경영진 결론 v7.0을 폐기하거나 요약본으로 대체하지 않는다. v7.0의 상세 WBS·Vertical Slice·UX/FE/BE/Hangfire·데이터·QA·배포·36개월 유지보수 기준을 실행 상세기준으로 전부 보존한다. v8.0은 거버넌스, v9.0은 Implementation-ready 실행계약으로 상위 보강한다. 충돌 시 v10.0 통제조항과 더 엄격한 안전·검증 기준을 우선하며, 삭제·대체는 승인된 Supersession Record 없이는 허용하지 않는다.

## 0.1 왜 중간에 리셋처럼 보였는가

진단: v8.0과 v9.0은 v7.0에 변경분을 누적하는 방식이 아니라, 경영진·착수회의용 독립 통합본으로 재작성되었다. 그 결과 v7.0의 204쪽·47개 장에 있던 프로그램 작업카드, API/DDL/QA/Runbook, UX/FE/BE/Hangfire, 장기 유지보수 상세가 v8.0 40쪽과 v9.0 54쪽의 압축 구조에 완전히 승계되지 않았다.

교정: v10.0은 '기준선 보존(Baseline Preservation) + 승인 변경분(Delta) + 대체기록(Supersession) + 추적성(Traceability)' 방식으로 관리한다. 따라서 새로운 버전은 이전 버전의 유효 내용을 지우지 않고, 중복은 통합하되 원래 상세 위치와 유효 여부를 명시한다.

| 구분 | 실제 변화 | 문제 | v10.0 교정 |
| --- | --- | --- | --- |
| v7.0 | 47개 장의 상세 실행·WBS·UX/FE/BE/Hangfire·운영 기준 | 분량이 크고 반복이 있으나 실무 상세가 풍부 | 상세 실행 기준선으로 보존 |
| v8.0 | 12개 장으로 거버넌스·Ready Gate·6개 문서군 통합 | 독립 요약본으로 작성되어 v7 상세의 승계표가 없음 | 거버넌스 상위 계층으로 승격 |
| v9.0 | 18개 장, 26 Slice·Critical Path·FE/BE/DB/Job 실행단위 보강 | v8 대비 개선됐으나 v7 전체 상세는 복원되지 않음 | Implementation-ready 계약 계층으로 승격 |
| v10.0 | v7 보존 + v8/v9 상위 통제 + 비회귀 변경관리 | 리셋 방지·중복 통제·현재 기준 명확화 필요 | 본 문서가 단일 승인 기준서 |

## 0.2 버전 계보와 유효성

| 버전 | 유효 역할 | 반드시 유지할 핵심 | 현재 지위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2 연구근거 | 정량·알고리즘 증거 | 매도 우선순위, 재진입, 자산유형별 정책, 데이터 한계 | 연구 후보 근거 |
| v7.0 | 상세 실행 기준선 | 26 Slice, 작업카드, WBS, API/DDL/QA/Runbook, UX/FE/BE/Job, 36개월 유지보수 | 유효·보존 |
| v8.0 | 통합 거버넌스 | D1~D6, 9 Source of Truth, 실행 템플릿, RG-01~06 | 유효·상위 보강 |
| v9.0 | 코딩 가능 실행계약 | Critical Path, Slice Matrix, 화면·컴포넌트 결합, 16 Sprint Bundle | 유효·상위 보강 |
| v10.0 | 단일 승인·변경통제 | 비회귀, 우선순위, 대체기록, 통합 Go/No-Go | 최상위 기준 |

## 0.3 문서 우선순위와 충돌 해결 규칙

| 우선순위 | 기준 | 적용 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v10.0 누적 통제조항 | 버전·범위·승격·비회귀·변경관리·현재 상태를 결정 |
| 2 | v9.0 실행단위 계약 | API/DB/Event/Job/UI/Test가 명시된 최신 Implementation-ready 계약 적용 |
| 3 | v8.0 거버넌스 | D1~D6, Ready Gate, 운영단계, 승인·분리통제 적용 |
| 4 | v7.0 상세 실행기준 | 상위 문서가 명시적으로 대체하지 않은 모든 상세 WBS·화면·운영기준 적용 |
| 5 | 12.2 연구근거 | 알고리즘·데이터 증거와 한계를 판단하는 근거. 생산 승격 근거로 단독 사용 금지 |

충돌 해결 원칙 최신 문서라는 이유만으로 이전 상세를 자동 폐기하지 않는다. 충돌 시 ① 자동주문 OFF·고객보호·PIT·감사·재현성 등 더 엄격한 통제, ② 명시적 승인된 계약, ③ 더 구체적인 Slice 단위 기준 순으로 적용한다. 해결되지 않은 항목은 코드 기본값으로 추정하지 않고 DECISION_REQUIRED 상태로 차단한다.

## 0.4 비회귀 문서관리 규칙

| ID | 규칙 | 완료 증거 | 미충족 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-NR-01 | 이전 버전의 Heading·표·정책·WBS 삭제 전 영향분석 | 삭제/대체 목록과 승인자 | 버전 발행 금지 |
| DOC-NR-02 | Retained / Improved / Superseded / Deprecated 상태 부여 | Version Coverage Matrix | 현재 기준 불명확 |
| DOC-NR-03 | REQ→ALG/DATA→API/DB/JOB/UI→TEST→PR 추적률 100% | Traceability report | 코딩·병합 차단 |
| DOC-NR-04 | 정책 ID·화면 ID·Slice ID·Job ID 재사용 금지 | ID registry diff | 충돌 ID 재발급 |
| DOC-NR-05 | 임계값·수식 변경은 모델카드·Golden·OOS 영향 동시 갱신 | Model change evidence | 모델 활성화 금지 |
| DOC-NR-06 | 문서·DDL·OpenAPI·테스트 계약의 CI diff 검사 | Gitea Actions artifact | Release 차단 |
| DOC-NR-07 | 대체된 조항도 감사 목적의 원문과 대체사유 보존 | Supersession Record | 삭제 금지 |
| DOC-NR-08 | AI 생성 변경은 Source/Assumption/Unknown 구분 | AI change checklist | PR 반려 |

## 0.5 흔들리지 않는 제품·알고리즘 기준

| 영역 | 고정 기준 | 금지 또는 제한 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 모델 | 투자자문형 → Shadow → Pilot → 복합 Gate 후 일임형 별도 검토 | 일임형·자동주문 선구현 금지 |
| 투자 방향 | 장기 제안 품질, 비용후 기대효용, 위험감소, 재진입 가능성 | 초단타·당일매매·적중률 단독 최적화 금지 |
| 핵심 철학 | 매도 우선순위: HARD_IMPAIRMENT → SURVIVAL → PROFIT_FLOOR → 집중/유동성 → 기회비용 → 재진입 | 하위 점수로 가치훼손 상쇄 금지 |
| 데이터 | Point-in-Time, published_at, revision, 기업행사, 상폐, 총수익, Fee/Tax/FX, lineage | 현재값 덮어쓰기·룩어헤드 금지 |
| 증거 | EvidenceSnapshot·Model/Config/Data SHA·불변 감사원장 | 추천 당시 증거 수정 금지 |
| 주문 | Capability 기본 OFF, 승인·대사·멱등·kill-switch | 미승인 공개·중복 주문 0 |

## 0.6 v7.0 상세 범위 복원·보존 Matrix

| v7.0 장 | 상세 범위 | v8/v9에서의 상태 | v10.0 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~15 | 착수조건·문서군·아키텍처·알고리즘·데이터·Slice·WBS·Gate | 핵심은 요약·재구성 | v8/v9 상위계층 적용, v7 상세 보존 |
| 16~19 | 26개 Slice 작업카드·상세 WBS·추적성·우선순위 | v9의 14·17장에서 일부 복원 | 상세 작업카드 전부 유효 |
| 20~26 | 알고리즘·서비스·DBA·QA·배포 세부 작업패키지 | 요약됨 | 실행 상세로 전부 유효 |
| 27~35 | 결함진단·API 계약·DDL·QA·Runbook·승격 Gate | v9 Critical Path로 일부 보강 | 구체 계약은 v7, 최신 충돌은 v9 우선 |
| 36~39 | 유지보수 헌법·변경관리·장기 WBS·36개월 로드맵 | v8/v9에서 압축 | 운영 상세로 전부 유효 |
| 40~47 | UX/AX·FE·BE·Hangfire·데이터 정합성·QA·최종 Gate | v9 13~18에서 요약·보강 | v7 상세 + v9 실행단위 결합 적용 |

## 0.7 통합 코딩 착수 Gate

| Gate | 착수 조건 | 책임 | 차단 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | Requirement ID, 사용자 결과, 비목표, 수용범위 승인 | 운영사/PM/준법 | 해당 Slice |
| RG-02 | Policy ID, 상태전이, 수식, 허용오차, 모델·설정 버전 승인 | 퀀트/리스크/투자위 | SignalEngine |
| RG-03 | PIT 필드·단위·published_at·revision·DQ·source/license 정의 | Data Architect/DBA/퀀트 | 수집·추천 |
| RG-04 | Endpoint/Job, Migration, Event, UI Route/Screen/Component 명시 | Architect/PL/FE/BE | 코딩 |
| RG-05 | Given/When/Then과 unit/integration/data/E2E/backtest/failure/replay 연결 | QA/개발/퀀트 | PR 병합 |
| RG-06 | log/trace/metric/alert, 권한·PII, Runbook, rollback, Owner/Secondary | SRE/보안/운영 | 배포 |
| RG-07 | 이전 버전 대비 삭제·대체·추가 영향과 Coverage Matrix 승인 | PM/Architect/문서 Owner | 새 버전 발행 |
| RG-08 | 자동주문 OFF·Capability Gate·maker-checker·감사 불변조건 확인 | 준법/보안/운영 | Pilot/Go-Live |

## 0.8 Implementation-ready 작업 패킷

| 필드 | 필수 내용 |
| --- | --- |
| Identity | REQ / Slice / Policy / Screen / Endpoint / Migration / Event / Job / Test ID |
| 사용자 결과 | 누가 어떤 결과를 얻는지, 비목표와 실패상태 |
| 알고리즘 | 입력, PIT cutoff, 수식, 우선순위, 상태전이, 경계값, 반대증거 |
| 데이터 | source, license, schema, published_at, revision, DQ, lineage, replay |
| 백엔드 | FastEndpoints, Handler, Domain Policy, Dapper SQL, transaction, Outbox/Inbox, Polly |
| 프런트엔드 | Vue Route, Query/Mutation, Pinia 책임, vee-validate/Zod, PrimeVue/AG Grid 상태 |
| 배치 | Hangfire JobRunId, IdempotencyKey, Watermark, retry, concurrency, reprocess |
| 품질 | xUnit/Vitest/Playwright, Golden, architecture/data/backtest/E2E/failure tests |
| 운영 | Serilog/OTel metric, alert, SignalR/Telegram, Runbook, rollback, DR |
| 증거 | Source/Assumption/Unknown, 결정자, 승인일, PR/commit, Release Evidence |

## 0.9 20영업일 재착수 순서

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | v10 승인, Version Coverage Matrix, 미확정 Decision Log, 자동주문 OFF 확인 | Steering 서명·RG-07 통과 |
| D4~D6 | D1~D6 문서군과 9 Source of Truth 정렬, ID Registry 동결 | 중복·누락 ID 0 |
| D7~D10 | VS-00 PlatformBootstrap, DbUp, OTel, Serilog, Outbox/Inbox, Architecture Test | CI green·기본 골격 실행 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData PIT·CorporateAction·DQ Critical Path | replay 동일 hash·룩어헤드 0 |
| D15~D17 | EvidenceSnapshot·SellDecision·Reentry 상태기계 Golden | 정책 회귀·불변조건 통과 |
| D18~D20 | 추천 검토함·제안 상세·일평가 화면, FE/BE contract/E2E | 첫 Slice End-to-End Done |

## 0.10 v10.0 단일 승인 결론

Go 조건 본프로그램 착수는 v7.0 상세를 버리는 것이 아니라, v8.0 거버넌스와 v9.0 실행계약을 그 위에 올려 하나의 누적 기준으로 운영하는 것이다. RG-01~08을 Slice 단위로 통과한 범위만 코딩하며, 알고리즘은 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION, 자동주문은 OFF로 고정한다.

# 부록 A. v7.0까지의 문서 통제·개정 이력(보존)

[보존 이력] v4.0 개정 목적 v3.0은 26개 Vertical Slice와 세부 WBS를 제시했지만, 실제 착수회의에서 즉시 작업 배정하기 위해서는 알고리즘 계산 계약, 서비스 상태·화면 계약, 물리 데이터 모델, 테스트 케이스, CI/CD·관제·Runbook을 동일 WBS 행에서 더 명시적으로 연결할 필요가 있다. v4.0은 기존 문서 수를 늘리지 않고 이 다섯 영역을 구현·검증·운영 가능한 작업패키지로 고도화한다.

| 구분 | v1.0 | v3.0 개선 |
| --- | --- | --- |
| 필수 문서 | 6개 문서군과 9개 Source of Truth 정의 | 6개 문서군을 유지하되 Slice Spec·Traceability·AGENTS 템플릿을 실행 부속물로 추가 |
| 기능 상세 | F01~F10, VS-01~VS-10 개요 | 26개 구현 Slice, 핵심 10개 상세 스펙, API/DB/Event/Job/UI 카탈로그 |
| WBS | Workstream·기간·완료기준 중심 | 16개 Sprint, 파일/마이그레이션/Endpoint/컴포넌트/테스트 단위 작업과 의존성·PD 포함 |
| 알고리즘 | 정책과 일평가 기준 | 정책 ID·상태전이·결정테이블·회귀테스트 ID로 구현 계약화 |
| 품질 | 테스트 유형·배포 차단 조건 | PR Gate, Golden Dataset, Architecture/Data/Backtest/E2E 테스트 연결 |
| 운영 | 관제·DR·kill-switch 원칙 | Metric/Alert/Runbook/권한·대사 작업까지 WBS에 편입 |

## 근거와 설계제안의 구분

[근거] 알고리즘 우선순위, 임계값, 데이터 한계, 운영단계, 기술스택은 첨부 자료의 기준을 보존한다.

[설계제안] API 경로, 스키마명, 테이블명, 이벤트명, Sprint 배치, 인력·공수는 실제 개발을 시작하기 위한 SI 기준안이며 G0 착수회의에서 승인·조정한다.

## 원천 추적

| 원천 | 본 문서 반영 범위 | 증거상태 |
| --- | --- | --- |
| K-ArtSell_12_2_quant_review_ko.md | 데이터 범위·결함 감사·매도/재진입·자산정책·검증·승격 게이트 | RESEARCH_CANDIDATE |
| K-ArtSell_12_2_config_proposal.yaml | 임계값·포트폴리오 한도·매수팩터·검증 분할·기술스택 | 제안 구성안 |
| 연구 Python/CSV 결과 | 기존 함수·결과 재현 대상·Golden Regression의 기초 | 원시 데이터 미포함 |
| SI 착수 기본서 v1.0 | 필수 문서 6종·모듈·기능·로드맵·RACI·Go/No-Go | 착수 기준선 |

## 목차

| 0 | v10.0 누적 고도화 통제·비회귀 문서관리·통합 착수 Gate |
| --- | --- |
| 장 | 내용 |
| 1 | 경영진 결론과 코딩 착수 조건 |
| 2 | 본프로그램 착수 전 필수 문서 6종 |
| 3 | 프로젝트·서비스 운영모델과 범위 |
| 4 | 도메인·애플리케이션·데이터 아키텍처 |
| 5 | 퀀트 알고리즘 구현 기준선과 일평가 |
| 6 | 데이터·외부 API·배치 상세 계약 |
| 7 | Implementation-ready Vertical Slice 명세 |
| 8 | API·Event·Job·DB·UI 카탈로그 |
| 9 | 32주 로드맵과 16개 Sprint 계획 |
| 10 | 프로그램 작업 단위 상세 WBS |
| 11 | 테스트·보안·운영·배포 게이트 |
| 12 | 바이브 코딩 실행 규칙과 문서 템플릿 |
| 13 | RACI·의사결정·Go/No-Go |
| 14 | 착수 후 2주 실행안과 최종 체크리스트 |
| 15 | v3.0 프로그램 착수 상세화 개정 |
| 16 | 26개 Vertical Slice 프로그램 작업카드 |
| 17 | 실제 프로그램 작업 단위 상세 WBS |
| 18 | 요구사항·코드·테스트 추적성과 Sprint 운영 |
| 19 | 구현 우선순위와 착수 결론 |
| 27 | v5.0 근거 기반 결함진단과 구현 원칙 |
| 28 | 통합 프로그램 작업 단위 WBS |
| 29 | 핵심 API 요청·응답·오류 계약 |
| 30 | 물리 데이터모델·DDL 실행계약 |
| 31 | 실행 가능한 QA 테스트 명세 |
| 32 | 배포·운영·Runbook 실행계약 |
| 33 | 바이브 코딩 필수 문서와 작업 패킷 |
| 34 | 일평가·모델 승격·투자일임형 검토 |
| 35 | 최종 착수 Gate와 실행 결론 |
| 36 | 지속 가능한 유지보수 운영 헌법 |
| 37 | 변경관리·운영리듬·기술부채 방법론 |
| 38 | 장기 유지보수 프로그램 작업 WBS |
| 39 | 36개월 지속운영 로드맵과 최종 체크리스트 |
| 40 | v7.0 결함진단과 구현·유지보수 원칙 |
| 41 | UX/AX 상세 화면 스펙과 CRUD 프로토타입 |
| 42 | FE 컴포넌트·디자인 시스템 실행계약 |
| 43 | 프런트엔드 아키텍처·프로그램 상세 WBS |
| 44 | 백엔드·Hangfire·팩터수집 설계와 상세 WBS |
| 45 | 데이터 정합성·모델링·조회모델 실행계약 |
| 46 | QA·바이브 코딩·리팩토링·기술부채 통제 |
| 47 | v7.0 통합 로드맵·착수 Gate·최종 체크리스트 |

# 1. 경영진 결론과 코딩 착수 조건

최종 결론 문서는 늘리지 않는다. 하나의 통합 기준서를 승인하고 저장소에는 9개 Source of Truth와 3개 실행 템플릿만 둔다. 다만 본프로그램 코딩은 “요구사항·알고리즘 정책·데이터 시점·API/DB 계약·수용테스트·관제”가 Slice 단위로 모두 Ready인 경우에만 시작한다.

K-ArtSell 12.2는 가격 기반 매도 정책의 연구 후보이며 생산 투자엔진이 아니다. 미국 검증 가격은 2026-03-20, 한국은 2021-04-16까지이고, PIT 재무·컨센서스·총수익·상장폐지·기업행사·세금·FX가 완전하지 않다. 첫 제품은 자동 투자결정이 아니라 증거 기반 투자제안·승인·설명·사후평가 플랫폼으로 정의한다.

| 영역 | 착수 전 고정해야 할 계약 | 미충족 시 |
| --- | --- | --- |
| 사업/준법 | 투자자문형 범위, 고객 승인·동의, 주문연계 Capability 기본 OFF | 주문·일임 기능 제외 |
| 알고리즘 | 12.2 정책 ID, 자산정책, 매도/재진입 상태기계, 모델 승격/롤백 | RESEARCH_CANDIDATE 고정 |
| 데이터 | PIT 시각, revision, 기업행사·상폐·총수익·Fee/Tax/FX, DQ SLA | 해당 추천 보류 또는 낮은 증거등급 |
| 아키텍처 | 모듈·스키마 소유권, API/Event, Outbox/Inbox, 배치 책임 | 직접 DB 접근·임시 통합 금지 |
| 품질 | 룩어헤드·중복·Cycle 리셋·비용·대사·미승인 공개 테스트 | PR 병합 차단 |
| 운영 | maker-checker, kill-switch, 재처리·대사·DR·정정 | Pilot/Go-Live 금지 |

## 1.1 코딩 착수 Ready Gate

Requirement ID와 사용자 결과가 정의되어 있다.

알고리즘 정책 ID·상태전이·수식·수치 허용오차가 승인되어 있다.

PIT 데이터 필드·단위·published_at·결측/격리·source/version 계약이 있다.

Endpoint 또는 Job, DB Migration, Event, UI Route가 명시되어 있다.

Given/When/Then 수용기준과 unit/integration/data/E2E/backtest 회귀가 연결되어 있다.

로그·trace·metric·alert·권한·PII 등급과 rollback이 정의되어 있다.

# 2. 본프로그램 착수 전 필수 문서 6종

SI 실패는 문서 수가 적어서보다 동일 사실이 여러 문서에서 다르게 관리될 때 발생한다. 필수 문서군은 6개로 유지하고, 상세 프로그램 스펙은 D4·D6의 Slice 부속물로 관리한다.

| 문서군 | 최소 포함 | 승인자 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 프로젝트·상품 기준서 | 목표·사용자·In/Out·성공지표·투자자문형 운영단계·로드맵 | 운영사/PM/준법 | 코드 착수 전 |
| D2 알고리즘·모델 거버넌스 | 매수/매도/재진입/리밸런싱 정책 ID·모델카드·일평가·승격/롤백 | 퀀트/투자위/리스크 | SignalEngine 전 |
| D3 데이터 계약·품질 | PIT·계보·기업행사·총수익·상폐·Fee/Tax/FX·DQ·재처리 | Data Architect/DBA/퀀트 | 수집 전 |
| D4 아키텍처·도메인·계약 | 모듈·엔터티·상태기계·API/Event/Job·ADR·NFR·보안경계 | Architect/PL/DBA | 본프로그램 전 |
| D5 UX/AX·검증·운영 | 여정·화면·권한·설명가능성·테스트·관제·장애/대사·감사 | UX/QA/운영/보안 | UI/Pilot 전 |
| D6 실행계획 | 16 Sprint·상세 WBS·RACI·DoR/DoD·릴리스/Cutover·리스크 | PM/PL/전 역할 | Kick-off |

## 2.1 저장소 Source of Truth와 실행 템플릿

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| /docs/00_PROJECT.md | 비전·범위·KPI·로드맵·용어·결정권자 |
| /docs/01_PRODUCT_DOMAIN.md | 사용자·유스케이스·정책·기능 범위 |
| /docs/02_ALGORITHM_VALIDATION.md | 상태기계·수식·모델카드·일평가·승격 |
| /docs/03_DATA_CONTRACTS.md | 소스·PIT·스키마·DQ·계보·재처리 |
| /docs/04_ARCHITECTURE_ADR.md | 모듈·NFR·ADR·배포 토폴로지 |
| /docs/05_API_EVENTS.md | Endpoint·Event·Job·멱등키·오류·버전 |
| /docs/06_UX_FLOWS.md | 고객/운용/운영 흐름·화면·설명가능성 |
| /docs/07_TEST_SECURITY_OPS.md | 테스트·보안·관제·장애·DR·감사 |
| /docs/08_WBS_DECISIONS.md | WBS·RACI·결정·리스크·변경 |
| /AGENTS.md | AI 코딩 헌법·금지 패턴·스택·검증 명령 |
| /docs/templates/SLICE_SPEC.md | Slice Ready 입력서 |
| /docs/templates/TRACEABILITY.md | REQ→ALG/DATA→API/DB→TEST→PR 추적 |

비필수 선행 산출물 전체 화면 상세설계서, 모든 API 완성형 명세, 전체 물리 DB 설계, 운영·사용자 매뉴얼 완성본은 MVP 코딩 전 필수가 아니다. 각 Slice가 Ready될 때 Just-in-time으로 작성한다.

# 3. 프로젝트·서비스 운영모델과 범위

## 3.1 제품 비전

개인·자문 고객의 투자목표, 위험성향, 보유자산, 비용·세금, 시장상태를 바탕으로 매수·매도·보유·재진입·대체상품·리밸런싱·포트폴리오를 제안하고, 근거·반대 증거·불확실성·사후성과를 일관되게 평가하는 자산투자운영사 웹서비스를 구축한다.

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| In Scope | KOSPI·KOSDAQ·NYSE·NASDAQ 현물주식, 비레버리지 지수/섹터/채권 ETF; 미래에셋증권 거래가능성 확인; 투자제안·수익률/위험·포트폴리오·리밸런싱·재진입·사후평가·승인·감사 |
| 초기 Out of Scope | 자동주문, 초단타/당일매매, 레버리지·인버스·변동성 ETF 코어운용, 파생·신용/미수, 무검증 생성형 AI 투자판단, 수익보장 표현 |
| 조건부 Scope | KIS 주문연계, 투자일임형, 자동 리밸런싱, 개인화 세후 최적화는 복합 승격 게이트 후 별도 프로젝트/Release로 검토 |

## 3.2 단계별 운영모델

| 단계 | 대상 | 핵심 기능 | 주문 | 승격 초점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 연구 | 내부 연구자 | 데이터 품질·백테스트·모델 비교 | 주문 없음 | 모델카드·OOS |
| 1 자문 MVP | 내부+제한 고객 | 제안·근거·분석·수동승인 | 고객 직접 주문 | 설명·안정·감사 |
| 2 Shadow | 실계좌 미체결 | 매일 추천·가상체결·일평가 | 주문 없음 | 비용후 성과·거짓매도·재진입 |
| 3 Pilot | 적합성 검증 고객 | maker-checker·주문의도·대사 | 수동/제한 연계 | 통제·민원·장애 |
| 4 일임형 검토 | 법적·운영 승인 고객 | 승인 정책 내 자동화 타당성 | 별도 승인 | 장기 OOS·규제·운영 |

## 3.3 핵심 사용자와 권한 경계

| 사용자 | 주요 작업 | 금지/분리 |
| --- | --- | --- |
| 투자 고객 | 승인된 제안 조회·이해·수락/거절·성과 확인 | 미승인 모델·내부 점수·타 고객 데이터 접근 금지 |
| 운용역/자문역 | 후보 검토·승인/보류/기각·고객 설명 | 본인이 작성한 주문의 단독 승인 금지 |
| 투자위원회/리스크 | 모델 승격·한도·예외·성과/실패 분석 | 모델 개발자와 최종 승인자 분리 |
| 퀀트/데이터 | 데이터·팩터·백테스트·챔피언/챌린저 | 생산 모델 직접 활성화 금지 |
| 준법/감사 | 적합성·설명·광고·승인·감사 추적 | 감사원장 수정 금지 |
| 운영/CS | 계좌·알림·장애·민원·정정·재처리 | 모델/정책 변경 금지 |
| 개발/QA/SRE/DBA | 배포·성능·보안·관제·복구·대사 | 실고객 데이터 개발환경 반입 금지 |

# 4. 도메인·애플리케이션·데이터 아키텍처

## 4.1 아키텍처 원칙

| 원칙 | 구현 계약 |
| --- | --- |
| Modular Monolith | 단일 배포로 시작하되 모듈·PostgreSQL schema·의존성을 분리하고 Architecture Test로 강제 |
| Vertical Slice | Endpoint→Application→Domain Policy→Dapper SQL→Event→Tests→Vue feature를 한 요구사항으로 완결 |
| Immutable Evidence | 추천 당시 입력·모델·설정·승인·실행을 수정하지 않고 정정 이벤트로 보존 |
| Async Reliability | Outbox/Inbox·Idempotency Key·Hangfire JobRun/Watermark·재처리 가능한 상태전이 |
| Explainability First | 행동값뿐 아니라 증거·반대 증거·불확실성·비용·다음 검토·재진입을 제공 |
| Capability Gating | 데이터/브로커/법적 기능의 검증 상태에 따라 UI·API를 차단; 주문 Capability 기본 OFF |

## 4.2 모듈 경계와 의존 방향

| 모듈 | 책임 | 허용 의존 |
| --- | --- | --- |
| IdentityAccess | 사용자·역할·MFA·동의 | 없음 |
| ClientAdvisory | 고객·IPS·적합성·자문계약·공개 | Identity, Product/Portfolio Read Model |
| SecurityMaster | 상품·시장·상장/상폐·거래가능·기업행사 기준 | 외부 데이터 Adapter |
| MarketData | OHLCV·총수익·FX·금리·ETF·시장폭 | SecurityMaster |
| FundamentalsPIT | 공시·재무·컨센서스·revision | SecurityMaster |
| ResearchFactors | 팩터·FeatureSnapshot·IC·drift | MarketData, FundamentalsPIT |
| ValuationForecast | P10/P50/P90·가치훼손·적정가·ES | ResearchFactors |
| SignalEngine | 매수·매도·보유·재진입 상태기계 | Forecast, PortfolioRisk read model |
| PortfolioRisk | Lot·현금·ES·집중·상관·자본바닥 | SecurityMaster, MarketData |
| BacktestingEvaluation | OOS·PBO/DSR·일평가·모델 비교 | Evidence/Signals/Outcomes |
| ExecutionReconciliation | OrderIntent·Fill·KIS Adapter·대사 | Approved Advice only |
| ReportingNotifications | 고객/운영 리포트·SignalR·Telegram | 각 모듈 이벤트 |
| GovernanceAudit | 모델승격·예외·정정·감사·kill-switch | 전체 공용 계약 |

## 4.3 솔루션·저장소 기준안

src/
  Host/                             # ASP.NET Core 10 composition root
  BuildingBlocks/                   # Result, Clock, MarketCalendar, Outbox, Inbox, Audit
  Modules/<Module>/
    Features/<Slice>/
      Endpoint.cs | Request.cs | Response.cs | Handler.cs | Validator.cs
      Policy.cs | Sql.cs | Mapper.cs | Tests/
    Domain/ | Infrastructure/ | Contracts/
frontend/
  src/features/<slice>/             # api.ts, queries.ts, schema.ts, store.ts, components/, pages/
tests/
  ArchitectureTests/ | IntegrationTests/ | DataTests/ | E2E/ | BacktestRegression/
db/migrations/<module>/             # DbUp ordered SQL
docs/                               # 9 Source of Truth + templates

## 4.4 핵심 엔터티와 불변조건

| 엔터티 | 핵심 필드 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| PositionLot | LotId, CycleId, AccountId, SecurityId, Quantity, CostBasis, Opened/ClosedAt | 재진입은 새 CycleId; 수량·원가·현금 합계 대사 |
| EvidenceSnapshot | AsOf, PublishedAtCutoff, DatasetId/Hash, Model/Config SHA, Factors, P10/P50/P90, ES | 생성 후 수정 금지; content hash 검증 |
| SignalDecision | Action, TargetWeight/Qty, ReasonPriority, PolicyId, State, EvidenceId | Evidence+ModelVersion 없이 저장 금지 |
| Recommendation | Client/Portfolio, DecisionId, ReviewState, ValidUntil, Explanation | 승인 전 Publish 금지 |
| ReentryWatch | SellDecisionId, Wait/Conditions/Stage/Expiry, CycleId | 가치훼손 매도는 자동 재진입 금지; 단계당 1회 |
| OrderIntent/Fill | AdviceId, IdempotencyKey, Side/Qty/Limit, Status, Fee/Tax/FX | 추천과 실행 분리; 중복 intent 0 |
| OutcomeObservation | Window, Return, MAE/MFE, Drawdown, AltReturn, Costs | 당시 기준 데이터/평가시점 보존 |
| ModelVersion | Code/Config/Data SHA, Status, Champion/Challenger, Evidence | 승격/퇴역은 승인 이벤트로만 |

# 5. 퀀트 알고리즘 구현 기준선과 일평가

운용철학의 시스템화 매수는 기술, 매도는 예술이다. 그러나 시스템에서 그 예술은 우선순위가 있는 상태기계, 세후·비용후 기대효용, 위험예산, 부분매도, 재진입 옵션으로 계량화되어야 한다.

## 5.1 매도 의사결정 우선순위

HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

상위 사유는 하위 점수로 상쇄하지 않는다. 회계부정·지급불능·상장폐지·구조적 ETF 훼손 같은 영구 가치훼손은 기대수익이 높아 보여도 별도 하드엑시트 프로세스로 처리한다.

| 정책 ID | 정책 | 조건 | 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | Hard impairment | 증거등급 승인 | 80~100% 매도, 자동 재진입 금지 |
| ALG-SELL-002 | Gap floor breach | 보호선 이탈 ≥1.5 ATR | 30~50% 부분매도 |
| ALG-SELL-003 | Two-close breach | 2개 종가 연속 보호선 이탈 | 15~25% 부분매도 |
| ALG-SELL-004 | Concentration/liquidity | 단일 12%, 섹터 30%, 상관클러스터 35%, 주문≤ADV 10% | 초과분+버퍼 축소 |
| ALG-SELL-005 | Opportunity replacement | 세후·비용후 순우위 4~5%p, 신뢰하단>0 | 10~25% 단계 교체 |
| ALG-REENTRY-001 | Reentry base | 최소 10세션, 상승 50일선, 직전 20일 고점 돌파 | 자산정책별 단계진입, 단계 간 10세션 |
| ALG-BUY-001 | Buy hurdle | 주식 점수≥70, 현금 초과수익 hurdle 5%p | 40/30/30 단계진입 |
| ALG-PORT-001 | Capital floor | DD -8/-12/-18/-25% | 위험자산 상한 90/75/55/35% |

## 5.2 자산유형별 정책

| 자산유형 | 구조적 코어 | 보호 활성화 | 핵심 확인 | 재진입 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 광범위 지수 ETF | 50~70% | +15% 또는 5×ATR | 200일선·시장폭·신용 | 30/30/40 |
| 우량 복리주 | 30~50% | +20% 또는 5×ATR | FCF·ROIC·실적수정·밸류 | 20/30/50 |
| 경기민감주 | 10~25% | +15~20% | 업황가격·재고·스프레드·추정치 | 15/25/60 |
| 고변동 성장주 | 10~20% | +25% 또는 4×ATR | 희석·현금소진·상대강도·수정치 | 20% 단위 |
| 가치훼손/특수상황 | 0~10% | 미적용 | 지급불능·회계·구조 이벤트 | 자동 금지 |

## 5.3 매도 기대효용과 계산 계약

EU_HOLD_i = E[R12_i | X_t]
            - λ1×ES95_i
            - λ2×P(permanent_impairment_i)×LGD_i
            - λ3×marginal_portfolio_risk_i
            - λ4×liquidity_cost_i

EU_SELL_i = cash_or_bond_carry + max_j E[R12_j | X_t]
            - tax_i - commission_i - FX_i - slippage_i
            - reentry_option_loss_i

NET_EXIT_EDGE_i = EU_SELL_i - EU_HOLD_i

| 계산 규칙 | 구현 기준 |
| --- | --- |
| 정밀도 | 금융값 decimal; 확률/모델 계산 double 허용 후 경계에서 decimal 변환 및 rounding policy 명시 |
| 시점 | 종가 후 평가, 주문의도는 다음 거래가능 세션; same-session lookahead 금지 |
| 비용 | FeeSchedule(valid_from/to, account_type, venue, asset_type, side, notional_band) PIT 조회 |
| 신뢰구간 | Opportunity sell은 NET_EXIT_EDGE의 하단이 0 초과일 때만 |
| 설명 | EU 구성요소와 가장 큰 반대증거를 EvidenceSnapshot에 저장 |

## 5.4 매도·재진입 상태기계

| 상태 | 의미 | 전이 조건 | 다음 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN | 보유 lot 존재 | 평가 완료 | PROTECTED / SELL_PENDING / CLOSED |
| PROTECTED | 이익보호 활성화 | 보호선 이탈/집중/교체 | SELL_PENDING |
| SELL_PENDING | 결정 생성·승인 대기 | 승인/기각/만료 | PARTIALLY_SOLD / OPEN / CLOSED |
| PARTIALLY_SOLD | 부분매도 완료 | 비가치훼손 매도 | REENTRY_WATCH |
| REENTRY_WATCH | 대기·조건 감시 | 조건 충족/126일 만료/가치훼손 확인 | REENTRY_READY / EXPIRED / CLOSED |
| REENTRY_READY | 단계 주문 가능 | 승인·체결 | REENTERED |
| REENTERED | 새 Lot/CycleId | 다음 단계 간격 또는 완료 | REENTRY_WATCH / OPEN |
| CLOSED | 전량 종료 | 자동 재진입 없음 또는 계약 종료 | 종료 |

## 5.5 일평가와 투자일임형 검토 게이트

일평가는 단타 방향예측이 아니라 매일 동결된 입력·결정·결과를 누적해 장기 투자제안의 품질, calibration, 위험감소, 기회비용과 운영 무결성을 감시하는 품질관리다.

| 영역 | KPI | 주기 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 무결성 | 중복·데이터 지연·룩어헤드·미승인 공개·대사 | 매일 | 오류 0 |
| 예측 품질 | P10/P50/P90 coverage, Brier/log loss, calibration | 일 누적/월 판정 | 기준모델 대비 개선 |
| 매수 품질 | 20/63/126/252일 비용후 기대효용·IC·MAE | 평가창 | 양의 기대효용 |
| 매도 품질 | 영구손실 회피·ES/MDD 감소·false-exit·gain capture | 5/20/63/126일 | 거짓매도 연 2% 이하 |
| 재진입 | 포착률·지연비용·중복·126일 만료 | 일/월 | 포착률 65% 이상 |
| 모델 리스크 | PBO·DSR·parameter stability·regime/drift | 분기/승격 | PBO≤20%, DSR≥95% |

| 게이트 | 최소조건 |
| --- | --- |
| 증거기간 | 최소 252 거래일 Shadow + 2개 이상 상이한 시장국면, 가능하면 24개월 |
| 표본 | 시장·자산유형별 독립 신호; 단일 승자/위기 제거 후 결론 유지 |
| 효용 | 비용후 기대효용 양수, calibration 안정; 적중률은 보조지표 |
| 매도/재진입 | 포착률≥65%, false-exit≤연2%, 영구손실/ES 감소 OOS 일관 |
| 과최적화 | PBO≤20%, DSR≥95%, 비용 2배에도 기대효용 양수 |
| 운영/거버넌스 | 중복·미승인 주문 0, 대사·kill-switch·DR, 독립검증·준법/법무/보안 승인 |

# 6. 데이터·외부 API·배치 상세 계약

데이터가 화면보다 먼저다 동일한 가격·재무값이라도 시장 참여자가 언제 알 수 있었는지가 다르면 결과가 달라진다. 모든 입력은 Point-in-Time과 공개가능시각, revision, 원본 hash를 보존해야 한다.

## 6.1 데이터 도메인과 소유 모듈

| 도메인 | DB Schema | 필수 내용 |
| --- | --- | --- |
| SecurityMaster | security_master | 상장/상폐/합병·시장·통화·상품·ETF 구조·거래가능 |
| MarketData | market_data | 원시/조정 OHLCV·배당/총수익·FX·금리·시장폭·ETF NAV/구성 |
| CorporateActions | security_master | 분할·배당·권리·증자·합병·공개매수·정지·상폐수익 |
| FundamentalsPIT | fundamentals_pit | 공시 접수시각·원문·재작성·FCF·ROIC·부채·희석 |
| ConsensusPIT | fundamentals_pit | EPS/매출 추정·공개시각·수정확산·서프라이즈 |
| CostTaxFX | portfolio_risk | 계좌/시장/상품/venue/side/금액구간별 비용·세금·FX |
| PortfolioLedger | portfolio_risk | 계좌·PositionLot·현금·배당·수수료·세금·체결 |
| ModelEvidence | signal_engine/evaluation | 팩터·예측·결정·승인·실행·결과·버전 |

## 6.2 PIT 최소 필드와 DQ 규칙

| 필드 | 정의 |
| --- | --- |
| source_event_time | 원천 사건 시각 |
| published_at | 시장 참여자가 알 수 있게 된 시각 |
| ingested_at | 당사 수집 시각 |
| effective_from/to | 경제적 효력 기간 |
| revision_no | 정정/재작성 순번 |
| source_id | 원천 문서/레코드 ID |
| content_hash | 원본 무결성 hash |
| quality_status | PASS/WARN/QUARANTINED |
| tradable_session | 의사결정에 사용할 최초 거래세션 |
| dataset_id | 동결 데이터셋 버전 |

| 규칙 | 검사 | 수용 |
| --- | --- | --- |
| DQ-01 | published_at 이후 거래세션만 사용 | 룩어헤드 0 |
| DQ-02 | 기업행사 가격·수량·원가·배당 조정 일관 | 공식 마스터 대사 |
| DQ-03 | 가격수익/총수익·배당 재투자 기준 구분 | 지표별 명시 |
| DQ-04 | 당시 유니버스·상폐수익 포함 | 누락종목 보고 |
| DQ-05 | OHLC 논리·비정상 gap·단위/통화 | 격리/승인 |
| DQ-06 | 키 중복·거래일 결측·watermark 연속성 | 자동검증 |
| DQ-07 | 비용 valid_from/to PIT 적용 | 현재 단일값 금지 |
| DQ-08 | dataset/hash+code/config SHA 동일 결과 | 재현성 100% |

## 6.3 외부 API Adapter 계약

| Adapter | 용도 | 주요 위험 | 구현 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| KRX OPEN API | 상품·상장·시세/지표 가능 범위 | Rate limit·영업일·코드 변경·결측 | Raw 저장 후 schema/DQ, watermark |
| OPENDART OPEN API | 공시 접수·문서·재무 | revision·정정공시·접수시각·회사코드 | 원문 hash·published_at·revision 보존 |
| KIS API | 거래가능성·계좌/보유/체결·조건부 주문연계 | 토큰·한도·시장별 차이·중복/부분체결 | Capability OFF 기본, Polly, idempotency, 대사 |
| 기타 승인 데이터 | 컨센서스·업황·총수익·FX·세금 | 라이선스·PIT·재배포·SLA | Source catalog와 계약 승인 후만 |

## 6.4 일일 배치·재처리 순서

| Job | 명칭 | 주기 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| J01 | SecurityMasterSync | 시장별 EOD/주간 | 상장·상폐·거래상태·Capability |
| J02 | MarketDataDailySync | 시장 종가 후 | Raw OHLCV/FX/금리 수집 |
| J03 | CorporateActionSync | 종가 후+수시 | 행사·상폐·배당 revision |
| J04 | FundamentalsPITSync | 공시 수시/일마감 | 공시·재무·컨센서스 |
| J05 | DataQualityRun | 수집 후 | PASS/WARN/QUARANTINE·계보 |
| J06 | FeatureSnapshotBuild | DQ 통과 후 | 시장세션 기준 FeatureSnapshot |
| J07 | PortfolioRiskSnapshot | Feature 후 | ES·집중·상관·자본바닥 |
| J08 | DailyRecommendationRun | 개장 전 SLA | Evidence→SignalDecision→Recommendation |
| J09 | ReentryWatchScan | 추천 배치 내 | 대기/조건/단계/만료 |
| J10 | OutcomeEvaluationRun | 일마감 | 1/5/20/63/126/252일 관측 |
| J11 | DailyScorecardBuild | 평가 후 | 운영·예측·매도·재진입 KPI |
| J12 | PositionReconciliation | 체결 후/일마감 | 보유·현금·lot·fill 대사 |

모든 Hangfire Job은 JobRunId, IdempotencyKey, Watermark, Attempt, SourceVersion, DatasetId를 갖는다. 재수집·재계산은 현재값 overwrite가 아니라 새 revision으로 보존한다.

# 7. Implementation-ready Vertical Slice 명세

아래 Slice는 개발 백로그의 최상위 구현 단위다. 각 Slice는 화면·Endpoint·Application·Domain Policy·DB Migration·Event/Job·테스트·관제를 함께 완료해야 Done이다.

## 7.1 전체 Slice 카탈로그

| ID | Slice | 모듈 | 사용자 결과 | 주 계약 | DB | UI | 필수 검증 | 규모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-00 | PlatformBootstrap | Host/BuildingBlocks | 빌드 가능한 skeleton과 공통 규칙 | CI/DbUp/OTel | 공통 | 없음 | Architecture/Smoke | 20PD |
| VS-01 | ManageIdentityAndRoles | IdentityAccess | MFA·RBAC·업무분장 | /me,/admin/users | identity.* | 관리자 | Auth/E2E | 25PD |
| VS-02 | SynchronizeSecurityMaster | SecurityMaster | 상품·상장/상폐·거래가능 동기화 | J01,/securities | security_master.* | 상품검색 | Data/Integration | 30PD |
| VS-03 | IngestMarketDataPIT | MarketData | 원시/조정 OHLCV·FX·금리 PIT 적재 | J02 | market_data.* | 운영 DQ | Data/Replay | 35PD |
| VS-04 | ApplyCorporateActions | SecurityMaster | 분할·배당·증자·합병·상폐 처리 | J03 | corporate_action | 운영 격리 | Golden cases | 35PD |
| VS-05 | IngestFundamentalsPIT | FundamentalsPIT | OPENDART/컨센서스 revision 적재 | J04 | fundamentals_pit.* | 공시 타임라인 | PIT/Data | 35PD |
| VS-06 | MaintainFeeTaxFxSchedule | PortfolioRisk | 계좌/시장/상품별 비용 PIT | /fee-schedules | fee_schedule,fx_rate | 운영 설정 | Boundary | 22PD |
| VS-07 | ManageClientIPS | ClientAdvisory | 고객·목표·위험·제한상품 관리 | /clients,/ips | client.* | 고객/운용 | Validation/E2E | 35PD |
| VS-08 | MaintainPortfolioLedger | PortfolioRisk | 계좌·현금·PositionLot·Cycle 원장 | /accounts,/positions | portfolio.* | 보유/수익률 | Invariant/Reconcile | 45PD |
| VS-09 | BuildEvidenceSnapshot | ResearchFactors | PIT 입력·팩터·모델/설정 hash 동결 | J06 | feature_snapshot,evidence | 연구/운영 | Repro/Data | 38PD |
| VS-10 | GenerateSellDecision | SignalEngine | 우선순위 매도·부분매도 결정 | J08 | signal_decision | 제안 상세 | Golden/State | 45PD |
| VS-11 | ManageReentryWatch | SignalEngine | 매도 후 감시·단계진입·새 Cycle | J09,/reentry-watches | reentry_watch | 매도·재진입 | State/E2E | 40PD |
| VS-12 | RankBuyCandidates | ValuationForecast | 주식/ETF 점수·예측분포·진입단계 | J08,/candidates | forecast,candidate | 상품탐색 | Calibration | 45PD |
| VS-13 | CalculatePortfolioRisk | PortfolioRisk | ES·집중·상관·자본바닥 스냅샷 | J07,/risk-snapshots | risk_snapshot | 포트폴리오 | Numeric/Perf | 40PD |
| VS-14 | GenerateDailyRecommendations | ClientAdvisory | 고객별 매수/매도/보유/재진입 제안 | /recommendation-runs | recommendation | 운용 검토함 | Idempotency/E2E | 48PD |
| VS-15 | ReviewRecommendation | ClientAdvisory | maker-checker 승인/보류/기각 | /recommendations/{id}/reviews | review_history | 검토함 | Auth/E2E | 32PD |
| VS-16 | PublishClientAdvice | ClientAdvisory | 승인 제안만 고객 공개·설명 보존 | /recommendations/{id}/publish | advice_publication | 고객 제안 | Access/E2E | 30PD |
| VS-17 | RecordClientDecision | ClientAdvisory | 수락/거절/보류·실행 연결 | /client-decisions | client_decision | 고객 행동 | Audit/E2E | 25PD |
| VS-18 | EvaluateDecisionOutcome | BacktestingEvaluation | 평가창·매도/재진입·attribution | J10,/evaluations | outcome_observation | 알고리즘 평가 | Window/Regression | 42PD |
| VS-19 | RunFrozenBacktest | BacktestingEvaluation | 동결 데이터·코드·설정 OOS 재현 | /research/backtests | backtest_run/result | 연구 콘솔 | Repro/Stress | 50PD |
| VS-20 | PromoteModelVersion | GovernanceAudit | 승격 증거·승인·rollback | /models/{id}/promotion | model_version,approval | 모델 거버넌스 | Segregation/E2E | 28PD |
| VS-21 | BuildRebalanceProposal | PortfolioRisk | IPS·위험예산·비용후 리밸런싱 | /rebalance-proposals | rebalance_proposal | 리밸런싱 | Constraint/Perf | 45PD |
| VS-22 | SuggestReplacementProducts | PortfolioRisk | 대체상품·기회비용·적합성 비교 | /replacement-suggestions | replacement_candidate | 상품 비교 | Ranking/E2E | 32PD |
| VS-23 | ReconcilePositionsAndFills | ExecutionReconciliation | 보유·주문·체결·현금 불일치 탐지 | J12,/reconciliations | order_intent,fill,recon | 운영 대사 | Idempotency/E2E | 45PD |
| VS-24 | ReportAndNotify | ReportingNotifications | 고객 리포트·SignalR·Telegram 경보 | J11,/reports | report_run,notification | 대시보드/알림 | PII/Resilience | 30PD |
| VS-25 | AuditAndKillSwitch | GovernanceAudit | end-to-end trace·정정·단계별 차단 | /audit-traces,/kill-switches | audit_ledger,kill_switch | 감사/운영 | Security/DR | 35PD |

## 7.2 핵심 Slice 상세 스펙

### VS-03 IngestMarketDataPIT

| 사용자 결과 | 시장별 일일 가격·FX·금리를 원본과 조정본으로 재현 가능하게 적재한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 시장 종가 후 Hangfire; 재처리는 market+session+source 단위. |
| --- | --- |

| 선행조건 | SecurityMaster와 거래일 캘린더, source adapter, watermark가 승인되어야 한다. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: source payload/ETag/received time. Output: RawRecord, PriceBarRevision, DQResult, DatasetLineage. |
| --- | --- |

| 백엔드 | MarketData.Features.IngestDailyBars; Polly rate-limit/retry; IClock; transaction+Outbox. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | db/migrations/market_data/0020_raw_price.sql, 0021_price_bar_revision.sql. Event: MarketDataIngested/DataQuarantined. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /ops/data-runs, AG Grid로 source/session/status/rowcount/hash/격리 사유 조회. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 같은 source_id+revision은 멱등; published_at 이후 tradable_session 계산; OHLC·중복·결측 검사; 재처리 시 과거 row overwrite 없음. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Adapter contract, PostgreSQL integration, DQ-01~08, replay same hash, future timestamp rejection, market holiday. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | metric ingest_lag_seconds, dq_failed_rows, watermark_gap; P1은 룩어헤드/대량결측; payload에 API key/PII 금지. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 12PD, Data 12PD, DBA 3PD, QA 6PD, Ops 2PD = 35PD. |
| --- | --- |

### VS-08 MaintainPortfolioLedger

| 사용자 결과 | 계좌·현금·체결·PositionLot·CycleId를 불변 원장으로 관리하고 수익률 계산의 단일 기준을 제공한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 초기 보유 입력, KIS/파일 동기화, Fill/Dividend/Fee/Tax 이벤트. |
| --- | --- |

| 선행조건 | SecurityId, Currency, Account, FeeSchedule, transaction date가 유효하다. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: PositionSnapshot/Fill/CashMovement. Output: LedgerEntry, PositionLot, CashBalance, ReconciliationStatus. |
| --- | --- |

| 백엔드 | PortfolioRisk.Features.ApplyLedgerEntry; decimal/rounding; lot matching policy; out-of-order event 처리. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | portfolio.ledger_entry, position_lot, cash_balance, cycle_state. Event: LedgerEntryApplied, PositionChanged. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /portfolios/{id}/holdings, lot·원가·Cycle·실현/미실현·대사상태. |
| --- | --- |

| 수용기준 | Debit/Credit 균형, 음수 수량 금지, corporate action 후 합계 보존, 재진입은 새 CycleId, 동일 fill 중복 반영 0. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Property/invariant, corporate-action golden cases, duplicate/out-of-order fill, FX rounding, reconciliation E2E. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | ledger_imbalance_count=0, unreconciled_positions, stale_account_sync; PII 마스킹. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 20PD, DBA 5PD, FE 8PD, QA 10PD, Quant 2PD = 45PD. |
| --- | --- |

### VS-10 GenerateSellDecision

| 사용자 결과 | 각 보유 lot에 대해 우선순위가 보존된 매도·보유·부분매도 결정을 생성한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | DailyRecommendationRun에서 EvidenceSnapshot과 PortfolioRiskSnapshot 준비 후. |
| --- | --- |

| 선행조건 | ModelVersion=RESEARCH/APPROVED, Evidence hash 유효, 자산정책과 IPS가 결정되어야 한다. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: Lot/Cycle, asset policy, floor, impairment evidence, risk/edge/cost. Output: SignalDecision+explanation. |
| --- | --- |

| 백엔드 | SignalEngine.Features.GenerateSellDecision; Policy chain ALG-SELL-001~005; same-direction cooldown 5세션. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | signal_engine.signal_decision, decision_reason, protection_state. Event: SignalDecisionCreated. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | 추천 상세에 사유 우선순위, 비중, 보호선, 비용, 반대증거, 다음 검토일 표시. |
| --- | --- |

| 수용기준 | Hard impairment는 하위 점수로 상쇄되지 않음; gap 30~50%, two-close 15~25%; core floor/IPS/caps 준수; 동일 입력 동일 결과. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Golden decision table, boundary ±epsilon, monotonic floor, gap/two-close, cooldown, asset policy, cost 2x, lookahead zero. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | decision_count_by_action/reason, policy_error, evidence_missing=0; 모델/설정/데이터 SHA trace. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 20PD, Quant 12PD, QA 10PD, FE 3PD = 45PD. |
| --- | --- |

### VS-11 ManageReentryWatch

| 사용자 결과 | 비가치훼손 매도와 동시에 재진입 계약을 만들고 조건 충족 시 새 투자 Cycle로 단계진입한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 부분/전량 소프트 매도 체결 또는 Shadow fill; 매일 J09 scan. |
| --- | --- |

| 선행조건 | SellDecision reason이 reentry-eligible, 시장캘린더와 자산정책이 존재. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: SellDecision/Fill, SMA50 slope, prior20 high, 추가 확인팩터. Output: Watch/ConditionObservation/StageDecision. |
| --- | --- |

| 백엔드 | SignalEngine.Features.Create/Scan/ExecuteReentryWatch; stage마다 unique key(watch,stage). |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | reentry_watch, reentry_condition, reentry_stage, cycle_state. Events: ReentryWatchCreated/ConditionMet/StageReady/Expired. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | 매도·재진입 화면에서 대기일, 조건별 충족, 단계비중, 만료, 거짓매도 잠정비용. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 최소 10거래일; 상승 50일선+20일 고점; 단계 간 10거래일; 새 CycleId; 126일 만료; 하드 impairment 자동재진입 금지. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | 상태전이, 거래일 달력, 중복매수, stage 간격, expiry, condition flip, old cost/high/floor reset, E2E. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | capture_rate, duplicate_stage=0, expired_watch, reentry_delay_cost; P1은 중복 주문/잘못된 자동재진입. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 18PD, Quant 8PD, FE 6PD, QA 8PD = 40PD. |
| --- | --- |

### VS-14 GenerateDailyRecommendations

| 사용자 결과 | 고객·포트폴리오별 BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE 제안을 하나의 승인 가능한 패키지로 생성한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 시장별 개장 전 J08, portfolio+session+model idempotency. |
| --- | --- |

| 선행조건 | DQ PASS, Feature/Evidence/Risk snapshot, IPS, ModelVersion, Capability 상태. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: decisions+candidates+risk+IPS+cost. Output: RecommendationRun, RecommendationItems, explanation bundle. |
| --- | --- |

| 백엔드 | ClientAdvisory.Features.GenerateDailyRecommendations; transaction/outbox; partial failure 격리. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | recommendation_run, recommendation, recommendation_item, explanation_snapshot. Event: RecommendationRunCompleted/ReviewRequested. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /advisor/recommendations, AG Grid filter·증거등급·데이터경고·행동·예상비용. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 미승인/격리 데이터 사용 금지; 고객 제한상품/위험한도 위반 0; 같은 key 중복 0; 개장 전 SLA. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Idempotency, authorization, DQ quarantine, IPS constraint, mixed actions, large portfolio performance, E2E. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | batch_duration, recommendation_count, held_due_to_data, duplicate_count=0, SLA miss alert. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 20PD, FE 10PD, Quant 6PD, QA 10PD, SRE 2PD = 48PD. |
| --- | --- |

### VS-15/16 ReviewRecommendation & PublishClientAdvice

| 사용자 결과 | maker-checker 검토를 통과한 제안만 고객에게 공개하고 설명·승인 이력을 보존한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | RecommendationRun 완료 후 ReviewRequested; 승인 후 수동 Publish. |
| --- | --- |

| 선행조건 | 작성자와 승인자 분리, 유효기간 내, 데이터 경고·예외 확인. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: review decision/comment/exception. Output: ReviewHistory, AdvicePublication, customer notification. |
| --- | --- |

| 백엔드 | ClientAdvisory.Features.Review/Publish; optimistic concurrency; role/segregation validator. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | recommendation_review, advice_publication, consent_record. Events: Approved/Rejected/AdvicePublished. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | 운용자 검토함과 고객 제안 상세; 고객은 승인본과 버전만 조회. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 본인작성 단독승인 금지; 승인 전 공개 0; 만료/데이터무효 시 publish 차단; 공개본 hash·설명 보존. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | RBAC, concurrency, expiry, reject/hold, unapproved access, accessibility, Playwright end-to-end. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | pending_age, approval_rate, publish_fail, unauthorized_attempt; 고객 알림에 PII/내부점수 금지. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 22PD, FE 17PD, QA 14PD, UX 5PD, Compliance 4PD = 62PD. |
| --- | --- |

### VS-18 EvaluateDecisionOutcome

| 사용자 결과 | 추천·실행·고객행동 효과를 분리하고 1/5/20/63/126/252일 결과와 매도/재진입 KPI를 누적한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 매일 J10; 각 due window만 증분 계산. |
| --- | --- |

| 선행조건 | SignalDecision, publication, client decision, fill(optional), market total return data. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: decision/evidence/benchmark/actual execution. Output: OutcomeObservation, SellEvaluation, CohortMetric. |
| --- | --- |

| 백엔드 | BacktestingEvaluation.Features.EvaluateDecisionOutcome; trading-session window; revision-aware recalculation. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | outcome_observation, sell_evaluation, attribution, evaluation_cohort. Event: OutcomeWindowCompleted. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /research/evaluations와 고객 성과에서 추천/실행/행동 attribution 분리. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 평가창 정확; 미실행 추천도 모델성과 계산; 비용/세금/FX 명시; revision 발생 시 새 버전; false-exit/포착률 정의 일치. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Window calendar, benchmark/FX, no-fill, partial fill, delisting, revision replay, regression. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | due_window_backlog, outcome_missing, evaluation_lag, KPI drift alert. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 18PD, Quant 12PD, Data 5PD, FE 4PD, QA 8PD = 47PD. |
| --- | --- |

### VS-19 RunFrozenBacktest

| 사용자 결과 | 동결 데이터셋·코드·설정·seed로 워크포워드/OOS/비용 스트레스를 재현한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 연구자 실행 또는 모델 승격 evidence 요청. |
| --- | --- |

| 선행조건 | dataset manifest/hash, code SHA, config SHA, environment manifest, raw data 권리 확보. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: universe/split/model/config/cost scenario. Output: BacktestRun, metrics, events, artifacts, reproducibility proof. |
| --- | --- |

| 백엔드 | BacktestingEvaluation research runner; Python 연구 코드 결과와 .NET 정책 golden 비교; isolated job queue. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | backtest_run, backtest_metric, backtest_event, artifact_manifest. Event: BacktestCompleted/Failed. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /research/backtests, 실행상태·split·CAGR/MDD/ES/turnover/PBO/DSR·비교. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 동일 manifest 결과 허용오차 내 동일; lookahead 0; delisting/CA/total return/cost scenario; 실패 artifact 보존. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Golden CSV comparison, deterministic seed, double-cost, missing data, survivorship, block bootstrap/CSCV hooks. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | queue_duration, runtime, artifact_hash_mismatch, resource quota; 연구 작업이 고객 batch SLA 침범 금지. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 15PD, Quant 22PD, Data 5PD, QA 8PD = 50PD. |
| --- | --- |

### VS-21 BuildRebalanceProposal

| 사용자 결과 | 현재·목표 비중, 위험예산, 세금·비용, 최소거래단위를 반영한 실행 가능한 리밸런싱 제안을 만든다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | 월/분기 정기 또는 한도 위반/현금흐름/고객 요청. |
| --- | --- |

| 선행조건 | IPS, positions/cash, tradability, costs, risk snapshot, approved candidates. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: current weights, target policy, constraints. Output: before/after risk, trades, cost/tax, residual cash. |
| --- | --- |

| 백엔드 | PortfolioRisk.Features.BuildRebalanceProposal; deterministic optimizer or rule-based baseline; fallback heuristic. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | rebalance_proposal, rebalance_trade, constraint_result. Event: RebalanceProposalCreated. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | 현재/목표·before/after ES/집중·거래안·비용·제약 위반 및 수동 조정. |
| --- | --- |

| 수용기준 | 단일/섹터/클러스터/현금/제한상품·최소거래 제약 충족; 비용후 개선 없으면 NO_ACTION; 결과 재현. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Constraint/property, infeasible case, rounding/residual, tax lot, performance, E2E. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | optimizer_failure, infeasible_rate, expected_vs_actual_cost; 수동 override 감사. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 18PD, Quant 14PD, FE 7PD, QA 6PD = 45PD. |
| --- | --- |

### VS-23 ReconcilePositionsAndFills

| 사용자 결과 | 브로커·내부 원장의 주문·체결·보유·현금 차이를 탐지하고 승인된 정정으로 해소한다. |
| --- | --- |

| 트리거/주기 | KIS/파일 수신 후 및 일마감 J12. |
| --- | --- |

| 선행조건 | Account mapping, instrument mapping, time zone/currency, fill dedupe key. |
| --- | --- |

| 입력/출력 | Input: broker balances/orders/fills. Output: ReconRun, breaks, suggested adjustment, approval record. |
| --- | --- |

| 백엔드 | ExecutionReconciliation.Features.RunReconciliation; matching tolerance; no blind overwrite. |
| --- | --- |

| DB/이벤트 | order_intent, fill, broker_snapshot, reconciliation_run/break, correction_event. |
| --- | --- |

| 프런트엔드 | /ops/reconciliation, break 유형·금액·원인·담당·승인·재실행. |
| --- | --- |

| 수용기준 | duplicate fill 0; position/cash/fee/tax/FX 대사; 불일치는 자동 수정하지 않고 maker-checker; 100% trace. |
| --- | --- |

| 필수 테스트 | Partial/out-of-order/duplicate fill, timezone, FX, corporate action, retry, rollback, E2E. |
| --- | --- |

| 관제/보안 | break_count/value/age, reconciliation_sla, adapter_error; P1은 주문/현금 중대 불일치. |
| --- | --- |

| 예상규모 | BE 20PD, DBA 5PD, FE 6PD, QA 10PD, Ops 4PD = 45PD. |
| --- | --- |

# 8. API·Event·Job·DB·UI 카탈로그

## 8.1 외부/내부 API 기준안

| ID | Method | Path | 목적 | Role | 동시성/멱등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM-01 | GET | /api/v1/me | 로그인 사용자·권한·Capability | Authenticated | - |
| IAM-02 | POST | /api/v1/admin/users/{id}/roles | 역할 할당 | Admin | Idempotency-Key |
| CLI-01 | POST | /api/v1/clients | 고객 생성 | Operator | Idempotency-Key |
| CLI-02 | PUT | /api/v1/clients/{clientId}/ips | IPS 버전 생성 | Advisor | If-Match |
| CLI-03 | GET | /api/v1/clients/{clientId}/advisory-summary | 고객 요약 | Advisor/Client | - |
| SEC-01 | GET | /api/v1/securities | 상품 검색/필터 | Authenticated | - |
| SEC-02 | GET | /api/v1/securities/{id} | 상품·거래가능·기업행사 | Authenticated | - |
| DAT-01 | POST | /internal/v1/data-runs/security-master | 동기화 실행 | System/Operator | Idempotency-Key |
| DAT-02 | POST | /internal/v1/data-runs/market | 시장데이터 실행 | System/Operator | Idempotency-Key |
| DAT-03 | GET | /api/v1/ops/data-runs | 수집/DQ 조회 | Operator | - |
| POR-01 | GET | /api/v1/portfolios/{id}/holdings | 보유·lot·현금 | Advisor/Client | - |
| POR-02 | POST | /api/v1/portfolios/{id}/risk-snapshots | 위험 계산 | System/Advisor | Idempotency-Key |
| SIG-01 | POST | /internal/v1/recommendation-runs | 일일 추천 실행 | System/Quant | Idempotency-Key |
| SIG-02 | GET | /api/v1/recommendations | 추천 검색 | Advisor | - |
| SIG-03 | GET | /api/v1/recommendations/{id} | 추천·증거 상세 | Advisor/Client* | - |
| SIG-04 | POST | /api/v1/recommendations/{id}/reviews | 승인/보류/기각 | Checker | Idempotency-Key |
| SIG-05 | POST | /api/v1/recommendations/{id}/publish | 고객 공개 | Publisher | Idempotency-Key |
| SIG-06 | POST | /api/v1/recommendations/{id}/client-decisions | 수락/거절/보류 | Client/Advisor | Idempotency-Key |
| RE-01 | GET | /api/v1/reentry-watches | 재진입 계약 조회 | Advisor/Client | - |
| RE-02 | POST | /internal/v1/reentry-watches/scan | 재진입 스캔 | System | Idempotency-Key |
| BUY-01 | GET | /api/v1/candidates | 매수/대체 후보 | Advisor | - |
| REB-01 | POST | /api/v1/portfolios/{id}/rebalance-proposals | 리밸런싱 생성 | Advisor | Idempotency-Key |
| REB-02 | GET | /api/v1/rebalance-proposals/{id} | 리밸런싱 상세 | Advisor/Client | - |
| EVA-01 | GET | /api/v1/evaluations/daily-scorecard | 일평가 | Quant/Risk | - |
| EVA-02 | POST | /internal/v1/evaluations/outcomes | 결과 평가 실행 | System | Idempotency-Key |
| BKT-01 | POST | /api/v1/research/backtests | 동결 백테스트 | Quant | Idempotency-Key |
| BKT-02 | GET | /api/v1/research/backtests/{id} | 백테스트 결과 | Quant/Risk | - |
| MOD-01 | POST | /api/v1/models/{id}/promotion-reviews | 승격 심사 요청 | Quant | Idempotency-Key |
| MOD-02 | POST | /api/v1/models/{id}/promote | 승격 승인 | InvestmentCommittee | Idempotency-Key |
| EXE-01 | POST | /api/v1/order-intents | 주문의도 생성 | Maker | Idempotency-Key |
| EXE-02 | POST | /internal/v1/fills/import | 체결 수신 | System | Idempotency-Key |
| REC-01 | POST | /internal/v1/reconciliations | 대사 실행 | System/Operator | Idempotency-Key |
| REC-02 | GET | /api/v1/reconciliations/{id} | 대사 break | Operator/Auditor | - |
| GOV-01 | GET | /api/v1/audit-traces/{entityType}/{id} | E2E 감사추적 | Auditor | - |
| GOV-02 | POST | /api/v1/kill-switches | 시장/모델/계좌/상품 차단 | Risk/Ops | Idempotency-Key |

## 8.2 Domain Event·Integration Event

| Event | Publisher | Payload 최소키 | Subscriber/효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| DataIngested | MarketData | source/session/dataset/hash/count | Feature build |
| DataQuarantined | Data | rule/source/rows/reason | Ops alert, recommendation hold |
| EvidenceSnapshotCreated | ResearchFactors | evidence/model/data/config hash | Signal engine |
| PortfolioRiskSnapshotCreated | PortfolioRisk | portfolio/asOf/ES/caps | Signal engine |
| SignalDecisionCreated | SignalEngine | decision/action/reason/weight | Recommendation aggregation |
| ReentryWatchCreated | SignalEngine | watch/sell/stages/expiry | Daily scan |
| ReentryConditionMet | SignalEngine | watch/condition/asOf | Stage decision |
| RecommendationReviewRequested | ClientAdvisory | run/recommendation/assignee | Advisor inbox |
| RecommendationApproved | ClientAdvisory | recommendation/checker/version | Publish |
| AdvicePublished | ClientAdvisory | client/advice/hash/validUntil | SignalR/report |
| ClientDecisionRecorded | ClientAdvisory | advice/action/time | Attribution |
| OrderIntentCreated | Execution | intent/advice/key | Broker/manual workflow |
| FillRecorded | Execution | fill/order/account/security | Ledger/reconciliation |
| ReconciliationMismatchDetected | Execution | run/break/type/value | Ops P1/P2 |
| OutcomeWindowCompleted | Evaluation | decision/window/result/cost | Scorecard |
| ModelPromotionRequested | Governance | model/evidence/rollback | Committee |
| ModelVersionPromoted | Governance | from/to/approvals/effectiveAt | Capability switch |
| KillSwitchActivated | Governance | scope/reason/actor | Block commands/alerts |

## 8.3 DB 논리 테이블 카탈로그

| Schema | Table | 주요 컬럼 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| identity | user_account | user_id,email_hash,status,mfa,version | IdentityAccess |
| identity | role_assignment | user_id,role,scope,valid_from/to | IdentityAccess |
| client_advisory | client_profile | client_id,base_currency,status,pii_ref | ClientAdvisory |
| client_advisory | investment_policy | ips_id,client_id,version,horizon,loss_limit,restrictions | ClientAdvisory |
| client_advisory | recommendation_run | run_id,session,model,dataset,status,key | ClientAdvisory |
| client_advisory | recommendation | recommendation_id,portfolio,status,valid_until | ClientAdvisory |
| client_advisory | recommendation_item | item_id,decision_id,action,target_weight,reason | ClientAdvisory |
| client_advisory | recommendation_review | review_id,recommendation,actor,decision,comment | ClientAdvisory |
| client_advisory | advice_publication | publication_id,advice_hash,published_at,version | ClientAdvisory |
| client_advisory | client_decision | decision_id,publication,action,recorded_at | ClientAdvisory |
| security_master | security | security_id,market,symbol,currency,asset_type,status | SecurityMaster |
| security_master | listing_period | security_id,valid_from/to,delisting_return | SecurityMaster |
| security_master | tradability_capability | security,broker,account_type,status,as_of | SecurityMaster |
| security_master | corporate_action | action_id,type,ex/effective,published,revision,hash | SecurityMaster |
| market_data | raw_record | source_id,payload_hash,event/published/ingested | MarketData |
| market_data | price_bar_revision | security,session,ohlcv,adj_factor,revision,quality | MarketData |
| market_data | total_return_index | security,session,value,method,revision | MarketData |
| market_data | fx_rate | pair,session,rate,source,revision | MarketData |
| fundamentals_pit | filing | filing_id,corp,published,revision,document_hash | FundamentalsPIT |
| fundamentals_pit | fundamental_fact | security,period,metric,value,published,revision | FundamentalsPIT |
| fundamentals_pit | consensus_fact | security,metric,horizon,value,published,revision | FundamentalsPIT |
| research_factors | feature_snapshot | snapshot_id,security,as_of,dataset_id,values_hash | ResearchFactors |
| valuation_forecast | forecast_snapshot | forecast_id,P10/P50/P90,impairment,ES,fair_value | ValuationForecast |
| signal_engine | evidence_snapshot | evidence_id,as_of,model/config/data hash,json | SignalEngine |
| signal_engine | signal_decision | decision_id,lot,action,fraction,policy,priority,state | SignalEngine |
| signal_engine | decision_reason | decision_id,reason_code,value,rank,evidence_ref | SignalEngine |
| signal_engine | protection_state | cycle_id,peak,floor,activation,breach_count | SignalEngine |
| signal_engine | reentry_watch | watch_id,sell_decision,state,wait,expiry,asset_policy | SignalEngine |
| signal_engine | reentry_stage | watch_id,stage_no,fraction,status,eligible_at,executed | SignalEngine |
| portfolio_risk | account | account_id,client,broker,currency,status | PortfolioRisk |
| portfolio_risk | ledger_entry | entry_id,account,type,amount,currency,source,key | PortfolioRisk |
| portfolio_risk | position_lot | lot_id,cycle_id,security,qty,cost,opened/closed | PortfolioRisk |
| portfolio_risk | fee_schedule | fee_id,account/venue/asset/side/band,valid_from/to | PortfolioRisk |
| portfolio_risk | risk_snapshot | snapshot_id,portfolio,as_of,ES,MDD,caps,hash | PortfolioRisk |
| portfolio_risk | rebalance_proposal | proposal_id,portfolio,status,before/after,cost | PortfolioRisk |
| backtesting_evaluation | outcome_observation | decision,window,return,MAE/MFE,drawdown,cost | Evaluation |
| backtesting_evaluation | sell_evaluation | decision,avoided_loss,false_exit,reentry_capture | Evaluation |
| backtesting_evaluation | backtest_run | run_id,dataset/code/config/seed,status,artifact_hash | Evaluation |
| governance_audit | model_version | model_id,status,code/config/data hash,effective | Governance |
| governance_audit | approval_record | approval_id,entity,actor,role,decision,time | Governance |
| governance_audit | audit_ledger | audit_id,entity,event,payload_hash,actor,time | Governance |
| governance_audit | kill_switch | switch_id,scope,status,reason,actor,effective | Governance |
| execution_reconciliation | order_intent | intent_id,advice,account,side,qty,limit,key,status | Execution |
| execution_reconciliation | fill | fill_id,order,broker_key,qty,price,fee,tax,fx,time | Execution |
| execution_reconciliation | reconciliation_break | run_id,type,internal/broker,diff,status | Execution |
| reporting | notification | notification_id,type,recipient,template,status,sent_at | Reporting |

## 8.4 UI Route·페이지 카탈로그

| Route | 페이지 | 필수 표시 | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| /dashboard | 고객 대시보드 | 총자산·TWR/MWR·MDD/ES·현금·집중·승인 제안 | Client |
| /advice/:id | 제안 상세 | 행동/비중·P10/P50/P90·보호선·비용·반대증거·유효기간 | Client/Advisor |
| /reentry | 매도·재진입 | 사유·부분매도·조건·대기·단계·만료·포착 | Client/Advisor |
| /portfolio | 포트폴리오 | 보유 lot·Cycle·기여도·집중·상관·현금 | Client/Advisor |
| /rebalance/:id | 리밸런싱 | 현재/목표·before/after 위험·거래·비용·제약 | Client/Advisor |
| /products | 상품 탐색 | 적합성·거래가능·유동성·ETF 구조·팩터·위험 | Advisor |
| /advisor/recommendations | 운용자 검토함 | 승인대기·증거등급·예외·DQ 경고·maker-checker | Advisor/Checker |
| /research/evaluations | 알고리즘 평가 | OOS·calibration·매도/재진입 KPI·drift·모델 상태 | Quant/Risk |
| /research/backtests | 백테스트 | run·split·metric·event·artifact·재현 hash | Quant |
| /governance/models | 모델 거버넌스 | 승격 evidence·승인·rollback·champion/challenger | Committee |
| /ops/data-runs | 데이터 운영 | 수집·DQ·격리·watermark·계보·재처리 | Ops/Data |
| /ops/reconciliation | 대사 | 주문/체결/보유/현금 break·정정·SLA | Ops/Auditor |
| /ops/audit | 감사 추적 | 입력→모델→결정→승인→공개→실행→평가 | Auditor |
| /admin/access | 사용자/권한 | RBAC·MFA·scope·업무분장 | Admin |

# 9. 32주 로드맵과 16개 Sprint 계획

기준안은 2주 Sprint 16개, 총 32주다. 데이터 공급계약·법무심사·외부 API 준비도에 따라 조정하되 P0 데이터와 P1 매도/재진입을 건너뛰고 UI를 앞당기지 않는다.

| Sprint | 주 | 목표 | 주요 결과 | 게이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | W1~2 | 착수·통제 | 기준서·RACI·환경·CI·AGENTS·walking skeleton | G0 |
| S1 | W3~4 | Security/PIT 기반 | SecurityMaster·시장캘린더·Raw/DQ framework | G1-A |
| S2 | W5~6 | Market/Corporate Action | OHLCV·FX·기업행사·상폐 Golden | G1-B |
| S3 | W7~8 | PIT Fundamentals/Cost/Ledger | OPENDART·Fee/Tax/FX·원장 기반 | G1 |
| S4 | W9~10 | Evidence/Sell Engine | Feature·Evidence·보호선·매도 정책 | G2-A |
| S5 | W11~12 | Reentry/Backtest | Reentry state·Frozen backtest·model card | G2 |
| S6 | W13~14 | Client/IPS/Portfolio | 고객·IPS·계좌·보유·수익률 기반 | MVP-A |
| S7 | W15~16 | Recommendation/Review | 고객별 추천·운용자 검토·승인 | MVP-B |
| S8 | W17~18 | Publish/Outcome | 고객 공개·행동·사후평가·감사 | G3 |
| S9 | W19~20 | Risk/Rebalance | ES·집중·상관·리밸런싱 제안 | Portfolio-A |
| S10 | W21~22 | Buy/Replacement/UX | 매수 후보·대체상품·상품탐색 | Portfolio Gate |
| S11 | W23~24 | Shadow/Daily Scorecard | 가상체결·일평가·attribution·drift | G4-A |
| S12 | W25~26 | KIS Capability/Reconcile | Adapter·주문의도·체결·대사, 기능 OFF | Pilot-A |
| S13 | W27~28 | UAT/Security/DR | 제한고객 UAT·보안·kill-switch·DR | G5 |
| S14 | W29~30 | Performance/Cutover | SLA·backfill·운영교육·전환 리허설 | G6-A |
| S15 | W31~32 | Go-Live/Hypercare | 자문형 생산전환·rollback·초기 안정화 | G6 |

## 9.1 핵심 마일스톤과 Critical Path

| 마일스톤 | 완료조건 | 후속 해제 |
| --- | --- | --- |
| M1 기준선 승인 | D1~D6, AGENTS, DoR/DoD, 환경/CI | 프로그램 작업 |
| M2 데이터 최소선 | SecurityMaster+MarketData+CorporateAction+PIT/DQ | Evidence/Signal |
| M3 연구엔진 | 매도/재진입 상태기계+frozen OOS+모델카드 | MVP 추천 |
| M4 자문 MVP | 추천→승인→공개→행동→평가 E2E | Shadow |
| M5 포트폴리오 | 위험예산+리밸런싱+대체상품 | Pilot |
| M6 Pilot 준비 | 보안·대사·DR·kill-switch·UAT·운영교육 | 제한고객 |
| M7 생산전환 | backfill 대사·SLA·rollback·지원체계 | 자문형 운영 |
| M8 일임형 검토 | 장기 OOS+PBO/DSR+효용+운영/준법/고객보호 | 별도 타당성 검토 |

Critical Path SecurityMaster/PIT → Corporate Action/Total Return/Cost → EvidenceSnapshot → Sell/Reentry State Machine → Recommendation Approval/Publication → Outcome Evaluation → Shadow Scorecard → Reconciliation/DR. 이 경로가 지연되면 대시보드·상품탐색을 앞당겨도 생산준비도는 올라가지 않는다.

# 10. 프로그램 작업 단위 상세 WBS

아래 공수는 12명 내외 교차기능팀 기준의 계획 추정치(Person-Day)이며 Sprint 0에서 팀 역량·외부 API·데이터 계약을 반영해 재추정한다. 각 작업은 코드/SQL/문서/테스트 산출물과 완료 조건을 가진다.

## S0 W1~2 착수·통제

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0.01 | Platform | 솔루션/모듈 프로젝트 생성 | src/Host, BuildingBlocks, Modules/* csproj | dotnet build/test 성공, 금지 의존 ArchitectureTest | Architect/PL | 4 | - |
| S0.02 | Platform | Vue/Vite/pnpm workspace·feature 구조 | frontend package, router, query, pinia | pnpm lint/test/build 성공 | FE Lead | 4 | - |
| S0.03 | DB | DbUp runner·schema baseline | db/migrations/0000_baseline.sql | 신규/재실행/rollback rehearsal | DBA/BE | 4 | S0.01 |
| S0.04 | CI | Gitea Actions build/test/migration pipeline | .gitea/workflows/ci.yml | PR에서 backend/frontend/db/test gate | DevOps | 5 | S0.01~03 |
| S0.05 | Observability | Serilog/OTel/Correlation skeleton | BuildingBlocks/Observability | trace/log/metric smoke | SRE/BE | 4 | S0.01 |
| S0.06 | Governance | AGENTS·PR·Slice·ADR 템플릿 | AGENTS.md, docs/templates/* | 샘플 PR trace 통과 | Architect/PM | 3 | - |
| S0.07 | Security | 환경·비밀·권한 분리 | dev/test/stage config | API key repository/log 0 | Security/DevOps | 4 | S0.04 |
| S0.08 | Walking Skeleton | Health→DB→Outbox→Vue 페이지 | VS-00 코드+E2E | Playwright와 OTel end-to-end | PL/Team | 7 | S0.01~07 |

## S1 W3~4 Security/PIT 기반

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.01 | SecurityMaster | security/listing/calendar schema | 0010_security_master.sql | 상장기간·거래세션 invariant | DBA/BE | 5 | S0.03 |
| S1.02 | SecurityMaster | KR/US 식별자·상품유형 모델 | Domain/Security.cs, mappings | 중복 symbol/시장변경 테스트 | BE/Data | 5 | S1.01 |
| S1.03 | Data | Raw immutable store·source manifest | raw_record, dataset_manifest | hash/revision/overwrite 금지 | Data/DBA | 6 | S0.03 |
| S1.04 | Data | PIT 시간모델·tradable_session service | PublishedAtPolicy, MarketCalendar | same-session lookahead 0 | Data/Quant | 6 | S1.01 |
| S1.05 | Data | DQ engine skeleton DQ-01/05/06 | DataQualityRule pipeline | 격리·승인·재실행 | Data/QA | 6 | S1.03~04 |
| S1.06 | API/UI | 상품검색 API·운영 데이터 run 페이지 | SEC-01, /ops/data-runs | 필터/페이지/권한/빈 상태 | BE/FE | 6 | S1.01~05 |
| S1.07 | Test | Security/PIT golden fixture | tests/DataTests/fixtures | 상장/상폐/휴장/시간대 | QA/Data | 4 | S1.01~05 |

## S2 W5~6 Market/Corporate Action

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.01 | MarketData | KRX/US adapter interface·Polly | IMarketDataSource, adapters | rate-limit/timeout/retry contract | Data/BE | 6 | S1.03 |
| S2.02 | MarketData | Raw→PriceBarRevision ingestion | VS-03 handler/sql/job | 멱등·watermark·revision | Data/BE | 8 | S2.01 |
| S2.03 | MarketData | 조정/원시 OHLCV·총수익 모델 | price_bar,total_return | 수익구분·배당 정책 명시 | Data/Quant | 7 | S2.02 |
| S2.04 | CorporateAction | 분할/배당/증자/합병/상폐 처리 | VS-04 policy/sql | 가격·수량·원가 합계 보존 | Data/Quant | 8 | S1.02,S2.02 |
| S2.05 | FX/Calendar | FX·금리·시장세션 적재 | fx_rate,rate,calendar jobs | 통화/시간대/휴장 테스트 | Data | 5 | S2.01 |
| S2.06 | DQ | DQ-02/03/04와 격리 UI | rules+AG Grid detail | 공식 마스터 대사·누락 보고 | Data/FE/QA | 6 | S2.03~05 |
| S2.07 | Regression | 삼성/JYP 단위변화·상폐 stress golden | DataTests/CorporateActions | 비정상 jump·AAMRQ 시나리오 | Quant/QA | 5 | S2.04 |

## S3 W7~8 Fundamentals/Cost/Ledger

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.01 | FundamentalsPIT | OPENDART adapter·corp mapping | DartAdapter, filing schema | 접수시각·정정·hash | Data/BE | 7 | S1.02,S1.03 |
| S3.02 | FundamentalsPIT | 재무 fact revision·PIT query | fundamental_fact repository | as-of query 재현 | Data/DBA | 7 | S3.01 |
| S3.03 | Consensus | provider-neutral contract/결측정책 | consensus_fact interface | 공급원 없을 때 evidence downgrade | Data/Quant | 4 | S1.03 |
| S3.04 | CostTaxFX | FeeSchedule schema·PIT resolver | VS-06 handler/sql | valid_from/to·band boundary | DBA/Quant/BE | 6 | S2.05 |
| S3.05 | Ledger | account/ledger/cash/lot schema | VS-08 migrations | double-entry/unique source key | DBA/BE | 7 | S1.01,S3.04 |
| S3.06 | Ledger | Fill/CA/Dividend/Fee 적용 정책 | ApplyLedgerEntry | 합계·원가·Cycle invariant | BE/Quant | 8 | S3.05,S2.04 |
| S3.07 | UI/Test | 보유 lot·현금 페이지와 원장 property test | /portfolio, tests | 대사상태·통화·권한 | FE/QA | 6 | S3.05~06 |

## S4 W9~10 Evidence/Sell Engine

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4.01 | ResearchFactors | FeatureSnapshot schema/calculators | VS-09 migrations/pipeline | PIT cutoff·hash·결측 | Quant/BE | 8 | G1 |
| S4.02 | Forecast | ForecastSnapshot contract | P10/P50/P90/ES/impairment | calibration baseline·version | Quant/Data | 6 | S4.01 |
| S4.03 | Evidence | EvidenceSnapshot immutable writer | evidence_snapshot handler | model/config/data hash 필수 | BE/DBA | 6 | S4.01~02 |
| S4.04 | SignalEngine | ProtectionState/Cycle domain | protection_state, policy | monotonic floor·reset | BE/Quant | 7 | S3.06,S4.03 |
| S4.05 | SignalEngine | Hard impairment policy | ALG-SELL-001 | priority non-offset, 80~100% | Quant/BE | 5 | S4.03 |
| S4.06 | SignalEngine | Gap/two-close/cooldown policy | ALG-SELL-002/003 | fraction bounds·5-session | Quant/BE | 7 | S4.04 |
| S4.07 | SignalEngine | Concentration/opportunity policy | ALG-SELL-004/005 | caps·net edge·cost | Quant/BE | 7 | S4.02,S4.04 |
| S4.08 | Regression | Decision table golden suite | tests/BacktestRegression/Sell | asset policy/boundary/lookahead | QA/Quant | 7 | S4.05~07 |

## S5 W11~12 Reentry/Backtest

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5.01 | Reentry | ReentryWatch/Stage schema | VS-11 migrations | unique watch-stage, expiry | DBA/BE | 5 | S4.04 |
| S5.02 | Reentry | Create watch on eligible sell | CreateReentryWatch handler | hard impairment 제외 | BE/Quant | 5 | S5.01,S4.05~07 |
| S5.03 | Reentry | Market condition scanner | ScanReentryWatch job | 10일/50일선/20일고점 | BE/Quant | 8 | S2.02,S5.02 |
| S5.04 | Reentry | Stage execution/new Cycle reset | AdvanceReentryStage | 10일 간격·새 원가/고점/보호선 | BE/Quant | 7 | S3.06,S5.03 |
| S5.05 | Backtest | Frozen run manifest/artifact store | VS-19 schema/runner | data/code/config/seed 재현 | Quant/BE | 8 | S4.08 |
| S5.06 | Backtest | 연구 Python 결과 golden bridge | CSV comparer/adaptor | 12.2 주요 metric/event 허용오차 | Quant/QA | 7 | S5.05 |
| S5.07 | ModelCard | OOS/비용2배/PBO-DSR hook 보고 | model card generator | G2 evidence package | Quant/Risk | 6 | S5.05~06 |
| S5.08 | E2E | Sell→Watch→Reentry→new Cycle | Playwright/API/DB test | 중복 0·감사 trace | QA/Team | 6 | S5.01~07 |

## S6 W13~14 Client/IPS/Portfolio

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6.01 | Identity | RBAC/MFA/role scope | VS-01 endpoints | 업무분장·권한 matrix | BE/Security | 6 | S0.07 |
| S6.02 | Client | Client/Profile/Contract schema | client migrations | PII ref 분리·version | DBA/BE | 5 | S6.01 |
| S6.03 | IPS | IPS Zod/domain validation | VS-07 endpoint/schema | 목표·기간·손실·제한상품 | BE/FE/Compliance | 8 | S6.02 |
| S6.04 | Portfolio | 계좌/보유 import workflow | account sync endpoint | 중복/불완전 mapping | BE/FE | 6 | S3.05 |
| S6.05 | Analytics | TWR/MWR/benchmark/contribution | Portfolio analytics | 수식 golden·FX/fee | Quant/BE | 8 | S3.06 |
| S6.06 | UI | 고객·IPS·보유·수익률 화면 | routes/forms/ag-grid | 접근성·빈값·권한 | UX/FE | 8 | S6.02~05 |
| S6.07 | E2E | 고객 생성→IPS→보유 입력 | Playwright | validation/audit/role | QA | 5 | S6.01~06 |

## S7 W15~16 Recommendation/Review

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7.01 | ClientAdvisory | RecommendationRun/Item schema | VS-14 migrations | unique portfolio/session/model | DBA/BE | 5 | S4,S6 |
| S7.02 | Recommendation | Decision aggregation/IPS constraint | GenerateDailyRecommendations | 제한상품/한도 위반 0 | BE/Quant | 8 | S7.01 |
| S7.03 | Recommendation | Batch orchestration/partial quarantine | J08 Hangfire | 개장전 SLA·멱등 | BE/SRE | 7 | S7.02 |
| S7.04 | Review | Review state/concurrency/segregation | VS-15 endpoint | maker≠checker·If-Match | BE/Security | 6 | S7.01 |
| S7.05 | UI | 운용 검토함 AG Grid | /advisor/recommendations | 필터·증거·경고·대량검토 | FE/UX | 8 | S7.03~04 |
| S7.06 | Explanation | 추천 카드 explanation assembler | Explanation DTO | 무엇/왜/확률/반대/비용/다음 | BE/UX/Compliance | 6 | S4.03,S7.02 |
| S7.07 | Tests | 멱등/IPS/승인권한/성능 | Integration/E2E | duplicate=0, P95/SLA | QA | 7 | S7.01~06 |

## S8 W17~18 Publish/Outcome/Audit

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S8.01 | Publish | AdvicePublication/hash/validity | VS-16 endpoint | 승인 전 공개 0 | BE | 6 | S7.04 |
| S8.02 | Client UI | 고객 제안 상세·동의·행동 | /advice/:id | 승인버전·접근성·위험 우선 | FE/UX | 8 | S8.01,S7.06 |
| S8.03 | ClientDecision | 수락/거절/보류 기록 | VS-17 endpoint | publication version 연결 | BE/FE | 5 | S8.01 |
| S8.04 | Outcome | 평가창 scheduler/schema | VS-18 migrations/job | 1/5/20/63/126/252 | BE/Quant | 8 | S2.03,S8.01 |
| S8.05 | Attribution | 추천/실행/행동 분리 | attribution calculator | 미실행도 모델성과 | Quant/BE | 7 | S8.03,S8.04 |
| S8.06 | Audit | E2E audit ledger/query | VS-25 audit trace | input→evaluation hash | BE/Compliance | 6 | S0.05,S8.01~05 |
| S8.07 | E2E | 추천→승인→공개→행동→평가 | Playwright suite | 미승인 접근 0·trace | QA | 7 | S8.01~06 |

## S9 W19~20 Risk/Rebalance

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9.01 | Risk | ES95/MDD/concentration/correlation | VS-13 calculators | 수치 허용오차·P95 | Quant/BE | 8 | S2,S3 |
| S9.02 | CapitalFloor | DD→risky cap policy | ALG-PORT-001 | 90/75/55/35% 경계 | Quant/BE | 5 | S9.01 |
| S9.03 | Risk UI | 포트폴리오 위험/클러스터 | /portfolio risk | 경고·기여도·현금대안 | FE/UX | 6 | S9.01~02 |
| S9.04 | Rebalance | Target/constraint domain | VS-21 schema/policy | IPS/cap/lot/min trade | Quant/BE | 7 | S6.03,S9.01 |
| S9.05 | Optimizer | 비용후 거래안/fallback | optimizer service | infeasible/rounding/residual | Quant/BE | 8 | S3.04,S9.04 |
| S9.06 | Rebalance UI | before/after/override | /rebalance/:id | 수동조정 감사·설명 | FE/UX | 7 | S9.05 |
| S9.07 | Tests | risk/optimizer property/perf/E2E | test matrix | 제약 위반 0 | QA/Quant | 7 | S9.01~06 |

## S10 W21~22 Buy/Replacement/Product UX

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10.01 | BuyEngine | 주식 100점 팩터 contract | VS-12 stock scoring | weights/score≥70 | Quant/Data | 8 | S4.01,S3.02 |
| S10.02 | ETFEngine | ETF 팩터·구조위험 contract | ETF scoring | 유동성/추적/괴리/구조 | Quant/Data | 6 | S2,S1.02 |
| S10.03 | Forecast | P10/P50/P90 calibration baseline | forecast evaluator | coverage/Brier/logloss | Quant | 7 | S10.01~02 |
| S10.04 | EntryPolicy | cash hurdle·40/30/30·order cap | ALG-BUY-001 | 비용후 hurdle·ATR cap | Quant/BE | 6 | S3.04,S10.03 |
| S10.05 | Replacement | 대체상품/NET_EXIT_EDGE 비교 | VS-22 handler | 4~5%p 하단>0 | Quant/BE | 6 | S10.03,S4.07 |
| S10.06 | Product UI | 상품 탐색/비교/적합성 | /products | AG Grid·필터·evidence | FE/UX | 8 | S10.01~05 |
| S10.07 | Tests | ranking/calibration/IPS/E2E | test suite | 기준모델 비교·결측 downgrade | QA/Quant | 7 | S10.01~06 |

## S11 W23~24 Shadow/Daily Scorecard

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11.01 | Shadow | 가상체결 open/VWAP/partial model | shadow_execution | next-session·slippage | Quant/BE | 8 | S7,S3.04 |
| S11.02 | Evaluation | SellEvaluation false-exit/capture | sell_evaluation | 정의·126일 만료 | Quant/BE | 7 | S8.04,S5 |
| S11.03 | Scorecard | daily cohort aggregation | J11 scorecard | 시장/자산/국면/위험등급 | BE/Quant | 7 | S8.05,S11.02 |
| S11.04 | Drift | data/model drift metrics | drift monitor | 경보 임계·baseline | Data/Quant | 6 | S4.01,S10.03 |
| S11.05 | UI | 알고리즘 평가 dashboard | /research/evaluations | OOS/calibration/sell/reentry | FE/UX | 8 | S11.03~04 |
| S11.06 | Alerts | 운영/모델 경보 routing | OTel/Telegram | PII 금지·P1/P2 only | SRE/BE | 5 | S0.05,S11.03 |
| S11.07 | Validation | 252일 누적 체계/코호트 회귀 | evaluation regression | 추천/실행/행동 분리 | QA/Quant | 6 | S11.01~06 |

## S12 W25~26 KIS Capability/Reconciliation

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S12.01 | KIS | OAuth/token/rate-limit adapter | MiraeAssetAdapter | sandbox/capability OFF | BE/Security | 7 | S0.07 |
| S12.02 | Tradability | 상품/계좌 capability sync | tradability_capability | 시장/상품/계좌별 상태 | BE/Data | 5 | S1.02,S12.01 |
| S12.03 | OrderIntent | 제안과 주문의도 분리 | EXE-01 schema/endpoint | approved advice only·key | BE/Compliance | 7 | S8.01,S12.02 |
| S12.04 | Fill | 체결 import/dedupe/partial | EXE-02 handler | broker key unique | BE/DBA | 7 | S12.01,S3.06 |
| S12.05 | Reconciliation | 보유/주문/체결/현금 matching | VS-23 job | break/no overwrite | BE/Ops | 8 | S12.03~04 |
| S12.06 | Ops UI | 대사 break/정정 승인 | /ops/reconciliation | maker-checker·age/SLA | FE/Ops | 7 | S12.05 |
| S12.07 | Tests | retry/duplicate/out-of-order/부분체결 | resilience/E2E | 중복0·대사 통과 | QA/SRE | 7 | S12.01~06 |

## S13 W27~28 UAT/Security/DR

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S13.01 | Security | RBAC/PII/secret/SBOM 취약점 검사 | security pipeline | 중대 취약점 0 | Security/DevOps | 7 | 전체 |
| S13.02 | KillSwitch | model/market/account/security/all | VS-25 command/read model | command 즉시 차단 | BE/Risk | 6 | S12.03 |
| S13.03 | DR | backup/restore/RPO-RTO rehearsal | runbook+evidence | 원장 우선·대사 재확인 | SRE/DBA | 7 | 전체 DB |
| S13.04 | Resilience | API 제한/부분장애/retry storm | chaos tests | batch/고객서비스 degrade | SRE/QA | 6 | S12.01 |
| S13.05 | UAT | 고객/운용/준법 시나리오 | UAT scripts | 설명가능성·민원·권한 | PM/UX/Compliance | 8 | G3~G5 |
| S13.06 | Accessibility | WCAG 기반 form/table/chart 검토 | frontend fixes | 키보드/스크린리더/contrast | UX/FE/QA | 5 | 주요 UI |
| S13.07 | Go/NoGo | Pilot evidence pack | G5 checklist | 잔여 위험 승인 | PM/Steering | 4 | S13.01~06 |

## S14 W29~30 Performance/Cutover

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S14.01 | Performance | 추천 batch load/portfolio query | k6/custom perf | 개장전 SLA/P95≤2s 기준안 | SRE/BE | 7 | 전체 |
| S14.02 | DB | index/partition/vacuum/retention | DB tuning scripts | plan/lock/size 기준 | DBA | 6 | S14.01 |
| S14.03 | Backfill | Security/Market/CA/Fundamental/Ledger | backfill jobs | dataset hash·대사100% | Data/DBA | 8 | G1 |
| S14.04 | Cutover | migration/deploy/feature flag plan | cutover runbook | timing·owner·rollback | PM/PL/SRE | 5 | S14.03 |
| S14.05 | Ops | monitor/dashboard/on-call/SLA | Grafana-like config/runbook | P1/P2 escalation | SRE/Ops | 6 | S0.05 |
| S14.06 | Training | 운용/CS/준법/DBA 교육 | materials+exercise | sign-off | PM/Ops | 5 | 주요 기능 |
| S14.07 | Rehearsal | full cutover+rollback | evidence log | RPO/RTO·대사·서비스 | 전팀 | 8 | S14.01~06 |

## S15 W31~32 Go-Live/Hypercare

| WBS | 영역 | 프로그램 작업 | 코드/산출물 | 완료 기준 | 주관 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S15.01 | Release | G6 evidence/승인 | release package | P1/P2 결함0·승인 | Steering | 4 | S14 |
| S15.02 | Deploy | production migration/deploy | signed artifacts | CI provenance·smoke | DevOps/PL | 4 | S15.01 |
| S15.03 | Validate | data/batch/recommendation/audit smoke | production checklist | 미승인 공개0·SLA | QA/Ops | 5 | S15.02 |
| S15.04 | Hypercare | P1/P2 triage/data/model monitoring | war room/runbook | 결함 SLA·daily report | 전팀 | 10 | S15.02 |
| S15.05 | Customer | 제한 고객 onboarding/support | guide/consent/support | 민원/설명 기록 | Ops/CS/Compliance | 6 | S15.03 |
| S15.06 | Review/Continuity | 운영성과·기술부채 검토와 일평가·챔피언/챌린저 지속 | post implementation review + quarterly review setup | W33+ backlog·일임형 자동 승격 금지 | PM/Architect/Quant/Risk | 9 | S15.04,S11 |

# 11. 테스트·보안·운영·배포 게이트

## 11.1 테스트 피라미드와 책임

| 유형 | 필수 대상 | PR/Release 기준 |
| --- | --- | --- |
| Unit/xUnit | 상태기계·수식·정책·비용·세금·경계·validator | 변경 정책 100% 경계/분기 |
| Property/Invariant | 보호선 단조·비중 0~1·lot/cash 합계·중복금지·Cycle reset | 무작위/반례 0 |
| Integration | PostgreSQL/Dapper/DbUp·Outbox/Inbox·Hangfire·Adapter | Testcontainer/실DB 통과 |
| Data Tests | PIT·CA·상폐·총수익·결측/중복·통화·룩어헤드 | DQ P0 오류 0 |
| Backtest Regression | 동결 dataset/model/config/seed·metric/event 허용오차·비용2배 | 승인 baseline 이탈 시 차단 |
| Contract | FastEndpoints/OpenAPI·Event schema·버전·Idempotency | breaking change 승인 필요 |
| Frontend/Vitest | query/store/form/Zod·권한·숫자/통화/시간 | 핵심 상태/오류/빈값 |
| E2E/Playwright | 제안→승인→공개→행동→평가, 재진입, 대사, 장애 | P0/P1 시나리오 100% |
| Performance/Resilience | batch SLA·P95·rate limit·retry storm·부분장애 | NFR 기준/복구 통과 |

## 11.2 배포 차단 조건

동일 data/model/config에서 결정 또는 백테스트 결과가 허용오차 밖으로 달라진다.

미래시점 또는 same-session 데이터가 의사결정에 사용된다.

동일 신호·주문·체결·재진입 단계가 중복 생성된다.

재진입 후 이전 Cycle의 원가·고점·보호선이 남는다.

기업행사 후 가격·수량·원가·배당·현금 합계가 불일치한다.

비용·세금·FX가 누락되거나 현재값으로 과거를 덮는다.

미승인·만료·격리 데이터의 추천이 고객에게 공개된다.

Outbox/Inbox/Job 재처리 시 중복 부작용이 발생한다.

주문·체결·현금·PositionLot 대사가 불일치하고 승인된 break가 아니다.

Evidence/ModelVersion/승인자/정정/감사 trace가 누락된다.

## 11.3 관제·경보·Runbook

| 구성 | 필수 구현 |
| --- | --- |
| Serilog | CorrelationId, ClientId 마스킹, DecisionId, ModelVersion, JobRunId 구조화 |
| OpenTelemetry | 수집→DQ→Feature→Forecast→Signal→Review→Publish→Execution/Evaluation trace |
| Metrics | freshness·DQ·batch SLA·추천수·승인율·중복·대사break·false-exit·capture |
| Telegram | P1/P2 운영경보만; 고객 PII·투자 상세 금지 |
| Runbook | 데이터 지연·API 제한·기업행사 오류·모델 rollback·주문중단·대사·DR |
| Kill-switch | model/market/account/security/global 단계별 차단과 해제 승인 |

## 11.4 NFR 기준안

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 가용성 | 자문 화면 월 99.9% 목표; 데이터/배치 장애 시 마지막 승인 데이터와 명확한 경고 |
| 성능 | 시장별 개장 전 추천 batch; 고객 포트폴리오 조회 P95 2초 이내 기준안 |
| 정합성 | 동일 입력+코드+설정 동일 결정; 중복 Recommendation/OrderIntent/ReentryStage 0 |
| 보안 | MFA, 최소권한, PII 분리, 전송/저장 암호화, 중앙 비밀, 관리자 감사 |
| 감사 | 입력 hash→모델→결정→승인→공개→주문/행동→평가 end-to-end trace |
| 복구 | 업무별 RPO/RTO; 주문/체결/원장 최우선; 복구 후 대사 필수 |

# 12. 바이브 코딩 실행 규칙과 문서 템플릿

통제 원칙 채팅과 AI 생성물은 Source of Truth가 아니다. AI 코드는 Requirement ID, Algorithm Policy, Data Contract, ADR, API/DB 계약, 테스트와 연결되어야 한다. AI는 속도를 높이고 사람은 정책·증거·위험을 승인한다.

## 12.1 AGENTS.md 필수 규칙

승인 스택만 사용: .NET 10/ASP.NET Core 10/FastEndpoints/PostgreSQL/Npgsql/Dapper/DbUp/Hangfire/SignalR/Outbox+Inbox, Vue 3/Vite 8/pnpm/TanStack Query/Pinia/vee-validate/Zod/PrimeVue/AG Grid, xUnit/Vitest/Playwright/Gitea Actions/Serilog/OpenTelemetry/Telegram/axios/vue-router/Polly/Swashbuckle.

모듈 간 DB 테이블 직접 접근 금지. 공개 계약 또는 승인된 read model만 허용한다.

DateTime.Now 직접 사용 금지. IClock과 MarketCalendar를 사용한다.

금융 계산은 decimal·명시적 rounding; 가격/수량/통화 단위를 검증한다.

EvidenceSnapshot·ModelVersion·DatasetId 없이 SignalDecision/Recommendation 저장 금지.

Command/Job는 IdempotencyKey/JobRunId/Watermark를 갖고 Outbox/Inbox 재처리를 견딘다.

알고리즘 변경은 Policy ID, ModelVersion, Golden/Backtest Regression 변경을 동반한다.

새 라이브러리·패턴·테이블은 AI가 임의 도입하지 않고 ADR/이슈 승인 후 적용한다.

실고객 데이터·실주문 키·비밀을 프롬프트·fixture·로그에 넣지 않는다.

## 12.2 Slice Spec 템플릿

| 필드 | 작성 기준 |
| --- | --- |
| Requirement/Slice ID | 예: VS-11 / ALG-REENTRY-001 / DATA-PIT-004 |
| 사용자 결과 | 누가 어떤 상태를 끝낼 수 있는가 |
| 정책/수식 | 우선순위·상태전이·입력/출력·예외·수치 허용오차 |
| 데이터 계약 | 필드·시점·단위·결측·source/version·quality gate |
| API/Event/Job | method/path·request/response·오류·멱등·이벤트·주기 |
| DB Migration | schema/table/index/constraint/retention/backfill/rollback |
| UX | route·state·권한·경고·빈값·지연·오류·접근성 |
| Acceptance | Given/When/Then·수치·성능·보안 |
| Test Matrix | unit/integration/data/contract/E2E/backtest/performance |
| Observability | log/trace/metric/alert·PII masking |
| Rollout/Rollback | capability/feature flag·migration·backfill·rollback |

## 12.3 바이브 코딩 작업 루프

| 단계 | 수행 |
| --- | --- |
| 1 Context | 관련 Source of Truth, 기존 코드, test, ADR만 제공 |
| 2 Plan | 변경 파일·도메인 영향·migration·event·test를 먼저 제시 |
| 3 Contract/Test | request/response·state·DB constraint·test를 코드보다 먼저 고정 |
| 4 Implement | 한 Slice만 구현; 큰 공용화/리팩터링은 별도 이슈 |
| 5 Verify | build/static analysis/xUnit/Vitest/Playwright/DbUp/data/backtest regression |
| 6 Review | 알고리즘·데이터·보안·운영 체크리스트와 사람 승인 |
| 7 Trace | PR에 REQ/ALG/DATA/ADR/API/DB/TEST/model-data 영향 기록 |
| 8 Learn | 결함을 프롬프트 팁이 아니라 규칙·test·문서로 환류 |

## 12.4 Definition of Ready / Done

| 구분 | 조건 |
| --- | --- |
| Ready | REQ/Policy/Data/API/DB/UX/Acceptance/Test/Ops/Owner/Approver가 존재하고 모순이 없다. |
| Done | 코드·migration·OpenAPI/Event·테스트·관제·문서·backfill/rollback이 갱신되고 회귀·운영 리허설을 통과한다. |

금지 패턴 “일단 화면부터”, “DB는 나중에”, “AI가 알아서 적당히”, “백테스트가 좋아서 운영반영”, “현재 수수료를 과거 전체에 적용”, “추천과 주문을 같은 엔터티로 처리”는 금지한다.

# 13. RACI·의사결정·Go/No-Go

역할은 겸임할 수 있지만 승인 책임은 분리한다. 모델 개발자와 모델 승격 승인자, 주문 작성자와 승인자, 데이터 생산자와 품질 승인자를 동일인 단독으로 두지 않는다.

| 의사결정 | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 범위/예산 | 운영사/Steering | PM | 전 역할 | 전 역할 |
| 투자정책/모델 승격 | 투자위원회 | Quant Lead | 리스크·준법·운용 | PM/개발 |
| 데이터 계약/품질 | Data Architect | Data Eng/DBA | 퀀트·준법·QA | PM |
| 아키텍처/ADR | Chief Architect | PL | DBA·보안·SRE | 개발/QA |
| UX/고객설명 | Product Owner | UX/AX | 준법·운용·고객대표 | 개발/QA |
| 테스트/출시품질 | QA Lead | QA/개발 | 퀀트·SRE·보안 | Steering |
| 운영/장애/DR | Ops Lead | SRE/운영 | 개발·DBA·준법 | 전 역할 |
| 투자일임형 검토 | Steering+투자위+준법 | PM/리스크 | 법무·보안·운영·퀀트 | 전 역할 |

## 13.1 Go/No-Go 게이트

| 게이트 | No-Go 해제 조건 |
| --- | --- |
| G0 착수 | D1~D6·RACI·스택·환경·AGENTS·DoR/DoD·CI 승인 |
| G1 데이터 | PIT·CA·상폐·총수익·Fee/Tax/FX·DQ/계보가 Golden 표본 통과 |
| G2 연구모델 | 12.2 매도/재진입 상태기계 재현, 룩어헤드0, 비용2배, 모델카드, frozen OOS |
| G3 MVP | 추천→승인→공개→행동→평가 E2E, 감사추적, 미승인 공개0 |
| G4 Shadow | 승인 기간/252일, daily scorecard, false-exit·reentry·운영무결성 |
| G5 Pilot | UAT·보안·DR·대사·kill-switch·준법/고객보호 승인 |
| G6 Go-Live | P1/P2 결함0, SLA/지원/rollback, backfill/대사100% |
| G7 일임형 검토 | 장기 OOS·PBO/DSR·비용후 효용·운영/준법/고객보호 복합 게이트 |

# 14. 착수 후 2주 실행안과 최종 체크리스트

## 14.1 Day 1~10 실행안

| 시점 | 결과 |
| --- | --- |
| Day 1~2 | 프로젝트 헌장·범위·용어·KPI·결정권자·법적 운영범위 확정 |
| Day 1~3 | 12.2 규칙을 ALG 정책 ID·결정테이블·상태기계·수용테스트로 변환 |
| Day 2~4 | 고객·운용·준법 핵심 여정과 MVP IA·추천카드 확정 |
| Day 3~5 | PIT 계약·원천/권리/SLA·결측·Golden Dataset 위험등록 |
| Day 4~6 | 모듈·DB schema ownership·핵심 엔터티·API/Event·ADR-001~005 승인 |
| Day 5~7 | 저장소·Gitea Actions·DbUp·Serilog/OTel·비밀관리 skeleton |
| Day 6~8 | AGENTS·Slice Spec·Traceability·PR·DoR/DoD·Architecture Tests 적용 |
| Day 7~10 | VS-11 ReentryWatch walking skeleton: API/DB/Job/UI/Test/Trace |
| Day 8~10 | 룩어헤드·CA·중복·Cycle reset Golden Regression 구축 |
| Day 10 | G0 리뷰·Sprint 1/2 backlog와 담당·PD·dependency 확정 |

## 14.2 첫 Walking Skeleton: Soft Sell → Reentry

| 단계 | 검증 포인트 |
| --- | --- |
| 1 Evidence | 가격·ATR·보호선·모델/설정/데이터 hash·비용·published cutoff 동결 |
| 2 Sell Decision | 사유 우선순위·부분매도 비중·cooldown·승인 |
| 3 ReentryWatch | 최소 대기·50일선 상승·20일 고점·추가 팩터·만료 |
| 4 Stage Entry | 자산별 단계비중·10세션 간격·새 PositionLot/CycleId |
| 5 Outcome | false-exit·capture·MAE/MFE·비용후 효용·126일 만료 |
| 6 Audit | 입력→결정→승인→행동/가상체결→결과 end-to-end |

## 14.3 최종 착수 체크리스트

□ 01. 사업·법적 운영범위가 투자자문형 기준으로 승인되었다.

□ 02. 12.2의 연구 후보 상태와 자동주문·성과홍보 금지가 명시되었다.

□ 03. 매도 우선순위·부분매도·재진입·자산정책이 ALG 정책 ID/결정테이블로 승인되었다.

□ 04. PIT·기업행사·상폐·총수익·Fee/Tax/FX·결측/격리 계약이 있다.

□ 05. 모듈·DB schema ownership·엔터티·API/Event/Job·ADR·NFR가 승인되었다.

□ 06. 26개 Slice 중 Sprint 대상의 API/DB/UI/Test/Ops가 Ready다.

□ 07. 추천·승인·공개·실행·평가·정정의 불변 감사추적이 설계되었다.

□ 08. 일평가·63/126/252일·PBO/DSR·false-exit/reentry 게이트가 있다.

□ 09. AGENTS·Slice Spec·Traceability·DoR/DoD·PR 규칙이 저장소에 적용되었다.

□ 10. Gitea Actions가 build/test/migration/data/backtest/E2E를 차단 게이트로 실행한다.

□ 11. WBS의 담당·공수·의존·완료기준이 Sprint 0에서 재승인되었다.

□ 12. 운영·보안·DR·kill-switch·대사·Cutover 기준이 승인되었다.

## 프로젝트 최종 방향

성공 기준 초기 성공 기준은 높은 수익률이 아니다. 추천이 재현 가능하고, 고객이 이해할 수 있으며, 잘못된 데이터·모델·주문을 즉시 차단하고, 매도 후 상승 참여권을 재진입 계약으로 보존하며, 결과를 장기 OOS로 냉정하게 평가하는 것이다.

## 근거자료·유의사항

본 기준서는 첨부 「K-ArtSell 11.0 정량 감사 및 12.2 매도 중심 고도화 제안」, 구성안 YAML, 연구 코드·결과 CSV, SI 착수 기본서 v1.0을 기반으로 작성하였다. 첨부 패키지의 증거등급은 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION이며 원시 가격데이터는 번들에 포함되지 않았다.

시장·상품·수수료·세금·API 기능·법적 허용범위는 실제 계약·계좌·시점에 따라 달라질 수 있으므로 생산 반영 전 별도 검증과 승인이 필요하다. 본 문서는 시스템 구축 기준서이며 투자자문 또는 수익보장을 제공하지 않는다.

# 15. v3.0 프로그램 착수 상세화 개정

본 장의 우선순위 10장의 Sprint WBS는 일정·공수·의존성을 보는 L2 관리 WBS다. 실제 개발 착수와 PR 병합에는 본 장의 L3 프로그램 작업카드와 17장의 L4 상세 WBS를 우선 적용한다. 각 작업은 코드 파일, DbUp migration, API/Event/Job, Vue 화면, 테스트, 관제와 완료증거까지 닫혀야 Done이다.

기존 문서의 장점은 6개 필수 문서군, 9개 Source of Truth, 26개 Vertical Slice와 32주 로드맵을 하나의 기준선으로 통합한 점이다. 이번 개정은 “무엇을 만든다” 수준의 WBS를 “어떤 파일·테이블·Endpoint·Job·화면·테스트를 만들고 무엇으로 완료를 증명하는가” 수준으로 세분화한다.

## 15.1 WBS 계층과 사용법

| 레벨 | 관리 대상 | 필수 식별자 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 Roadmap | Stage 0~8, 32주 | G0~G7 | 단계별 Go/No-Go |
| L1 Sprint | S0~S15, 2주 | Sprint Goal | Sprint Review evidence |
| L2 Vertical Slice | VS-00~VS-25 | REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST | 사용자 결과 E2E |
| L3 Program Work Package | Contract·DB·BE·Event/Job·FE·Test·Ops | VS-xx.01~07 | 산출물·수용기준·reviewer 승인 |
| L4 Developer Task | 한 PR 또는 독립 migration/test | Issue/PR ID | 빌드·테스트·traceability·DoD |

## 15.2 코딩 착수용 최소 산출물

| 구분 | 착수 전 존재해야 하는 내용 | 저장 위치 |
| --- | --- | --- |
| Slice Contract | 사용자 결과, 정책/수식, 입력/출력, 상태전이, 오류, 수용기준 | docs/slices/VS-xx_*.md |
| Data/DB | PIT/revision/단위/결측, 논리모델, PK/FK/unique/check/index | docs/03_DATA_CONTRACTS.md + db/migrations |
| API/Event/Job | request/response, error code, idempotency, event schema, schedule/watermark | docs/05_API_EVENTS.md + OpenAPI |
| UX/AX | route, 역할, loading/empty/stale/error/denied, 설명·위험·비용 | docs/06_UX_FLOWS.md |
| Test Evidence | unit/invariant/integration/data/E2E/backtest, golden dataset | tests + docs/07_TEST_SECURITY_OPS.md |
| Operations | metric/log/trace/alert/runbook/capability/rollback | runbooks + dashboards + ADR |

바이브 코딩 적용 AI에는 해당 Slice의 L3 카드, 관련 Source of Truth, 기존 코드/테스트만 제공한다. AI가 생성한 변경은 한 Slice·한 목적을 넘지 않으며, 새 테이블·라이브러리·패턴·알고리즘 수치는 ADR 또는 승인 이슈 없이는 도입하지 않는다.

# 16. 26개 Vertical Slice 프로그램 작업카드

다음 카드는 개발자가 바로 Issue·PR로 분해할 수 있는 최소 프로그램 명세다. 수치 정책은 첨부 12.2 연구 후보의 설계 기준안이며 생산 확정값이 아니다. 법무·준법·데이터·독립 모델검증 승인 전 자동주문과 투자일임형 실행은 금지한다.

### VS-00 PlatformBootstrap

| 목적/사용자 결과 | 승인 스택과 모듈 경계를 강제하는 실행 가능한 기반을 만든다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=Host/BuildingBlocks; Sprint=S0; 선행=-; 예상=20PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | 환경·stack policy·module catalog |
| --- | --- |

| 출력 | build artifact·baseline migration·trace/log |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Bootstrap→Ready |
| --- | --- |

| API·Job | CI/DbUp/OTel skeleton |
| --- | --- |

| DB | 공통 |
| --- | --- |

| Event | BuildCompleted,MigrationApplied |
| --- | --- |

| UI/AX | 없음 |
| --- | --- |

| 수용기준 | clean checkout에서 restore/build/test/migrate/smoke 1회 성공; 모듈 간 참조 위반 build 차단 |
| --- | --- |

| 테스트 | architecture tests, migration smoke, dependency lock |
| --- | --- |

| 관제/보안 | build_duration, migration_failure; secret scan |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 이전 signed artifact와 down이 아닌 forward-fix migration |
| --- | --- |

### VS-01 ManageIdentityAndRoles

| 목적/사용자 결과 | 고객·운용·검토·준법·관리 권한과 업무분장을 통제한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=IdentityAccess; Sprint=S6; 선행=VS-00; 예상=25PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | UserId, role, scope, consent, MFA status |
| --- | --- |

| 출력 | AccessContext, audit event |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Invited→Active→Suspended→Revoked |
| --- | --- |

| API·Job | GET /me; /admin/users |
| --- | --- |

| DB | identity.user,role,permission,consent |
| --- | --- |

| Event | UserRoleChanged,ConsentRecorded |
| --- | --- |

| UI/AX | /admin/users |
| --- | --- |

| 수용기준 | maker와 checker 동일인 승인 금지; 고객은 자기 계약/제안만 조회; 관리자 행위 전건 감사 |
| --- | --- |

| 테스트 | authorization matrix, horizontal privilege E2E, MFA |
| --- | --- |

| 관제/보안 | auth_failure, denied_action, privileged_change |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | role assignment revert + token revocation |
| --- | --- |

### VS-02 SynchronizeSecurityMaster

| 목적/사용자 결과 | KOSPI/KOSDAQ/NYSE/NASDAQ 상품 식별자와 거래가능성을 단일 마스터로 제공한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=SecurityMaster; Sprint=S1; 선행=VS-00; 예상=30PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | source security/listing/tradability payload |
| --- | --- |

| 출력 | Security, ListingRevision, Capability |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Unknown→Listed→Suspended/Delisted |
| --- | --- |

| API·Job | J01; GET /securities |
| --- | --- |

| DB | security_master.security,listing,tradability |
| --- | --- |

| Event | SecurityMasterChanged,TradabilityChanged |
| --- | --- |

| UI/AX | /products |
| --- | --- |

| 수용기준 | 상장·상폐·코드변경 revision 보존; broker tradability와 market status 분리; 중복 ISIN/venue key 0 |
| --- | --- |

| 테스트 | source contract, delisting/code-change golden cases |
| --- | --- |

| 관제/보안 | master_sync_lag, duplicate_key, unmapped_security |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 신규 revision 비활성화; 기존 승인 revision 유지 |
| --- | --- |

### VS-03 IngestMarketDataPIT

| 목적/사용자 결과 | 시세·FX·금리를 PIT 규칙으로 수집·격리·재생한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=MarketData; Sprint=S2; 선행=VS-02; 예상=35PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | source payload, source_event_time, published_at, watermark |
| --- | --- |

| 출력 | RawRecord, PriceBarRevision, DQResult |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Received→Validated→Curated/Quarantined |
| --- | --- |

| API·Job | J02 MarketDataDailySync |
| --- | --- |

| DB | market_data.raw_record,price_bar_revision,fx_rate |
| --- | --- |

| Event | MarketDataIngested,DataQuarantined |
| --- | --- |

| UI/AX | /ops/data-runs |
| --- | --- |

| 수용기준 | same source_id+revision 멱등; published_at 이후 tradable_session; 과거 overwrite 금지; OHLC invariant |
| --- | --- |

| 테스트 | DQ-01~08, holiday, replay hash, future timestamp rejection |
| --- | --- |

| 관제/보안 | ingest_lag,dq_failed_rows,watermark_gap |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | curated revision deactivate; raw immutable 유지 |
| --- | --- |

### VS-04 ApplyCorporateActions

| 목적/사용자 결과 | 기업행사로 가격·수량·원가·배당·상폐수익을 일관되게 조정한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=SecurityMaster; Sprint=S2; 선행=VS-02,VS-03; 예상=35PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | CorporateAction revision, effective date, ratio/cash |
| --- | --- |

| 출력 | AdjustmentFactor, LedgerAdjustmentCommand |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Announced→Effective→Applied/Corrected |
| --- | --- |

| API·Job | J03 CorporateActionSync |
| --- | --- |

| DB | security_master.corporate_action,adjustment_factor |
| --- | --- |

| Event | CorporateActionApplied,CorporateActionCorrected |
| --- | --- |

| UI/AX | /ops/corporate-actions |
| --- | --- |

| 수용기준 | 분할 전후 market value 보존; 배당/권리/합병/상폐 golden cases; 정정은 보상 이벤트 |
| --- | --- |

| 테스트 | split/reverse split/dividend/merger/delist property tests |
| --- | --- |

| 관제/보안 | unapplied_action, adjustment_break |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 보상 revision과 ledger correction; 원본 삭제 금지 |
| --- | --- |

### VS-05 IngestFundamentalsPIT

| 목적/사용자 결과 | OPENDART 공시·재무·컨센서스를 공개시각 기준으로 revision 적재한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=FundamentalsPIT; Sprint=S3; 선행=VS-02; 예상=35PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | corp code, receipt no, published_at, statement/estimate |
| --- | --- |

| 출력 | DisclosureRevision, FundamentalFact, ConsensusRevision |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Published→Ingested→Validated/Quarantined |
| --- | --- |

| API·Job | J04 FundamentalsPITSync |
| --- | --- |

| DB | fundamentals_pit.disclosure,statement_revision,consensus_revision |
| --- | --- |

| Event | FundamentalsPITUpdated |
| --- | --- |

| UI/AX | /research/disclosures |
| --- | --- |

| 수용기준 | 정정공시 revision 연계; 접수 전 세션 사용 0; 단위/연결·별도 구분 |
| --- | --- |

| 테스트 | restatement, duplicate receipt, unit/currency, lookahead |
| --- | --- |

| 관제/보안 | disclosure_lag, revision_rate, quarantine_count |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 해당 revision quarantine; 이전 PASS revision 유지 |
| --- | --- |

### VS-06 MaintainFeeTaxFxSchedule

| 목적/사용자 결과 | 수수료·세금·FX·슬리피지를 계좌/시장/상품/side/금액구간별 PIT로 계산한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=PortfolioRisk; Sprint=S3; 선행=VS-02; 예상=22PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | account, venue, security type, side, notional, date |
| --- | --- |

| 출력 | CostBreakdown, EffectiveFeeScheduleId |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Draft→Approved→Effective→Expired |
| --- | --- |

| API·Job | GET/POST /fee-schedules |
| --- | --- |

| DB | portfolio.fee_schedule,tax_schedule,fx_cost_schedule |
| --- | --- |

| Event | FeeScheduleActivated |
| --- | --- |

| UI/AX | /ops/fee-schedules |
| --- | --- |

| 수용기준 | valid_from/to 중복 0; 과거 평가에 현재 수수료 소급 금지; decimal rounding 명시 |
| --- | --- |

| 테스트 | boundary amount, date overlap, FX rounding, cost 2x |
| --- | --- |

| 관제/보안 | missing_schedule, cost_calc_error |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | schedule expiry/previous approved activation |
| --- | --- |

### VS-07 ManageClientIPS

| 목적/사용자 결과 | 고객 목표·기간·손실허용·제한상품·기준통화·비용/세금 프로필을 version 관리한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ClientAdvisory; Sprint=S6; 선행=VS-01; 예상=35PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | client profile, advisory contract, IPS questionnaire |
| --- | --- |

| 출력 | IPSVersion, SuitabilityResult |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Draft→Reviewed→Approved→Superseded |
| --- | --- |

| API·Job | POST /clients; PUT /clients/{id}/ips |
| --- | --- |

| DB | client.client,advisory_contract,ips_version,restricted_product |
| --- | --- |

| Event | IPSApproved,RestrictionChanged |
| --- | --- |

| UI/AX | /clients/:id/ips |
| --- | --- |

| 수용기준 | 필수 질문 누락 시 승인 불가; 만료 IPS 추천 생성 차단; 제한상품 제안 0 |
| --- | --- |

| 테스트 | Zod/validator, version concurrency, suitability E2E |
| --- | --- |

| 관제/보안 | expired_ips, restriction_violation |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 이전 승인 IPS 재활성화는 준법 승인 필요 |
| --- | --- |

### VS-08 MaintainPortfolioLedger

| 목적/사용자 결과 | 계좌·현금·체결·lot·Cycle을 불변 원장으로 유지한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=PortfolioRisk; Sprint=S3,S6; 선행=VS-02,VS-06,VS-07; 예상=45PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | Fill, CashMovement, Dividend, Fee, Tax, PositionSnapshot |
| --- | --- |

| 출력 | LedgerEntry, PositionLot, CashBalance, CycleState |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Open→PartiallyClosed→Closed; Cycle reset on reentry |
| --- | --- |

| API·Job | POST /accounts/import; GET /portfolios/{id}/holdings |
| --- | --- |

| DB | portfolio.ledger_entry,position_lot,cash_balance,cycle_state |
| --- | --- |

| Event | LedgerEntryApplied,PositionChanged |
| --- | --- |

| UI/AX | /portfolios/:id/holdings |
| --- | --- |

| 수용기준 | debit/credit 균형; 음수수량 0; duplicate fill 0; 재진입 새 CycleId; 기업행사 합계 보존 |
| --- | --- |

| 테스트 | invariant/property, out-of-order fill, CA golden, FX rounding |
| --- | --- |

| 관제/보안 | ledger_imbalance,unreconciled_position,stale_sync |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 보상 ledger entry; row update/delete 금지 |
| --- | --- |

### VS-09 BuildEvidenceSnapshot

| 목적/사용자 결과 | 추천 시점의 데이터·팩터·모델·설정·비용을 해시로 동결한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ResearchFactors; Sprint=S4; 선행=VS-03,VS-04,VS-05,VS-06; 예상=38PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | dataset revision cutoff, model/config SHA, portfolio/IPS version |
| --- | --- |

| 출력 | EvidenceSnapshot, FeatureSnapshot, lineage hash |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Requested→Built→Verified/Rejected |
| --- | --- |

| API·Job | J06 BuildFeatureSnapshot |
| --- | --- |

| DB | research.feature_snapshot,evidence_snapshot,dataset_lineage |
| --- | --- |

| Event | EvidenceSnapshotBuilt |
| --- | --- |

| UI/AX | /research/evidence/:id |
| --- | --- |

| 수용기준 | 동일 input hash 동일 snapshot hash; missing/quarantined input 추천 차단; cutoff 이후 데이터 0 |
| --- | --- |

| 테스트 | replay, lineage, missing evidence, time-travel |
| --- | --- |

| 관제/보안 | snapshot_build_fail,evidence_missing,hash_mismatch |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | snapshot 폐기 표시; 새 version 생성 |
| --- | --- |

### VS-10 GenerateSellDecision

| 목적/사용자 결과 | 매도 우선순위와 부분매도 규칙을 lot 단위로 결정한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=SignalEngine; Sprint=S4; 선행=VS-08,VS-09,VS-13; 예상=45PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | lot/cycle, evidence, risk, cost, asset policy |
| --- | --- |

| 출력 | SignalDecision, ordered reasons, explanation |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | OPEN/PROTECTED→SELL_PENDING→PARTIALLY_SOLD/CLOSED |
| --- | --- |

| API·Job | J08 internal policy chain |
| --- | --- |

| DB | signal_engine.signal_decision,decision_reason,protection_state |
| --- | --- |

| Event | SignalDecisionCreated |
| --- | --- |

| UI/AX | /recommendations/:id |
| --- | --- |

| 수용기준 | HARD_IMPAIRMENT 비상쇄; gap 1.5ATR 30~50%; 2종가 15~25%; 집중 12/30/35 기준안; 동일입력 동일결과 |
| --- | --- |

| 테스트 | golden decision table, boundary epsilon, cooldown, cost2x |
| --- | --- |

| 관제/보안 | decision_by_reason,policy_error,evidence_missing |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | ModelVersion rollback; 결정은 취소 이벤트 |
| --- | --- |

### VS-11 ManageReentryWatch

| 목적/사용자 결과 | 비가치훼손 매도 후 상승 재참여권을 감시·단계진입으로 보존한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=SignalEngine; Sprint=S5; 선행=VS-10,VS-08; 예상=40PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | eligible sell, wait days, 50MA slope, 20D high, asset policy |
| --- | --- |

| 출력 | ReentryWatch, StageDecision, new CycleId |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | WATCHING→ELIGIBLE→STAGE1→STAGE2→STAGE3/EXPIRED/CANCELLED |
| --- | --- |

| API·Job | J09; GET /reentry-watches |
| --- | --- |

| DB | signal_engine.reentry_watch,reentry_stage,reentry_observation |
| --- | --- |

| Event | ReentryWatchCreated,ReentryStageAdvanced |
| --- | --- |

| UI/AX | /reentry-watches |
| --- | --- |

| 수용기준 | 최소 10거래일; 50일선 상승+20일 고점; 단계간 10거래일; hard impairment 자동 재진입 금지; 중복 stage 0 |
| --- | --- |

| 테스트 | state transition, market holiday, expiry, new cycle reset |
| --- | --- |

| 관제/보안 | watch_due,capture_rate,duplicate_stage,expired_rate |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | watch cancel; stage trade correction; 이전 cycle 복원 금지 |
| --- | --- |

### VS-12 RankBuyCandidates

| 목적/사용자 결과 | 주식/ETF 후보를 적합성·유동성·팩터·예측분포·비용후 기대효용으로 순위화한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ValuationForecast; Sprint=S10; 선행=VS-03,VS-05,VS-06,VS-09; 예상=45PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | universe, features, forecast, IPS restrictions, costs |
| --- | --- |

| 출력 | BuyCandidate, P10/P50/P90, score components |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Generated→Eligible/Filtered→Ranked |
| --- | --- |

| API·Job | J08; GET /candidates |
| --- | --- |

| DB | forecast.forecast_distribution,buy_candidate,score_component |
| --- | --- |

| Event | BuyCandidatesRanked |
| --- | --- |

| UI/AX | /products/candidates |
| --- | --- |

| 수용기준 | 제한상품/비거래 상품 필터; score component 합계; cash hurdle와 40/30/30 단계 기준안; 확률 calibration 저장 |
| --- | --- |

| 테스트 | ranking stability, calibration, missing factor, liquidity filter |
| --- | --- |

| 관제/보안 | candidate_count,filtered_reason,calibration_drift |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | candidate set version retire |
| --- | --- |

### VS-13 CalculatePortfolioRisk

| 목적/사용자 결과 | MDD·ES95·집중·상관클러스터·자본바닥을 포트폴리오 스냅샷으로 계산한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=PortfolioRisk; Sprint=S6,S9; 선행=VS-08,VS-03; 예상=40PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | positions, returns, FX, risk policy |
| --- | --- |

| 출력 | PortfolioRiskSnapshot, contributions, caps |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Requested→Calculated→Approved/Invalid |
| --- | --- |

| API·Job | J07; GET /portfolios/{id}/risk-snapshots |
| --- | --- |

| DB | portfolio.portfolio_risk_snapshot,risk_contribution,correlation_cluster |
| --- | --- |

| Event | PortfolioRiskCalculated |
| --- | --- |

| UI/AX | /portfolios/:id/risk |
| --- | --- |

| 수용기준 | weights 합 1±tol; 단일12%/섹터30%/클러스터35% 기준안; ES/MDD numeric tolerance; stale price 경고 |
| --- | --- |

| 테스트 | numeric benchmark, covariance edge, perf, stale data |
| --- | --- |

| 관제/보안 | risk_calc_time,invalid_covariance,cap_breach |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 이전 승인 snapshot 사용 + stale 경고 |
| --- | --- |

### VS-14 GenerateDailyRecommendations

| 목적/사용자 결과 | 고객별 BUY/HOLD/SELL/REENTRY/REBALANCE 제안을 한 실행단위로 생성한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ClientAdvisory; Sprint=S7; 선행=VS-07,VS-10,VS-11,VS-12,VS-13; 예상=48PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | IPS, holdings, sell/buy/reentry/risk decisions |
| --- | --- |

| 출력 | RecommendationRun, RecommendationItems |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Scheduled→Running→Completed/Partial/Failed |
| --- | --- |

| API·Job | POST /recommendation-runs |
| --- | --- |

| DB | client.recommendation_run,recommendation,recommendation_item |
| --- | --- |

| Event | RecommendationRunCompleted |
| --- | --- |

| UI/AX | /advisor/recommendations |
| --- | --- |

| 수용기준 | portfolio+session+model unique; 제한/한도 위반 0; 일부 격리는 전체 중복 재생성 없이 재처리; 개장 전 SLA |
| --- | --- |

| 테스트 | idempotency, partial failure, E2E, performance |
| --- | --- |

| 관제/보안 | run_duration,item_count,partial_fail,duplicate |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | run cancel; publication 전 inactive; 모델 rollback 재생성 |
| --- | --- |

### VS-15 ReviewRecommendation

| 목적/사용자 결과 | 운용역이 근거·위험·대안을 검토하고 maker-checker로 승인한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ClientAdvisory; Sprint=S7; 선행=VS-14,VS-01; 예상=32PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | recommendation version, reviewer, decision/comment |
| --- | --- |

| 출력 | ReviewHistory, approved version |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Draft→InReview→Approved/Held/Rejected/Expired |
| --- | --- |

| API·Job | POST /recommendations/{id}/reviews |
| --- | --- |

| DB | client.review_history,review_comment |
| --- | --- |

| Event | RecommendationReviewed |
| --- | --- |

| UI/AX | /advisor/recommendations/:id/review |
| --- | --- |

| 수용기준 | maker≠checker; If-Match version; evidence 변경 시 재검토; 승인사유/예외 필수 |
| --- | --- |

| 테스트 | authorization, concurrency, segregation, expiry |
| --- | --- |

| 관제/보안 | review_queue_age,approval_rate,conflict |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 승인 취소 이벤트; 이미 공개된 건 정정 절차 |
| --- | --- |

### VS-16 PublishClientAdvice

| 목적/사용자 결과 | 승인된 제안만 고객에게 불변 스냅샷으로 공개한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ClientAdvisory; Sprint=S8; 선행=VS-15; 예상=30PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | approved recommendation, disclosure template, validity |
| --- | --- |

| 출력 | AdvicePublication, PublicationSnapshot |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Approved→Published→Viewed/Expired/Corrected |
| --- | --- |

| API·Job | POST /recommendations/{id}/publish |
| --- | --- |

| DB | client.advice_publication,publication_snapshot |
| --- | --- |

| Event | AdvicePublished |
| --- | --- |

| UI/AX | /advice/:id |
| --- | --- |

| 수용기준 | 미승인 공개 0; P10/P50/P90·비용·반대증거·유효기간·재진입조건 포함; 고객 권한 확인 |
| --- | --- |

| 테스트 | access control, content completeness, expiration, E2E |
| --- | --- |

| 관제/보안 | publish_fail,unauthorized_access,expired_view |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 정정 publication 생성; 이전본 유지/표시 |
| --- | --- |

### VS-17 RecordClientDecision

| 목적/사용자 결과 | 고객 수락·거절·보류와 실제 주문/체결 연결을 분리 기록한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ClientAdvisory; Sprint=S8; 선행=VS-16; 예상=25PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | publication version, action, timestamp, optional order link |
| --- | --- |

| 출력 | ClientDecision, ExecutionLink |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Pending→Accepted/Rejected/Deferred→Executed/NotExecuted |
| --- | --- |

| API·Job | POST /client-decisions |
| --- | --- |

| DB | client.client_decision,decision_execution_link |
| --- | --- |

| Event | ClientDecisionRecorded |
| --- | --- |

| UI/AX | /advice/:id/action |
| --- | --- |

| 수용기준 | publication version 필수; 중복 action 멱등; 추천성과/실행성과 분리 가능 |
| --- | --- |

| 테스트 | idempotency, audit, invalid publication, E2E |
| --- | --- |

| 관제/보안 | decision_rate,execution_link_gap |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 정정 action event; 원기록 삭제 금지 |
| --- | --- |

### VS-18 EvaluateDecisionOutcome

| 목적/사용자 결과 | 1/5/20/63/126/252일 평가창으로 추천·실행·행동·매도·재진입 성과를 분리한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=BacktestingEvaluation; Sprint=S8,S11; 선행=VS-16,VS-17,VS-03,VS-11; 예상=42PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | decision/publication/execution, market path, costs |
| --- | --- |

| 출력 | OutcomeObservation, SellEvaluation, CohortMetrics |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Pending→Observed→Matured/Expired |
| --- | --- |

| API·Job | J10 OutcomeEvaluation |
| --- | --- |

| DB | evaluation.outcome_observation,sell_evaluation,evaluation_cohort |
| --- | --- |

| Event | OutcomeEvaluated,ScorecardUpdated |
| --- | --- |

| UI/AX | /research/evaluations |
| --- | --- |

| 수용기준 | 거래일 기준 평가창; MAE/MFE·대안수익·false-exit·capture·비용후 효용; 고객 미실행 분리 |
| --- | --- |

| 테스트 | window/calendar, benchmark, regression, correction |
| --- | --- |

| 관제/보안 | evaluation_lag,missing_window,false_exit,capture |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 해당 observation revision 재계산; 과거 값 보존 |
| --- | --- |

### VS-19 RunFrozenBacktest

| 목적/사용자 결과 | 동결 dataset/code/config로 워크포워드·OOS·비용 스트레스를 재현한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=BacktestingEvaluation; Sprint=S5; 선행=VS-03,VS-04,VS-05,VS-06,VS-09; 예상=50PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | dataset_id/hash, code/config SHA, universe, cost scenarios |
| --- | --- |

| 출력 | BacktestRun, metrics, event ledger, artifact hash |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Queued→Running→Completed/Failed/Cancelled |
| --- | --- |

| API·Job | POST /research/backtests |
| --- | --- |

| DB | evaluation.backtest_run,backtest_result,metric_series |
| --- | --- |

| Event | BacktestCompleted |
| --- | --- |

| UI/AX | /research/backtests |
| --- | --- |

| 수용기준 | 동일 hash 동일 결과 허용오차; lookahead 0; 상폐/CA/총수익 포함; 비용 2배; train/OOS 분리 |
| --- | --- |

| 테스트 | repro, perturbation, survivorship, PBO/DSR inputs |
| --- | --- |

| 관제/보안 | run_time,repro_fail,lookahead_detected |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | artifact retire; 결과 삭제 금지 |
| --- | --- |

### VS-20 PromoteModelVersion

| 목적/사용자 결과 | 모델 승격·유지·폐기와 rollback 계획을 독립 승인한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=GovernanceAudit; Sprint=S11; 선행=VS-18,VS-19,VS-01; 예상=28PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | model card, OOS, daily scorecard, risks, approvals |
| --- | --- |

| 출력 | ModelVersion, PromotionDecision, RollbackPlan |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Research→Candidate→Approved→Champion/Challenger→Retired |
| --- | --- |

| API·Job | POST /models/{id}/promotion |
| --- | --- |

| DB | governance.model_version,promotion_evidence,approval_record |
| --- | --- |

| Event | ModelPromoted,ModelRolledBack |
| --- | --- |

| UI/AX | /governance/models/:id |
| --- | --- |

| 수용기준 | 개발자 단독승격 금지; 252일/시장국면·PBO≤20%·DSR≥95%·false-exit≤2%·capture≥65%는 검토 기준안; 적중률 단독 금지 |
| --- | --- |

| 테스트 | segregation, evidence completeness, rollback drill |
| --- | --- |

| 관제/보안 | promotion_queue,model_status,gate_fail |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 이전 champion 즉시 활성화 + capability gate |
| --- | --- |

### VS-21 BuildRebalanceProposal

| 목적/사용자 결과 | IPS·위험예산·lot·최소거래·비용/세금을 반영한 리밸런싱 제안을 만든다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=PortfolioRisk; Sprint=S9; 선행=VS-07,VS-08,VS-13,VS-06; 예상=45PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | current/target weights, constraints, costs, tax lots |
| --- | --- |

| 출력 | RebalanceProposal, Trades, BeforeAfterMetrics |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Draft→Optimized→Reviewed→Published/Expired |
| --- | --- |

| API·Job | POST /rebalance-proposals |
| --- | --- |

| DB | portfolio.rebalance_proposal,rebalance_trade,constraint_result |
| --- | --- |

| Event | RebalanceProposalBuilt |
| --- | --- |

| UI/AX | /portfolios/:id/rebalance |
| --- | --- |

| 수용기준 | 합계/현금/제한/한도 충족; turnover·tax·cost 표시; infeasible 사유 제공; 직접 주문 금지 |
| --- | --- |

| 테스트 | constraint/property, infeasible, numeric, performance |
| --- | --- |

| 관제/보안 | optimization_time,infeasible_rate,cap_breach |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | proposal expire; 원장 영향 없음 |
| --- | --- |

### VS-22 SuggestReplacementProducts

| 목적/사용자 결과 | 보유·후보 상품의 적합성·구조·유동성·비용후 순우위를 비교한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=PortfolioRisk; Sprint=S10; 선행=VS-12,VS-13,VS-07; 예상=32PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | source security, candidate universe, IPS, forecast, costs |
| --- | --- |

| 출력 | ReplacementCandidates, comparison matrix |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Requested→Ranked→Reviewed |
| --- | --- |

| API·Job | GET /replacement-suggestions |
| --- | --- |

| DB | portfolio.replacement_candidate,comparison_metric |
| --- | --- |

| Event | ReplacementSuggested |
| --- | --- |

| UI/AX | /products/compare |
| --- | --- |

| 수용기준 | 세후·비용후 순우위 4~5%p 기준안; 동일 위험대역 비교; ETF 구조·괴리·추적오차 표시 |
| --- | --- |

| 테스트 | ranking, tie-break, suitability, missing metric |
| --- | --- |

| 관제/보안 | replacement_count,edge_distribution |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | candidate version expire |
| --- | --- |

### VS-23 ReconcilePositionsAndFills

| 목적/사용자 결과 | OrderIntent·체결·현금·보유를 대사하고 불일치를 격리·정정한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ExecutionReconciliation; Sprint=S12; 선행=VS-08,VS-16; 예상=45PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | approved advice/order intent, broker fills, cash/position snapshot |
| --- | --- |

| 출력 | Fill, ReconciliationBreak, CorrectionCommand |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Open→Matched/Investigating→Corrected/Waived |
| --- | --- |

| API·Job | J12; GET /reconciliations |
| --- | --- |

| DB | execution.order_intent,fill,reconciliation_break |
| --- | --- |

| Event | ReconciliationBreakOpened,Reconciled |
| --- | --- |

| UI/AX | /ops/reconciliations |
| --- | --- |

| 수용기준 | broker key unique; partial/out-of-order fill; 주문/체결/현금/lot 대사; 자동주문 capability 기본 OFF |
| --- | --- |

| 테스트 | duplicate/partial/out-of-order, cash break, E2E |
| --- | --- |

| 관제/보안 | unreconciled_count,break_age,duplicate_fill |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | kill-switch + 보상 ledger; broker 원본 보존 |
| --- | --- |

### VS-24 ReportAndNotify

| 목적/사용자 결과 | 승인 제안·월간 성과·운영경보를 채널별 정책에 맞게 전달한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=ReportingNotifications; Sprint=S8,S11; 선행=VS-16,VS-18; 예상=30PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | publication/evaluation/ops alert, template version, recipient |
| --- | --- |

| 출력 | ReportRun, Notification, DeliveryAttempt |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Queued→Sent/Failed/Retrying/Suppressed |
| --- | --- |

| API·Job | J11; GET /reports |
| --- | --- |

| DB | reporting.report_run,notification,delivery_attempt |
| --- | --- |

| Event | ReportGenerated,NotificationDelivered |
| --- | --- |

| UI/AX | /reports |
| --- | --- |

| 수용기준 | 고객 리포트와 Telegram 운영경보 분리; Telegram에 PII/투자상세 금지; retry 멱등 |
| --- | --- |

| 테스트 | template snapshot, channel failure, PII scan |
| --- | --- |

| 관제/보안 | delivery_fail,retry_count,report_lag |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | delivery suppress/retry; published report 정정본 |
| --- | --- |

### VS-25 AuditAndKillSwitch

| 목적/사용자 결과 | 입력부터 평가까지 추적하고 모델/시장/계좌/상품/전체 기능을 즉시 차단한다. |
| --- | --- |

| 구현 경계 | 모듈=GovernanceAudit; Sprint=S12,S13; 선행=VS-00,VS-01; 예상=35PD; 타 모듈 테이블 직접접근 금지 |
| --- | --- |

| 입력 | Correlation/Decision/Model/Data IDs, switch scope, reason |
| --- | --- |

| 출력 | AuditTrace, CorrectionEvent, KillSwitchState |
| --- | --- |

| 상태/규칙 | Enabled↔Disabled; Audit append-only |
| --- | --- |

| API·Job | GET /audit-traces; POST /kill-switches |
| --- | --- |

| DB | governance.audit_ledger,correction_event,kill_switch |
| --- | --- |

| Event | KillSwitchChanged,CorrectionRecorded |
| --- | --- |

| UI/AX | /ops/audit |
| --- | --- |

| 수용기준 | end-to-end trace 100%; 삭제/수정 대신 정정; switch 즉시 신규 command 차단; 이중 승인 |
| --- | --- |

| 테스트 | tamper, scope precedence, DR, security E2E |
| --- | --- |

| 관제/보안 | trace_gap,switch_latency,unauthorized_change |
| --- | --- |

| Rollback/정정 | 승인된 해제; 영향 command 재평가 |
| --- | --- |

# 17. 실제 프로그램 작업 단위 상세 WBS

완료의 정의 아래 182개 작업은 단순 활동 목록이 아니다. “코드/산출물”이 저장소에 존재하고, “완료·검증 기준”을 자동 테스트 또는 승인 evidence로 증명해야 완료된다. PD는 발주·인력 확정 전 비교견적용 기준치이며 Sprint 0에서 팀 생산성과 외부 API 준비도에 따라 재산정한다.

## 17.1 S0 W1~2 - 착수·통제

Sprint Goal: Repository/CI/DbUp/OTel/AGENTS/Architecture Tests | 대상 Slice: VS-00

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-00.01 | S0 | PlatformBootstrap | Contract/Policy | docs/slices/VS-00_PlatformBootstrap.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 승인 스택과 모듈 경계를 강제하는 실행 가능한 기반을 만든다. 입력=환경·stack policy·module catalog; 출력=build artifact·baseline migration·trace/log; 상태=Bootstrap→Ready | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | PL/DevOps / Architect/QA | 1 | - |
| VS-00.02 | S0 | PlatformBootstrap | DB/DbUp | db/migrations/common/0000_platform_bootstrap.sql; src/Modules/Host/BuildingBlocks/Features/PlatformBootstrap/Sql.cs | 테이블=공통; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=이전 signed artifact와 down이 아닌 forward-fix migration | DBA/BE / Architect/QA | 3 | VS-00.01 |
| VS-00.03 | S0 | PlatformBootstrap | Backend | src/Modules/Host/BuildingBlocks/Features/PlatformBootstrap/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=CI/DbUp/OTel skeleton; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | clean checkout에서 restore/build/test/migrate/smoke 1회 성공; 모듈 간 참조 위반 build 차단 | PL/DevOps / Architect/QA | 6 | VS-00.01,VS-00.02 |
| VS-00.04 | S0 | PlatformBootstrap | Event/Job/Adapter | src/Modules/Host/BuildingBlocks/Features/PlatformBootstrap/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=BuildCompleted,MigrationApplied; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Architect/QA | 3 | VS-00.03 |
| VS-00.05 | S0 | PlatformBootstrap | Frontend/AX | frontend/src/features/platform-bootstrap/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=없음; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 3 | VS-00.03 |
| VS-00.06 | S0 | PlatformBootstrap | Test/QA | tests/Host/BuildingBlocks.PlatformBootstrap.UnitTests; IntegrationTests; frontend/platform-bootstrap/*.spec.ts; e2e/platform-bootstrap.spec.ts | Architecture/Smoke; architecture tests, migration smoke, dependency lock | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 3 | VS-00.02~05 |
| VS-00.07 | S0 | PlatformBootstrap | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | build_duration, migration_failure; secret scan; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 1 | VS-00.06 |

## 17.2 S1 W3~4 - SecurityMaster·PIT 계약

Sprint Goal: 상품마스터·거래가능성·PIT 공통계약 | 대상 Slice: VS-02

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-02.01 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Contract/Policy | docs/slices/VS-02_SynchronizeSecurityMaster.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | KOSPI/KOSDAQ/NYSE/NASDAQ 상품 식별자와 거래가능성을 단일 마스터로 제공한다. 입력=source security/listing/tradability payload; 출력=Security, ListingRevision, Capability; 상태=Unknown→Listed→Suspended/Delisted | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Data/BE/DBA / Data Architect/QA | 2 | VS-00 |
| VS-02.02 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | DB/DbUp | db/migrations/security_master/0020_security_master.sql; src/Modules/SecurityMaster/Features/SynchronizeSecurityMaster/Sql.cs | 테이블=security_master.security,listing,tradability; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=신규 revision 비활성화; 기존 승인 revision 유지 | DBA/BE / Data Architect/QA | 4 | VS-02.01 |
| VS-02.03 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Backend | src/Modules/SecurityMaster/Features/SynchronizeSecurityMaster/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J01; GET /securities; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 상장·상폐·코드변경 revision 보존; broker tradability와 market status 분리; 중복 ISIN/venue key 0 | Data/BE/DBA / Data Architect/QA | 9 | VS-02.01,VS-02.02 |
| VS-02.04 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Event/Job/Adapter | src/Modules/SecurityMaster/Features/SynchronizeSecurityMaster/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=SecurityMasterChanged,TradabilityChanged; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Data Architect/QA | 4 | VS-02.03 |
| VS-02.05 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Frontend/AX | frontend/src/features/security-master/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/products; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-02.03 |
| VS-02.06 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Test/QA | tests/SecurityMaster.SynchronizeSecurityMaster.UnitTests; IntegrationTests; frontend/security-master/*.spec.ts; e2e/security-master.spec.ts | Data/Integration; source contract, delisting/code-change golden cases | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-02.02~05 |
| VS-02.07 | S1 | SynchronizeSecurityMaster | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | master_sync_lag, duplicate_key, unmapped_security; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-02.06 |

## 17.3 S2 W5~6 - 시세·기업행사

Sprint Goal: Raw/Curated 가격·기업행사 golden cases | 대상 Slice: VS-03, VS-04

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-03.01 | S2 | IngestMarketDataPIT | Contract/Policy | docs/slices/VS-03_IngestMarketDataPIT.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 시세·FX·금리를 PIT 규칙으로 수집·격리·재생한다. 입력=source payload, source_event_time, published_at, watermark; 출력=RawRecord, PriceBarRevision, DQResult; 상태=Received→Validated→Curated/Quarantined | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Data/BE/DBA / Data Architect/Quant/QA | 2 | VS-02 |
| VS-03.02 | S2 | IngestMarketDataPIT | DB/DbUp | db/migrations/market_data/0030_market_data_pit.sql; src/Modules/MarketData/Features/IngestMarketDataPIT/Sql.cs | 테이블=market_data.raw_record,price_bar_revision,fx_rate; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=curated revision deactivate; raw immutable 유지 | DBA/BE / Data Architect/Quant/QA | 5 | VS-03.01 |
| VS-03.03 | S2 | IngestMarketDataPIT | Backend | src/Modules/MarketData/Features/IngestMarketDataPIT/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J02 MarketDataDailySync; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | same source_id+revision 멱등; published_at 이후 tradable_session; 과거 overwrite 금지; OHLC invariant | Data/BE/DBA / Data Architect/Quant/QA | 10 | VS-03.01,VS-03.02 |
| VS-03.04 | S2 | IngestMarketDataPIT | Event/Job/Adapter | src/Modules/MarketData/Features/IngestMarketDataPIT/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=MarketDataIngested,DataQuarantined; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Data Architect/Quant/QA | 5 | VS-03.03 |
| VS-03.05 | S2 | IngestMarketDataPIT | Frontend/AX | frontend/src/features/market-data-pit/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/data-runs; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-03.03 |
| VS-03.06 | S2 | IngestMarketDataPIT | Test/QA | tests/MarketData.IngestMarketDataPIT.UnitTests; IntegrationTests; frontend/market-data-pit/*.spec.ts; e2e/market-data-pit.spec.ts | Data/Replay; DQ-01~08, holiday, replay hash, future timestamp rejection | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-03.02~05 |
| VS-03.07 | S2 | IngestMarketDataPIT | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | ingest_lag,dq_failed_rows,watermark_gap; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-03.06 |
| VS-04.01 | S2 | ApplyCorporateActions | Contract/Policy | docs/slices/VS-04_ApplyCorporateActions.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 기업행사로 가격·수량·원가·배당·상폐수익을 일관되게 조정한다. 입력=CorporateAction revision, effective date, ratio/cash; 출력=AdjustmentFactor, LedgerAdjustmentCommand; 상태=Announced→Effective→Applied/Corrected | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Data/BE/DBA / Data Architect/QA | 2 | VS-02,VS-03 |
| VS-04.02 | S2 | ApplyCorporateActions | DB/DbUp | db/migrations/security_master/0040_corporate_actions.sql; src/Modules/SecurityMaster/Features/ApplyCorporateActions/Sql.cs | 테이블=security_master.corporate_action,adjustment_factor; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=보상 revision과 ledger correction; 원본 삭제 금지 | DBA/BE / Data Architect/QA | 5 | VS-04.01 |
| VS-04.03 | S2 | ApplyCorporateActions | Backend | src/Modules/SecurityMaster/Features/ApplyCorporateActions/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J03 CorporateActionSync; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 분할 전후 market value 보존; 배당/권리/합병/상폐 golden cases; 정정은 보상 이벤트 | Data/BE/DBA / Data Architect/QA | 10 | VS-04.01,VS-04.02 |
| VS-04.04 | S2 | ApplyCorporateActions | Event/Job/Adapter | src/Modules/SecurityMaster/Features/ApplyCorporateActions/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=CorporateActionApplied,CorporateActionCorrected; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Data Architect/QA | 5 | VS-04.03 |
| VS-04.05 | S2 | ApplyCorporateActions | Frontend/AX | frontend/src/features/corporate-actions/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/corporate-actions; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-04.03 |
| VS-04.06 | S2 | ApplyCorporateActions | Test/QA | tests/SecurityMaster.ApplyCorporateActions.UnitTests; IntegrationTests; frontend/corporate-actions/*.spec.ts; e2e/corporate-actions.spec.ts | Golden/Data; split/reverse split/dividend/merger/delist property tests | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-04.02~05 |
| VS-04.07 | S2 | ApplyCorporateActions | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | unapplied_action, adjustment_break; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-04.06 |

## 17.4 S3 W7~8 - 재무·비용·원장

Sprint Goal: 공시 PIT·비용 PIT·불변 포트폴리오 원장 | 대상 Slice: VS-05, VS-06, VS-08

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-05.01 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Contract/Policy | docs/slices/VS-05_IngestFundamentalsPIT.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | OPENDART 공시·재무·컨센서스를 공개시각 기준으로 revision 적재한다. 입력=corp code, receipt no, published_at, statement/estimate; 출력=DisclosureRevision, FundamentalFact, ConsensusRevision; 상태=Published→Ingested→Validated/Quarantined | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Data/BE/DBA / Data Architect/Quant/QA | 2 | VS-02 |
| VS-05.02 | S3 | IngestFundamentalsPIT | DB/DbUp | db/migrations/fundamentals_pit/0050_fundamentals_pit.sql; src/Modules/FundamentalsPIT/Features/IngestFundamentalsPIT/Sql.cs | 테이블=fundamentals_pit.disclosure,statement_revision,consensus_revision; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=해당 revision quarantine; 이전 PASS revision 유지 | DBA/BE / Data Architect/Quant/QA | 5 | VS-05.01 |
| VS-05.03 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Backend | src/Modules/FundamentalsPIT/Features/IngestFundamentalsPIT/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J04 FundamentalsPITSync; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 정정공시 revision 연계; 접수 전 세션 사용 0; 단위/연결·별도 구분 | Data/BE/DBA / Data Architect/Quant/QA | 10 | VS-05.01,VS-05.02 |
| VS-05.04 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Event/Job/Adapter | src/Modules/FundamentalsPIT/Features/IngestFundamentalsPIT/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=FundamentalsPITUpdated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Data Architect/Quant/QA | 5 | VS-05.03 |
| VS-05.05 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Frontend/AX | frontend/src/features/fundamentals-pit/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/research/disclosures; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-05.03 |
| VS-05.06 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Test/QA | tests/FundamentalsPIT.IngestFundamentalsPIT.UnitTests; IntegrationTests; frontend/fundamentals-pit/*.spec.ts; e2e/fundamentals-pit.spec.ts | PIT/Data; restatement, duplicate receipt, unit/currency, lookahead | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-05.02~05 |
| VS-05.07 | S3 | IngestFundamentalsPIT | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | disclosure_lag, revision_rate, quarantine_count; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-05.06 |
| VS-06.01 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Contract/Policy | docs/slices/VS-06_MaintainFeeTaxFxSchedule.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 수수료·세금·FX·슬리피지를 계좌/시장/상품/side/금액구간별 PIT로 계산한다. 입력=account, venue, security type, side, notional, date; 출력=CostBreakdown, EffectiveFeeScheduleId; 상태=Draft→Approved→Effective→Expired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 2 | VS-02 |
| VS-06.02 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0060_fee_tax_fx.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainFeeTaxFxSchedule/Sql.cs | 테이블=portfolio.fee_schedule,tax_schedule,fx_cost_schedule; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=schedule expiry/previous approved activation | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-06.01 |
| VS-06.03 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainFeeTaxFxSchedule/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=GET/POST /fee-schedules; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | valid_from/to 중복 0; 과거 평가에 현재 수수료 소급 금지; decimal rounding 명시 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-06.01,VS-06.02 |
| VS-06.04 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainFeeTaxFxSchedule/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=FeeScheduleActivated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-06.03 |
| VS-06.05 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Frontend/AX | frontend/src/features/fee-tax-fx/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/fee-schedules; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 3 | VS-06.03 |
| VS-06.06 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Test/QA | tests/PortfolioRisk.MaintainFeeTaxFxSchedule.UnitTests; IntegrationTests; frontend/fee-tax-fx/*.spec.ts; e2e/fee-tax-fx.spec.ts | Boundary/PIT; boundary amount, date overlap, FX rounding, cost 2x | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 4 | VS-06.02~05 |
| VS-06.07 | S3 | MaintainFeeTaxFxSchedule | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | missing_schedule, cost_calc_error; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 1 | VS-06.06 |
| VS-08.01 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Contract/Policy | docs/slices/VS-08_MaintainPortfolioLedger.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 계좌·현금·체결·lot·Cycle을 불변 원장으로 유지한다. 입력=Fill, CashMovement, Dividend, Fee, Tax, PositionSnapshot; 출력=LedgerEntry, PositionLot, CashBalance, CycleState; 상태=Open→PartiallyClosed→Closed; Cycle reset on reentry | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-02,VS-06,VS-07 |
| VS-08.02 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0080_portfolio_ledger.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Sql.cs | 테이블=portfolio.ledger_entry,position_lot,cash_balance,cycle_state; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=보상 ledger entry; row update/delete 금지 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 7 | VS-08.01 |
| VS-08.03 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /accounts/import; GET /portfolios/{id}/holdings; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | debit/credit 균형; 음수수량 0; duplicate fill 0; 재진입 새 CycleId; 기업행사 합계 보존 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 13 | VS-08.01,VS-08.02 |
| VS-08.04 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=LedgerEntryApplied,PositionChanged; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-08.03 |
| VS-08.05 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Frontend/AX | frontend/src/features/portfolio-ledger/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/portfolios/:id/holdings; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-08.03 |
| VS-08.06 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Test/QA | tests/PortfolioRisk.MaintainPortfolioLedger.UnitTests; IntegrationTests; frontend/portfolio-ledger/*.spec.ts; e2e/portfolio-ledger.spec.ts | Invariant/Reconcile; invariant/property, out-of-order fill, CA golden, FX rounding | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-08.02~05 |
| VS-08.07 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | ledger_imbalance,unreconciled_position,stale_sync; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-08.06 |

## 17.5 S4 W9~10 - Evidence·매도엔진

Sprint Goal: 동결 증거·매도 결정테이블/상태기계 | 대상 Slice: VS-09, VS-10

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-09.01 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Contract/Policy | docs/slices/VS-09_BuildEvidenceSnapshot.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 추천 시점의 데이터·팩터·모델·설정·비용을 해시로 동결한다. 입력=dataset revision cutoff, model/config SHA, portfolio/IPS version; 출력=EvidenceSnapshot, FeatureSnapshot, lineage hash; 상태=Requested→Built→Verified/Rejected | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Data/Quant/BE / Quant Lead/Data Architect | 3 | VS-03,VS-04,VS-05,VS-06 |
| VS-09.02 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | DB/DbUp | db/migrations/research/0090_evidence_snapshot.sql; src/Modules/ResearchFactors/Features/BuildEvidenceSnapshot/Sql.cs | 테이블=research.feature_snapshot,evidence_snapshot,dataset_lineage; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=snapshot 폐기 표시; 새 version 생성 | DBA/BE / Quant Lead/Data Architect | 6 | VS-09.01 |
| VS-09.03 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Backend | src/Modules/ResearchFactors/Features/BuildEvidenceSnapshot/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J06 BuildFeatureSnapshot; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 동일 input hash 동일 snapshot hash; missing/quarantined input 추천 차단; cutoff 이후 데이터 0 | Data/Quant/BE / Quant Lead/Data Architect | 11 | VS-09.01,VS-09.02 |
| VS-09.04 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Event/Job/Adapter | src/Modules/ResearchFactors/Features/BuildEvidenceSnapshot/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=EvidenceSnapshotBuilt; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Data Architect | 5 | VS-09.03 |
| VS-09.05 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Frontend/AX | frontend/src/features/evidence-snapshot/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/research/evidence/:id; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-09.03 |
| VS-09.06 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Test/QA | tests/ResearchFactors.BuildEvidenceSnapshot.UnitTests; IntegrationTests; frontend/evidence-snapshot/*.spec.ts; e2e/evidence-snapshot.spec.ts | Repro/Data; replay, lineage, missing evidence, time-travel | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-09.02~05 |
| VS-09.07 | S4 | BuildEvidenceSnapshot | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | snapshot_build_fail,evidence_missing,hash_mismatch; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-09.06 |
| VS-10.01 | S4 | GenerateSellDecision | Contract/Policy | docs/slices/VS-10_GenerateSellDecision.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 매도 우선순위와 부분매도 규칙을 lot 단위로 결정한다. 입력=lot/cycle, evidence, risk, cost, asset policy; 출력=SignalDecision, ordered reasons, explanation; 상태=OPEN/PROTECTED→SELL_PENDING→PARTIALLY_SOLD/CLOSED | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-08,VS-09,VS-13 |
| VS-10.02 | S4 | GenerateSellDecision | DB/DbUp | db/migrations/signal_engine/0100_sell_decision.sql; src/Modules/SignalEngine/Features/GenerateSellDecision/Sql.cs | 테이블=signal_engine.signal_decision,decision_reason,protection_state; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=ModelVersion rollback; 결정은 취소 이벤트 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 7 | VS-10.01 |
| VS-10.03 | S4 | GenerateSellDecision | Backend | src/Modules/SignalEngine/Features/GenerateSellDecision/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J08 internal policy chain; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | HARD_IMPAIRMENT 비상쇄; gap 1.5ATR 30~50%; 2종가 15~25%; 집중 12/30/35 기준안; 동일입력 동일결과 | Quant/BE / Quant Lead/Risk/QA | 13 | VS-10.01,VS-10.02 |
| VS-10.04 | S4 | GenerateSellDecision | Event/Job/Adapter | src/Modules/SignalEngine/Features/GenerateSellDecision/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=SignalDecisionCreated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-10.03 |
| VS-10.05 | S4 | GenerateSellDecision | Frontend/AX | frontend/src/features/sell-decision/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/recommendations/:id; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-10.03 |
| VS-10.06 | S4 | GenerateSellDecision | Test/QA | tests/SignalEngine.GenerateSellDecision.UnitTests; IntegrationTests; frontend/sell-decision/*.spec.ts; e2e/sell-decision.spec.ts | Golden/State; golden decision table, boundary epsilon, cooldown, cost2x | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-10.02~05 |
| VS-10.07 | S4 | GenerateSellDecision | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | decision_by_reason,policy_error,evidence_missing; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-10.06 |

## 17.6 S5 W11~12 - 재진입·백테스트

Sprint Goal: Reentry walking skeleton·Frozen OOS | 대상 Slice: VS-11, VS-19

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-11.01 | S5 | ManageReentryWatch | Contract/Policy | docs/slices/VS-11_ManageReentryWatch.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 비가치훼손 매도 후 상승 재참여권을 감시·단계진입으로 보존한다. 입력=eligible sell, wait days, 50MA slope, 20D high, asset policy; 출력=ReentryWatch, StageDecision, new CycleId; 상태=WATCHING→ELIGIBLE→STAGE1→STAGE2→STAGE3/EXPIRED/CANCELLED | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-10,VS-08 |
| VS-11.02 | S5 | ManageReentryWatch | DB/DbUp | db/migrations/signal_engine/0110_reentry_watch.sql; src/Modules/SignalEngine/Features/ManageReentryWatch/Sql.cs | 테이블=signal_engine.reentry_watch,reentry_stage,reentry_observation; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=watch cancel; stage trade correction; 이전 cycle 복원 금지 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-11.01 |
| VS-11.03 | S5 | ManageReentryWatch | Backend | src/Modules/SignalEngine/Features/ManageReentryWatch/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J09; GET /reentry-watches; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 최소 10거래일; 50일선 상승+20일 고점; 단계간 10거래일; hard impairment 자동 재진입 금지; 중복 stage 0 | Quant/BE / Quant Lead/Risk/QA | 10 | VS-11.01,VS-11.02 |
| VS-11.04 | S5 | ManageReentryWatch | Event/Job/Adapter | src/Modules/SignalEngine/Features/ManageReentryWatch/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ReentryWatchCreated,ReentryStageAdvanced; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-11.03 |
| VS-11.05 | S5 | ManageReentryWatch | Frontend/AX | frontend/src/features/reentry-watch/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/reentry-watches; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-11.03 |
| VS-11.06 | S5 | ManageReentryWatch | Test/QA | tests/SignalEngine.ManageReentryWatch.UnitTests; IntegrationTests; frontend/reentry-watch/*.spec.ts; e2e/reentry-watch.spec.ts | State/E2E; state transition, market holiday, expiry, new cycle reset | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 7 | VS-11.02~05 |
| VS-11.07 | S5 | ManageReentryWatch | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | watch_due,capture_rate,duplicate_stage,expired_rate; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-11.06 |
| VS-19.01 | S5 | RunFrozenBacktest | Contract/Policy | docs/slices/VS-19_RunFrozenBacktest.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 동결 dataset/code/config로 워크포워드·OOS·비용 스트레스를 재현한다. 입력=dataset_id/hash, code/config SHA, universe, cost scenarios; 출력=BacktestRun, metrics, event ledger, artifact hash; 상태=Queued→Running→Completed/Failed/Cancelled | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 4 | VS-03,VS-04,VS-05,VS-06,VS-09 |
| VS-19.02 | S5 | RunFrozenBacktest | DB/DbUp | db/migrations/evaluation/0190_frozen_backtest.sql; src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/RunFrozenBacktest/Sql.cs | 테이블=evaluation.backtest_run,backtest_result,metric_series; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=artifact retire; 결과 삭제 금지 | DBA/BE / Model Validation/QA | 8 | VS-19.01 |
| VS-19.03 | S5 | RunFrozenBacktest | Backend | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/RunFrozenBacktest/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /research/backtests; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 동일 hash 동일 결과 허용오차; lookahead 0; 상폐/CA/총수익 포함; 비용 2배; train/OOS 분리 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 14 | VS-19.01,VS-19.02 |
| VS-19.04 | S5 | RunFrozenBacktest | Event/Job/Adapter | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/RunFrozenBacktest/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=BacktestCompleted; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Model Validation/QA | 7 | VS-19.03 |
| VS-19.05 | S5 | RunFrozenBacktest | Frontend/AX | frontend/src/features/frozen-backtest/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/research/backtests; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 7 | VS-19.03 |
| VS-19.06 | S5 | RunFrozenBacktest | Test/QA | tests/BacktestingEvaluation.RunFrozenBacktest.UnitTests; IntegrationTests; frontend/frozen-backtest/*.spec.ts; e2e/frozen-backtest.spec.ts | Repro/Stress; repro, perturbation, survivorship, PBO/DSR inputs | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-19.02~05 |
| VS-19.07 | S5 | RunFrozenBacktest | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | run_time,repro_fail,lookahead_detected; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-19.06 |

## 17.7 S6 W13~14 - 고객·IPS·위험

Sprint Goal: 권한·IPS·위험스냅샷·보유 UI | 대상 Slice: VS-01, VS-07, VS-13, VS-08

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-01.01 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Contract/Policy | docs/slices/VS-01_ManageIdentityAndRoles.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 고객·운용·검토·준법·관리 권한과 업무분장을 통제한다. 입력=UserId, role, scope, consent, MFA status; 출력=AccessContext, audit event; 상태=Invited→Active→Suspended→Revoked | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/Security / Security/QA | 2 | VS-00 |
| VS-01.02 | S6 | ManageIdentityAndRoles | DB/DbUp | db/migrations/identity/0010_identity_roles.sql; src/Modules/IdentityAccess/Features/ManageIdentityAndRoles/Sql.cs | 테이블=identity.user,role,permission,consent; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=role assignment revert + token revocation | DBA/BE / Security/QA | 4 | VS-01.01 |
| VS-01.03 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Backend | src/Modules/IdentityAccess/Features/ManageIdentityAndRoles/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=GET /me; /admin/users; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | maker와 checker 동일인 승인 금지; 고객은 자기 계약/제안만 조회; 관리자 행위 전건 감사 | BE/Security / Security/QA | 6 | VS-01.01,VS-01.02 |
| VS-01.04 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Event/Job/Adapter | src/Modules/IdentityAccess/Features/ManageIdentityAndRoles/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=UserRoleChanged,ConsentRecorded; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Security/QA | 4 | VS-01.03 |
| VS-01.05 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Frontend/AX | frontend/src/features/identity-roles/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/admin/users; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-01.03 |
| VS-01.06 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Test/QA | tests/IdentityAccess.ManageIdentityAndRoles.UnitTests; IntegrationTests; frontend/identity-roles/*.spec.ts; e2e/identity-roles.spec.ts | Auth/E2E; authorization matrix, horizontal privilege E2E, MFA | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 4 | VS-01.02~05 |
| VS-01.07 | S6 | ManageIdentityAndRoles | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | auth_failure, denied_action, privileged_change; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 1 | VS-01.06 |
| VS-07.01 | S6 | ManageClientIPS | Contract/Policy | docs/slices/VS-07_ManageClientIPS.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 고객 목표·기간·손실허용·제한상품·기준통화·비용/세금 프로필을 version 관리한다. 입력=client profile, advisory contract, IPS questionnaire; 출력=IPSVersion, SuitabilityResult; 상태=Draft→Reviewed→Approved→Superseded | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 2 | VS-01 |
| VS-07.02 | S6 | ManageClientIPS | DB/DbUp | db/migrations/client/0070_client_ips.sql; src/Modules/ClientAdvisory/Features/ManageClientIPS/Sql.cs | 테이블=client.client,advisory_contract,ips_version,restricted_product; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=이전 승인 IPS 재활성화는 준법 승인 필요 | DBA/BE / PO/Compliance/QA | 5 | VS-07.01 |
| VS-07.03 | S6 | ManageClientIPS | Backend | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ManageClientIPS/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /clients; PUT /clients/{id}/ips; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 필수 질문 누락 시 승인 불가; 만료 IPS 추천 생성 차단; 제한상품 제안 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 10 | VS-07.01,VS-07.02 |
| VS-07.04 | S6 | ManageClientIPS | Event/Job/Adapter | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ManageClientIPS/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=IPSApproved,RestrictionChanged; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/QA | 5 | VS-07.03 |
| VS-07.05 | S6 | ManageClientIPS | Frontend/AX | frontend/src/features/client-ips/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/clients/:id/ips; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-07.03 |
| VS-07.06 | S6 | ManageClientIPS | Test/QA | tests/ClientAdvisory.ManageClientIPS.UnitTests; IntegrationTests; frontend/client-ips/*.spec.ts; e2e/client-ips.spec.ts | Validation/E2E; Zod/validator, version concurrency, suitability E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-07.02~05 |
| VS-07.07 | S6 | ManageClientIPS | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | expired_ips, restriction_violation; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-07.06 |
| VS-08.01 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Contract/Policy | docs/slices/VS-08_MaintainPortfolioLedger.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 계좌·현금·체결·lot·Cycle을 불변 원장으로 유지한다. 입력=Fill, CashMovement, Dividend, Fee, Tax, PositionSnapshot; 출력=LedgerEntry, PositionLot, CashBalance, CycleState; 상태=Open→PartiallyClosed→Closed; Cycle reset on reentry | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-02,VS-06,VS-07 |
| VS-08.02 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0080_portfolio_ledger.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Sql.cs | 테이블=portfolio.ledger_entry,position_lot,cash_balance,cycle_state; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=보상 ledger entry; row update/delete 금지 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 7 | VS-08.01 |
| VS-08.03 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /accounts/import; GET /portfolios/{id}/holdings; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | debit/credit 균형; 음수수량 0; duplicate fill 0; 재진입 새 CycleId; 기업행사 합계 보존 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 13 | VS-08.01,VS-08.02 |
| VS-08.04 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=LedgerEntryApplied,PositionChanged; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-08.03 |
| VS-08.05 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Frontend/AX | frontend/src/features/portfolio-ledger/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/portfolios/:id/holdings; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-08.03 |
| VS-08.06 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Test/QA | tests/PortfolioRisk.MaintainPortfolioLedger.UnitTests; IntegrationTests; frontend/portfolio-ledger/*.spec.ts; e2e/portfolio-ledger.spec.ts | Invariant/Reconcile; invariant/property, out-of-order fill, CA golden, FX rounding | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-08.02~05 |
| VS-08.07 | S3,S6 | MaintainPortfolioLedger | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | ledger_imbalance,unreconciled_position,stale_sync; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-08.06 |
| VS-13.01 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Contract/Policy | docs/slices/VS-13_CalculatePortfolioRisk.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | MDD·ES95·집중·상관클러스터·자본바닥을 포트폴리오 스냅샷으로 계산한다. 입력=positions, returns, FX, risk policy; 출력=PortfolioRiskSnapshot, contributions, caps; 상태=Requested→Calculated→Approved/Invalid | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-08,VS-03 |
| VS-13.02 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0130_portfolio_risk.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Sql.cs | 테이블=portfolio.portfolio_risk_snapshot,risk_contribution,correlation_cluster; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=이전 승인 snapshot 사용 + stale 경고 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-13.01 |
| VS-13.03 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J07; GET /portfolios/{id}/risk-snapshots; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | weights 합 1±tol; 단일12%/섹터30%/클러스터35% 기준안; ES/MDD numeric tolerance; stale price 경고 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 10 | VS-13.01,VS-13.02 |
| VS-13.04 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=PortfolioRiskCalculated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-13.03 |
| VS-13.05 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Frontend/AX | frontend/src/features/portfolio-risk/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/portfolios/:id/risk; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-13.03 |
| VS-13.06 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Test/QA | tests/PortfolioRisk.CalculatePortfolioRisk.UnitTests; IntegrationTests; frontend/portfolio-risk/*.spec.ts; e2e/portfolio-risk.spec.ts | Numeric/Perf; numeric benchmark, covariance edge, perf, stale data | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 7 | VS-13.02~05 |
| VS-13.07 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | risk_calc_time,invalid_covariance,cap_breach; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-13.06 |

## 17.8 S7 W15~16 - 추천·검토

Sprint Goal: Daily recommendation·maker-checker | 대상 Slice: VS-14, VS-15

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-14.01 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Contract/Policy | docs/slices/VS-14_GenerateDailyRecommendations.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 고객별 BUY/HOLD/SELL/REENTRY/REBALANCE 제안을 한 실행단위로 생성한다. 입력=IPS, holdings, sell/buy/reentry/risk decisions; 출력=RecommendationRun, RecommendationItems; 상태=Scheduled→Running→Completed/Partial/Failed | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 3 | VS-07,VS-10,VS-11,VS-12,VS-13 |
| VS-14.02 | S7 | GenerateDailyRecommendations | DB/DbUp | db/migrations/client/0140_daily_recommendations.sql; src/Modules/ClientAdvisory/Features/GenerateDailyRecommendations/Sql.cs | 테이블=client.recommendation_run,recommendation,recommendation_item; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=run cancel; publication 전 inactive; 모델 rollback 재생성 | DBA/BE / PO/Compliance/QA | 7 | VS-14.01 |
| VS-14.03 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Backend | src/Modules/ClientAdvisory/Features/GenerateDailyRecommendations/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /recommendation-runs; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | portfolio+session+model unique; 제한/한도 위반 0; 일부 격리는 전체 중복 재생성 없이 재처리; 개장 전 SLA | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 14 | VS-14.01,VS-14.02 |
| VS-14.04 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Event/Job/Adapter | src/Modules/ClientAdvisory/Features/GenerateDailyRecommendations/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=RecommendationRunCompleted; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/QA | 7 | VS-14.03 |
| VS-14.05 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Frontend/AX | frontend/src/features/daily-recommendations/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/advisor/recommendations; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 7 | VS-14.03 |
| VS-14.06 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Test/QA | tests/ClientAdvisory.GenerateDailyRecommendations.UnitTests; IntegrationTests; frontend/daily-recommendations/*.spec.ts; e2e/daily-recommendations.spec.ts | Idempotency/E2E; idempotency, partial failure, E2E, performance | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-14.02~05 |
| VS-14.07 | S7 | GenerateDailyRecommendations | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | run_duration,item_count,partial_fail,duplicate; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-14.06 |
| VS-15.01 | S7 | ReviewRecommendation | Contract/Policy | docs/slices/VS-15_ReviewRecommendation.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 운용역이 근거·위험·대안을 검토하고 maker-checker로 승인한다. 입력=recommendation version, reviewer, decision/comment; 출력=ReviewHistory, approved version; 상태=Draft→InReview→Approved/Held/Rejected/Expired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 2 | VS-14,VS-01 |
| VS-15.02 | S7 | ReviewRecommendation | DB/DbUp | db/migrations/client/0150_recommendation_review.sql; src/Modules/ClientAdvisory/Features/ReviewRecommendation/Sql.cs | 테이블=client.review_history,review_comment; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=승인 취소 이벤트; 이미 공개된 건 정정 절차 | DBA/BE / PO/Compliance/QA | 5 | VS-15.01 |
| VS-15.03 | S7 | ReviewRecommendation | Backend | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ReviewRecommendation/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /recommendations/{id}/reviews; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | maker≠checker; If-Match version; evidence 변경 시 재검토; 승인사유/예외 필수 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 10 | VS-15.01,VS-15.02 |
| VS-15.04 | S7 | ReviewRecommendation | Event/Job/Adapter | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ReviewRecommendation/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=RecommendationReviewed; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/QA | 4 | VS-15.03 |
| VS-15.05 | S7 | ReviewRecommendation | Frontend/AX | frontend/src/features/recommendation-review/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/advisor/recommendations/:id/review; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-15.03 |
| VS-15.06 | S7 | ReviewRecommendation | Test/QA | tests/ClientAdvisory.ReviewRecommendation.UnitTests; IntegrationTests; frontend/recommendation-review/*.spec.ts; e2e/recommendation-review.spec.ts | Auth/Concurrency; authorization, concurrency, segregation, expiry | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-15.02~05 |
| VS-15.07 | S7 | ReviewRecommendation | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | review_queue_age,approval_rate,conflict; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-15.06 |

## 17.9 S8 W17~18 - 공개·행동·평가

Sprint Goal: 고객공개·행동·평가창·리포트 | 대상 Slice: VS-16, VS-17, VS-18, VS-24

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-16.01 | S8 | PublishClientAdvice | Contract/Policy | docs/slices/VS-16_PublishClientAdvice.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 승인된 제안만 고객에게 불변 스냅샷으로 공개한다. 입력=approved recommendation, disclosure template, validity; 출력=AdvicePublication, PublicationSnapshot; 상태=Approved→Published→Viewed/Expired/Corrected | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 2 | VS-15 |
| VS-16.02 | S8 | PublishClientAdvice | DB/DbUp | db/migrations/client/0160_client_advice.sql; src/Modules/ClientAdvisory/Features/PublishClientAdvice/Sql.cs | 테이블=client.advice_publication,publication_snapshot; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=정정 publication 생성; 이전본 유지/표시 | DBA/BE / PO/Compliance/QA | 4 | VS-16.01 |
| VS-16.03 | S8 | PublishClientAdvice | Backend | src/Modules/ClientAdvisory/Features/PublishClientAdvice/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /recommendations/{id}/publish; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 미승인 공개 0; P10/P50/P90·비용·반대증거·유효기간·재진입조건 포함; 고객 권한 확인 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 9 | VS-16.01,VS-16.02 |
| VS-16.04 | S8 | PublishClientAdvice | Event/Job/Adapter | src/Modules/ClientAdvisory/Features/PublishClientAdvice/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=AdvicePublished; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/QA | 4 | VS-16.03 |
| VS-16.05 | S8 | PublishClientAdvice | Frontend/AX | frontend/src/features/client-advice/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/advice/:id; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-16.03 |
| VS-16.06 | S8 | PublishClientAdvice | Test/QA | tests/ClientAdvisory.PublishClientAdvice.UnitTests; IntegrationTests; frontend/client-advice/*.spec.ts; e2e/client-advice.spec.ts | Access/E2E; access control, content completeness, expiration, E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-16.02~05 |
| VS-16.07 | S8 | PublishClientAdvice | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | publish_fail,unauthorized_access,expired_view; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-16.06 |
| VS-17.01 | S8 | RecordClientDecision | Contract/Policy | docs/slices/VS-17_RecordClientDecision.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 고객 수락·거절·보류와 실제 주문/체결 연결을 분리 기록한다. 입력=publication version, action, timestamp, optional order link; 출력=ClientDecision, ExecutionLink; 상태=Pending→Accepted/Rejected/Deferred→Executed/NotExecuted | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 2 | VS-16 |
| VS-17.02 | S8 | RecordClientDecision | DB/DbUp | db/migrations/client/0170_client_decision.sql; src/Modules/ClientAdvisory/Features/RecordClientDecision/Sql.cs | 테이블=client.client_decision,decision_execution_link; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=정정 action event; 원기록 삭제 금지 | DBA/BE / PO/Compliance/QA | 4 | VS-17.01 |
| VS-17.03 | S8 | RecordClientDecision | Backend | src/Modules/ClientAdvisory/Features/RecordClientDecision/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /client-decisions; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | publication version 필수; 중복 action 멱등; 추천성과/실행성과 분리 가능 | BE/FE/UX/Compliance / PO/Compliance/QA | 6 | VS-17.01,VS-17.02 |
| VS-17.04 | S8 | RecordClientDecision | Event/Job/Adapter | src/Modules/ClientAdvisory/Features/RecordClientDecision/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ClientDecisionRecorded; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/QA | 4 | VS-17.03 |
| VS-17.05 | S8 | RecordClientDecision | Frontend/AX | frontend/src/features/client-decision/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/advice/:id/action; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-17.03 |
| VS-17.06 | S8 | RecordClientDecision | Test/QA | tests/ClientAdvisory.RecordClientDecision.UnitTests; IntegrationTests; frontend/client-decision/*.spec.ts; e2e/client-decision.spec.ts | Audit/E2E; idempotency, audit, invalid publication, E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 4 | VS-17.02~05 |
| VS-17.07 | S8 | RecordClientDecision | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | decision_rate,execution_link_gap; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 1 | VS-17.06 |
| VS-18.01 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Contract/Policy | docs/slices/VS-18_EvaluateDecisionOutcome.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 1/5/20/63/126/252일 평가창으로 추천·실행·행동·매도·재진입 성과를 분리한다. 입력=decision/publication/execution, market path, costs; 출력=OutcomeObservation, SellEvaluation, CohortMetrics; 상태=Pending→Observed→Matured/Expired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 3 | VS-16,VS-17,VS-03,VS-11 |
| VS-18.02 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | DB/DbUp | db/migrations/evaluation/0180_decision_outcome.sql; src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Sql.cs | 테이블=evaluation.outcome_observation,sell_evaluation,evaluation_cohort; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=해당 observation revision 재계산; 과거 값 보존 | DBA/BE / Model Validation/QA | 6 | VS-18.01 |
| VS-18.03 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Backend | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J10 OutcomeEvaluation; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 거래일 기준 평가창; MAE/MFE·대안수익·false-exit·capture·비용후 효용; 고객 미실행 분리 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 12 | VS-18.01,VS-18.02 |
| VS-18.04 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Event/Job/Adapter | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=OutcomeEvaluated,ScorecardUpdated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Model Validation/QA | 6 | VS-18.03 |
| VS-18.05 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Frontend/AX | frontend/src/features/decision-outcome/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/research/evaluations; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-18.03 |
| VS-18.06 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Test/QA | tests/BacktestingEvaluation.EvaluateDecisionOutcome.UnitTests; IntegrationTests; frontend/decision-outcome/*.spec.ts; e2e/decision-outcome.spec.ts | Window/Regression; window/calendar, benchmark, regression, correction | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 7 | VS-18.02~05 |
| VS-18.07 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | evaluation_lag,missing_window,false_exit,capture; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-18.06 |
| VS-24.01 | S8,S11 | ReportAndNotify | Contract/Policy | docs/slices/VS-24_ReportAndNotify.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 승인 제안·월간 성과·운영경보를 채널별 정책에 맞게 전달한다. 입력=publication/evaluation/ops alert, template version, recipient; 출력=ReportRun, Notification, DeliveryAttempt; 상태=Queued→Sent/Failed/Retrying/Suppressed | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/SRE / PO/Compliance/SRE | 2 | VS-16,VS-18 |
| VS-24.02 | S8,S11 | ReportAndNotify | DB/DbUp | db/migrations/reporting/0240_reports_notifications.sql; src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Sql.cs | 테이블=reporting.report_run,notification,delivery_attempt; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=delivery suppress/retry; published report 정정본 | DBA/BE / PO/Compliance/SRE | 4 | VS-24.01 |
| VS-24.03 | S8,S11 | ReportAndNotify | Backend | src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J11; GET /reports; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 고객 리포트와 Telegram 운영경보 분리; Telegram에 PII/투자상세 금지; retry 멱등 | BE/FE/SRE / PO/Compliance/SRE | 9 | VS-24.01,VS-24.02 |
| VS-24.04 | S8,S11 | ReportAndNotify | Event/Job/Adapter | src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ReportGenerated,NotificationDelivered; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/SRE | 4 | VS-24.03 |
| VS-24.05 | S8,S11 | ReportAndNotify | Frontend/AX | frontend/src/features/reports-notifications/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/reports; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-24.03 |
| VS-24.06 | S8,S11 | ReportAndNotify | Test/QA | tests/ReportingNotifications.ReportAndNotify.UnitTests; IntegrationTests; frontend/reports-notifications/*.spec.ts; e2e/reports-notifications.spec.ts | PII/Resilience; template snapshot, channel failure, PII scan | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-24.02~05 |
| VS-24.07 | S8,S11 | ReportAndNotify | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | delivery_fail,retry_count,report_lag; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-24.06 |

## 17.10 S9 W19~20 - 리밸런싱

Sprint Goal: 위험예산·비용후 리밸런싱 | 대상 Slice: VS-13, VS-21

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-13.01 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Contract/Policy | docs/slices/VS-13_CalculatePortfolioRisk.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | MDD·ES95·집중·상관클러스터·자본바닥을 포트폴리오 스냅샷으로 계산한다. 입력=positions, returns, FX, risk policy; 출력=PortfolioRiskSnapshot, contributions, caps; 상태=Requested→Calculated→Approved/Invalid | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-08,VS-03 |
| VS-13.02 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0130_portfolio_risk.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Sql.cs | 테이블=portfolio.portfolio_risk_snapshot,risk_contribution,correlation_cluster; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=이전 승인 snapshot 사용 + stale 경고 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-13.01 |
| VS-13.03 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J07; GET /portfolios/{id}/risk-snapshots; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | weights 합 1±tol; 단일12%/섹터30%/클러스터35% 기준안; ES/MDD numeric tolerance; stale price 경고 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 10 | VS-13.01,VS-13.02 |
| VS-13.04 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=PortfolioRiskCalculated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-13.03 |
| VS-13.05 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Frontend/AX | frontend/src/features/portfolio-risk/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/portfolios/:id/risk; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-13.03 |
| VS-13.06 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Test/QA | tests/PortfolioRisk.CalculatePortfolioRisk.UnitTests; IntegrationTests; frontend/portfolio-risk/*.spec.ts; e2e/portfolio-risk.spec.ts | Numeric/Perf; numeric benchmark, covariance edge, perf, stale data | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 7 | VS-13.02~05 |
| VS-13.07 | S6,S9 | CalculatePortfolioRisk | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | risk_calc_time,invalid_covariance,cap_breach; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-13.06 |
| VS-21.01 | S9 | BuildRebalanceProposal | Contract/Policy | docs/slices/VS-21_BuildRebalanceProposal.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | IPS·위험예산·lot·최소거래·비용/세금을 반영한 리밸런싱 제안을 만든다. 입력=current/target weights, constraints, costs, tax lots; 출력=RebalanceProposal, Trades, BeforeAfterMetrics; 상태=Draft→Optimized→Reviewed→Published/Expired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 3 | VS-07,VS-08,VS-13,VS-06 |
| VS-21.02 | S9 | BuildRebalanceProposal | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0210_rebalance_proposal.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/BuildRebalanceProposal/Sql.cs | 테이블=portfolio.rebalance_proposal,rebalance_trade,constraint_result; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=proposal expire; 원장 영향 없음 | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 7 | VS-21.01 |
| VS-21.03 | S9 | BuildRebalanceProposal | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/BuildRebalanceProposal/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /rebalance-proposals; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 합계/현금/제한/한도 충족; turnover·tax·cost 표시; infeasible 사유 제공; 직접 주문 금지 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 13 | VS-21.01,VS-21.02 |
| VS-21.04 | S9 | BuildRebalanceProposal | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/BuildRebalanceProposal/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=RebalanceProposalBuilt; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 6 | VS-21.03 |
| VS-21.05 | S9 | BuildRebalanceProposal | Frontend/AX | frontend/src/features/rebalance-proposal/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/portfolios/:id/rebalance; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-21.03 |
| VS-21.06 | S9 | BuildRebalanceProposal | Test/QA | tests/PortfolioRisk.BuildRebalanceProposal.UnitTests; IntegrationTests; frontend/rebalance-proposal/*.spec.ts; e2e/rebalance-proposal.spec.ts | Constraint/Perf; constraint/property, infeasible, numeric, performance | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-21.02~05 |
| VS-21.07 | S9 | BuildRebalanceProposal | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | optimization_time,infeasible_rate,cap_breach; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-21.06 |

## 17.11 S10 W21~22 - 매수·대체상품

Sprint Goal: 후보 랭킹·예측분포·대체상품 비교 | 대상 Slice: VS-12, VS-22

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-12.01 | S10 | RankBuyCandidates | Contract/Policy | docs/slices/VS-12_RankBuyCandidates.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 주식/ETF 후보를 적합성·유동성·팩터·예측분포·비용후 기대효용으로 순위화한다. 입력=universe, features, forecast, IPS restrictions, costs; 출력=BuyCandidate, P10/P50/P90, score components; 상태=Generated→Eligible/Filtered→Ranked | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/Data/BE / Quant Lead/Risk | 3 | VS-03,VS-05,VS-06,VS-09 |
| VS-12.02 | S10 | RankBuyCandidates | DB/DbUp | db/migrations/forecast/0120_buy_candidates.sql; src/Modules/ValuationForecast/Features/RankBuyCandidates/Sql.cs | 테이블=forecast.forecast_distribution,buy_candidate,score_component; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=candidate set version retire | DBA/BE / Quant Lead/Risk | 7 | VS-12.01 |
| VS-12.03 | S10 | RankBuyCandidates | Backend | src/Modules/ValuationForecast/Features/RankBuyCandidates/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J08; GET /candidates; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 제한상품/비거래 상품 필터; score component 합계; cash hurdle와 40/30/30 단계 기준안; 확률 calibration 저장 | Quant/Data/BE / Quant Lead/Risk | 13 | VS-12.01,VS-12.02 |
| VS-12.04 | S10 | RankBuyCandidates | Event/Job/Adapter | src/Modules/ValuationForecast/Features/RankBuyCandidates/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=BuyCandidatesRanked; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk | 6 | VS-12.03 |
| VS-12.05 | S10 | RankBuyCandidates | Frontend/AX | frontend/src/features/buy-candidates/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/products/candidates; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-12.03 |
| VS-12.06 | S10 | RankBuyCandidates | Test/QA | tests/ValuationForecast.RankBuyCandidates.UnitTests; IntegrationTests; frontend/buy-candidates/*.spec.ts; e2e/buy-candidates.spec.ts | Calibration/Ranking; ranking stability, calibration, missing factor, liquidity filter | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-12.02~05 |
| VS-12.07 | S10 | RankBuyCandidates | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | candidate_count,filtered_reason,calibration_drift; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-12.06 |
| VS-22.01 | S10 | SuggestReplacementProducts | Contract/Policy | docs/slices/VS-22_SuggestReplacementProducts.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 보유·후보 상품의 적합성·구조·유동성·비용후 순우위를 비교한다. 입력=source security, candidate universe, IPS, forecast, costs; 출력=ReplacementCandidates, comparison matrix; 상태=Requested→Ranked→Reviewed | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 2 | VS-12,VS-13,VS-07 |
| VS-22.02 | S10 | SuggestReplacementProducts | DB/DbUp | db/migrations/portfolio/0220_replacement_products.sql; src/Modules/PortfolioRisk/Features/SuggestReplacementProducts/Sql.cs | 테이블=portfolio.replacement_candidate,comparison_metric; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=candidate version expire | DBA/BE / Quant Lead/Risk/QA | 5 | VS-22.01 |
| VS-22.03 | S10 | SuggestReplacementProducts | Backend | src/Modules/PortfolioRisk/Features/SuggestReplacementProducts/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=GET /replacement-suggestions; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 세후·비용후 순우위 4~5%p 기준안; 동일 위험대역 비교; ETF 구조·괴리·추적오차 표시 | Quant/BE/DBA / Quant Lead/Risk/QA | 10 | VS-22.01,VS-22.02 |
| VS-22.04 | S10 | SuggestReplacementProducts | Event/Job/Adapter | src/Modules/PortfolioRisk/Features/SuggestReplacementProducts/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ReplacementSuggested; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Quant Lead/Risk/QA | 4 | VS-22.03 |
| VS-22.05 | S10 | SuggestReplacementProducts | Frontend/AX | frontend/src/features/replacement-products/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/products/compare; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-22.03 |
| VS-22.06 | S10 | SuggestReplacementProducts | Test/QA | tests/PortfolioRisk.SuggestReplacementProducts.UnitTests; IntegrationTests; frontend/replacement-products/*.spec.ts; e2e/replacement-products.spec.ts | Ranking/E2E; ranking, tie-break, suitability, missing metric | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-22.02~05 |
| VS-22.07 | S10 | SuggestReplacementProducts | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | replacement_count,edge_distribution; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-22.06 |

## 17.12 S11 W23~24 - Shadow·Scorecard·모델거버넌스

Sprint Goal: 가상체결 attribution·일평가·승격 evidence | 대상 Slice: VS-18, VS-20, VS-24

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-18.01 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Contract/Policy | docs/slices/VS-18_EvaluateDecisionOutcome.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 1/5/20/63/126/252일 평가창으로 추천·실행·행동·매도·재진입 성과를 분리한다. 입력=decision/publication/execution, market path, costs; 출력=OutcomeObservation, SellEvaluation, CohortMetrics; 상태=Pending→Observed→Matured/Expired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 3 | VS-16,VS-17,VS-03,VS-11 |
| VS-18.02 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | DB/DbUp | db/migrations/evaluation/0180_decision_outcome.sql; src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Sql.cs | 테이블=evaluation.outcome_observation,sell_evaluation,evaluation_cohort; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=해당 observation revision 재계산; 과거 값 보존 | DBA/BE / Model Validation/QA | 6 | VS-18.01 |
| VS-18.03 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Backend | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J10 OutcomeEvaluation; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 거래일 기준 평가창; MAE/MFE·대안수익·false-exit·capture·비용후 효용; 고객 미실행 분리 | Quant/BE/QA / Model Validation/QA | 12 | VS-18.01,VS-18.02 |
| VS-18.04 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Event/Job/Adapter | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=OutcomeEvaluated,ScorecardUpdated; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Model Validation/QA | 6 | VS-18.03 |
| VS-18.05 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Frontend/AX | frontend/src/features/decision-outcome/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/research/evaluations; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-18.03 |
| VS-18.06 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Test/QA | tests/BacktestingEvaluation.EvaluateDecisionOutcome.UnitTests; IntegrationTests; frontend/decision-outcome/*.spec.ts; e2e/decision-outcome.spec.ts | Window/Regression; window/calendar, benchmark, regression, correction | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 7 | VS-18.02~05 |
| VS-18.07 | S8,S11 | EvaluateDecisionOutcome | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | evaluation_lag,missing_window,false_exit,capture; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-18.06 |
| VS-20.01 | S11 | PromoteModelVersion | Contract/Policy | docs/slices/VS-20_PromoteModelVersion.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 모델 승격·유지·폐기와 rollback 계획을 독립 승인한다. 입력=model card, OOS, daily scorecard, risks, approvals; 출력=ModelVersion, PromotionDecision, RollbackPlan; 상태=Research→Candidate→Approved→Champion/Challenger→Retired | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 2 | VS-18,VS-19,VS-01 |
| VS-20.02 | S11 | PromoteModelVersion | DB/DbUp | db/migrations/governance/0200_model_promotion.sql; src/Modules/GovernanceAudit/Features/PromoteModelVersion/Sql.cs | 테이블=governance.model_version,promotion_evidence,approval_record; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=이전 champion 즉시 활성화 + capability gate | DBA/BE / Investment Committee/Compliance | 4 | VS-20.01 |
| VS-20.03 | S11 | PromoteModelVersion | Backend | src/Modules/GovernanceAudit/Features/PromoteModelVersion/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=POST /models/{id}/promotion; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 개발자 단독승격 금지; 252일/시장국면·PBO≤20%·DSR≥95%·false-exit≤2%·capture≥65%는 검토 기준안; 적중률 단독 금지 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 8 | VS-20.01,VS-20.02 |
| VS-20.04 | S11 | PromoteModelVersion | Event/Job/Adapter | src/Modules/GovernanceAudit/Features/PromoteModelVersion/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ModelPromoted,ModelRolledBack; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Investment Committee/Compliance | 4 | VS-20.03 |
| VS-20.05 | S11 | PromoteModelVersion | Frontend/AX | frontend/src/features/model-promotion/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/governance/models/:id; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-20.03 |
| VS-20.06 | S11 | PromoteModelVersion | Test/QA | tests/GovernanceAudit.PromoteModelVersion.UnitTests; IntegrationTests; frontend/model-promotion/*.spec.ts; e2e/model-promotion.spec.ts | Segregation/E2E; segregation, evidence completeness, rollback drill | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-20.02~05 |
| VS-20.07 | S11 | PromoteModelVersion | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | promotion_queue,model_status,gate_fail; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 1 | VS-20.06 |
| VS-24.01 | S8,S11 | ReportAndNotify | Contract/Policy | docs/slices/VS-24_ReportAndNotify.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 승인 제안·월간 성과·운영경보를 채널별 정책에 맞게 전달한다. 입력=publication/evaluation/ops alert, template version, recipient; 출력=ReportRun, Notification, DeliveryAttempt; 상태=Queued→Sent/Failed/Retrying/Suppressed | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/FE/SRE / PO/Compliance/SRE | 2 | VS-16,VS-18 |
| VS-24.02 | S8,S11 | ReportAndNotify | DB/DbUp | db/migrations/reporting/0240_reports_notifications.sql; src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Sql.cs | 테이블=reporting.report_run,notification,delivery_attempt; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=delivery suppress/retry; published report 정정본 | DBA/BE / PO/Compliance/SRE | 4 | VS-24.01 |
| VS-24.03 | S8,S11 | ReportAndNotify | Backend | src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J11; GET /reports; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | 고객 리포트와 Telegram 운영경보 분리; Telegram에 PII/투자상세 금지; retry 멱등 | BE/FE/SRE / PO/Compliance/SRE | 9 | VS-24.01,VS-24.02 |
| VS-24.04 | S8,S11 | ReportAndNotify | Event/Job/Adapter | src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ReportGenerated,NotificationDelivered; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / PO/Compliance/SRE | 4 | VS-24.03 |
| VS-24.05 | S8,S11 | ReportAndNotify | Frontend/AX | frontend/src/features/reports-notifications/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/reports; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 4 | VS-24.03 |
| VS-24.06 | S8,S11 | ReportAndNotify | Test/QA | tests/ReportingNotifications.ReportAndNotify.UnitTests; IntegrationTests; frontend/reports-notifications/*.spec.ts; e2e/reports-notifications.spec.ts | PII/Resilience; template snapshot, channel failure, PII scan | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 5 | VS-24.02~05 |
| VS-24.07 | S8,S11 | ReportAndNotify | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | delivery_fail,retry_count,report_lag; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-24.06 |

## 17.13 S12 W25~26 - KIS Capability·대사

Sprint Goal: OrderIntent/Fill/Reconciliation·기본 OFF | 대상 Slice: VS-23, VS-25

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-23.01 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Contract/Policy | docs/slices/VS-23_ReconcilePositionsAndFills.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | OrderIntent·체결·현금·보유를 대사하고 불일치를 격리·정정한다. 입력=approved advice/order intent, broker fills, cash/position snapshot; 출력=Fill, ReconciliationBreak, CorrectionCommand; 상태=Open→Matched/Investigating→Corrected/Waived | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | BE/DBA/Ops / Ops/Compliance/QA | 3 | VS-08,VS-16 |
| VS-23.02 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | DB/DbUp | db/migrations/execution/0230_reconciliation.sql; src/Modules/ExecutionReconciliation/Features/ReconcilePositionsAndFills/Sql.cs | 테이블=execution.order_intent,fill,reconciliation_break; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=kill-switch + 보상 ledger; broker 원본 보존 | DBA/BE / Ops/Compliance/QA | 7 | VS-23.01 |
| VS-23.03 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Backend | src/Modules/ExecutionReconciliation/Features/ReconcilePositionsAndFills/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=J12; GET /reconciliations; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | broker key unique; partial/out-of-order fill; 주문/체결/현금/lot 대사; 자동주문 capability 기본 OFF | BE/DBA/Ops / Ops/Compliance/QA | 13 | VS-23.01,VS-23.02 |
| VS-23.04 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Event/Job/Adapter | src/Modules/ExecutionReconciliation/Features/ReconcilePositionsAndFills/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=ReconciliationBreakOpened,Reconciled; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Ops/Compliance/QA | 6 | VS-23.03 |
| VS-23.05 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Frontend/AX | frontend/src/features/reconciliation/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/reconciliations; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 6 | VS-23.03 |
| VS-23.06 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Test/QA | tests/ExecutionReconciliation.ReconcilePositionsAndFills.UnitTests; IntegrationTests; frontend/reconciliation/*.spec.ts; e2e/reconciliation.spec.ts | Idempotency/E2E; duplicate/partial/out-of-order, cash break, E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 8 | VS-23.02~05 |
| VS-23.07 | S12 | ReconcilePositionsAndFills | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | unreconciled_count,break_age,duplicate_fill; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-23.06 |
| VS-25.01 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Contract/Policy | docs/slices/VS-25_AuditAndKillSwitch.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 입력부터 평가까지 추적하고 모델/시장/계좌/상품/전체 기능을 즉시 차단한다. 입력=Correlation/Decision/Model/Data IDs, switch scope, reason; 출력=AuditTrace, CorrectionEvent, KillSwitchState; 상태=Enabled↔Disabled; Audit append-only | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 2 | VS-00,VS-01 |
| VS-25.02 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | DB/DbUp | db/migrations/governance/0250_audit_kill_switch.sql; src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Sql.cs | 테이블=governance.audit_ledger,correction_event,kill_switch; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=승인된 해제; 영향 command 재평가 | DBA/BE / Investment Committee/Compliance | 5 | VS-25.01 |
| VS-25.03 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Backend | src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=GET /audit-traces; POST /kill-switches; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | end-to-end trace 100%; 삭제/수정 대신 정정; switch 즉시 신규 command 차단; 이중 승인 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 10 | VS-25.01,VS-25.02 |
| VS-25.04 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Event/Job/Adapter | src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=KillSwitchChanged,CorrectionRecorded; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Investment Committee/Compliance | 5 | VS-25.03 |
| VS-25.05 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Frontend/AX | frontend/src/features/audit-kill-switch/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/audit; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-25.03 |
| VS-25.06 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Test/QA | tests/GovernanceAudit.AuditAndKillSwitch.UnitTests; IntegrationTests; frontend/audit-kill-switch/*.spec.ts; e2e/audit-kill-switch.spec.ts | Security/DR; tamper, scope precedence, DR, security E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-25.02~05 |
| VS-25.07 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | trace_gap,switch_latency,unauthorized_change; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-25.06 |

## 17.14 S13 W27~28 - 보안·DR·UAT

Sprint Goal: Kill-switch·복구·권한·고객보호 UAT | 대상 Slice: VS-25

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-25.01 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Contract/Policy | docs/slices/VS-25_AuditAndKillSwitch.md; REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST trace | 입력부터 평가까지 추적하고 모델/시장/계좌/상품/전체 기능을 즉시 차단한다. 입력=Correlation/Decision/Model/Data IDs, switch scope, reason; 출력=AuditTrace, CorrectionEvent, KillSwitchState; 상태=Enabled↔Disabled; Audit append-only | 정책/준법/퀀트 승인; 모호한 TBD 0 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 2 | VS-00,VS-01 |
| VS-25.02 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | DB/DbUp | db/migrations/governance/0250_audit_kill_switch.sql; src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Sql.cs | 테이블=governance.audit_ledger,correction_event,kill_switch; PK/FK/unique/check/index/PIT/revision/audit 제약 | migrate clean/upgrade/replay; rollback=승인된 해제; 영향 command 재평가 | DBA/BE / Investment Committee/Compliance | 5 | VS-25.01 |
| VS-25.03 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Backend | src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Endpoint.cs, Request.cs, Response.cs, Handler.cs, Validator.cs, DomainPolicy.cs | 계약=GET /audit-traces; POST /kill-switches; decimal/IClock/idempotency/optimistic concurrency | end-to-end trace 100%; 삭제/수정 대신 정정; switch 즉시 신규 command 차단; 이중 승인 | Risk/BE/Security / Investment Committee/Compliance | 10 | VS-25.01,VS-25.02 |
| VS-25.04 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Event/Job/Adapter | src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/Events.cs, Job.cs 또는 Infrastructure/*Adapter.cs; Outbox/Inbox | event=KillSwitchChanged,CorrectionRecorded; 재시도/멱등/watermark/partial failure | 중복 부작용 0; 실패 재처리 동일 결과 | BE/Data/SRE / Investment Committee/Compliance | 5 | VS-25.03 |
| VS-25.05 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Frontend/AX | frontend/src/features/audit-kill-switch/pages/*.vue, api.ts, queries.ts, schemas.ts, components/* | route=/ops/audit; loading/empty/stale/quarantine/denied/error/audit state | 승인 전 노출 0; 숫자·통화·시각·불확실성·위험표시 | FE/UX / PO·Compliance·QA | 5 | VS-25.03 |
| VS-25.06 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Test/QA | tests/GovernanceAudit.AuditAndKillSwitch.UnitTests; IntegrationTests; frontend/audit-kill-switch/*.spec.ts; e2e/audit-kill-switch.spec.ts | Security/DR; tamper, scope precedence, DR, security E2E | 배포차단 케이스 전부 통과; branch/boundary/golden evidence | QA/Dev/Quant / QA Lead | 6 | VS-25.02~05 |
| VS-25.07 | S12,S13 | AuditAndKillSwitch | Ops/Docs/Release | OTel span/metric, Serilog fields, alert/runbook, OpenAPI, ADR/Source of Truth update | trace_gap,switch_latency,unauthorized_change; security/privacy; feature flag/capability | 관제 대시보드·경보·runbook·rollback rehearsal 완료 | SRE/PL / Ops·Security | 2 | VS-25.06 |

## 17.17 S14~S15 횡단 프로그램 작업

| WBS | Sprint | Slice | 작업유형 | 코드/산출물 | 구현 상세 | 완료·검증 기준 | 주관/검토 | PD | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S14.01 | S14 | ALL | Performance | tests/Performance; 배치/조회 부하 스크립트 | 추천 batch, portfolio query, DB pool, API limit | 개장 전 SLA; P95≤2s 기준안; 오류율/자원 상한 | SRE/BE/DBA / Architect | 12 | VS-14,VS-13 |
| S14.02 | S14 | ALL | DB Tuning | db/ops/index_partition_retention.sql | index/partition/vacuum/analyze/retention/lock plan | 실행계획·lock·storage·RPO 영향 승인 | DBA / Architect/SRE | 8 | S14.01 |
| S14.03 | S14 | DATA | Backfill | jobs/backfill/*; reconciliation report | Security/Market/CA/Fundamental/Fee/Ledger dataset | dataset hash 고정; DQ PASS; 대사100%; 재실행 멱등 | Data/DBA/QA / Data Architect | 15 | G1 |
| S14.04 | S14 | ALL | Cutover | runbooks/cutover.md; deployment manifest | migration order, feature flag, capability, owner/timing | dry-run 2회; rollback RTO; 승인자/연락망 | PM/PL/SRE / Steering | 8 | S14.02,S14.03 |
| S15.01 | S15 | ALL | Release Gate | release/evidence/G6/* | P1/P2 결함, 보안, UAT, DR, 대사, SLA evidence | G6 전 항목 승인; 잔여위험 owner/date | PM/QA / Steering | 6 | S14 |
| S15.02 | S15 | ALL | Production Deploy | signed artifact, SBOM, provenance, migrations | blue/green 또는 승인 배포순서; capability OFF 유지 | 서명/해시/CI provenance; smoke; migration 성공 | DevOps/PL / Security | 6 | S15.01 |
| S15.03 | S15 | ALL | Production Validation | ops/checklists/production-smoke.md | data freshness, batch, recommendation, audit, access | 미승인 공개0; duplicate0; trace100%; SLA | QA/Ops / PO/Compliance | 8 | S15.02 |
| S15.04 | S15 | ALL | Hypercare | war-room, daily health/model/data report | P1/P2 triage, data/model drift, customer issue | 결함 SLA; daily sign-off; rollback trigger 명확 | 전팀 / Ops Lead | 15 | S15.02 |

# 18. 요구사항-코드-테스트 추적성과 Sprint 운영

## 18.1 Traceability ID 체계

| ID | 예 | 연결 대상 |
| --- | --- | --- |
| REQ | REQ-ADV-014 | 사용자/업무 요구사항 |
| ALG | ALG-SELL-001 | 매도/매수/재진입/리밸런싱 정책 |
| DATA | DATA-PIT-004 | PIT·DQ·계보·단위·결측 계약 |
| API | API-ADV-016 | FastEndpoint/OpenAPI 계약 |
| EVT | EVT-SIG-003 | Domain/Integration Event |
| JOB | JOB-EVAL-010 | Hangfire schedule/watermark/retry |
| DB | DB-SIG-011 | DbUp migration/table/constraint/index |
| UX | UX-ADV-006 | Vue route/state/accessibility |
| TEST | TEST-SELL-021 | unit/integration/data/E2E/backtest |
| OPS | OPS-REC-008 | metric/alert/runbook/rollback |

## 18.2 PR 설명에 반드시 들어갈 항목

| 항목 | 작성 기준 |
| --- | --- |
| Purpose | 어떤 사용자 결과와 위험을 해결하는가 |
| Trace | VS/WBS/REQ/ALG/DATA/API/DB/UX/TEST/OPS ID |
| Changed files | 코드·migration·UI·test·docs 목록 |
| State/Data impact | 상태전이, PIT/revision, backfill, migration 영향 |
| Model impact | ModelVersion/config/dataset 변경 여부와 회귀 결과 |
| Security/Privacy | 권한·PII·secret·audit 영향 |
| Verification | 명령어와 테스트 결과, golden/backtest hash |
| Rollout/Rollback | feature flag/capability, 배포순서, 정정/rollback |

## 18.3 Sprint별 Ready 기준

| Sprint | 기간 | 목표 | 대상 | 완료 산출물 | Ready Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | W1~2 | 착수·통제 | VS-00 | Repository/CI/DbUp/OTel/AGENTS/Architecture Tests | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S1 | W3~4 | SecurityMaster·PIT 계약 | VS-02 | 상품마스터·거래가능성·PIT 공통계약 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S2 | W5~6 | 시세·기업행사 | VS-03, VS-04 | Raw/Curated 가격·기업행사 golden cases | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S3 | W7~8 | 재무·비용·원장 | VS-05, VS-06, VS-08 | 공시 PIT·비용 PIT·불변 포트폴리오 원장 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S4 | W9~10 | Evidence·매도엔진 | VS-09, VS-10 | 동결 증거·매도 결정테이블/상태기계 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S5 | W11~12 | 재진입·백테스트 | VS-11, VS-19 | Reentry walking skeleton·Frozen OOS | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S6 | W13~14 | 고객·IPS·위험 | VS-01, VS-07, VS-13, VS-08 | 권한·IPS·위험스냅샷·보유 UI | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S7 | W15~16 | 추천·검토 | VS-14, VS-15 | Daily recommendation·maker-checker | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S8 | W17~18 | 공개·행동·평가 | VS-16, VS-17, VS-18, VS-24 | 고객공개·행동·평가창·리포트 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S9 | W19~20 | 리밸런싱 | VS-13, VS-21 | 위험예산·비용후 리밸런싱 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S10 | W21~22 | 매수·대체상품 | VS-12, VS-22 | 후보 랭킹·예측분포·대체상품 비교 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S11 | W23~24 | Shadow·Scorecard·모델거버넌스 | VS-18, VS-20, VS-24 | 가상체결 attribution·일평가·승격 evidence | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S12 | W25~26 | KIS Capability·대사 | VS-23, VS-25 | OrderIntent/Fill/Reconciliation·기본 OFF | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S13 | W27~28 | 보안·DR·UAT | VS-25 | Kill-switch·복구·권한·고객보호 UAT | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S14 | W29~30 | 성능·Backfill·Cutover | 전체 | SLA·데이터 대사·전환/rollback 리허설 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |
| S15 | W31~32 | Go-Live·Hypercare | 전체 | 승인 패키지·배포·초기 안정화 | 대상 L3 카드의 Contract/DB/API/UX/Test/Ops가 승인되고 선행 데이터·환경이 PASS |

# 19. 구현 우선순위와 착수 결론

권고하는 첫 번째 구현 경로 VS-00 PlatformBootstrap → VS-02/03 데이터 PIT → VS-08 Portfolio Ledger → VS-09 EvidenceSnapshot → VS-10 Soft Sell → VS-11 ReentryWatch → VS-18 Outcome Evaluation 순서로 walking skeleton을 완성한다. 이 경로가 성공해야 고객 대시보드, 매수상품 탐색, 리밸런싱 UI를 확장한다.

## 19.1 Critical Path

| 순서 | 필수 결과 | No-Go 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CI/DbUp/모듈경계/관제 skeleton | 재현 build·migration·architecture test 실패 |
| 2 | SecurityMaster+MarketData+CorporateAction PIT | 룩어헤드·상폐·총수익·기업행사 불완전 |
| 3 | 불변 Ledger+CycleId | 중복 fill·합계불일치·재진입 reset 실패 |
| 4 | EvidenceSnapshot | model/data/config hash·cutoff 재현 불가 |
| 5 | Sell Decision+Reentry | 우선순위 상쇄·중복 stage·hard impairment 재진입 |
| 6 | Recommendation Review/Publish | maker-checker·미승인 공개·설명 누락 |
| 7 | Outcome/Shadow | 추천/실행/행동 분리·평가창·false-exit/capture 부재 |
| 8 | 장기 OOS·운영·준법 복합게이트 | 적중률만으로 투자일임형 검토 |

## 19.2 최종 결론

본프로그램 착수 전 문서는 6개 문서군과 저장소 9개 Source of Truth로 제한한다. 다만 “문서 수를 줄이는 것”과 “프로그램 명세를 생략하는 것”은 다르다. 각 Sprint의 대상 Slice만 Just-in-time으로 L3 작업카드를 승인하고, 17장의 L4 작업을 Issue/PR로 실행한다. 이 방식이 바이브 코딩의 속도를 살리면서 금융·퀀트 시스템의 시점성, 재현성, 설명가능성, 감사성, 고객보호를 보존한다.

투자일임형 방향 일평가는 단타 신호를 만들기 위한 절차가 아니라 장기 투자제안의 품질관리다. 투자일임형은 단순 적중률 초과가 아니라 252거래일 이상 Shadow, 상이한 시장국면, 비용후 기대효용, calibration, PBO/DSR, false-exit, reentry capture, 운영무결성, 준법·고객보호를 복합 검토한 뒤에만 타당성 검토를 시작한다.

# 20. v4.0 구현 상세화 원칙과 작업패키지 계약

개정 결론 문서는 추가로 분산하지 않는다. 기존 6개 필수 문서군과 9개 Source of Truth를 유지하고, 알고리즘·서비스·데이터 모델링·QA·배포/운영의 상세 스펙을 D4·D5·D6의 Program Work Package(PWP) 부속물로 통합한다. 모든 WBS 행은 코드/SQL/화면/테스트/관제/롤백 중 해당 산출물을 명시해야 하며, “개발 완료”가 아니라 “운영 가능한 결과”를 완료 기준으로 삼는다.

[근거] 첨부 K-ArtSell 12.2는 매도 우선순위, 부분매도, 재진입 계약, 자산유형별 정책, PIT 데이터, 비용·세금·FX, OOS·PBO/DSR·거짓매도·재진입 포착률을 생산 승격의 핵심 조건으로 둔다.

[설계제안] 본 장 이후의 API 경로·테이블·인덱스·작업순서·공수·배포 절차는 .NET 10/ASP.NET Core 10, Modular Monolith, Vertical Slice, FastEndpoints, PostgreSQL/Dapper/DbUp, Hangfire, Vue 3 스택을 전제로 한 SI 기준안이며 G0에서 승인·조정한다.

## 20.1 Program Work Package(PWP) 필수 필드

| 필드 | 필수 정의 | 착수 차단 조건 | 주 승인자 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWP ID/Requirement | REQ·ALG·DATA·API·DB·UX·TEST·OPS ID를 상호 연결 | 추적 ID 또는 사용자 결과 없음 | PM/PL |
| 정책·상태·수식 | 입력, 우선순위, 상태전이, 허용오차, 예외 | 정책 소유자·버전·경계값 미승인 | 퀀트/리스크 |
| 데이터 계약 | PIT 시각, 단위, currency, revision, quality, lineage | published_at·tradable_session·결측정책 없음 | Data Architect/DBA |
| 프로그램 산출물 | Endpoint/Handler/Policy/SQL/Migration/Event/Job/Vue Route | 코드 경로·스키마·계약 불명확 | Architect/PL |
| 검증 계약 | Given/When/Then, fixture, 수치허용오차, E2E·회귀 | Golden/Integration/E2E 중 필요한 테스트 누락 | QA/Quant |
| 운영 계약 | 로그·trace·metric·alert·Runbook·권한·PII·rollback | 장애 탐지·복구·재처리 기준 없음 | SRE/Ops/Security |
| 완료 증거 | PR, 빌드 artifact, migration report, test report, trace sample | 증거 패키지 없이 수동 완료 처리 | PM/QA |

## 20.2 본프로그램 착수 전 최종 필수 문서 묶음

| 문서군 | 핵심 내용 | 실행 부속물 | 코딩 착수 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 프로젝트·상품 | 목표·범위·사용자·성공지표·투자자문형 운영단계·로드맵 | 범위/용어/의사결정 로그 | 전체 코드 전 |
| D2 알고리즘·모델 | 정책 ID·상태기계·수식·모델카드·일평가·승격/롤백 | ALG 결정표·Golden Case·Model Evidence | SignalEngine 전 |
| D3 데이터·품질 | PIT·계보·기업행사·상폐·총수익·비용/세금/FX·DQ | Logical/Physical Model·Data Dictionary·DQ SQL | 수집/백테스트 전 |
| D4 아키텍처·계약 | 모듈·스키마·API/Event/Job·NFR·보안경계·ADR | Slice Spec·API contract·Migration plan | 본프로그램 전 |
| D5 UX/QA/운영 | 여정·화면상태·설명가능성·테스트·관제·장애/대사·감사 | Test Case·Runbook·Alert Matrix·UAT | UI/Pilot 전 |
| D6 실행계획 | 16 Sprint·상세 WBS·RACI·DoR/DoD·Release/Cutover | PWP backlog·Traceability·Release Evidence | Kick-off/Gate 전 |

# 21. 알고리즘 프로그램 상세 스펙과 WBS

알고리즘 구현 기준 일평가는 일일 매매 빈도를 높이는 기능이 아니다. 매일 동결된 EvidenceSnapshot과 SignalDecision을 누적해 1/5/20/63/126/252 거래일 결과, 비용후 기대효용, 캘리브레이션, 영구손실 회피, 거짓매도 비용, 재진입 포착을 평가하는 품질관리다. 적중률은 보조지표이며 투자일임형 검토는 복합 게이트로만 개시한다.

## 21.1 알고리즘 실행 파이프라인

| 순서 | 처리 | 필수 입력 | 출력/차단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIT Cutoff·DQ 확인 | dataset_id, published_at cutoff, tradable_session, quality_status | DQ WARN은 증거등급 하향, QUARANTINED는 추천 보류 |
| 2 | Feature·Forecast 동결 | 가격/총수익/재무/컨센서스/FX/비용, model/config SHA | FeatureSnapshot, P10/P50/P90, impairment, ES95 |
| 3 | Portfolio Risk 계산 | PositionLot/Cycle, 현금, 상관, 집중, 유동성 | RiskSnapshot, capital floor, risk caps |
| 4 | 매도 우선순위 평가 | Hard impairment→Survival→Floor→Concentration→Opportunity | SELL/HOLD/부분매도, reason priority, fraction |
| 5 | 매수·대체 후보 평가 | stock/ETF score, cash hurdle, tradability, IPS | BUY/REPLACE 후보와 단계진입 |
| 6 | 재진입 상태기계 | eligible sell, wait, SMA50, prior20 high, 자산확인팩터 | Watch/StageReady/Expired/new CycleId |
| 7 | 제안 패키지 생성 | 결정·위험·비용·IPS·Capability | Recommendation + 설명 + 승인요청 |
| 8 | 성과·모델 평가 | 추천/실행/고객행동·벤치마크·비용 | Outcome/SellEvaluation/Cohort/Scorecard |

## 21.2 알고리즘 작업 단위 WBS

| ID | 프로그램 단위 | 입력/정책 계약 | 코드·산출물 | 필수 테스트 | 완료 기준 | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALG-PWP-001 | 정책 레지스트리·버전 | YAML→typed policy, effective_from/to | PolicyRegistry.cs, policy_snapshot | version/unknown policy | 정책 hash가 Evidence에 저장 | S0.06 |
| ALG-PWP-002 | 자산유형 분류기 | SecurityMaster·ETF structure·override | AssetPolicyResolver.cs | mapping/gap/override | 미분류 추천 0, override 감사 | DAT-003 |
| ALG-PWP-003 | Evidence 유효성 게이트 | DQ, published cutoff, model/config/data SHA | EvidenceEligibilityPolicy.cs | lookahead/quarantine | QUARANTINE 사용 0 | DAT-020 |
| ALG-PWP-004 | Hard impairment 증거모델 | 회계·지급불능·상폐·희석·ETF 구조 | ImpairmentEvidence + grade | priority/non-offset | 증거등급 없이 hard exit 금지 | DAT-014 |
| ALG-PWP-005 | Hard exit 결정 | ALG-SELL-001 | HardImpairmentPolicy.cs | 80/90/100%, reentry prohibited | 하위 점수 상쇄 0 | ALG-PWP-004 |
| ALG-PWP-006 | Portfolio survival overlay | DD -8/-12/-18/-25, ES, liquidity | CapitalFloorPolicy.cs | 90/75/55/35 boundary | 위험자산 cap 위반 0 | ALG-PWP-027 |
| ALG-PWP-007 | 이익보호 활성화 | asset core, gain threshold, ATR multiple | ProtectionActivationPolicy.cs | asset-class boundary | 활성화 전 floor 매도 0 | ALG-PWP-002 |
| ALG-PWP-008 | 단조 보호선 계산 | peak, lock line, ATR, max giveback | ProtectionFloorCalculator.cs | monotonic/property | 동일 Cycle floor 하락 0 | ALG-PWP-007 |
| ALG-PWP-009 | 갭 이탈 결정 | floor breach >=1.5 ATR | GapBreachPolicy.cs | 30~50%, next session | 경계 ±epsilon 일치 | ALG-PWP-008 |
| ALG-PWP-010 | 2종가 이탈 결정 | 2 consecutive closes below floor | TwoCloseBreachPolicy.cs | 15~25%, calendar | same-session/holiday 정확 | ALG-PWP-008 |
| ALG-PWP-011 | 동일방향 cooldown | last decision/session | CooldownPolicy.cs | 5 session spacing | 중복 신호·주문 0 | ALG-PWP-009/010 |
| ALG-PWP-012 | 집중·유동성 축소 | single12/sector30/cluster35/ADV10 | ConcentrationLiquidityPolicy.cs | excess+buffer | 제약 위반 0 | ALG-PWP-027 |
| ALG-PWP-013 | 보유 기대효용 | E[R12], ES, impairment×LGD, marginal risk | HoldUtilityCalculator.cs | numeric/golden | 구성요소 Evidence 저장 | ALG-PWP-024/027 |
| ALG-PWP-014 | 매도 기대효용 | cash/bond carry, replacement, tax/fee/FX/slippage | SellUtilityCalculator.cs | PIT fee/double cost | 과거 비용 현재값 사용 0 | DAT-018 |
| ALG-PWP-015 | 기회비용 교체 | NET_EXIT_EDGE 4~5%p, lower CI>0 | OpportunityReplacementPolicy.cs | 10~25% staged | 신뢰하단≤0 매도 0 | ALG-PWP-013/014 |
| ALG-PWP-016 | 매도비중 합성 | thesis+floor+risk+concentration+opportunity | SellFractionPolicy.cs | clip 0..1/core floor | 비중·코어·IPS 위반 0 | ALG-PWP-005/009/010/012/015 |
| ALG-PWP-017 | 매도 설명 생성 | reason priority, evidence, counterevidence, cost | SellExplanationAssembler.cs | snapshot hash | 무근거 설명 0 | ALG-PWP-016 |
| ALG-PWP-018 | 재진입 적격성 | sell reason, impairment flag, asset policy | ReentryEligibilityPolicy.cs | hard exit exclusion | hard exit watch 0 | ALG-PWP-005/016 |
| ALG-PWP-019 | ReentryWatch 생성 | sell decision/fill, wait10, expiry126 | CreateReentryWatch.cs | unique watch/sell | eligible sell 누락 0 | ALG-PWP-018 |
| ALG-PWP-020 | 기본 재진입 조건 | rising SMA50, close>prior20 high | ScanBaseReentryConditions.cs | calendar/gap | 조건 관측 시점 정확 | DAT-009 |
| ALG-PWP-021 | 자산별 확인팩터 | FCF/ROIC/revision, industry/inventory, dilution/runway | AssetConfirmationPolicy.cs | missing evidence downgrade | 자산정책 혼용 0 | ALG-PWP-002 |
| ALG-PWP-022 | 단계 재진입 | 30/30/40,20/30/50,15/25/60,20% | AdvanceReentryStage.cs | 10 session spacing/unique | stage 중복 0 | ALG-PWP-019~021 |
| ALG-PWP-023 | 새 Cycle 초기화 | new lot/cost/peak/floor/cooldown | StartNewInvestmentCycle.cs | old-state reset | 이전 원가·고점 잔존 0 | ALG-PWP-022 |
| ALG-PWP-024 | 예측분포 계약 | P10/P50/P90, impairment, drawdown-before-recovery, ES | ForecastSnapshot.cs | coverage/calibration | 버전·as-of·dataset 필수 | DAT-016 |
| ALG-PWP-025 | 주식 매수점수 | 25/20/20/15/10/10 weights | StockCandidateScorer.cs | score contribution/golden | 가중합 100, score>=70 | ALG-PWP-024 |
| ALG-PWP-026 | ETF 매수점수 | trend/breadth/value/carry/liquidity/regime/structure | EtfCandidateScorer.cs | ETF structure cases | 레버리지/구조위험 차단 | DAT-004 |
| ALG-PWP-027 | 포트폴리오 위험 | ES95,MDD,correlation cluster,factor/liquidity/gap | PortfolioRiskCalculator.cs | numeric/performance | snapshot 재현·허용오차 | DAT-021 |
| ALG-PWP-028 | 매수 진입정책 | score>=70, cash hurdle5%p, 40/30/30, price cap | EntryPolicy.cs | boundary/cost/ATR | 첫 주문 cap 준수 | ALG-PWP-025/026 |
| ALG-PWP-029 | 리밸런싱 목적함수 | after-cost utility, constraints, residual cash | RebalanceOptimizer.cs | infeasible/fallback | 비용후 개선 없으면 NO_ACTION | ALG-PWP-027/028 |
| ALG-PWP-030 | 평가창 계산 | 1/5/20/63/126/252 sessions | OutcomeWindowCalculator.cs | calendar/delisting/FX | due window 누락 0 | DAT-010 |
| ALG-PWP-031 | 매도·재진입 KPI | avoided loss,false-exit,gain capture,capture rate,delay cost | SellEvaluationCalculator.cs | definition regression | false-exit/포착 정의 버전고정 | ALG-PWP-019/030 |
| ALG-PWP-032 | 캘리브레이션·순위 평가 | coverage,Brier,logloss,slope/intercept,IC/decile | ForecastEvaluation.cs | cohort/min sample | 기준모델 비교 저장 | ALG-PWP-024/030 |
| ALG-PWP-033 | 과최적화 평가 | walk-forward, block bootstrap, CSCV/PBO, DSR | ModelRobustnessRunner.cs | PBO<=20%,DSR>=95% | artifact/hash 재현 | ALG-PWP-030~032 |
| ALG-PWP-034 | 일임형 검토 게이트 | 252 sessions+2 regimes+utility+ops+compliance | PromotionGateEvaluator.cs | negative gate cases | 적중률 단독 통과 불가 | ALG-PWP-031~033 |
| ALG-PWP-035 | Golden regression 패키지 | Python/CSV bridge, fixed dataset/config/seed | BacktestRegression artifacts | same hash/cost2x | 주요 metric/event 허용오차 | DAT-028 |

# 22. 자산투자운영사 서비스 상세 스펙과 WBS

서비스 설계 원칙 첫 Release의 제품은 자동주문 엔진이 아니라 제안 생성→운용자 검토→승인→고객 공개→고객 행동→사후평가를 완결하는 투자자문형 플랫폼이다. 주문의도·체결·대사는 제안과 분리하고 KIS Capability는 기본 OFF로 둔다. UX는 수익률을 과장하지 않고 행동·근거·불확실성·반대증거·비용·다음 검토를 동시에 보여준다.

## 22.1 서비스 상태·화면 계약

| 업무 | 상태 흐름 | 주 화면/API | 핵심 차단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객/IPS | DRAFT→REVIEWED→ACTIVE→SUPERSEDED | /clients, /ips, 고객·IPS 화면 | 만료 IPS·제한상품·손실한도 위반 |
| 추천 | GENERATING→READY_FOR_REVIEW→APPROVED/HOLD/REJECTED→PUBLISHED→EXPIRED | /recommendation-runs, /advisor/recommendations, /advice/:id | DQ 격리·미승인·만료·maker=checker |
| 재진입 | WAITING→OBSERVING→STAGE_READY→REENTERED/EXPIRED/CLOSED | /reentry, J09 scan | hard impairment, wait/spacing 미충족 |
| 리밸런싱 | DRAFT→CALCULATED→REVIEWED→PUBLISHED/NO_ACTION | /rebalance-proposals, /rebalance/:id | IPS·cap·비용후 개선 실패 |
| 모델 | RESEARCH→VALIDATED→APPROVAL_PENDING→APPROVED→RETIRED/ROLLED_BACK | /governance/models | 증거기간·독립승인·rollback 미비 |
| 운영대사 | RUNNING→MATCHED/BREAK_FOUND→ASSIGNED→CORRECTED/CLOSED | /ops/reconciliation | 자동 overwrite·무승인 정정 |

## 22.2 서비스 프로그램 작업 WBS

| ID | 프로그램 단위 | 모듈 | Endpoint/Job | DB/Read Model | 필수 검증 | Done 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVC-PWP-001 | 인증·세션·MFA | IdentityAccess | /api/v1/me, login callbacks | user_account, session | Auth/expiry/lockout | MFA·세션감사·비밀로그0 |
| SVC-PWP-002 | RBAC·Scope·업무분장 | IdentityAccess | roles endpoint/policies | role_assignment | matrix/segregation | maker=checker 차단 |
| SVC-PWP-003 | Capability Gate | Governance | /capabilities read model | capability_state | OFF/expired/degraded | 주문·데이터 기능 UI/API 동시 차단 |
| SVC-PWP-004 | 고객 프로필 | ClientAdvisory | POST/GET /clients | client_profile, pii_ref | validation/access | PII 분리·버전 추적 |
| SVC-PWP-005 | 자문계약·동의 | ClientAdvisory | /contracts,/consents | advisory_contract,consent | expiry/version | 유효 계약 없는 공개 0 |
| SVC-PWP-006 | IPS 버전관리 | ClientAdvisory | PUT /clients/{id}/ips | investment_policy | Zod/domain/If-Match | 목표·기간·손실·제한상품 완전 |
| SVC-PWP-007 | 계좌 등록·매핑 | PortfolioRisk | /accounts | account,broker_mapping | duplicate/mapping | 시장·통화·계좌유형 유효 |
| SVC-PWP-008 | 보유·현금 조회 | PortfolioRisk | GET /portfolios/{id}/holdings | position_lot,cash_balance | authorization/reconcile | lot/Cycle/원가·대사상태 표시 |
| SVC-PWP-009 | 수익률 분석 | PortfolioRisk | GET /performance | performance_read_model | TWR/MWR/FX/golden | 추천·실행·행동 성과 분리 |
| SVC-PWP-010 | 고객 대시보드 | Reporting | /dashboard queries | dashboard_read_model | empty/stale/accessibility | 총자산·MDD·ES·집중·승인제안 |
| SVC-PWP-011 | 상품 검색 | SecurityMaster | GET /securities | security/tradability | paging/filter/auth | 시장·상품·거래가능·유동성 |
| SVC-PWP-012 | 상품 상세·비교 | Security/Forecast | GET /securities/{id},/candidates | product_read_model | DQ/missing evidence | ETF구조·팩터·위험·적합성 |
| SVC-PWP-013 | 데이터 운영 콘솔 | MarketData | /ops/data-runs | job_run,dq_result | RBAC/replay | watermark·격리·lineage·재처리 |
| SVC-PWP-014 | 추천 배치 실행 | ClientAdvisory | POST /internal/recommendation-runs | recommendation_run | idempotency/perf | portfolio+session+model 중복0 |
| SVC-PWP-015 | 추천 집계·제약 | ClientAdvisory | GenerateDailyRecommendations | recommendation_item | IPS/DQ/mixed actions | 제한상품·한도 위반0 |
| SVC-PWP-016 | 운용자 검토함 | ClientAdvisory | GET /recommendations | review_queue_read | AG Grid/perf/access | 증거등급·경고·예외·대량필터 |
| SVC-PWP-017 | 추천 상세 설명 | ClientAdvisory | GET /recommendations/{id} | explanation_snapshot | snapshot/accessibility | 무엇/왜/확률/반대/비용/다음 |
| SVC-PWP-018 | 검토·승인·보류·기각 | ClientAdvisory | POST /reviews | recommendation_review | If-Match/RBAC | maker-checker·comment·예외승인 |
| SVC-PWP-019 | 고객 공개 | ClientAdvisory | POST /publish | advice_publication | expiry/unapproved/hash | 승인 전 공개0·공개본 hash |
| SVC-PWP-020 | 고객 행동 기록 | ClientAdvisory | POST /client-decisions | client_decision | version/audit | 수락·거절·보류·시각 보존 |
| SVC-PWP-021 | 매도·재진입 화면 | SignalEngine | GET /reentry-watches | reentry_read_model | state/expiry/access | 사유·조건·단계·만료·포착 표시 |
| SVC-PWP-022 | 포트폴리오 위험 화면 | PortfolioRisk | GET /risk-snapshots | risk_read_model | numeric/perf | ES·집중·클러스터·자본바닥 |
| SVC-PWP-023 | 리밸런싱 생성 | PortfolioRisk | POST /rebalance-proposals | rebalance_proposal | idempotency/constraints | before/after·비용·잔여현금 |
| SVC-PWP-024 | 리밸런싱 검토/공개 | PortfolioRisk | GET/POST proposal actions | rebalance_review | override/audit | 수동조정 이유·승인 추적 |
| SVC-PWP-025 | 대체상품 제안 | PortfolioRisk | GET /replacement-suggestions | replacement_candidate | ranking/IPS | NET_EXIT_EDGE·적합성·유동성 |
| SVC-PWP-026 | 일평가 대시보드 | Evaluation | GET /daily-scorecard | scorecard/cohort | window/drift | 운영·예측·매도·재진입 KPI |
| SVC-PWP-027 | 백테스트 콘솔 | Evaluation | POST/GET /research/backtests | backtest_run/artifact | quota/repro | manifest/hash·split·metric·event |
| SVC-PWP-028 | 모델 승격 워크플로 | Governance | /promotion-reviews,/promote | model_version,approval | segregation/gates | evidence·승인·rollback 필수 |
| SVC-PWP-029 | 주문의도(기본 OFF) | Execution | POST /order-intents | order_intent | capability/idempotency | 승인 제안만 연결·중복0 |
| SVC-PWP-030 | 체결 수신·대사 | Execution | /fills/import,/reconciliations | fill,recon_break | partial/out-of-order | 주문·체결·보유·현금 대사 |
| SVC-PWP-031 | 감사 추적 | Governance | GET /audit-traces | audit_ledger | tamper/access/export | 입력→평가 end-to-end trace |
| SVC-PWP-032 | Kill-switch | Governance | POST /kill-switches | kill_switch | scope/role/DR | 모델/시장/계좌/상품/전체 차단 |
| SVC-PWP-033 | SignalR 고객 알림 | Reporting | hub/notifications | notification | disconnect/retry/PII | 승인본·상태변경만 전달 |
| SVC-PWP-034 | Telegram 운영경보 | Reporting | alert dispatcher | notification_attempt | PII/redaction/retry | P1/P2만·고객세부정보0 |
| SVC-PWP-035 | 오류·정정 UX | Cross-cutting | ProblemDetails, correction flows | correction_event | concurrency/retry | 오류 원인·다음 행동·감사 보존 |
| SVC-PWP-036 | 접근성·국제화 | Frontend | Vue routes/components | UI schema | WCAG/keyboard/locale | 통화·시간대·숫자·색상 비의존 |

# 23. 데이터 모델링·DBA 상세 스펙과 WBS

데이터 모델링 기준 가격·재무·공시·비용은 현재값이 아니라 “당시 알 수 있었던 값”으로 조회되어야 한다. Raw 원본은 불변, 정제 데이터는 revision append, 의사결정 입력은 EvidenceSnapshot으로 동결한다. 모듈은 각 PostgreSQL schema를 소유하며 다른 모듈 테이블의 직접 갱신을 금지한다.

## 23.1 물리 모델 공통 규칙

| 규칙 | 구현 기준 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 식별자 | UUID/ULID 정책 통일, source natural key는 unique 보조키 | 중복·재수집·병합 케이스 |
| 시간 | timestamptz UTC 저장 + market/session/calendar 분리 | DST·KR/US 휴장·same-session |
| 금융값 | numeric(precision,scale)와 rounding policy; 통화/단위 컬럼 필수 | 경계·환율·합계 보존 |
| PIT/Revision | source_event_time,published_at,ingested_at,effective_from/to,revision_no | as-of query·overwrite 금지 |
| 품질 | quality_status,rule_id,quarantine_reason,approved_by | QUARANTINE 추천 차단 |
| 무결성 | PK/FK/unique/check + application invariant; 외부 source key 멱등 | duplicate/out-of-order/replay |
| 감사 | created_at/by, correlation_id, job_run_id, content_hash | 변경·재처리·정정 trace |
| 성능 | as-of, security+session, portfolio+as_of, status queue 인덱스 | EXPLAIN·P95·배치 SLA |
| 보존 | Raw/Evidence/Audit 장기보존, PII 분리·파기, 연구 artifact 정책 | 복구·파기·export 감사 |

## 23.2 핵심 테이블 상세 계약

| Schema.Table | 핵심 컬럼·키 | 제약/인덱스 | 소유·사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| security_master.security | security_id, market, symbol, currency, asset_type, status | UQ(market,symbol,valid period), status check | SecurityMaster; 모든 모듈 참조 ID |
| security_master.listing_period | security_id, valid_from/to, delisting_return, reason | non-overlap period, IX(valid_from,to) | 생존편향 방지 유니버스 |
| security_master.corporate_action | action_id,type,ex/effective/published,revision,hash | UQ(source_id,revision), type check | 가격/수량/원가/배당 조정 |
| market_data.raw_record | source_id,payload_hash,event/published/ingested,payload | append only, UQ(source,source_id,hash) | 원본 재현·권리/lineage |
| market_data.price_bar_revision | security,session,OHLCV,adj_factor,revision,quality | UQ(security,session,source,revision), OHLC check | 원시/조정 가격 PIT |
| market_data.total_return_index | security,session,value,method,revision | method/version UQ, IX(session) | 성과·백테스트 기준 |
| fundamentals_pit.filing/fact | filing/source,published,period,metric,value,revision | UQ(source,revision,metric), IX(as-of) | OPENDART·재작성 as-of |
| portfolio_risk.fee_schedule | account/venue/asset/side/band,valid_from/to,fee/tax/fx | 기간 overlap 금지, band check | 비용·세금 PIT resolver |
| portfolio_risk.ledger_entry | entry,account,type,amount,currency,source,key | UQ(account,source,key), debit/credit balance | 불변 자산 원장 |
| portfolio_risk.position_lot | lot,cycle,security,qty,cost,opened/closed | qty>=0, UQ(cycle,lot), IX(account,security) | 재진입 새 Cycle·수익률 |
| signal_engine.evidence_snapshot | evidence,as_of,model/config/data hash,json | append only, hash check, IX(as_of,model) | 결정 재현 최소 증거 |
| signal_engine.signal_decision | decision,lot,action,fraction,policy,priority,state | fraction 0..1, evidence FK, UQ(key) | 매수/매도/보유 결정 |
| signal_engine.reentry_watch/stage | watch,sell,state,wait,expiry; stage_no,fraction,status | UQ(watch,stage), expiry check | 재진입 상태기계 |
| client_advisory.recommendation* | run/session/model/key, item/action, review, publication | UQ(portfolio,session,model), 승인 전 publish FK 차단 | 고객 제안·승인·공개 |
| backtesting_evaluation.outcome* | decision,window,return,MAE/MFE,drawdown,cost,revision | UQ(decision,window,revision), IX(due) | 일평가·코호트 |
| governance_audit.audit_ledger | entity,event,payload_hash,actor,time,correlation | append only, hash chain/IX(entity,time) | 감사·정정·export |
| execution_reconciliation.order/fill/recon | intent/advice/key/status; fill broker key; break diff/status | UQ(idempotency/broker key), status checks | 제안과 실행 분리·대사 |

## 23.3 데이터·DB 프로그램 작업 WBS

| ID | 작업 | 핵심 계약 | SQL/산출물 | 필수 검증 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-PWP-001 | 스키마 소유권·권한 | 각 모듈 schema/role/grant | 0001_schemas_roles.sql | cross-schema write test | 직접 갱신 0 |
| DAT-PWP-002 | 식별자·코드 표준 | UUID, market/security/currency code | data_types/domain types | mapping/golden | KR/US 중복 symbol 처리 |
| DAT-PWP-003 | SecurityMaster | security/listing/aliases | 0010_security.sql | period/unique | 상장·상폐·코드변경 재현 |
| DAT-PWP-004 | ETF 구조·거래가능 | fund type, leverage, holdings, broker capability | 0011_etf_capability.sql | structure/capability | 범위외 상품 차단 |
| DAT-PWP-005 | 시장캘린더 | market, session, open/close, holiday | 0012_market_calendar.sql | DST/holiday | tradable_session 정확 |
| DAT-PWP-006 | Raw immutable store | source manifest/payload/hash | 0020_raw_record.sql | append/replay | overwrite 0 |
| DAT-PWP-007 | Watermark·JobRun | source/session/watermark/attempt | 0021_job_run.sql | retry/gap | 재처리 범위 추적 |
| DAT-PWP-008 | 가격 revision | raw/adjusted OHLCV, revision | 0030_price_bar_revision.sql | OHLC/DQ/replay | 동일 hash 결과 재현 |
| DAT-PWP-009 | 기업행사 | split/dividend/rights/merger/delist | 0031_corporate_action.sql | golden cases | 가격·수량·원가 합계 보존 |
| DAT-PWP-010 | 총수익 | TR index, dividend reinvest method | 0032_total_return.sql | benchmark/delist | 가격수익과 구분 |
| DAT-PWP-011 | FX·금리 | pair/session/rate/source/revision | 0033_fx_rate.sql | timezone/rounding | 기준통화 성과 정확 |
| DAT-PWP-012 | OPENDART filing | corp mapping, receipt/published, document hash | 0040_filing.sql | revision/as-of | 정정공시 보존 |
| DAT-PWP-013 | 재무 fact PIT | period/metric/value/unit/revision | 0041_fundamental_fact.sql | unit/restatement | as-of query 재현 |
| DAT-PWP-014 | 컨센서스 PIT | metric/horizon/value/published/revision | 0042_consensus_fact.sql | missing/provider | 공급원 없음 downgrade |
| DAT-PWP-015 | 데이터 권리·Source catalog | license, redistribution, SLA, owner | source_catalog table/doc | expiry/access | 미승인 소스 사용 0 |
| DAT-PWP-016 | FeatureSnapshot | security/as_of/dataset/values/hash | 0050_feature_snapshot.sql | cutoff/hash | 결측·단위·lineage |
| DAT-PWP-017 | ForecastSnapshot | P10/P50/P90/impairment/ES/fair value | 0051_forecast_snapshot.sql | range/calibration | model/data version 필수 |
| DAT-PWP-018 | Fee/Tax/FX schedule | account/venue/asset/side/band/period | 0060_fee_schedule.sql | overlap/boundary | 현재 단일값 금지 |
| DAT-PWP-019 | 계좌·원장 | account/ledger/cash | 0061_ledger.sql | double-entry/source key | 불균형 0 |
| DAT-PWP-020 | PositionLot·Cycle | lot/cycle/qty/cost/state | 0062_position_lot.sql | CA/reentry/reset | old state 오염 0 |
| DAT-PWP-021 | RiskSnapshot | ES/MDD/caps/cluster/hash | 0063_risk_snapshot.sql | numeric/perf | 동일 입력 동일 snapshot |
| DAT-PWP-022 | Evidence·Decision | immutable evidence/decision/reason/protection | 0070_signal.sql | FK/hash/state | evidence 없는 결정 0 |
| DAT-PWP-023 | Reentry 모델 | watch/condition/stage/cycle state | 0071_reentry.sql | unique/expiry | 단계 중복 0 |
| DAT-PWP-024 | Recommendation 모델 | run/item/review/publication/decision | 0080_advisory.sql | maker/checker/publish | 미승인 공개 0 |
| DAT-PWP-025 | Outcome·Cohort | observation/sell eval/attribution/cohort | 0090_evaluation.sql | window/revision | 평가창 누락 0 |
| DAT-PWP-026 | Order/Fill/Reconciliation | intent/fill/broker snapshot/break/correction | 0100_execution.sql | dedupe/out-of-order | blind overwrite 0 |
| DAT-PWP-027 | Audit·Approval·KillSwitch | ledger/approval/model/capability/switch | 0110_governance.sql | append/segregation | 정정 이벤트만 허용 |
| DAT-PWP-028 | Dataset manifest·artifact | dataset/code/config/seed/hash/location | 0120_artifact_manifest.sql | repro/hash | 백테스트 증거 재현 |
| DAT-PWP-029 | 인덱스·파티션 | price/outcome/audit/job partitions/indexes | index migration set | EXPLAIN/perf | 배치·조회 P95 충족 |
| DAT-PWP-030 | DQ SQL·격리 | DQ-01~08 result/quarantine/approval | dq procedures/views | fault injection | 룩어헤드0·격리 SLA |
| DAT-PWP-031 | Lineage·재처리 | source→dataset→feature→evidence→decision | lineage tables/API | replay/impact | 영향범위 자동 산출 |
| DAT-PWP-032 | DbUp migration 정책 | forward-only, precheck, checksum, repair | migration runner/report | fresh/upgrade/fail | 중간실패 복구 리허설 |
| DAT-PWP-033 | Backfill 계획 | 시장/기간 chunk, checkpoint, validation | backfill job/runbook | resume/reconcile | 원천~결과 대사 100% |
| DAT-PWP-034 | 백업·복구·보존 | PITR, encrypted backup, retention/PII purge | DBA runbook/evidence | restore/permission | RPO/RTO 리허설 |
| DAT-PWP-035 | Data dictionary·ERD | 컬럼/단위/nullable/owner/PII/lineage | docs/03_DATA_CONTRACTS | lint/review | 코드·DB와 동기화 |

# 24. Q/A 테스트 상세 스펙과 WBS

품질 판단 기준 테스트는 기능 시연이 아니라 투자결정·데이터 시점·고객 공개·원장·운영 통제를 검증한다. 룩어헤드, 중복 Recommendation/OrderIntent, 이전 Cycle 상태 잔존, 비용/세금/FX 누락, 미승인 공개, 대사 불일치, 감사추적 누락은 Severity 1 배포 차단 결함이다.

## 24.1 테스트 계층·환경·증거

| 계층 | 대상 | 도구/환경 | 필수 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit/Property | 정책·수식·상태기계·경계·불변조건 | xUnit + FsCheck 대체/자체 generator | coverage, boundary matrix, seed |
| Integration | PostgreSQL/Dapper/DbUp/Outbox/Inbox/Hangfire/API adapter | Testcontainers 또는 격리 PostgreSQL | migration report, SQL plan, retry trace |
| Data Quality | PIT·기업행사·상폐·총수익·비용·FX·결측/중복 | Golden fixture + replay dataset | DQ result, lineage, hash |
| Backtest Regression | 동결 dataset/code/config/seed·비용2배·OOS | research queue + Python/CSV bridge | metric/event diff, artifact hash |
| Contract | FastEndpoints/OpenAPI/Event schema/idempotency | Swashbuckle snapshot/consumer tests | schema diff, compatibility report |
| Frontend | Vue store/query/form/권한/표시 | Vitest + component tests | state matrix, a11y checks |
| E2E/UAT | 추천→승인→공개→행동→평가, 대사·정정·장애 | Playwright, stage-like data | video/trace/screenshot, sign-off |
| Performance/Resilience | 배치 SLA/P95/rate limit/retry storm/partial outage | load/fault injection stage | latency/throughput/error budget |
| Security/DR | MFA/RBAC/PII/secrets/supply chain/restore/kill-switch | security stage, backup restore | scan report, restore evidence, audit trace |

## 24.2 배포 차단 테스트 카탈로그

| TC ID | 검증 목적 | 주요 입력/장애 | 기대 결과 | Release 기준 | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PIT-001 | published_at 이후 최초 tradable session만 사용 | 미래시점 공시/가격 주입 | 추천 보류 또는 다음 세션 | 룩어헤드 0 | S1/S2 |
| TC-DATA-002 | Raw/revision 재처리 멱등 | 동일 payload/hash 반복 | 신규 중복 row 없음 | 동일 결과/hash | S1/S2 |
| TC-CA-003 | 분할 후 가격·수량·원가 합계 보존 | 삼성/JYP 단위변화 fixture | 경제가치 보존 | 허용오차 이내 | S2 |
| TC-DELIST-004 | 상장폐지 수익 포함 | AAMRQ stress | 유니버스·최종수익 반영 | 누락 0 | S2/S5 |
| TC-FEE-005 | 비용 PIT | 기간·계좌·venue·band 경계 | 해당 schedule 선택 | 현재값 backfill 0 | S3 |
| TC-LEDGER-006 | 중복/역순 Fill | duplicate + out-of-order | 1회 반영·정합 | 불균형0 | S3/S12 |
| TC-CYCLE-007 | 재진입 새 Cycle | sell→reentry | 새 원가/peak/floor | 이전 상태 0 | S5 |
| TC-SELL-008 | Hard impairment 우선순위 | 높은 expected return 동시 입력 | 80~100% hard exit | 하위 점수 상쇄0 | S4 |
| TC-SELL-009 | Gap/Two-close 경계 | 1.5ATR±epsilon, 2 closes | 정책별 30~50/15~25 | 경계 일치 | S4 |
| TC-SELL-010 | Cooldown | 5세션 내 동일방향 반복 | 추가 결정 차단 | 중복0 | S4 |
| TC-PORT-011 | 집중·자본바닥 | 12/30/35 cap, DD bands | 초과 축소/90-75-55-35 | 제약위반0 | S9 |
| TC-RE-012 | 재진입 대기·간격 | 10세션 전후/단계 반복 | eligible 시 1회 | 중복 stage0 | S5 |
| TC-RE-013 | Hard exit 자동재진입 금지 | impairment sell | watch 미생성 | 위반0 | S5 |
| TC-BUY-014 | 매수 hurdle·단계 | score 69/70, edge 5%p | 경계·40/30/30 | 정책 일치 | S10 |
| TC-REC-015 | 추천 배치 멱등 | 동일 portfolio/session/model | 단일 run/items | duplicate0 | S7 |
| TC-IPS-016 | 제한상품/위험한도 | restricted security/cap exceed | 추천 보류/축소 | 위반0 | S7/S9 |
| TC-APP-017 | maker-checker | 작성자=승인자 | 승인 차단 | 우회0 | S7 |
| TC-PUB-018 | 미승인/만료 공개 | DRAFT/EXPIRED | publish 403/409 | 고객 노출0 | S8 |
| TC-EVAL-019 | 평가창 거래일 | 휴장/DST/부분 기간 | 1/5/20/63/126/252 정확 | 누락0 | S8/S11 |
| TC-EVAL-020 | 추천/실행/행동 attribution | no-fill/partial-fill/reject | 세 성과 분리 | 합계·정의 일치 | S8/S11 |
| TC-BKT-021 | 동결 백테스트 재현 | 동일 manifest/seed | 허용오차 동일 | hash 일치 | S5 |
| TC-BKT-022 | 비용 2배 스트레스 | fee/slippage x2 | 기대효용 평가 | 승격 gate 반영 | S5/S11 |
| TC-MOD-023 | 승격 복합 게이트 | 적중률만 높고 PBO/ops 실패 | 승격 차단 | 우회0 | S11 |
| TC-OUTBOX-024 | Outbox/Inbox 재처리 | consumer failure/retry | 부작용 1회 | 중복0 | S0~ |
| TC-KIS-025 | KIS Capability OFF | order intent 요청 | 403/feature disabled | 실주문0 | S12 |
| TC-RECON-026 | 부분/역순 체결 대사 | broker snapshot mismatch | break 생성·승인정정 | blind overwrite0 | S12 |
| TC-AUDIT-027 | End-to-end trace | advice id 입력 | evidence→evaluation 연결 | 누락0 | S8/S13 |
| TC-PII-028 | 로그/알림 PII | 실명/계좌/키 주입 | 마스킹/차단 | 노출0 | S0/S13 |
| TC-DR-029 | DB 복구 | PITR/backup restore | 원장·감사 대사 | RPO/RTO 충족 | S13/S14 |
| TC-KILL-030 | Kill-switch | market/model/account/product scope | 명령/Job/UX 차단 | scope 일치 | S13 |
| TC-PERF-031 | 개장전 배치 SLA | 목표 포트폴리오/자산량 | SLA 내 완료 | error budget | S14 |
| TC-A11Y-032 | 고객 핵심 여정 접근성 | keyboard/screen reader/contrast | 행동·경고 이해 가능 | 중대 a11y 0 | S8/S13 |

## 24.3 QA 자동화·검증 작업 WBS

| ID | 작업 | 범위 | 산출물/도구 | 검증 | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-PWP-001 | 테스트 전략·Traceability | REQ→TC→code→PR→release | docs/07, TRACEABILITY | 승인 matrix | 모든 P0/P1 연결 |
| QA-PWP-002 | Golden Dataset | KR/US/상폐/기업행사/휴장/FX fixture | tests/fixtures manifest | hash/license | 재현 가능·민감정보0 |
| QA-PWP-003 | 정책 결정표 자동화 | ALG policy boundary/golden | xUnit parameterized | mutation/coverage | 핵심 분기 100% |
| QA-PWP-004 | 상태기계 property test | sell/reentry/recommendation/model | state generator | invalid transition | 금지 전이 0 |
| QA-PWP-005 | DB migration test | fresh/upgrade/re-run/fail midpoint | DbUp integration | checksum/rollback rehearsal | 모든 환경 통과 |
| QA-PWP-006 | Data DQ suite | DQ-01~08 SQL/application | DataTests | quarantine/replay | lookahead0 |
| QA-PWP-007 | Adapter contract | KRX/OPENDART/KIS provider fixtures | contract tests | rate/retry/schema drift | 변경 조기탐지 |
| QA-PWP-008 | Outbox/Inbox/Hangfire | retry/idempotency/watermark | integration/fault | duplicate side effect | 중복0 |
| QA-PWP-009 | API/OpenAPI contract | request/response/error/version | snapshot tests | breaking diff | 승인 없는 breaking0 |
| QA-PWP-010 | Frontend component | query/store/form/empty/error/role | Vitest | a11y/state | 핵심 화면 상태 완결 |
| QA-PWP-011 | 핵심 E2E | 추천→승인→공개→행동→평가 | Playwright | trace/video | 미승인 접근0 |
| QA-PWP-012 | 재진입 E2E | soft sell→watch→stage→new cycle | Playwright+DB | calendar/duplicate | 중복0·reset |
| QA-PWP-013 | 대사 E2E | intent→fill→ledger→recon→correction | Playwright/API | partial/out-of-order | 대사·감사100% |
| QA-PWP-014 | 백테스트 회귀 | Python/CSV bridge, metric/event diff | BacktestRegression | tolerance/cost2x | artifact hash |
| QA-PWP-015 | 성능 기준선 | API P95, batch, query plans | load test | volume tiers | SLA 충족 |
| QA-PWP-016 | Resilience/fault injection | API limit, DB/network/job failure | stage chaos scripts | retry storm/partial fail | 데이터 오염0 |
| QA-PWP-017 | 보안 테스트 | MFA/RBAC/IDOR/secrets/SBOM/deps | SAST/DAST/manual | critical/high | 중대 취약점0 |
| QA-PWP-018 | PII·로그 검사 | structured log/trace/alert payload | log scanner | mask/redact | 노출0 |
| QA-PWP-019 | 접근성·UX 검증 | 고객·운용자 여정, 숫자/경고 | a11y/UAT | WCAG/이해도 | 중대 결함0 |
| QA-PWP-020 | DR·복구 검증 | backup/PITR/restore/reconcile | DR rehearsal | RPO/RTO | 운영 sign-off |
| QA-PWP-021 | UAT 시나리오 | 고객/운용/준법/CS/감사 | UAT pack | evidence/signature | P0/P1 0 |
| QA-PWP-022 | 결함 등급·Exit Criteria | S1~S4, waiver, known risk | quality gate config | waiver approval | S1/S2 0 |
| QA-PWP-023 | Release Evidence Pack | test/DQ/security/perf/DR/trace | release folder | completeness/checksum | Go/No-Go 입력 |
| QA-PWP-024 | 운영 결함 환류 | incident→regression rule/test/doc | postmortem template | repeat defect | 재발 방지 PR |

# 25. 배포·운영 상세 스펙과 WBS

운영 기본선 자문형 Go-Live에서도 데이터 지연·잘못된 기업행사·모델 회귀·미승인 공개·대사 불일치는 고객 피해로 이어질 수 있다. 배포는 코드뿐 아니라 DB migration, 데이터 backfill, Job schedule, Capability, 모델·설정 버전, 대시보드·Alert·Runbook을 하나의 Release Unit으로 다룬다.

## 25.1 환경·CI/CD·Release Unit

| 구성 | 기준 | 승격 조건 |
| --- | --- | --- |
| 환경 | dev/test/research/stage/prod 분리; 실고객 데이터 개발 반입 금지 | 접근권한·비밀·데이터 등급 승인 |
| Build | dotnet/pnpm lock, lint, compile, unit, architecture, SBOM | 재현 build·서명 artifact |
| DB | DbUp checksum, precheck, forward migration, backfill 별도 | fresh/upgrade/rehearsal 통과 |
| Test | integration/data/backtest/Vitest/Playwright/security/perf | Release Evidence Pack 완결 |
| Package | app image/package + migration + config schema + model/data manifest | artifact hash·provenance·rollback pair |
| Deploy | stage smoke→canary/rolling→prod; 주문 Capability OFF | health/readiness/OTel/대사 확인 |
| Post Deploy | job schedule, cache/read model, backfill, DQ, recommendation dry-run | 개장 전 SLA·미승인 공개0 |
| Rollback | app rollback + capability off + model/config rollback; DB는 보상 migration | RTO 내 서비스·원장 정합성 |
| Change | code/model/config/data 4종 독립 버전과 승인 | 변경 영향·승인·감사 추적 |

## 25.2 관제·경보·Runbook 계약

| 영역 | Metric/Trace | Alert 기준안 | Runbook 핵심 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 | ingest_lag, watermark_gap, dq_failed/quarantined, lineage gap | 룩어헤드/대량결측 P1, SLA 지연 P2 | 추천 hold→원천 확인→격리→revision 재처리→영향평가 |
| 배치 | job_duration, queue, retry, duplicate, due backlog | 개장 전 SLA miss P1/P2 | 동시실행 차단→checkpoint 재개→dry-run 검증 |
| 추천 | count/action/reason, held_due_to_data, duplicate_count | 중복/증거누락/미승인 공개 P1 | Capability off→run 취소→고객공개 차단→정정 |
| 재진입 | watch/stage/capture/duplicate/expiry/delay cost | 중복 stage/Hard exit watch P1 | 주문의도 차단→state 복원→회귀테스트 |
| 원장·대사 | ledger imbalance, recon break/value/age, stale sync | 현금/대규모 포지션 불일치 P1 | KIS 차단→snapshot 확보→maker-checker 정정 |
| API/UI | availability, P95, error rate, auth failure | 고객 조회 불가/P95 지속 초과 | last approved data+warning→scale/rollback |
| 모델 | calibration/drift/PBO/DSR/utility/false-exit | gate 악화·drift threshold | champion 유지/rollback→위원회 검토 |
| 보안 | unauthorized, secret/PII detector, dependency | 권한우회·PII·critical CVE P1 | 계정/키 회수→격리→통지/감사 |
| DR | backup age, replication, restore check | RPO 초과/복구 실패 P1 | DR 선언→restore→대사→서비스 단계복구 |

## 25.3 배포·운영 프로그램 작업 WBS

| ID | 작업 | 범위 | 산출물 | 필수 검증 | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-PWP-001 | 환경 토폴로지 | dev/test/research/stage/prod | environment ADR/IaC | 접근·망·데이터 분리 | 보안 승인 |
| OPS-PWP-002 | 비밀·인증서 관리 | API/DB/KIS/token/cert rotation | secret store/runbook | repo/log scan | 노출0·회전 리허설 |
| OPS-PWP-003 | Gitea CI 기본 | build/lint/unit/architecture | ci.yml | cache/repro | PR 필수 gate |
| OPS-PWP-004 | 통합·데이터 테스트 pipeline | PostgreSQL/DbUp/DQ | integration workflow | parallel/isolation | 실패시 병합 차단 |
| OPS-PWP-005 | 프런트/E2E pipeline | pnpm/Vitest/Playwright | frontend workflow | browser artifact | 핵심 여정 통과 |
| OPS-PWP-006 | 백테스트 회귀 pipeline | frozen manifest/cost2x | research workflow | quota/hash | 알고리즘 변경시 필수 |
| OPS-PWP-007 | SBOM·취약점·서명 | NuGet/npm/image | security workflow | critical/high/signature | 승인 기준 충족 |
| OPS-PWP-008 | Artifact Registry | app/model/config/data manifest | artifact metadata | immutability/retention | 배포 대상 hash 고정 |
| OPS-PWP-009 | 설정 스키마·검증 | typed options/feature/capability | config schema/check | invalid startup | 미승인 설정 차단 |
| OPS-PWP-010 | DbUp 배포 절차 | precheck/migrate/checksum/report | migration job/runbook | fresh/upgrade/fail | 중간실패 복구 |
| OPS-PWP-011 | Backfill 실행기 | chunk/checkpoint/resume/validation | backfill job | restart/reconcile | 대사100% |
| OPS-PWP-012 | Hangfire 운영 | queues, concurrency, retry, watermark | job dashboard/policy | duplicate/failure | 개장전 SLA |
| OPS-PWP-013 | Outbox/Inbox 운영 | dispatcher/cleanup/dead letter | metrics/runbook | replay/idempotency | 부작용중복0 |
| OPS-PWP-014 | Serilog 표준 | correlation/client mask/decision/model/job | logging package | PII/schema | 구조화 로그 완결 |
| OPS-PWP-015 | OpenTelemetry | data→decision→publish→evaluation trace | trace instrumentation | sampling/context | E2E trace 조회 |
| OPS-PWP-016 | Metric·Dashboard | data/batch/advice/reentry/recon/model | dashboard definitions | synthetic/fault | 운영자 1화면 판단 |
| OPS-PWP-017 | Alert routing | P1/P2/P3, Telegram/on-call | alert rules/escalation | dedupe/silence | PII0·응답 SLA |
| OPS-PWP-018 | Health/Readiness | DB/outbox/job/source/capability | health endpoints | partial dependency | 안전한 degraded mode |
| OPS-PWP-019 | 배포 전략 | stage→canary/rolling→prod | deploy runbook | smoke/rollback | 무중단 또는 승인 중단 |
| OPS-PWP-020 | Feature/Capability rollout | market/model/account/product scopes | capability console | expiry/audit | 주문 기본OFF |
| OPS-PWP-021 | 모델·설정 배포 | champion/challenger, effective time | model deploy job | approval/hash/rollback | 코드와 독립 추적 |
| OPS-PWP-022 | 데이터 Cutover | backfill/freeze/delta/DQ/reconcile | cutover checklist | source-to-outcome | 승인 데이터 완전 |
| OPS-PWP-023 | Kill-switch | command middleware/job/adapters/UI | kill switch runbook | scope/latency | 즉시 차단·감사 |
| OPS-PWP-024 | 대사 운영 | daily/after-fill, break owner/SLA | recon dashboard/runbook | partial/out-of-order | 미해결 P1 0 |
| OPS-PWP-025 | 백업·PITR | DB/object/artifact/config | backup policy | restore/checksum | RPO 달성 |
| OPS-PWP-026 | DR 리허설 | regional/DB/app/job/data recovery | DR scenario/evidence | RTO/reconcile | Steering 승인 |
| OPS-PWP-027 | 운영 Runbook 세트 | data/API/CA/model/advice/recon/security | runbook index | tabletop/live | 담당·권한·연락망 |
| OPS-PWP-028 | 운영 교육·권한 인수 | Ops/CS/Advisor/Compliance/DBA | training/sign-off | scenario quiz | 역할별 수행 가능 |
| OPS-PWP-029 | Go-Live War Room | timeline/owner/checkpoint/escalation | cutover command sheet | simulation | 의사결정 SLA |
| OPS-PWP-030 | Hypercare | P1/P2 triage, daily review, data/model watch | hypercare dashboard | trend/exit | 안정화 exit 충족 |
| OPS-PWP-031 | SLA/SLO/Error Budget | availability/P95/batch/data freshness | SLO doc/dashboard | monthly review | 운영·사업 합의 |
| OPS-PWP-032 | 용량·비용 관리 | portfolio/security/history/job/artifact growth | capacity model | load/forecast | 12개월 여유 |
| OPS-PWP-033 | 개인정보 보존·파기 | PII ref, retention, export, purge | privacy job/audit | legal hold/purge | 정책 준수 |
| OPS-PWP-034 | 사고·Postmortem | incident timeline/root/control/test | postmortem template | repeat prevention | 회귀테스트 환류 |
| OPS-PWP-035 | 운영 증거 패키지 | dashboard/alert/runbook/DR/recon/access | Ops Evidence Pack | completeness/hash | G5/G6 입력 |

# 26. 통합 실행 순서·Gate·최종 착수 결론

실제 착수 순서 ① SecurityMaster/PIT/DQ/기업행사/총수익/비용원장 → ② EvidenceSnapshot/PositionLot/Cycle → ③ 매도·재진입 상태기계와 Frozen Regression → ④ 고객·IPS·추천·maker-checker·공개 → ⑤ 결과평가·Shadow Scorecard → ⑥ 포트폴리오·매수·리밸런싱 → ⑦ KIS Capability·대사·DR·Pilot 순으로 진행한다. 화면을 먼저 완성해도 이 Critical Path가 준비되지 않으면 생산준비도는 올라가지 않는다.

## 26.1 영역별 코딩 착수 Gate

| Gate | 필수 증거 | No-Go 예시 |
| --- | --- | --- |
| G0 프로젝트 | D1~D6, RACI, AGENTS, 환경/CI, PWP 템플릿 | 승인자·요구 ID·테스트/운영 계약 없음 |
| G1 데이터 | PIT/as-of, CA/상폐/TR/FX/Fee, DQ-01~08, lineage/replay | 한국 누락기간·비공식 조정·룩어헤드/overwrite |
| G2 알고리즘 | 정책 ID·상태기계·Golden regression·Frozen OOS·model card | 재진입 중복·Cycle 오염·비용 미반영 |
| G3 자문 MVP | 추천→검토→공개→행동→평가 E2E, 감사·미승인 공개0 | maker-checker 우회·설명/유효기간 누락 |
| G4 Shadow | daily scorecard, 1/5/20/63/126/252, false-exit/reentry/ops | 적중률만 산출·추천/실행 성과 혼합 |
| G5 Pilot | KIS OFF 기본, 대사·kill-switch·보안·DR·UAT·운영교육 | 중복 주문·blind correction·복구 미검증 |
| G6 Go-Live | S1/S2 결함0, SLA, backfill 대사, Release/Ops Evidence, rollback | 데이터·모델·설정 버전 불명·Runbook 없음 |
| G7 일임형 검토 | 252일+2국면, utility+, calibration, PBO/DSR, 포착≥65%, false-exit≤2%, 준법/법무/보안 | 적중률 단독·단일 승자·비용2배 음수 |

## 26.2 첫 4개 Sprint의 프로그램 착수 백로그

| Sprint | 반드시 완료할 PWP | Release 증거 |
| --- | --- | --- |
| S0 W1~2 | PWP 템플릿, 솔루션/모듈, DbUp, Gitea CI, OTel/Serilog, RBAC skeleton, Health→DB→Outbox→Vue walking skeleton | Build/Test/Migration/Trace/Architecture report |
| S1 W3~4 | SecurityMaster·시장캘린더·Raw immutable·PIT service·DQ skeleton·상품/운영 페이지 | PIT fixture, DQ report, same-session lookahead 0 |
| S2 W5~6 | 시세·FX·총수익·기업행사·상폐, adapter/Polly/watermark/replay | Corporate Action golden, source lineage, replay hash |
| S3 W7~8 | OPENDART PIT·Fee/Tax/FX·계좌/원장/PositionLot/Cycle·보유 화면 | as-of query, ledger invariant, duplicate fill 0 |

## 26.3 최종 코딩 착수 체크리스트

□ 01. 필수 문서는 D1~D6 하나의 통합 기준서 체계로 승인되었고 Source of Truth 중복이 없다.

□ 02. 각 Sprint의 PWP에는 정책·데이터·API/DB/UI·테스트·관제·롤백이 연결되어 있다.

□ 03. K-ArtSell 12.2는 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION이며 자동주문 Capability가 기본 OFF다.

□ 04. 매도 우선순위, 부분매도 비중, 자산유형 정책, 재진입 대기·간격·만료·새 Cycle 계약이 Golden Test로 고정되었다.

□ 05. PIT SecurityMaster·기업행사·상폐·총수익·공시/재무·비용/세금/FX의 결측 및 격리 정책이 있다.

□ 06. 추천과 실행, 모델성과와 고객성과, 코드·모델·설정·데이터 버전이 분리되어 추적된다.

□ 07. 1/5/20/63/126/252일 일평가와 비용후 효용·캘리브레이션·거짓매도·재진입·PBO/DSR이 구현 계약화되었다.

□ 08. xUnit·Data/Integration·Backtest Regression·Vitest·Playwright·Security·Performance·DR가 PR/Release Gate에 편입되었다.

□ 09. Gitea Actions, DbUp, Hangfire, Outbox/Inbox, Serilog/OpenTelemetry, Telegram 경보와 Runbook이 운영 인수 조건에 포함되었다.

□ 10. 투자일임형은 적중률 임계 하나로 승격하지 않고 장기 OOS·운영·거버넌스·고객보호 복합 게이트 충족 시 타당성 검토만 개시한다.

## 26.4 근거자료와 설계제안의 경계

근거자료: 「K-ArtSell 11.0 정량 감사 및 12.2 매도 중심 고도화 제안」, 「K-ArtSell 12.2 구성안 YAML」, 연구 Python/CSV 결과, SI 착수·프로그램 상세 WBS v3.0. 근거자료가 지원하는 내용은 데이터 범위와 한계, 알고리즘 우선순위·임계값, 자산정책, 검증·승격 게이트, 기술스택이다.

설계제안: 본 v4.0의 세부 API/테이블/인덱스/코드 경로/PWP 순서/공수/배포전략은 생산 구현을 위한 기준안이다. 실제 데이터 공급계약, 법무·준법 판단, 미래에셋/KIS 계좌·API Capability, 인프라 정책에 따라 G0~G1에서 변경 승인 후 확정한다.

본 문서는 시스템 구축·검증·운영 기준서이며 투자자문, 투자일임 승인 또는 수익보장을 제공하지 않는다.

# 27. v5.0 근거 기반 결함진단과 구현 원칙

v5.0 개정 결론 v4.0은 문서군, Vertical Slice, 프로그램 WBS를 갖췄다. v5.0은 개발자가 추가 해석 없이 착수하도록 각 WBS 작업에 정확한 코드·SQL·API·UI·테스트·관제·롤백 산출물을 연결한다. 문서 종류는 6개로 유지하고, 아래 상세 계약은 D2~D6의 단일 통합 부속물로 관리한다.

| 원천 근거 | 확인된 사실 | SI 구현 영향 |
| --- | --- | --- |
| 미국 6종 2007~2026-03-20 | 12.2 후보 CAGR 18.23%, MDD -37.30%, 회전율 1.51x; 11.0은 19.44%, -43.76%, 11.58x | 매도 알고리즘 KPI는 CAGR 단독이 아니라 MDD/ES·회전율·거짓매도·재진입을 함께 평가 |
| 자본바닥 오버레이 | 미국 MDD -27.44%로 개선했지만 CAGR 15.98%로 기회비용 확대 | 자본바닥은 고객 IPS/위험예산의 정책값이며 전역 최적값으로 고정하지 않음 |
| 한국 3종 2007~2021-04 | 12.2 후보 Calmar 0.206, 고정 12% 추적 0.457; 자산별 결과 상이 | 시장·자산유형별 정책과 독립 검증을 WBS 필수조건으로 둠 |
| 결함 감사 | 재진입 시 원가/고점/보호선 미리셋, 일별 15% 중복매수, 포트폴리오 위험 미반영 | CycleId reset, watch-stage unique, portfolio overlay, duplicate=0 테스트를 배포 차단 |
| 데이터 한계 | 한국 최신 2021-04-16, PIT 재무/컨센서스·총수익·상폐·기업행사·세금·FX 불완전 | RESEARCH_CANDIDATE 유지; 데이터 미충족 시 추천 보류 또는 증거등급 하향 |
| 강건성 | 9개 근방 설정 Spearman 0.832, 기준 OOS 1/9이나 PBO 계산에 표본 부족 | PBO/DSR·block bootstrap·CSCV는 생산 승격 전 별도 증거로 확보 |
| 가격 팩터 | 모멘텀/저변동은 평균·중앙값 결과가 일관되지 않음 | 가격 팩터는 예언값이 아니라 진입 확률·포지션 크기 조정용으로 제한 |

[근거] 위 수치와 결함은 첨부 K-ArtSell 12.2 정량 감사·CSV 결과에 근거한다.

[설계제안] API 필드, PostgreSQL 자료형, 파일 경로, SLA, 공수는 지정 기술스택을 전제로 한 구현 기준안이며 G0에서 승인·조정한다.

## 27.1 본프로그램 착수 전 필수 문서 6종

| 문서군 | 최소 포함 내용 | 승인자 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 프로젝트·상품 기준서 | 비전·범위·사용자·In/Out·KPI·자문형→Shadow/Pilot→일임형 검토·32주 로드맵 | 운영사/PM/준법 | 코드 착수 전 |
| D2 알고리즘·모델 거버넌스 | 정책 ID·수식·상태기계·자산정책·모델카드·일평가·승격/롤백 | 퀀트/투자위/리스크 | SignalEngine 전 |
| D3 데이터 계약·품질 | PIT·published_at·revision·계보·CA·상폐·총수익·Fee/Tax/FX·DQ·재처리 | Data Architect/DBA/퀀트 | 수집·백테스트 전 |
| D4 아키텍처·도메인·계약 | 모듈/Schema 소유권·FastEndpoints·Event/Job·Outbox/Inbox·NFR·ADR·보안경계 | Architect/PL/DBA | 본프로그램 전 |
| D5 UX/AX·QA·운영 | 고객/운용 여정·화면 상태·설명가능성·테스트·관제·대사·장애·DR·감사 | UX/QA/Ops/Security | UI/Pilot 전 |
| D6 실행계획·WBS | 16 Sprint·작업패키지·RACI·DoR/DoD·릴리스·Cutover·Rollback·리스크 | PM/PL/전 역할 | Kick-off |

# 28. 통합 프로그램 작업 단위 WBS

WBS 사용법 각 Slice는 계약→DB→도메인/애플리케이션→API/Event/Job→UI→QA/Ops의 순서로 완료한다. 한 행의 완료는 코드 작성이 아니라 PR, Migration 결과, 자동테스트, trace/metric, rollback 증거까지 확보한 상태를 의미한다.

| WBS ID | Sprint | Slice | 작업 | 정확한 코드·SQL·문서 산출물 | 완료/검증 기준 | 주관 | PD | 선행 | Done 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-00.01 | S0 | VS-00 | 계약·DoR | docs/slices/VS-00_PlatformBootstrap.md; REQ=REQ-PLT-001; ALG=- | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | - | Slice Ready 승인 |
| VS-00.02 | S0 | VS-00 | DB·Migration | db/migrations/0000_baseline.sql; Schema=common | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 2 | VS-00.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-00.03 | S0 | VS-00 | Domain·Application | src/Modules/HostBuildingBlocks/Features/PlatformBootstrap/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | backend/frontend/db CI와 E2E smoke; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Architect/PL | 6 | VS-00.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-00.04 | S0 | VS-00 | API·Event·Job | Health/Outbox/OTel; Contracts/PlatformBootstrapEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 3 | VS-00.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-00.06 | S0 | VS-00 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/PlatformBootstrap*; metric=app_health,outbox_lag; runbooks/platform-bootstrap.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 4 | VS-00.04 | backend/frontend/db CI와 E2E smoke; evidence pack |
| VS-01.01 | S6 | VS-01 | 계약·DoR | docs/slices/VS-01_ManageIdentityAndRoles.md; REQ=REQ-IAM-001; ALG=- | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-00 | Slice Ready 승인 |
| VS-01.02 | S6 | VS-01 | DB·Migration | db/migrations/identity/0010_identity.sql; Schema=identity | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 3 | VS-01.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-01.03 | S6 | VS-01 | Domain·Application | src/Modules/IdentityAccess/Features/ManageIdentityAndRoles/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | MFA·RBAC·업무분장 테스트; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Security | 7 | VS-01.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-01.04 | S6 | VS-01 | API·Event·Job | GET /me; role assignment; Contracts/ManageIdentityAndRolesEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 4 | VS-01.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-01.05 | S6 | VS-01 | Vue UX/AX | frontend/src/features/identity-access/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/admin/access | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 4 | VS-01.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-01.06 | S6 | VS-01 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ManageIdentityAndRoles*; metric=auth_failure,unauthorized_attempt; runbooks/identity-access.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 4 | VS-01.05 | MFA·RBAC·업무분장 테스트; evidence pack |
| VS-02.01 | S1 | VS-02 | 계약·DoR | docs/slices/VS-02_SynchronizeSecurityMaster.md; REQ=REQ-DAT-001; ALG=DATA-PIT | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-00 | Slice Ready 승인 |
| VS-02.02 | S1 | VS-02 | DB·Migration | db/migrations/security_master/0010_security.sql; Schema=security_master | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-02.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-02.03 | S1 | VS-02 | Domain·Application | src/Modules/SecurityMaster/Features/SynchronizeSecurityMaster/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 상장/상폐/거래가능·시장캘린더 재현; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Data/BE | 8 | VS-02.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-02.04 | S1 | VS-02 | API·Event·Job | J01; GET /securities; Contracts/SynchronizeSecurityMasterEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 5 | VS-02.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-02.05 | S1 | VS-02 | Vue UX/AX | frontend/src/features/security-master/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/products,/ops/data-runs | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 5 | VS-02.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-02.06 | S1 | VS-02 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/SynchronizeSecurityMaster*; metric=security_sync_lag; runbooks/security-master.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 5 | VS-02.05 | 상장/상폐/거래가능·시장캘린더 재현; evidence pack |
| VS-03.01 | S2 | VS-03 | 계약·DoR | docs/slices/VS-03_IngestMarketDataPIT.md; REQ=REQ-DAT-002; ALG=DQ-01~08 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-02 | Slice Ready 승인 |
| VS-03.02 | S2 | VS-03 | DB·Migration | db/migrations/market_data/0020_raw_price.sql; Schema=market_data | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-03.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-03.03 | S2 | VS-03 | Domain·Application | src/Modules/MarketData/Features/IngestMarketDataPIT/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | PIT·멱등·watermark·revision·replay; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Data/BE | 10 | VS-03.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-03.04 | S2 | VS-03 | API·Event·Job | J02; internal data-run; Contracts/IngestMarketDataPITEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-03.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-03.05 | S2 | VS-03 | Vue UX/AX | frontend/src/features/market-data-pit/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/ops/data-runs | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-03.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-03.06 | S2 | VS-03 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/IngestMarketDataPIT*; metric=ingest_lag,dq_failed_rows; runbooks/market-data-pit.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-03.05 | PIT·멱등·watermark·revision·replay; evidence pack |
| VS-04.01 | S2 | VS-04 | 계약·DoR | docs/slices/VS-04_ApplyCorporateActions.md; REQ=REQ-DAT-003; ALG=DQ-02~04 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-02,03 | Slice Ready 승인 |
| VS-04.02 | S2 | VS-04 | DB·Migration | db/migrations/security_master/0030_corporate_action.sql; Schema=security_master | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-04.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-04.03 | S2 | VS-04 | Domain·Application | src/Modules/SecurityMaster/Features/ApplyCorporateActions/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 분할/배당/합병/상폐 경제가치 보존; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Data/Quant | 10 | VS-04.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-04.04 | S2 | VS-04 | API·Event·Job | J03; CA events; Contracts/ApplyCorporateActionsEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-04.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-04.05 | S2 | VS-04 | Vue UX/AX | frontend/src/features/corporate-actions/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/ops/data-runs | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-04.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-04.06 | S2 | VS-04 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ApplyCorporateActions*; metric=ca_break_count; runbooks/corporate-actions.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-04.05 | 분할/배당/합병/상폐 경제가치 보존; evidence pack |
| VS-05.01 | S3 | VS-05 | 계약·DoR | docs/slices/VS-05_IngestFundamentalsPIT.md; REQ=REQ-DAT-004; ALG=DATA-PIT | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-02,03 | Slice Ready 승인 |
| VS-05.02 | S3 | VS-05 | DB·Migration | db/migrations/fundamentals_pit/0040_filing.sql; Schema=fundamentals_pit | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-05.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-05.03 | S3 | VS-05 | Domain·Application | src/Modules/FundamentalsPIT/Features/IngestFundamentalsPIT/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 접수시각·정정·원문 hash·as-of query; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Data/BE | 10 | VS-05.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-05.04 | S3 | VS-05 | API·Event·Job | J04; filing timeline; Contracts/IngestFundamentalsPITEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-05.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-05.05 | S3 | VS-05 | Vue UX/AX | frontend/src/features/fundamentals-pit/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/products/:id/filings | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-05.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-05.06 | S3 | VS-05 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/IngestFundamentalsPIT*; metric=filing_lag,revision_count; runbooks/fundamentals-pit.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-05.05 | 접수시각·정정·원문 hash·as-of query; evidence pack |
| VS-06.01 | S3 | VS-06 | 계약·DoR | docs/slices/VS-06_MaintainFeeTaxFxSchedule.md; REQ=REQ-DAT-005; ALG=ALG-SELL-005 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-03 | Slice Ready 승인 |
| VS-06.02 | S3 | VS-06 | DB·Migration | db/migrations/portfolio_risk/0060_fee_schedule.sql; Schema=portfolio_risk | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 3 | VS-06.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-06.03 | S3 | VS-06 | Domain·Application | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainFeeTaxFxSchedule/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | valid period/band/venue/side PIT 비용; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | DBA/Quant/BE | 6 | VS-06.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-06.04 | S3 | VS-06 | API·Event·Job | /fee-schedules; Contracts/MaintainFeeTaxFxScheduleEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 4 | VS-06.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-06.05 | S3 | VS-06 | Vue UX/AX | frontend/src/features/fee-tax-fx/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/ops/fee-schedules | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 4 | VS-06.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-06.06 | S3 | VS-06 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/MaintainFeeTaxFxSchedule*; metric=fee_schedule_gap; runbooks/fee-tax-fx.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 4 | VS-06.05 | valid period/band/venue/side PIT 비용; evidence pack |
| VS-07.01 | S6 | VS-07 | 계약·DoR | docs/slices/VS-07_ManageClientIPS.md; REQ=REQ-CLI-001; ALG=IPS-POLICY | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-01 | Slice Ready 승인 |
| VS-07.02 | S6 | VS-07 | DB·Migration | db/migrations/client_advisory/0070_client_ips.sql; Schema=client_advisory | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-07.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-07.03 | S6 | VS-07 | Domain·Application | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ManageClientIPS/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 목표·기간·손실한도·제한상품 버전; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/FE/Compliance | 10 | VS-07.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-07.04 | S6 | VS-07 | API·Event·Job | /clients; /ips; Contracts/ManageClientIPSEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-07.03 | contract/integration/retry trace |

| WBS ID | Sprint | Slice | 작업 | 정확한 코드·SQL·문서 산출물 | 완료/검증 기준 | 주관 | PD | 선행 | Done 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-07.05 | S6 | VS-07 | Vue UX/AX | frontend/src/features/client-ips/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/clients/:id/ips | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-07.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-07.06 | S6 | VS-07 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ManageClientIPS*; metric=ips_expired_count; runbooks/client-ips.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-07.05 | 목표·기간·손실한도·제한상품 버전; evidence pack |
| VS-08.01 | S3 | VS-08 | 계약·DoR | docs/slices/VS-08_MaintainPortfolioLedger.md; REQ=REQ-POR-001; ALG=CYCLE-RESET | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-02,04,06 | Slice Ready 승인 |
| VS-08.02 | S3 | VS-08 | DB·Migration | db/migrations/portfolio_risk/0061_ledger_lot.sql; Schema=portfolio_risk | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-08.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-08.03 | S3 | VS-08 | Domain·Application | src/Modules/PortfolioRisk/Features/MaintainPortfolioLedger/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | double-entry·lot·cash·Cycle 대사; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/DBA | 13 | VS-08.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-08.04 | S3 | VS-08 | API·Event·Job | /accounts; /positions; Fill events; Contracts/MaintainPortfolioLedgerEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 7 | VS-08.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-08.05 | S3 | VS-08 | Vue UX/AX | frontend/src/features/portfolio-ledger/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/portfolio | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 7 | VS-08.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-08.06 | S3 | VS-08 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/MaintainPortfolioLedger*; metric=ledger_imbalance,recon_break; runbooks/portfolio-ledger.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-08.05 | double-entry·lot·cash·Cycle 대사; evidence pack |
| VS-09.01 | S4 | VS-09 | 계약·DoR | docs/slices/VS-09_BuildEvidenceSnapshot.md; REQ=REQ-ALG-001; ALG=DATA-PIT | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-03,05,06 | Slice Ready 승인 |
| VS-09.02 | S4 | VS-09 | DB·Migration | db/migrations/research_factors/0080_evidence.sql; Schema=research_factors | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-09.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-09.03 | S4 | VS-09 | Domain·Application | src/Modules/ResearchFactors/Features/BuildEvidenceSnapshot/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | model/config/data hash 불변 스냅샷; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 11 | VS-09.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-09.04 | S4 | VS-09 | API·Event·Job | J06; EvidenceSnapshotCreated; Contracts/BuildEvidenceSnapshotEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-09.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-09.05 | S4 | VS-09 | Vue UX/AX | frontend/src/features/evidence-snapshot/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/research/evidence | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-09.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-09.06 | S4 | VS-09 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/BuildEvidenceSnapshot*; metric=evidence_missing,feature_lag; runbooks/evidence-snapshot.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 7 | VS-09.05 | model/config/data hash 불변 스냅샷; evidence pack |
| VS-10.01 | S4 | VS-10 | 계약·DoR | docs/slices/VS-10_GenerateSellDecision.md; REQ=REQ-ALG-002; ALG=ALG-SELL-001~005 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-08,09,13 | Slice Ready 승인 |
| VS-10.02 | S4 | VS-10 | DB·Migration | db/migrations/signal_engine/0090_sell_decision.sql; Schema=signal_engine | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-10.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-10.03 | S4 | VS-10 | Domain·Application | src/Modules/SignalEngine/Features/GenerateSellDecision/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 우선순위·부분매도·코어·비용·설명; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 13 | VS-10.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-10.04 | S4 | VS-10 | API·Event·Job | J08; SignalDecisionCreated; Contracts/GenerateSellDecisionEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 7 | VS-10.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-10.05 | S4 | VS-10 | Vue UX/AX | frontend/src/features/sell-decision/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/advice/:id | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 7 | VS-10.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-10.06 | S4 | VS-10 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/GenerateSellDecision*; metric=decision_count,policy_error; runbooks/sell-decision.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-10.05 | 우선순위·부분매도·코어·비용·설명; evidence pack |
| VS-11.01 | S5 | VS-11 | 계약·DoR | docs/slices/VS-11_ManageReentryWatch.md; REQ=REQ-ALG-003; ALG=ALG-REENTRY-001 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-10,08 | Slice Ready 승인 |
| VS-11.02 | S5 | VS-11 | DB·Migration | db/migrations/signal_engine/0091_reentry.sql; Schema=signal_engine | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-11.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-11.03 | S5 | VS-11 | Domain·Application | src/Modules/SignalEngine/Features/ManageReentryWatch/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | wait/condition/stage/expiry/new Cycle; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Quant | 11 | VS-11.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-11.04 | S5 | VS-11 | API·Event·Job | J09; /reentry-watches; Contracts/ManageReentryWatchEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-11.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-11.05 | S5 | VS-11 | Vue UX/AX | frontend/src/features/reentry-watch/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/reentry | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-11.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-11.06 | S5 | VS-11 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ManageReentryWatch*; metric=capture_rate,duplicate_stage; runbooks/reentry-watch.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 7 | VS-11.05 | wait/condition/stage/expiry/new Cycle; evidence pack |
| VS-12.01 | S10 | VS-12 | 계약·DoR | docs/slices/VS-12_RankBuyCandidates.md; REQ=REQ-ALG-004; ALG=ALG-BUY-001 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-09,06 | Slice Ready 승인 |
| VS-12.02 | S10 | VS-12 | DB·Migration | db/migrations/valuation_forecast/0100_candidate.sql; Schema=valuation_forecast | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-12.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-12.03 | S10 | VS-12 | Domain·Application | src/Modules/ValuationForecast/Features/RankBuyCandidates/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 주식/ETF score·P10/50/90·단계진입; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/Data | 13 | VS-12.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-12.04 | S10 | VS-12 | API·Event·Job | J08; GET /candidates; Contracts/RankBuyCandidatesEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 7 | VS-12.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-12.05 | S10 | VS-12 | Vue UX/AX | frontend/src/features/buy-candidates/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/products | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 7 | VS-12.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-12.06 | S10 | VS-12 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/RankBuyCandidates*; metric=candidate_count,calibration; runbooks/buy-candidates.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-12.05 | 주식/ETF score·P10/50/90·단계진입; evidence pack |
| VS-13.01 | S9 | VS-13 | 계약·DoR | docs/slices/VS-13_CalculatePortfolioRisk.md; REQ=REQ-POR-002; ALG=ALG-PORT-001 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-03,08 | Slice Ready 승인 |
| VS-13.02 | S9 | VS-13 | DB·Migration | db/migrations/portfolio_risk/0110_risk_snapshot.sql; Schema=portfolio_risk | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-13.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-13.03 | S9 | VS-13 | Domain·Application | src/Modules/PortfolioRisk/Features/CalculatePortfolioRisk/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | ES95·MDD·집중·상관·자본바닥; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 11 | VS-13.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-13.04 | S9 | VS-13 | API·Event·Job | J07; /risk-snapshots; Contracts/CalculatePortfolioRiskEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-13.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-13.05 | S9 | VS-13 | Vue UX/AX | frontend/src/features/portfolio-risk/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/portfolio | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-13.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-13.06 | S9 | VS-13 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/CalculatePortfolioRisk*; metric=risk_calc_duration,cap_breach; runbooks/portfolio-risk.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 7 | VS-13.05 | ES95·MDD·집중·상관·자본바닥; evidence pack |
| VS-14.01 | S7 | VS-14 | 계약·DoR | docs/slices/VS-14_GenerateDailyRecommendations.md; REQ=REQ-ADV-001; ALG=ALG-* | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-07,10,11,12,13 | Slice Ready 승인 |
| VS-14.02 | S7 | VS-14 | DB·Migration | db/migrations/client_advisory/0120_recommendation.sql; Schema=client_advisory | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 6 | VS-14.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-14.03 | S7 | VS-14 | Domain·Application | src/Modules/ClientAdvisory/Features/GenerateDailyRecommendations/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE 패키지; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Quant | 13 | VS-14.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-14.04 | S7 | VS-14 | API·Event·Job | J08; /recommendation-runs; Contracts/GenerateDailyRecommendationsEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 8 | VS-14.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-14.05 | S7 | VS-14 | Vue UX/AX | frontend/src/features/daily-recommendations/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/advisor/recommendations | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 8 | VS-14.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-14.06 | S7 | VS-14 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/GenerateDailyRecommendations*; metric=batch_duration,duplicate_count; runbooks/daily-recommendations.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 9 | VS-14.05 | BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE 패키지; evidence pack |
| VS-15.01 | S7 | VS-15 | 계약·DoR | docs/slices/VS-15_ReviewRecommendation.md; REQ=REQ-ADV-002; ALG=MAKER-CHECKER | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-14 | Slice Ready 승인 |

| WBS ID | Sprint | Slice | 작업 | 정확한 코드·SQL·문서 산출물 | 완료/검증 기준 | 주관 | PD | 선행 | Done 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-15.02 | S7 | VS-15 | DB·Migration | db/migrations/client_advisory/0121_review.sql; Schema=client_advisory | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-15.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-15.03 | S7 | VS-15 | Domain·Application | src/Modules/ClientAdvisory/Features/ReviewRecommendation/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | approve/hold/reject·동시성·업무분장; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Security | 9 | VS-15.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-15.04 | S7 | VS-15 | API·Event·Job | POST /recommendations/{id}/reviews; Contracts/ReviewRecommendationEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 5 | VS-15.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-15.05 | S7 | VS-15 | Vue UX/AX | frontend/src/features/review-recommendation/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/advisor/recommendations/:id | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 5 | VS-15.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-15.06 | S7 | VS-15 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ReviewRecommendation*; metric=pending_age,approval_rate; runbooks/review-recommendation.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-15.05 | approve/hold/reject·동시성·업무분장; evidence pack |
| VS-16.01 | S8 | VS-16 | 계약·DoR | docs/slices/VS-16_PublishClientAdvice.md; REQ=REQ-ADV-003; ALG=PUBLISH-GATE | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-15 | Slice Ready 승인 |
| VS-16.02 | S8 | VS-16 | DB·Migration | db/migrations/client_advisory/0122_publication.sql; Schema=client_advisory | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-16.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-16.03 | S8 | VS-16 | Domain·Application | src/Modules/ClientAdvisory/Features/PublishClientAdvice/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 승인본 hash·유효기간·고객 접근권한; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/FE | 8 | VS-16.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-16.04 | S8 | VS-16 | API·Event·Job | POST /recommendations/{id}/publish; Contracts/PublishClientAdviceEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 5 | VS-16.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-16.05 | S8 | VS-16 | Vue UX/AX | frontend/src/features/publish-advice/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/advice/:id | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 5 | VS-16.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-16.06 | S8 | VS-16 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/PublishClientAdvice*; metric=publish_fail,unauthorized; runbooks/publish-advice.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 5 | VS-16.05 | 승인본 hash·유효기간·고객 접근권한; evidence pack |
| VS-17.01 | S8 | VS-17 | 계약·DoR | docs/slices/VS-17_RecordClientDecision.md; REQ=REQ-ADV-004; ALG=ATTRIBUTION | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-16 | Slice Ready 승인 |
| VS-17.02 | S8 | VS-17 | DB·Migration | db/migrations/client_advisory/0123_client_decision.sql; Schema=client_advisory | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 3 | VS-17.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-17.03 | S8 | VS-17 | Domain·Application | src/Modules/ClientAdvisory/Features/RecordClientDecision/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 수락/거절/보류·버전·행동시각; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/FE | 7 | VS-17.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-17.04 | S8 | VS-17 | API·Event·Job | POST /client-decisions; Contracts/RecordClientDecisionEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 4 | VS-17.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-17.05 | S8 | VS-17 | Vue UX/AX | frontend/src/features/client-decision/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/advice/:id | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 4 | VS-17.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-17.06 | S8 | VS-17 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/RecordClientDecision*; metric=decision_rate; runbooks/client-decision.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 4 | VS-17.05 | 수락/거절/보류·버전·행동시각; evidence pack |
| VS-18.01 | S8/S11 | VS-18 | 계약·DoR | docs/slices/VS-18_EvaluateDecisionOutcome.md; REQ=REQ-EVA-001; ALG=EVAL-1/5/20/63/126/252 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-03,16,17 | Slice Ready 승인 |
| VS-18.02 | S8/S11 | VS-18 | DB·Migration | db/migrations/evaluation/0130_outcome.sql; Schema=evaluation | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 6 | VS-18.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-18.03 | S8/S11 | VS-18 | Domain·Application | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/EvaluateDecisionOutcome/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 추천/실행/행동 attribution·revision; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Quant | 13 | VS-18.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-18.04 | S8/S11 | VS-18 | API·Event·Job | J10; GET /evaluations; Contracts/EvaluateDecisionOutcomeEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 8 | VS-18.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-18.05 | S8/S11 | VS-18 | Vue UX/AX | frontend/src/features/decision-outcome/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/research/evaluations | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 8 | VS-18.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-18.06 | S8/S11 | VS-18 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/EvaluateDecisionOutcome*; metric=evaluation_lag,outcome_missing; runbooks/decision-outcome.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-18.05 | 추천/실행/행동 attribution·revision; evidence pack |
| VS-19.01 | S5 | VS-19 | 계약·DoR | docs/slices/VS-19_RunFrozenBacktest.md; REQ=REQ-EVA-002; ALG=OOS/PBO/DSR | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-03,04,05,06,09 | Slice Ready 승인 |
| VS-19.02 | S5 | VS-19 | DB·Migration | db/migrations/evaluation/0131_backtest.sql; Schema=evaluation | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 6 | VS-19.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-19.03 | S5 | VS-19 | Domain·Application | src/Modules/BacktestingEvaluation/Features/RunFrozenBacktest/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | dataset/code/config/seed 재현·비용2배; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 14 | VS-19.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-19.04 | S5 | VS-19 | API·Event·Job | POST /research/backtests; Contracts/RunFrozenBacktestEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 8 | VS-19.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-19.05 | S5 | VS-19 | Vue UX/AX | frontend/src/features/frozen-backtest/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/research/backtests | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 8 | VS-19.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-19.06 | S5 | VS-19 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/RunFrozenBacktest*; metric=backtest_runtime,hash_mismatch; runbooks/frozen-backtest.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 9 | VS-19.05 | dataset/code/config/seed 재현·비용2배; evidence pack |
| VS-20.01 | S11 | VS-20 | 계약·DoR | docs/slices/VS-20_PromoteModelVersion.md; REQ=REQ-GOV-001; ALG=PROMOTION-GATE | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-18,19 | Slice Ready 승인 |
| VS-20.02 | S11 | VS-20 | DB·Migration | db/migrations/governance/0140_model_version.sql; Schema=governance | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 3 | VS-20.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-20.03 | S11 | VS-20 | Domain·Application | src/Modules/GovernanceAudit/Features/PromoteModelVersion/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 장기 OOS·독립검증·승인·rollback; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Risk/Quant | 8 | VS-20.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-20.04 | S11 | VS-20 | API·Event·Job | /models/{id}/promotion-reviews; Contracts/PromoteModelVersionEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 4 | VS-20.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-20.05 | S11 | VS-20 | Vue UX/AX | frontend/src/features/model-promotion/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/governance/models | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 4 | VS-20.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-20.06 | S11 | VS-20 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/PromoteModelVersion*; metric=promotion_gate_fail; runbooks/model-promotion.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 5 | VS-20.05 | 장기 OOS·독립검증·승인·rollback; evidence pack |
| VS-21.01 | S9 | VS-21 | 계약·DoR | docs/slices/VS-21_BuildRebalanceProposal.md; REQ=REQ-POR-003; ALG=ALG-PORT-001 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-07,12,13 | Slice Ready 승인 |
| VS-21.02 | S9 | VS-21 | DB·Migration | db/migrations/portfolio_risk/0111_rebalance.sql; Schema=portfolio_risk | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-21.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-21.03 | S9 | VS-21 | Domain·Application | src/Modules/PortfolioRisk/Features/BuildRebalanceProposal/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | before/after risk·cost·constraints·NO_ACTION; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 13 | VS-21.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-21.04 | S9 | VS-21 | API·Event·Job | POST /rebalance-proposals; Contracts/BuildRebalanceProposalEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 7 | VS-21.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-21.05 | S9 | VS-21 | Vue UX/AX | frontend/src/features/rebalance-proposal/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/rebalance/:id | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 7 | VS-21.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-21.06 | S9 | VS-21 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/BuildRebalanceProposal*; metric=optimizer_failure,infeasible; runbooks/rebalance-proposal.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-21.05 | before/after risk·cost·constraints·NO_ACTION; evidence pack |
| VS-22.01 | S10 | VS-22 | 계약·DoR | docs/slices/VS-22_SuggestReplacementProducts.md; REQ=REQ-POR-004; ALG=ALG-SELL-005 | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-12,13 | Slice Ready 승인 |
| VS-22.02 | S10 | VS-22 | DB·Migration | db/migrations/portfolio_risk/0112_replacement.sql; Schema=portfolio_risk | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-22.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-22.03 | S10 | VS-22 | Domain·Application | src/Modules/PortfolioRisk/Features/SuggestReplacementProducts/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | NET_EXIT_EDGE·적합성·대체 비용 비교; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | Quant/BE | 9 | VS-22.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-22.04 | S10 | VS-22 | API·Event·Job | GET /replacement-suggestions; Contracts/SuggestReplacementProductsEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 5 | VS-22.03 | contract/integration/retry trace |

| WBS ID | Sprint | Slice | 작업 | 정확한 코드·SQL·문서 산출물 | 완료/검증 기준 | 주관 | PD | 선행 | Done 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-22.05 | S10 | VS-22 | Vue UX/AX | frontend/src/features/replacement-products/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/products/compare | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 5 | VS-22.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-22.06 | S10 | VS-22 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/SuggestReplacementProducts*; metric=replacement_count; runbooks/replacement-products.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-22.05 | NET_EXIT_EDGE·적합성·대체 비용 비교; evidence pack |
| VS-23.01 | S12 | VS-23 | 계약·DoR | docs/slices/VS-23_ReconcilePositionsAndFills.md; REQ=REQ-EXE-001; ALG=IDEMPOTENCY | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-08,16 | Slice Ready 승인 |
| VS-23.02 | S12 | VS-23 | DB·Migration | db/migrations/execution/0150_execution_recon.sql; Schema=execution | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 5 | VS-23.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-23.03 | S12 | VS-23 | Domain·Application | src/Modules/ExecutionReconciliation/Features/ReconcilePositionsAndFills/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | order/fill/position/cash/fee/tax/FX 대사; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Ops | 13 | VS-23.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-23.04 | S12 | VS-23 | API·Event·Job | J12; /reconciliations; Contracts/ReconcilePositionsAndFillsEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 7 | VS-23.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-23.05 | S12 | VS-23 | Vue UX/AX | frontend/src/features/reconciliation/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/ops/reconciliation | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 7 | VS-23.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-23.06 | S12 | VS-23 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ReconcilePositionsAndFills*; metric=break_count,break_age; runbooks/reconciliation.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 8 | VS-23.05 | order/fill/position/cash/fee/tax/FX 대사; evidence pack |
| VS-24.01 | S11 | VS-24 | 계약·DoR | docs/slices/VS-24_ReportAndNotify.md; REQ=REQ-REP-001; ALG=PII-GUARD | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-16,18 | Slice Ready 승인 |
| VS-24.02 | S11 | VS-24 | DB·Migration | db/migrations/reporting/0160_report_notification.sql; Schema=reporting | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-24.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-24.03 | S11 | VS-24 | Domain·Application | src/Modules/ReportingNotifications/Features/ReportAndNotify/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 고객/운영 리포트·Telegram P1/P2; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/SRE | 8 | VS-24.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-24.04 | S11 | VS-24 | API·Event·Job | J11; /reports; SignalR; Contracts/ReportAndNotifyEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 5 | VS-24.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-24.05 | S11 | VS-24 | Vue UX/AX | frontend/src/features/report-notify/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/dashboard | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 5 | VS-24.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-24.06 | S11 | VS-24 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/ReportAndNotify*; metric=notification_fail,scorecard_lag; runbooks/report-notify.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 5 | VS-24.05 | 고객/운영 리포트·Telegram P1/P2; evidence pack |
| VS-25.01 | S13 | VS-25 | 계약·DoR | docs/slices/VS-25_AuditAndKillSwitch.md; REQ=REQ-GOV-002; ALG=KILL-SWITCH | 정책/입출력/상태/오류/권한/허용오차 승인 | PM/PL | 1 | VS-00~24 | Slice Ready 승인 |
| VS-25.02 | S13 | VS-25 | DB·Migration | db/migrations/governance/0141_audit_killswitch.sql; Schema=governance | fresh/upgrade/re-run/precheck; PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/BE | 4 | VS-25.01 | DbUp report·rollback rehearsal |
| VS-25.03 | S13 | VS-25 | Domain·Application | src/Modules/GovernanceAudit/Features/AuditAndKillSwitch/{Request,Response,Validator,Handler,Policy,Sql,Mapper}.cs | 입력→결정→승인→공개→실행→평가 trace; decimal/clock/idempotency/version 규칙 | BE/Risk/SRE | 10 | VS-25.01-.02 | xUnit policy/invariant 통과 |
| VS-25.04 | S13 | VS-25 | API·Event·Job | /audit-traces; /kill-switches; Contracts/AuditAndKillSwitchEvents.cs; Outbox/Inbox/Hangfire | FastEndpoints auth/error/idempotency; JobRun/Watermark/Retry | BE/SRE | 6 | VS-25.03 | contract/integration/retry trace |
| VS-25.05 | S13 | VS-25 | Vue UX/AX | frontend/src/features/audit-kill-switch/{api.ts,queries.ts,schema.ts,pages/*.vue,components/*}; route=/ops/audit | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized; a11y; 설명·반대증거 | FE/UX | 6 | VS-25.04 | Vitest·Playwright·권한/상태 matrix |
| VS-25.06 | S13 | VS-25 | QA·관제·Runbook | tests/{Unit,Integration,Data,E2E}/AuditAndKillSwitch*; metric=audit_gap,kill_switch_latency; runbooks/audit-kill-switch.md | Golden/boundary/failure/replay/E2E; alert·재처리·rollback | QA/SRE/Ops | 6 | VS-25.05 | 입력→결정→승인→공개→실행→평가 trace; evidence pack |

통합 프로그램 작업은 총 155개다. Sprint 계획 공수는 팀 구성·외부 API 준비도·데이터 권리 확보 후 S0에서 재추정한다.

# 29. 핵심 API 요청·응답·오류 계약

API 계약 원칙 FastEndpoints Request/Response는 Zod 스키마와 동일한 필드 의미를 사용한다. 모든 write API는 Idempotency-Key, actor/correlation, optimistic concurrency 또는 version을 명시하며, 승인·공개·주문의도는 업무분장 정책을 통과해야 한다.

| ID | Method/Path | Request 필수필드 | Response 필수필드 | 표준 오류 | 권한·동시성/멱등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIG-01 | POST /internal/v1/recommendation-runs | portfolioIds[], market, session, modelVersionId, datasetId, dryRun | runId,status,counts{generated,held,failed},startedAt | 409 DUPLICATE_RUN; 422 DATA_QUARANTINED; 503 DEPENDENCY_LAG | System/Quant; key=market+session+model |
| SIG-03 | GET /api/v1/recommendations/{id} | id; include=evidence,risk,cost | id,status,validUntil,items[action,targetWeight,qty,reasonPriority],evidence{P10/P50/P90,ES,quality},cost,counterEvidence,nextReview | 403 ACCESS; 404; 410 EXPIRED | Advisor; Client는 published version만 |
| SIG-04 | POST /api/v1/recommendations/{id}/reviews | decision(APPROVE/HOLD/REJECT),comment,exceptionCode,version | reviewId,status,reviewedBy,reviewedAt,newVersion | 409 VERSION_CONFLICT/SELF_APPROVAL; 422 EXCEPTION_UNRESOLVED | Checker; Idempotency-Key; If-Match |
| SIG-05 | POST /api/v1/recommendations/{id}/publish | version,channel,acknowledgedWarnings[] | publicationId,adviceHash,publishedAt,validUntil | 409 NOT_APPROVED/EXPIRED/DATA_INVALID; 403 ROLE | Publisher; key=recommendation+version |
| SIG-06 | POST /api/v1/recommendations/{id}/client-decisions | publicationId,action(ACCEPT/REJECT/HOLD),reasonCode,note? | clientDecisionId,recordedAt,executionMode(MANUAL) | 409 OLD_PUBLICATION; 422 INVALID_ACTION | Client/Advisor; key=publication+action |
| BUY-01 | GET /api/v1/candidates | market,assetType,scoreMin,clientId?,cursor | items[security,score,components,P10/P50/P90,ES,tradability,evidenceGrade],nextCursor | 422 IPS_REQUIRED; 503 DATA_STALE | Advisor; published cutoff 표시 |
| REB-01 | POST /api/v1/portfolios/{id}/rebalance-proposals | asOf,targetPolicyId,allowedTurnover,excludeSecurities[],dryRun | proposalId,status,trades,beforeRisk,afterRisk,costTax,residualCash,constraintResults | 422 INFEASIBLE/NO_IMPROVEMENT; 409 STALE_POSITION | Advisor; key=portfolio+asOf+policy |
| EVA-01 | GET /api/v1/evaluations/daily-scorecard | asOf,modelVersionId,market,assetType,window | ops,forecast,buy,sell,reentry,drift,gateStatus,sampleSize | 404 NO_SCORECARD; 206 INCOMPLETE_WINDOWS | Quant/Risk; no client PII |
| BKT-01 | POST /api/v1/research/backtests | datasetId,codeSha,configSha,seed,universe,split,costScenario | runId,status,manifestHash,queuePosition | 409 DUPLICATE_MANIFEST; 422 LICENSE/DATA_GAP; 429 QUOTA | Quant; isolated queue |
| MOD-02 | POST /api/v1/models/{id}/promote | targetStatus,evidencePackId,approvals[],effectiveAt,rollbackModelId | modelVersionId,status,effectiveAt,capabilities | 422 GATE_FAILED; 409 APPROVAL_MISSING; 403 SEGREGATION | InvestmentCommittee; multi-approval |
| EXE-01 | POST /api/v1/order-intents | advicePublicationId,accountId,securityId,side,qty,limitPrice,validUntil | intentId,status=MANUAL_REVIEW,estimatedCost | 403 CAPABILITY_OFF; 409 DUPLICATE; 422 ADVICE_INVALID | Maker; no automatic broker submit |
| GOV-02 | POST /api/v1/kill-switches | scopeType,scopeId?,reason,severity,expiresAt? | switchId,status=ACTIVE,effectiveAt,affectedCapabilities | 409 ALREADY_ACTIVE; 403 ROLE; 422 INVALID_SCOPE | Risk/Ops; immediate audit+SignalR |

## 29.1 공통 오류·보안·버전 계약

| 계약 | 구현 규칙 | 차단 기준 |
| --- | --- | --- |
| ProblemDetails | type,title,status,code,detail,traceId,correlationId,errors{},retryAfter? | 내부 스택·SQL·PII 노출 금지 |
| Idempotency | header Idempotency-Key; request hash; 24h 이상 보존 또는 업무수명 기준 | 같은 key+다른 payload는 409 |
| Concurrency | If-Match/row_version; approval/publication/model promotion 필수 | last-write-wins 금지 |
| Time | UTC timestamp + market/session; 계산은 MarketCalendar 사용 | 서버 local DateTime.Now 금지 |
| Money | decimal + currency + rounding policy; model double은 경계에서 decimal | 암묵적 통화/반올림 금지 |
| OpenAPI | Swashbuckle snapshot, breaking change check, /api/v1 유지 | PR에서 contract diff 차단 |

# 30. 물리 데이터모델·DDL 실행계약

물리 모델 원칙 PostgreSQL schema는 모듈 소유권 경계다. 다른 모듈은 직접 write하지 않고 API/Event/Read Model로만 접근한다. 과거 추천·증거·정책·비용은 overwrite하지 않으며 revision 또는 정정 이벤트로 보존한다.

| Table | 주요 컬럼·자료형 | PK/FK/UQ/Check/Index | 보존·업무 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| security_master.security | security_id uuid PK; market varchar(12); symbol varchar(32); currency char(3); asset_type varchar(24); status varchar(16); valid_from date; valid_to date? | UQ(market,symbol,valid_from); CK(valid_to>valid_from); IX(status,market) | 영구/상태변경 이력 |
| security_master.listing_period | security_id uuid FK; valid_from date; valid_to date?; delisting_return numeric(18,10)?; source_id text | PK(security_id,valid_from); CK period; IX(valid_to) | 상폐수익 필수 검증 |
| security_master.corporate_action | action_id uuid PK; security_id uuid; type varchar(24); ex_date/effective_date date; published_at timestamptz; revision_no int; payload jsonb; content_hash char(64) | UQ(source_id,revision_no); IX(security_id,effective_date); CK(revision_no>=0) | append/revision |
| market_data.raw_record | raw_id uuid PK; source varchar(32); source_id text; source_event_time/published_at/ingested_at timestamptz; payload jsonb; content_hash char(64); quality_status varchar(16) | UQ(source,source_id,content_hash); BRIN(ingested_at); IX(quality_status) | 원본 보존/압축 |
| market_data.price_bar_revision | security_id uuid; session date; revision_no int; open/high/low/close numeric(20,8); volume numeric(28,8); adj_factor numeric(20,12); published_at timestamptz; dataset_id uuid; quality_status varchar(16) | PK(security_id,session,revision_no); CK low<=open/close<=high; IX(session,quality_status) | 연/월 partition 검토 |
| market_data.total_return_index | security_id uuid; session date; revision_no int; value numeric(24,12); method varchar(24); dataset_id uuid | PK(security_id,session,revision_no); IX(session) | 가격수익과 분리 |
| fundamentals_pit.filing | filing_id uuid PK; corp_id text; receipt_no text; security_id uuid?; published_at timestamptz; revision_no int; document_hash char(64); raw_id uuid | UQ(receipt_no,revision_no); IX(security_id,published_at) | 원문/정정 보존 |
| fundamentals_pit.fundamental_fact | fact_id uuid PK; security_id uuid; period_end date; metric varchar(64); value numeric(28,10); unit varchar(16); published_at timestamptz; revision_no int; filing_id uuid | UQ(security_id,period_end,metric,revision_no); IX(security_id,metric,published_at) | as-of 조회 |
| research_factors.feature_snapshot | snapshot_id uuid PK; security_id uuid; as_of_session date; published_cutoff timestamptz; dataset_id uuid; values jsonb; values_hash char(64); quality_status varchar(16) | UQ(security_id,as_of_session,dataset_id,values_hash); GIN(values) | immutable |
| valuation_forecast.forecast_snapshot | forecast_id uuid PK; feature_snapshot_id uuid; model_version_id uuid; p10/p50/p90 numeric(12,8); impairment_prob numeric(10,8); drawdown_prob numeric(10,8); es95 numeric(12,8); fair_value_low/high numeric(20,8) | CK 0<=prob<=1; CK p10<=p50<=p90; UQ(feature,model) | immutable |
| portfolio_risk.fee_schedule | fee_id uuid PK; account_type/venue/asset_type/side varchar; notional_min/max numeric(22,4); rate numeric(16,10); fixed_fee numeric(20,6); valid_from/to timestamptz | EXCLUDE overlapping ranges by dimension; IX(valid_from,valid_to) | PIT/승인 이력 |
| portfolio_risk.ledger_entry | entry_id uuid PK; account_id uuid; event_time timestamptz; type varchar(24); amount numeric(24,8); currency char(3); source_type/id text; idempotency_key varchar(128); reversal_of uuid? | UQ(account_id,idempotency_key); IX(account_id,event_time); CK amount<>0 | append only/reversal |
| portfolio_risk.position_lot | lot_id uuid PK; cycle_id uuid; account_id uuid; security_id uuid; quantity numeric(28,10); cost_basis numeric(24,8); opened_at timestamptz; closed_at timestamptz?; version bigint | CK quantity>=0; IX(account,security,closed_at); UQ(lot_id,cycle_id) | 재진입 새 Cycle |
| signal_engine.evidence_snapshot | evidence_id uuid PK; as_of_session date; dataset_id uuid; model_version_id uuid; code_sha/config_sha/data_hash char(64); payload jsonb; content_hash char(64); created_at timestamptz | UQ(content_hash); GIN(payload); IX(as_of_session,model) | immutable/hash 검증 |

| Table | 주요 컬럼·자료형 | PK/FK/UQ/Check/Index | 보존·업무 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| signal_engine.signal_decision | decision_id uuid PK; evidence_id uuid; lot_id uuid?; action varchar(16); fraction numeric(8,6); policy_id varchar(32); reason_priority int; state varchar(20); valid_until timestamptz; created_at timestamptz | CK fraction between 0 and 1; UQ(evidence,lot,policy,action); IX(state,valid_until) | 결정 이력 |
| signal_engine.reentry_watch | watch_id uuid PK; sell_decision_id uuid; cycle_id uuid; state varchar(20); wait_sessions int; expires_session date; asset_policy varchar(32); version bigint | UQ(sell_decision_id); CK wait>=0; IX(state,expires_session) | hard exit FK/정책 검사 |
| signal_engine.reentry_stage | watch_id uuid; stage_no smallint; fraction numeric(8,6); status varchar(20); eligible_session date; executed_at timestamptz?; new_cycle_id uuid? | PK(watch_id,stage_no); CK fraction>0 and <=1; UQ(new_cycle_id) | 단계 1회 |
| client_advisory.recommendation_run | run_id uuid PK; market varchar; session date; model_version_id uuid; dataset_id uuid; status varchar; idempotency_key varchar; counts jsonb; created_at timestamptz | UQ(market,session,model,idempotency_key); IX(status,session) | 배치 멱등 |
| client_advisory.recommendation | recommendation_id uuid PK; run_id uuid; client_id/portfolio_id uuid; status varchar; valid_until timestamptz; version bigint; explanation_hash char(64) | UQ(run,portfolio); IX(status,valid_until) | 승인/공개 분리 |
| client_advisory.recommendation_review | review_id uuid PK; recommendation_id uuid; actor_id uuid; actor_role varchar; decision varchar; comment text; version bigint; created_at timestamptz | UQ(recommendation,actor,version); CK decision; policy maker<>checker | 감사 보존 |
| client_advisory.advice_publication | publication_id uuid PK; recommendation_id uuid; recommendation_version bigint; advice_hash char(64); published_at/valid_until timestamptz; status varchar | UQ(recommendation,version); CK valid_until>published_at | 승인본만 insert |
| backtesting_evaluation.outcome_observation | observation_id uuid PK; decision_id uuid; window_sessions int; due_session/observed_session date; gross/net_return numeric(14,10); mae/mfe/drawdown numeric(14,10); benchmark_return numeric(14,10); cost numeric(20,8); revision_no int | UQ(decision,window,revision); IX(due_session,observed_session); CK window in(1,5,20,63,126,252) | revision-aware |
| governance_audit.model_version | model_version_id uuid PK; name/version varchar; status varchar; code_sha/config_sha/data_hash char(64); evidence_pack_id uuid; effective_from/to timestamptz; rollback_model_id uuid? | UQ(name,version); CK status enum; IX(status,effective_from) | 승격 이벤트로만 |
| governance_audit.audit_ledger | audit_id uuid PK; correlation_id uuid; entity_type/id text; event_type varchar; actor_id uuid?; payload_hash char(64); previous_hash char(64)?; occurred_at timestamptz | IX(entity_type,entity_id,occurred_at); UQ(correlation,event_type,payload_hash) | append/hash chain |
| execution_reconciliation.order_intent | intent_id uuid PK; publication_id uuid; account_id/security_id uuid; side varchar; qty/limit_price numeric; idempotency_key varchar; status varchar; valid_until timestamptz | UQ(idempotency_key); CK side/status; IX(account,status) | Capability OFF 기본 |
| execution_reconciliation.fill | fill_id uuid PK; intent_id uuid?; broker_key varchar; account/security uuid; qty/price/fee/tax/fx numeric; fill_time timestamptz; received_at timestamptz | UQ(broker_key); IX(account,fill_time) | 부분/역순 허용 |
| execution_reconciliation.reconciliation_break | break_id uuid PK; run_id uuid; type varchar; internal_value/broker_value/difference numeric; status varchar; owner_id uuid?; opened_at/resolved_at timestamptz | IX(status,opened_at); CK resolved_at>=opened_at | 자동 수정 금지 |

## 30.1 DbUp Migration 규칙

| 항목 | 구현 규칙 | 배포 차단 |
| --- | --- | --- |
| 파일명 | {schema}/{sequence}_{business_name}.sql; sequence 영구 고정 | rename/reorder 금지 |
| Forward-only | DDL rollback 대신 호환 확장→백필→전환→정리 | 파괴 변경은 별도 승인 |
| Precheck | 중복/NULL/범위/예상 lock/용량 검증 SQL | precheck 실패 시 배포 중단 |
| Online change | nullable/additive → backfill → constraint validate → not null | 장시간 exclusive lock 금지 |
| Evidence | checksum, execution time, row count, before/after plan, approver | Release Evidence Pack 포함 |
| Restore | migration 실패 시 앱 rollback + DB repair script + 대사 | 운영환경 down migration 금지 |

# 31. 실행 가능한 QA 테스트 명세

QA 원칙 Given/When/Then과 자동화 경로가 없는 테스트는 WBS 완료 증거로 인정하지 않는다. 특히 룩어헤드, 중복주문, 이전 Cycle 오염, 비용 누락, 미승인 공개, 원장/대사 불일치, 감사추적 누락은 Severity 1 배포 차단이다.

| TC ID | Sprint | Given | When | Then/Expected | 자동화 경로 | Severity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PIT-001 | S1 | Given 공시 published_at=장중/장후와 해당 시장 캘린더 | When FeatureSnapshot을 장마감 배치에서 생성 | Then published_at 이후 최초 tradable_session만 포함; same-session 사용 0 | tests/DataTests/Pit/PublishedAtCutoffTests.cs | S1 |
| TC-DQ-002 | S1 | Given 중복 source_id, 누락 세션, 비정상 OHLC | When J05 DQ 실행 | Then PASS/WARN/QUARANTINE와 lineage 생성; 격리 데이터 추천 사용 0 | tests/DataTests/Dq/Dq010508Tests.cs | S1 |
| TC-CA-003 | S2 | Given split/dividend/rights/merger/delist Golden fixture | When CA adjustment와 ledger를 재계산 | Then 가격·수량·원가·배당 경제가치 허용오차 내 보존 | tests/DataTests/CorporateActions/GoldenCases.cs | S1 |
| TC-DEL-004 | S2 | Given AAMRQ 상폐 스트레스와 당시 유니버스 | When 총수익/백테스트 계산 | Then 상폐수익 포함, 생존편향 누락 보고 0 | tests/BacktestRegression/DelistingStress.cs | S1 |
| TC-FEE-005 | S3 | Given 계좌/venue/asset/side/band/valid period 경계 | When 비용 resolver 호출 | Then 정확한 PIT schedule과 rounding 적용 | tests/UnitTests/Cost/FeeScheduleBoundaryTests.cs | S1 |
| TC-LED-006 | S3 | Given 중복·역순·부분 Fill과 FX/수수료 | When ledger entry 적용 | Then source key 1회, debit/credit 균형, qty/cash 대사 | tests/IntegrationTests/Ledger/FillOrderingTests.cs | S1 |
| TC-CYCLE-007 | S5 | Given sell 후 reentry stage 체결 | When 새 lot 생성 | Then new CycleId, cost/peak/floor/cooldown reset | tests/IntegrationTests/Reentry/NewCycleResetTests.cs | S1 |
| TC-SELL-008 | S4 | Given hard impairment와 높은 P50 수익 동시 | When SellPolicy chain 평가 | Then ALG-SELL-001이 우선하며 80~100%, 자동 재진입 false | tests/BacktestRegression/Sell/HardImpairmentPriority.cs | S1 |
| TC-SELL-009 | S4 | Given floor breach=1.5ATR±epsilon와 2 close 조합 | When gap/two-close 정책 실행 | Then 30~50/15~25 범위와 정확한 reasonPriority | tests/UnitTests/Signal/SellBoundaryTests.cs | S1 |
| TC-COOL-010 | S4 | Given 동일방향 결정 후 0~5 거래세션 | When 재평가 | Then cooldown 내 추가 결정 없음 | tests/UnitTests/Signal/CooldownTests.cs | S1 |
| TC-PORT-011 | S9 | Given single/sector/cluster cap과 DD 경계 | When risk overlay 계산 | Then 12/30/35 및 90/75/55/35 cap 준수 | tests/UnitTests/Risk/PortfolioCapsTests.cs | S1 |
| TC-RE-012 | S5 | Given wait 9/10세션, rising SMA50, prior20 high | When J09 scan | Then 10세션 이상일 때 stage 1회만 READY | tests/IntegrationTests/Reentry/EligibilityTests.cs | S1 |
| TC-RE-013 | S5 | Given hard impairment sell | When watch 생성 handler 실행 | Then ReentryWatch 생성 0 | tests/UnitTests/Reentry/HardExitExclusionTests.cs | S1 |
| TC-BUY-014 | S10 | Given stock score 69/70와 cash edge 4.99/5.00%p | When EntryPolicy 실행 | Then 경계에서 HOLD/BUY와 40/30/30 단계 | tests/UnitTests/Buy/EntryBoundaryTests.cs | S1 |
| TC-REC-015 | S7 | Given 동일 portfolio/session/model request 3회 | When J08/endpoint 재시도 | Then recommendation_run 1개, item 중복 0 | tests/IntegrationTests/Advisory/RecommendationIdempotency.cs | S1 |
| TC-IPS-016 | S7 | Given 제한상품·손실한도·집중한도 위반 | When 추천 aggregation | Then HOLD/축소 및 고객 공개 차단 | tests/IntegrationTests/Advisory/IpsConstraintTests.cs | S1 |

| TC ID | Sprint | Given | When | Then/Expected | 자동화 경로 | Severity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-APP-017 | S7 | Given maker와 checker 동일 사용자 | When APPROVE 요청 | Then 409 SELF_APPROVAL, audit 기록 | tests/E2E/review-maker-checker.spec.ts | S1 |
| TC-PUB-018 | S8 | Given DRAFT/HOLD/EXPIRED/DATA_INVALID 추천 | When publish 요청 | Then 409, 고객 route 조회 404/403 | tests/E2E/unapproved-publication.spec.ts | S1 |
| TC-EVAL-019 | S8 | Given 휴장/DST/상폐/FX와 window 1/5/20/63/126/252 | When J10 실행 | Then due session과 net return 정확 | tests/IntegrationTests/Evaluation/WindowCalendarTests.cs | S1 |
| TC-ATTR-020 | S8 | Given no-fill/partial-fill/client reject | When attribution 계산 | Then recommendation/execution/client-behavior 성과 분리 | tests/BacktestRegression/AttributionCases.cs | S1 |
| TC-BKT-021 | S5 | Given 동일 dataset/code/config/seed manifest | When backtest 2회 실행 | Then 주요 metric/event 허용오차와 artifact hash 일치 | tests/BacktestRegression/FrozenManifestTests.cs | S1 |
| TC-COST-022 | S5 | Given 비용·슬리피지 2배 | When OOS 평가 | Then 비용후 기대효용과 promotion gate 갱신 | tests/BacktestRegression/DoubleCostStress.cs | S1 |
| TC-PBO-023 | S11 | Given 높은 적중률이나 PBO>20% 또는 DSR<95% | When promotion evaluator | Then APPROVED 불가 | tests/UnitTests/Governance/PromotionGateTests.cs | S1 |
| TC-OUT-024 | All | Given Outbox publish 성공/consumer 실패/재시작 | When Inbox 재처리 | Then side effect 1회, checkpoint 유지 | tests/IntegrationTests/Messaging/OutboxInboxTests.cs | S1 |
| TC-KIS-025 | S12 | Given broker capability OFF | When order intent 또는 adapter submit | Then 403/disabled; 외부 호출 0 | tests/IntegrationTests/Execution/CapabilityOffTests.cs | S1 |
| TC-REC-026 | S12 | Given 부분/중복/역순 fill과 broker balance 차이 | When J12 대사 | Then break 생성, 자동 overwrite 없음, maker-checker 정정 | tests/E2E/reconciliation-break.spec.ts | S1 |
| TC-AUD-027 | S8/S13 | Given publicationId | When audit trace 조회 | Then source→dataset→evidence→decision→review→publication→outcome 연결 | tests/IntegrationTests/Audit/EndToEndTraceTests.cs | S1 |
| TC-PII-028 | S13 | Given 실명/계좌/API key를 request/log payload에 주입 | When error/alert 발생 | Then masking/redaction, Telegram에 PII 없음 | tests/Security/PiiLogRedactionTests.cs | S1 |
| TC-KILL-029 | S13 | Given market/model/account/security scope switch | When 활성화 | Then command/job/UI가 목표 scope만 즉시 차단 | tests/E2E/kill-switch.spec.ts | S1 |
| TC-DR-030 | S13/S14 | Given 생산 유사 backup와 특정 시각 | When PITR restore 후 배치 재실행 | Then RPO/RTO, ledger/audit/recon 일치 | tests/DR/restore-reconciliation.md | S1 |
| TC-PERF-031 | S14 | Given 승인된 목표 포트폴리오·종목량 | When 일일 추천/scorecard load | Then 개장 전 SLA, API P95<=2s 기준안, error budget 내 | tests/Performance/recommendation-load.js | S2 |
| TC-ACC-032 | S13 | Given keyboard/screen-reader/high zoom | When 고객 제안·리밸런싱·동의 여정 | Then 핵심 행동/경고/불확실성 이해 가능 | tests/E2E/accessibility.spec.ts | S2 |

## 31.1 Release Exit Criteria

| 영역 | 필수 증거 | Exit |
| --- | --- | --- |
| 코드/계약 | Architecture/API/Event schema test 100%, critical coverage 기준 승인 | 실패 0 |
| 데이터 | DQ-01~08, 기업행사/상폐/총수익/FX/비용 Golden 통과 | Lookahead·생존편향·대사 결함 0 |
| 알고리즘 | Sell/Reentry/Buy/Risk 결정표·동결 회귀·비용2배 | Golden diff 허용오차 내 |
| 서비스 | 추천→검토→공개→행동→평가 E2E | 미승인 공개/권한 우회 0 |
| 운영 | Outbox/Inbox, retry, 대사, kill-switch, restore rehearsal | P1/P2 미해결 0 |
| 증거 | PR trace, migration report, test report, OTel trace, runbook, 승인 | Release Evidence Pack 완결 |

# 32. 배포·운영·Runbook 실행계약

운영 원칙 연구·자문·Shadow·Pilot·주문 Capability를 환경과 기능 플래그로 분리한다. 생산에서 자동주문은 기본 OFF이며, 데이터·모델·준법·운영 게이트가 미충족이면 UI와 API 모두 차단한다.

| 환경 | 데이터 | 외부연계 | 주 사용자 | 배포 | 핵심 제한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV | 합성/샘플 | mock/sandbox | 개발자 | 수동 | 외부 실계좌/실고객 PII 금지 |
| TEST | Golden fixture | mock/sandbox | CI/QA | PR마다 | DbUp fresh/upgrade, contract, E2E |
| RESEARCH | 동결 연구 데이터 | 읽기 전용 데이터 adapter | Quant | 요청/queue | 고객 batch와 자원 격리 |
| STAGE | 마스킹/생산 유사 | KRX/DART/KIS sandbox | QA/Ops/준법 | release candidate | 성능·보안·DR·cutover rehearsal |
| PROD-ADVISORY | 승인된 실데이터 | KRX/DART; KIS read/capability | Ops/Advisor | 승인 배포 | 제안/승인/공개; broker submit OFF |
| PROD-PILOT | 별도 승인 고객 | 제한 KIS capability | Maker/Checker/Ops | 별도 Release | manual/limited only; 대사 필수 |

## 32.1 Gitea Actions CI/CD 단계

| 단계 | 작업 | 명령/산출물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Validate | checkout, lockfile, secret scan, changed-slice trace | dotnet format --verify-no-changes; pnpm lint; docs trace lint | 실패 즉시 중단 |
| 02 Build | backend/frontend deterministic build | dotnet build -c Release; pnpm build | warning-as-error 정책 |
| 03 Unit | xUnit/Vitest/property | dotnet test UnitTests; pnpm test:unit | critical test 100% |
| 04 DB | PostgreSQL service, DbUp fresh+upgrade+precheck | dotnet run DbMigrator; schema diff | checksum/lock/rollback plan |
| 05 Integration | Dapper/FastEndpoints/Outbox/Inbox/Hangfire | dotnet test IntegrationTests | retry/idempotency/contract |
| 06 Data/Backtest | Golden DQ + frozen regression | dotnet test DataTests BacktestRegression | lookahead0/hash/diff |
| 07 E2E | stage-like backend+Vue | pnpm playwright test | trace/video retained |
| 08 Security/SBOM | SCA/container/config/PII scan | SBOM + vulnerability report | Critical/High 승인없음 |
| 09 Package | signed app/frontend/migration/config manifests | artifact SHA + provenance | release unit immutable |
| 10 Deploy Stage | migration precheck→app→smoke→batch dry-run | deployment job | 자동 rollback 조건 |
| 11 Approval | QA/Ops/Security/Compliance/Owner evidence | manual gate | 업무분장 |
| 12 Prod | backup/PITR point→migration→app→smoke→capability | controlled deployment | post-deploy 대사 |

## 32.2 SLI/SLO·경보·Runbook

| ID | SLI | Trigger | Severity | Runbook | 1차 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 | market ingest lag | 시장 종가 후 승인 SLA 초과 | P1 대량결측/룩어헤드; P2 일부소스 | runbooks/data-ingest-lag.md | 추천 hold→source 확인→재수집→DQ→재계산 |
| DATA-02 | watermark gap/DQ quarantine | gap>0 또는 격리율 임계 | P1 핵심시장; P2 비핵심 | runbooks/data-quarantine.md | impact lineage→recommendation hold→승인 재처리 |
| ALG-01 | evidence_missing/policy_error | >0 | P1 | runbooks/signal-engine.md | J08 중단→model/data capability OFF→trace 분석 |
| ADV-01 | recommendation batch duration | 개장 전 SLA 미달 | P1 | runbooks/recommendation-sla.md | 부분 실패 격리→재실행→운용자 공지 |
| ADV-02 | unapproved publish | >0 | P1 | runbooks/unapproved-publication.md | 즉시 kill-switch→접근차단→고객/준법 통지→정정 |
| RE-01 | duplicate_stage | >0 | P1 | runbooks/reentry-duplicate.md | 주문의도 차단→watch/state 복구→대사 |
| EVA-01 | due window backlog/evaluation lag | SLA 초과 | P2/P1 누적 | runbooks/evaluation-backlog.md | window chunk 재실행→scorecard 표기 |
| EXE-01 | reconciliation break value/age | 중대 금액 또는 SLA 초과 | P1/P2 | runbooks/reconciliation.md | capability OFF→broker snapshot 재수집→maker-checker 정정 |
| DB-01 | replication/backup/lock/bloat | RPO 위험/lock SLA | P1/P2 | runbooks/postgres.md | 배치중지→세션차단→복구/PITR 판단 |
| SEC-01 | auth anomaly/secret/PII leak | 탐지 1건 | P1 | runbooks/security-incident.md | token revoke→scope 차단→증거 보존 |
| GOV-01 | kill-switch activation latency | 기준 초과 | P1 | runbooks/kill-switch.md | 전역 ingress 차단 fallback |
| SLO-01 | API availability/P95 | 월 가용성/핵심 조회 P95<=2s 기준안 | P2 | runbooks/api-slo.md | degrade read-only/cache→capacity |

## 32.3 배포·Rollback 순서

| 시점 | 작업 | Gate/조치 |
| --- | --- | --- |
| T-24h | Release Evidence/DB precheck/backup 상태/온콜/고객 영향 승인 | 미승인 시 연기 |
| T-60m | 추천/평가 배치 pause, Outbox drain, PITR restore point | drain 실패 시 중단 |
| T-45m | Additive DbUp migration, verify checksum/row count/locks | lock/시간 초과 시 앱 미배포 |
| T-30m | Backend canary, health/DB/outbox/auth smoke | error/SLO 초과 시 앱 rollback |
| T-20m | Frontend deploy with capability OFF | route/auth/error smoke |
| T-10m | 데이터 dry-run, recommendation dry-run, audit trace | DQ/duplicate/evidence missing >0 시 중단 |
| T0 | 승인된 advisory capability만 enable | order capability OFF 유지 |
| T+30m | 대사/scorecard/alerts/고객 공개 확인 | P1 발생 시 kill-switch+rollback |
| Rollback | 이전 signed artifact 재배포; DB는 forward repair; 재처리/대사 | blind DB rollback 금지 |
| T+1d | 결함/지표/민원/데이터·모델 drift review | 변경결정 기록 |

# 33. 바이브 코딩 필수 문서와 작업 패킷

바이브 코딩 운영 원칙 AI에게 프로젝트 전체를 한 번에 코딩시키지 않는다. 승인된 Slice Spec과 Program Work Package 한 건만 입력하고, 코드·Migration·테스트·관제·문서의 추적성을 PR에서 검증한다. 투자정책 수치와 데이터 시점은 AI가 임의로 보완하지 못한다.

| 파일 | 필수 내용 | Owner |
| --- | --- | --- |
| /docs/00_PROJECT.md | 목표·범위·KPI·운영단계·로드맵·용어·의사결정권자 | PM |
| /docs/01_PRODUCT_DOMAIN.md | 사용자·유스케이스·상태·권한·기능 In/Out | PO/UX/준법 |
| /docs/02_ALGORITHM_VALIDATION.md | 정책 ID·수식·상태기계·Golden·일평가·승격/롤백 | Quant/Risk |
| /docs/03_DATA_CONTRACTS.md | Source/PIT/Schema/DQ/Lineage/Dictionary/재처리 | Data/DBA |
| /docs/04_ARCHITECTURE_ADR.md | 모듈·의존·ADR·NFR·보안·배포 토폴로지 | Architect/PL |
| /docs/05_API_EVENTS.md | Request/Response/Error/Event/Job/멱등/버전 | BE Lead |
| /docs/06_UX_FLOWS.md | 고객/운용/운영 흐름·화면 상태·설명가능성·a11y | UX/FE |
| /docs/07_TEST_SECURITY_OPS.md | Test catalog·SLO/Alert/Runbook/DR/감사 | QA/SRE/Security |
| /docs/08_WBS_DECISIONS.md | 통합 WBS·RACI·Risk/Issue/Decision/Change | PM/PL |
| /AGENTS.md | 스택·아키텍처·금지 패턴·검증 명령·투자/데이터 안전규칙 | Architect |
| /docs/templates/SLICE_SPEC.md | 사용자 결과·정책/데이터/API/DB/UI/테스트/관제/롤백 | PL |
| /docs/templates/PWP_TASK.md | 한 PR 작업 범위·파일·입출력·수용기준·명령·증거 | Developer/AI |
| /docs/templates/TRACEABILITY.md | REQ→ALG/DATA→API/DB/UI→TEST/OPS→PR/Release | QA/PM |
| /docs/templates/ADR.md | 문제·대안·결정·결과·rollback | Architect |

## 33.1 AGENTS.md 필수 금지·강제 규칙

| 유형 | 규칙 |
| --- | --- |
| 금지 | 자동주문/브로커 submit을 기본 활성화하지 않는다. |
| 금지 | DateTime.Now, 현재 비용, 최신 재무를 과거 as-of 계산에 사용하지 않는다. |
| 금지 | 다른 모듈 schema를 직접 write하거나 Dapper SQL을 UI/Endpoint에 흩뜨리지 않는다. |
| 금지 | Evidence/Recommendation/Audit를 update/delete로 수정하지 않는다. revision/correction event를 사용한다. |
| 금지 | 정책 임계값·수식·허용오차를 프롬프트 추론으로 생성하지 않는다. |
| 강제 | 모든 write는 idempotency/concurrency/audit/correlation을 갖는다. |
| 강제 | 금융값 decimal, 시장세션 MarketCalendar, UTC timestamp, 명시적 currency/rounding을 사용한다. |
| 강제 | Endpoint→Handler→Policy→Sql→Event→Tests→Vue feature를 한 Slice로 완결한다. |
| 강제 | DB 변경은 DbUp migration과 fresh/upgrade/precheck 테스트를 포함한다. |
| 강제 | PR에는 REQ/ALG/DATA/API/DB/UI/TEST/OPS ID와 실행한 명령·결과를 기재한다. |
| 강제 | RESEARCH_CANDIDATE/Capability 상태를 UI·API·Job에서 동일하게 적용한다. |

## 33.2 PWP 작업 패킷 템플릿

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 1. Goal | 사용자 결과 1문장, In/Out, 비즈니스/알고리즘 이유 |
| 2. Trace IDs | REQ, ALG, DATA, API, DB, UI, TEST, OPS, ADR |
| 3. Inputs/Outputs | 필드·자료형·단위·통화·as-of·nullable·오류 |
| 4. State/Policy | 상태전이·우선순위·수식·경계·허용오차·예외 |
| 5. Artifacts | 정확한 backend/frontend/migration/test/runbook 파일 경로 |
| 6. Acceptance | Given/When/Then, duplicate=0, permission, performance, audit |
| 7. Commands | dotnet/pnpm/DbUp/Playwright 실행 명령 |
| 8. Safety | Capability, PII, DQ, rollback, data/license restrictions |
| 9. Evidence | PR link, migration report, test output, OTel trace, screenshot, approval |
| 10. Non-goals | 이번 PR에서 수정하지 않을 모듈/정책/DB |

## 33.3 바이브 코딩 작업 루프

| 단계 | 완료 조건 |
| --- | --- |
| 1 Ready | PL이 Slice/PWP·Trace·수용기준·fixture·권한·rollback 승인 |
| 2 Plan | AI/개발자가 변경 파일·migration·테스트 목록만 제안; 범위 밖 변경 금지 |
| 3 Test First | 정책/불변/contract 실패 테스트 또는 fixture를 먼저 추가 |
| 4 Implement | Vertical Slice 내부 구현; cross-module은 event/read model |
| 5 Verify | build/lint/unit/integration/data/backtest/E2E 중 해당 명령 실행 |
| 6 Review | Quant/Data/DBA/UX/QA/Security가 소유 영역 독립 검토 |
| 7 Evidence | PR trace와 OTel/DB/test 결과 첨부 |
| 8 Merge/Deploy | Gate 통과 후 feature flag/capability OFF 상태로 배포 |
| 9 Observe | metric/alert/reconciliation 확인 후 제한 활성화 |
| 10 Learn | 일평가·결함·민원·drift를 backlog/ADR/model card에 반영 |

# 34. 일평가·모델 승격·투자일임형 검토

방향성 일평가는 매일 신호를 더 자주 내기 위한 기능이 아니라, 과거에 동결한 추천의 1/5/20/63/126/252 거래일 결과를 누적하는 품질관리다. 특정 적중률을 넘었다고 투자일임형으로 자동 전환하지 않는다. 최소 252 거래일 Shadow, 상이한 2개 이상 국면, 데이터·모델·운영·준법 복합 Gate를 통과한 경우에만 별도 타당성 검토를 시작한다.

| 영역 | KPI | 주기 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 무결성 | duplicate run/item/stage/intent, lookahead, DQ quarantine usage, unapproved publish, reconciliation | 매일 | 오류 0; 하나라도 P1이면 모델평가와 무관하게 운영 중지 |
| 예측분포 | P10/P50/P90 coverage, calibration slope/intercept, Brier/logloss | 일 누적·월 판정 | 기준모델 대비 개선, 시장/자산 코호트 표본 표시 |
| 매수 | 20/63/126/252일 net utility, IC/decile, MAE/MFE | 평가창 도래시 | 비용후 기대효용 양수; score hit rate는 보조 |
| 매도 | 5/20/63/126일 avoided loss, ES/MDD delta, false-exit cost, gain capture | 평가창 도래시 | false-exit cost 연 2% 이하 기준; OOS 일관 |
| 재진입 | capture rate, delay cost, stage duplicate, 126일 expiry | 매일/월 | capture 65% 이상 기준; duplicate 0 |
| 포트폴리오 | ES95, MDD, concentration, turnover, cost/tax, capital floor breach | 매일/월 | IPS/한도 위반 0; 비용후 개선 |
| 모델 리스크 | PBO, DSR, parameter stability, drift, regime robustness | 분기/승격 | PBO<=20%, DSR>=95%, 비용2배 utility 양수 |
| 고객/운영 | 설명 이해·거절사유·민원·장애·대사·kill-switch/DR | 월/분기 | 중대 통제 실패 0; 독립검증 승인 |

## 34.1 적중률 사용 방식

| 항목 | 규칙 | 통제 |
| --- | --- | --- |
| 행동별 정의 | BUY: 63/126일 비용후 초과수익>0; SELL: 동일기간 보유 대비 위험조정 손실 회피; REENTER: 이후 상승 참여 포착 | 액션과 평가창을 섞지 않음 |
| 기준모델 | Buy&Hold/현금/단순 추세/현행 Champion과 동일 PIT·비용·유니버스 비교 | 절대 60% 같은 단일값 금지 |
| 설계제안 문턱 | 시장·자산 코호트별 적중률의 Wilson 하한이 기준모델보다 3%p 이상 높고 최소 표본 충족 시 긍정 신호 | 적중률만으로 승격 불가 |
| 불균형 보정 | 행동 빈도·시장 상승 편향 때문에 balanced accuracy/precision-recall와 utility 병행 | 항상 BUY/HOLD 예측 방지 |
| 판정 주기 | 매일 수집, 월별 모니터링, 분기 투자위원회 판정 | 일일 변동으로 정책 변경 금지 |

## 34.2 단계별 승격 Gate

| Gate | 최소 증거 | 주문/운영 상태 |
| --- | --- | --- |
| G-R 연구→자문 MVP | 동결 재현, PIT/DQ 최소선, 알고리즘 Golden, 모델카드, 설명/승인/감사 E2E | 자동주문 없음 |
| G-S 자문→Shadow | 추천 배치 SLA, 가상체결, 1/5/20 평가, duplicate/unapproved=0, kill-switch | 실계좌 미체결 |
| G-P Shadow→Pilot 검토 | 최소 252 거래일+2국면, net utility, false-exit/capture, PBO/DSR, 독립검증, 보안/DR/대사 | 제한 고객·수동/제한연계 별도 승인 |
| G-D Pilot→투자일임형 타당성 | 법무/준법/고객보호, 운영 SLA/민원, 장기 OOS, 비용2배, rollback, 업무분장, 책임체계 | 별도 프로젝트/Release; 자동 승격 금지 |

# 35. 최종 착수 Gate와 실행 결론

최종 결론 본프로그램은 P0 데이터 정합성→P1 매도/재진입→자문 추천/승인/공개/평가→포트폴리오/리밸런싱→Shadow→대사/DR 순으로 진행한다. 화면을 먼저 만들거나 적중률 하나로 투자일임형을 결정하지 않는다. K-ArtSell 12.2는 RESEARCH_CANDIDATE로 유지하며 자동주문 Capability는 기본 OFF다.

| Gate 영역 | Go 조건 |
| --- | --- |
| 사업/준법 | 투자자문형 In/Out, 고객동의·적합성·설명·광고·주문연계 OFF 승인 |
| 알고리즘 | ALG 정책·수식·상태·경계·자산정책·Golden·ModelCard 승인 |
| 데이터 | PIT/CA/상폐/TR/FX/Fee/Tax/DQ/Lineage/권리·재처리 계약 승인 |
| 아키텍처 | 모듈/schema/API/Event/Job/Outbox/Inbox/ADR/NFR/보안 경계 승인 |
| UX/AX | 고객/운용/운영 여정과 loading/empty/warn/error/expired/permission/a11y 승인 |
| QA | TC catalog·fixture·자동화·성능·보안·DR·Exit criteria 승인 |
| 운영 | SLO/Alert/Runbook/대사/kill-switch/backup/PITR/Cutover/Rollback 승인 |
| 바이브 코딩 | AGENTS·Slice Spec·PWP·Traceability·PR Gate와 검증 명령 승인 |
| WBS | 각 작업의 파일·SQL·API/UI·Test/Ops·Owner/Reviewer/PD/Dependency/Done 증거 확정 |

## 35.1 착수 후 첫 10일 실행안

| 일자 | 완료 결과 |
| --- | --- |
| Day 1 | D1~D6와 Source of Truth Owner·RACI·결정권·변경통제 승인 |
| Day 2 | AGENTS/PWP/Slice/Trace 템플릿과 저장소·브랜치·PR Gate 생성 |
| Day 3 | ASP.NET Core/Vue/PostgreSQL/DbUp/Gitea Actions/OTel Walking Skeleton |
| Day 4 | SecurityMaster·시장캘린더·PIT 시간모델·Raw immutable schema |
| Day 5 | KRX/OPENDART/KIS capability adapter contract와 mock/fixture |
| Day 6 | DQ-01/05/06·watermark·quarantine·운영 DataRun UI |
| Day 7 | 기업행사/상폐/총수익 Golden fixture와 DbUp fresh/upgrade pipeline |
| Day 8 | PositionLot/Cycle/EvidenceSnapshot 최소 schema와 불변 테스트 |
| Day 9 | ALG-SELL-001~003 Soft Sell 결정표와 xUnit Golden |
| Day 10 | Sell→Review→Shadow Fill→ReentryWatch→Audit trace E2E Demo; G1-A 판정 |

## 35.2 문서 승인 후 바로 생성할 첫 구현 티켓

| Ticket | 구현 | 핵심 수용기준 |
| --- | --- | --- |
| PWP-001 | MarketCalendar+PublishedAtPolicy | 같은 세션 룩어헤드 0 |
| PWP-002 | RawRecord+DatasetManifest+DQ skeleton | immutable/revision/replay |
| PWP-003 | SecurityMaster+ListingPeriod+Tradability | KR/US 상품 식별·상폐 |
| PWP-004 | PositionLot+CycleState | 재진입 새 Cycle reset |
| PWP-005 | EvidenceSnapshot immutable writer | data/model/config SHA |
| PWP-006 | HardImpairmentPolicy | priority non-offset |
| PWP-007 | Gap/TwoClose/Cooldown | 부분매도 경계 |
| PWP-008 | CreateReentryWatch | hard exit 제외·unique |
| PWP-009 | RecommendationRun+Review | 멱등·maker-checker |
| PWP-010 | AuditTrace Walking Skeleton | input→decision→review→shadow→watch |

근거자료: K-ArtSell_12_2_quant_review_ko.md, K-ArtSell_12_2_config_proposal.yaml, 연구 Python/CSV 결과, K-ArtSell SI 착수·프로그램 상세 WBS v4.0. 원시 시장 데이터와 생산 라이선스 검증은 첨부 패키지에 완전하지 않으므로 생산 성과·법적 적합성을 본 문서가 보증하지 않는다.

# 36. 지속 가능한 유지보수 운영 헌법

지속성의 핵심 문서를 계속 늘리는 것이 아니라 정책·데이터·계약·증거를 불변 식별자로 고정하고, 모든 변경을 같은 검증 파이프라인으로 통과시키며, 자동화된 Fitness Function이 구조적 일탈을 즉시 차단하게 한다. 새 문서군은 만들지 않고 기존 D2~D6와 9개 Source of Truth에 흡수한다.

K-ArtSell 12.2는 계속 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION으로 유지한다. 일평가는 단타 신호 생성이 아니라 장기 투자제안의 비용후 기대효용, calibration, 영구손실 회피, 거짓매도 비용, 재진입 포착과 운영 무결성을 누적하는 품질관리다.

## 36.1 흔들리지 않는 기준선

| ID | 기준선 | 고정 내용 | Source of Truth | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 사업·준법 | 투자자문형 우선·자동주문 OFF·일임형 자동승격 금지 | 00_PROJECT.md | 운영사/준법 |
| B02 | 알고리즘 | PolicyId·상태기계·수식·자산정책·승격/rollback | 02_ALGORITHM_VALIDATION.md | 퀀트/투자위 |
| B03 | 데이터 | PIT·published_at·revision·lineage·dataset/hash | 03_DATA_CONTRACTS.md | Data/DBA |
| B04 | 아키텍처 | 모듈/schema 소유권·허용의존·금지접근·ADR | 04_ARCHITECTURE_ADR.md | Architect/PL |
| B05 | 계약 | API/Event/Job/DB/Config 버전·멱등·오류·폐기 | 05_API_EVENTS.md | PL/Architect |
| B06 | 고객보호 | 근거·반대증거·불확실성·비용·유효기간·권한 | 06_UX_FLOWS.md | UX/준법 |
| B07 | 품질·운영 | Golden/Data/E2E/Backtest/Security/DR·Metric/Runbook | 07_TEST_SECURITY_OPS.md | QA/SRE |
| B08 | 변경·책임 | WBS·RACI·Owner·Risk Acceptance·기술부채·기한 | 08_WBS_DECISIONS.md | PM/Steering |
| B09 | AI 통제 | 승인스택·금지패턴·검증명령·민감정보 금지 | AGENTS.md | Architect/PL |
| B10 | 불변증거 | App/Model/Config/Data/Contract/Evidence Version Set | Release manifests | Risk/Audit |

## 36.2 Release Version Set

| 구성 | 최소 식별자 | 보존 위치 |
| --- | --- | --- |
| AppVersion | backend/frontend SHA·build provenance·SBOM | artifact manifest |
| ModelVersion | 정책 코드·모델·champion/challenger·승인 | model_version |
| ConfigVersion | 임계값·자산정책·Capability·effective_at | config manifest |
| DatasetVersion | source/version·revision cutoff·DQ·lineage | dataset manifest |
| ContractVersion | API/Event/DB/Job schema와 compatibility | contract catalog |
| EvidenceVersion | 추천 당시 입력·결정·설명·승인·공개 hash | evidence/audit |

배포는 App만이 아니라 App+Model+Config+Contract의 승인 조합으로 수행한다.

과거 결정은 당시 Dataset/Evidence로 평가하며 최신 데이터로 덮어쓰지 않는다.

Rollback은 코드만이 아니라 승인된 Version Set 전체를 복원한다.

운영·감사 화면에서 Version Set을 한 번에 조회할 수 있어야 한다.

## 36.3 호환성·폐기 정책

| 대상 | 원칙 | 이행 | 폐기조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API | additive minor, 의미/필수/path 변경 major | 2 Release dual support+contract test | 사용량0+승인 |
| Event | schema_version+tolerant reader | dual publish/upcaster+Inbox replay | consumer 완료 |
| PostgreSQL | expand→backfill→contract | 동일 Release drop 금지 | 대사+사용량0 |
| Hangfire Job | version·watermark·idempotency | 중단/재개/재처리 시험 | 미완료 JobRun0 |
| Algorithm/Config | Policy/ModelVersion·effective_at·rollback_to | Golden+Frozen OOS+cost2x+Shadow | 투자위 승인 |
| Data Source | source/version·published_at·mapping | parallel ingest·DQ diff·backfill | Data Owner 승인 |
| Vue/UX | 공개 의미·권한·경고를 계약화 | Playwright+a11y+승인본 hash | UX/준법 승인 |

## 36.4 Architecture Fitness Function

| ID | 검사 | 자동화 | 합격 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIT-001 | 금지 모듈참조/타 schema SQL | Architecture/static scan | 0 | PR 차단 |
| FIT-002 | DateTime.Now·암묵 시간 | IClock scan/test | 0 | PR 차단 |
| FIT-003 | 금융 double/암묵 rounding | analyzer/boundary test | 경계 외0 | PR 차단 |
| FIT-004 | Evidence/Version hash 누락 | integration invariant | 0 | Release 차단 |
| FIT-005 | Command/Job 중복 부작용 | fault/replay | 0 | PR 차단 |
| FIT-006 | PIT lookahead/overwrite | DataTests/replay | 0 | Release 차단 |
| FIT-007 | Policy 변경 회귀 미실행 | changed-path rule | Golden/OOS 필수 | PR 차단 |
| FIT-008 | Breaking contract 무승인 | schema diff | 0 | PR 차단 |
| FIT-009 | Metric/Alert/Runbook 누락 | traceability lint | 핵심 Slice 0 | DoD 차단 |
| FIT-010 | 비밀·PII·Critical CVE | secret/PII/SBOM scan | 0 | PR/Release 차단 |

# 37. 변경관리·운영리듬·기술부채 방법론

변경은 속도가 아니라 위험등급으로 관리 문구 수정과 알고리즘 임계값 변경을 같은 절차로 처리하지 않는다. 영향 반경과 되돌림 난이도에 따라 등급을 부여하고 등급별 승인·검증·Release Window를 강제한다.

## 37.1 변경 등급

| 등급 | 대상 | 판단 | 승인 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 문서/비행동 UI | 의미·권한·계약 불변 | Owner+Reviewer | lint/unit/a11y |
| C1 | 기능/성능/리팩터링 | 공개계약·도메인 의미 불변 | PL+QA | unit/integration/E2E/fitness |
| C2 | API/Event/DB/Data Source | 소비자·데이터·재처리 영향 | Architect+Data/DBA+QA | contract/data/replay/backfill/rollback |
| C3 | Algorithm/Model/Config | 추천행동·위험·성과 영향 | Quant+Risk+투자위 | Golden/Frozen OOS/cost2x/shadow/model card |
| C4 | 주문/권한/보안/준법 | 고객자산·법적·보안 영향 | Steering+준법+보안+Ops | UAT/security/DR/reconcile/canary |
| HOTFIX | P1/P2 긴급복구 | 최소변경·즉시 rollback | Incident Commander+2인 | targeted+smoke, 2영업일 내 full regression |

## 37.2 표준 변경 흐름

| 단계 | 필수 산출물 |
| --- | --- |
| 1 Intake | Change ID·Owner·등급·목표/비목표 |
| 2 Impact | 모듈·계약·데이터·알고리즘·고객·운영 영향과 rollback target |
| 3 Ready | Slice/PWP·수용기준·테스트·관제·migration 승인 |
| 4 Implement | Vertical Slice로 코드·SQL·UI·문서 동시 변경 |
| 5 Verify | Fitness+등급별 회귀+독립 QA/Quant Evidence Pack |
| 6 Release | Version Set 고정·maker-checker·capability/canary |
| 7 Observe | SLO·DQ·배치·추천·모델·대사 observation window |
| 8 Close | PIR/Postmortem·기술부채·문서 drift·backlog 반영 |

## 37.3 운영 리듬

| 주기 | 검토 | 주관 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매일 | freshness/DQ·배치·중복·미승인공개·대사·kill-switch·일평가 | Ops/Data/Quant | Daily Scorecard |
| 매주 | 실패 Job·Alert noise·false-exit/reentry·고객/운용 피드백 | PL/QA/Ops/Quant | 주간 결정로그 |
| 월간 | SLO/error budget·비용/용량·calibration/drift·기술부채·권한 | Steering 실무위 | Service/Model Review |
| 분기 | Champion/Challenger·PBO/DSR·공급원·DR tabletop·ADR | 투자위/Risk/Architect | 승격/유지/rollback |
| 반기 | 실복구 DR·사고훈련·대규모 replay·접근성/설명 재검증 | 전 역할 | Resilience Pack |
| 연간 | 법무·준법·개인정보·BCP·공급업체·용량/예산·범위 재승인 | 경영/준법/감사 | Control Attestation |

## 37.4 기술부채·지식 지속성

| 영역 | 정책 | 증거 |
| --- | --- | --- |
| 기술부채 | Sprint 15% 기본; 반복 P1/보안/데이터 부채 우선 | Debt ID·위험·Owner·Due·Exit test |
| Error Budget | SLO 소진 시 신규기능보다 안정화 우선 | 월간 소진율·release throttle |
| Dependency | lock/SBOM; 월 patch·분기 minor; major ADR | EOL 6개월 전 계획 |
| Feature Flag | Owner·목적·범위·만료일 필수 | 만료 flag 0 |
| 문서 | 코드와 같은 PR; owner/last_verified | 중복 Source of Truth 0 |
| Bus Factor | 핵심영역 Primary+Secondary; 분기 실제 수행 | bus factor≥2 |
| 인수인계 | Open Risk·예외·flag·수동절차·backfill 정리 | 미인계 임시절차0 |
| Runbook | Secondary가 30분 내 P1 초동조치 가능 | 분기 실행 증거 |

# 38. 장기 유지보수 프로그램 작업 WBS

Go-Live W33 이후 반복 수행하는 유지보수 백로그다. 기존 PWP와 동일하게 Change/Requirement ID, 코드·SQL·문서, 자동검증, 운영증거와 Done 기준을 갖는다.

| ID | 영역 | 작업 | 산출물 | 필수 검증 | Owner | 주기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNT-GOV-001 | Governance | Change 등급·승인 | issue/PR template·decision log | 등급누락0·C3/C4 우회0 | PM/Architect | 상시 |
| MNT-GOV-002 | Governance | Version Set manifest | release/model/data/config manifests | 추천·평가·배포 hash 일치 | PL/Risk | Release |
| MNT-GOV-003 | Governance | ADR/예외 만료 | ADR·exception register/expiry | 무기한 예외0 | Architect/Risk | 월/분기 |
| MNT-ALG-001 | Algorithm | Daily Scorecard | J10/J11·cohort dashboard | 누락창0·운영오류0 | Quant/Ops | 일 |
| MNT-ALG-002 | Algorithm | Champion/Challenger | shadow comparison/model card | 동일 Data/Cost 비교 | Quant/Risk | 월 |
| MNT-ALG-003 | Algorithm | Policy 회귀·승격 | Golden/Frozen OOS/PBO/DSR/cost2x | 복합 Gate 우회0 | Quant/QA/투자위 | 변경시 |
| MNT-ALG-004 | Algorithm | false-exit/reentry 분석 | sell/reentry attribution | 정의 일치·capture/비용 | Quant | 월 |
| MNT-ALG-005 | Algorithm | Model rollback drill | champion restore/capability | RTO 내 Version Set 복원 | Risk/PL | 분기 |
| MNT-DATA-001 | Data | Source drift 감시 | schema/sample/rate/SLA diff | 무승인 drift0 | Data | 일 |
| MNT-DATA-002 | Data | PIT/lineage 회귀 | DQ-01~08/replay hash | lookahead/overwrite0 | Data/QA | Release |
| MNT-DATA-003 | Data | CA/상폐/총수익 대사 | official master/golden | 수량·원가·수익 break0 | Data/DBA | 일/월 |
| MNT-DATA-004 | Data | Backfill/revision | chunk/checkpoint/resume/replay | 재시작·대사100% | Data/DBA | 수시 |
| MNT-SVC-001 | Service | IPS/권한/추천 상태 | contract/E2E/access matrix | 미승인·타고객 접근0 | BE/QA/Security | Release |
| MNT-SVC-002 | Service | 수익률·위험 회귀 | TWR/MWR/ES/MDD/FX golden | 허용오차 충족 | Quant/QA | Release |
| MNT-SVC-003 | Service | 리밸런싱/대체 | constraint/property/perf | 제약위반0·NO_ACTION | Quant/QA | 변경시 |
| MNT-SVC-004 | Service | 설명/접근성 | Playwright/a11y/UAT | 중대 오해·a11y0 | UX/준법/QA | 분기 |
| MNT-DB-001 | DB | Migration lifecycle | DbUp expand/backfill/contract | fresh/upgrade/fail/rollback | DBA/QA | Release |
| MNT-DB-002 | DB | Plan/index/partition | pg_stat·plan/bloat report | P95/lock/size 기준 | DBA/BE | 월 |
| MNT-DB-003 | DB | PITR/restore/reconcile | backup/restore evidence | RPO/RTO·원장/감사 일치 | DBA/SRE | 분기/반기 |
| MNT-QA-001 | QA | Regression portfolio | test inventory/flake owner | critical flaky/orphan0 | QA Lead | 월 |
| MNT-QA-002 | QA | Golden/Test data | fixture manifest/hash/rights | PII0·재현100% | QA/Data | Release |
| MNT-QA-003 | QA | Fault/Chaos | API limit/job/outbox/retry | 중복0·degraded mode | SRE/QA | 분기 |
| MNT-QA-004 | QA | Security/Supply chain | SAST/secret/SBOM/signature | critical·노출0 | Security/DevOps | PR/Release |
| MNT-OPS-001 | Ops | SLO/Error Budget | dashboard/monthly review | 소진 시 release throttle | SRE/Ops | 월 |
| MNT-OPS-002 | Ops | Alert/On-call | routing/dedupe/escalation | miss·PII·noise 기준 | SRE/Ops | 주/월 |
| MNT-OPS-003 | Ops | Runbook/Kill-switch | tabletop/live drill | 30분 초동·scope 정확 | Ops/Risk | 월/분기 |
| MNT-OPS-004 | Ops | KIS/Reconciliation | token/capability/fill/recon | 중복0·blind overwrite0 | Ops/BE/DBA | 일/Release |
| MNT-OPS-005 | Ops | Incident/Postmortem | timeline/root/control/test | 재발방지 test 완료 | Incident Cmdr | 사고후 |
| MNT-KNW-001 | Knowledge | Secondary 실습 | replay/rollback/recon/drill | 핵심 bus factor≥2 | PM/Ops | 분기 |
| MNT-DEV-001 | Engineering | Dependency/EOL/flag | SBOM/EOL/flag register | EOL계획·만료flag0 | PL/DevOps | 월/분기 |
| MNT-DEV-002 | Engineering | AI 코드 통제 | AGENTS/trace/reviewer | 무근거 패턴·lib0 | PL/Reviewer | PR |
| MNT-AUD-001 | Audit | E2E 표본감사 | data→decision→approval→evaluation | trace 누락0 | Audit/준법 | 월/분기 |
| MNT-ROAD-001 | Roadmap | 지속운영 재계획 | risk/value/debt/model/data roadmap | Critical Path 우선 | PM/Steering | 분기 |

# 39. 36개월 지속운영 로드맵과 최종 체크리스트

생산전환은 검증의 시작 자문형 Go-Live 이후에도 252거래일 이상 Shadow 증거와 복수 시장국면이 쌓이기 전에는 생산 적합성을 확정할 수 없다. W33 이후에는 기능 확대보다 데이터·모델·운영 재현성과 고객보호를 먼저 강화한다.

## 39.1 36개월 로드맵

| 기간 | 목표 | 핵심 실행 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| W33~40 | Hypercare | P1/P2 제거·SLA·Alert tuning·Runbook·대사 | 안정화 Exit |
| M3~M6 | 운영 기준선 | SLO/Model Review·기술부채·Secondary·분기 DR | 반복운영 가능 |
| M7~M12 | Shadow 증거 | 1/5/20/63/126/252·false-exit/reentry·utility/calibration | 252거래일 Gate |
| Year2 H1 | Challenger 고도화 | PIT 재무/컨센서스·자산정책·공급원 이중화·국면 stress | 복수국면 OOS |
| Year2 H2 | Pilot 타당성 | 법무·준법·고객보호·보안·DR·대사·수동 OrderIntent | 별도 Pilot Go/No-Go |
| Year3 | 일임형 별도 검토 | PBO≤20%·DSR≥95%·capture≥65%·false-exit≤2%·utility+·규제승인 | 자동승격 없이 사업승인 |

## 39.2 Definition of Sustainable Done

□ SD-01. 정책·PIT 데이터·계약·테스트·Metric·Runbook·Owner가 하나의 Change/Slice/PWP로 추적된다.

□ SD-02. Primary 부재 시 Secondary가 배포·재처리·rollback·대사·P1 초동조치를 수행한다.

□ SD-03. 동일 Version Set으로 결과를 재현하며 최신 데이터가 과거 Evidence를 덮어쓰지 않는다.

□ SD-04. API/Event/DB/Job 변경은 호환성·dual support·폐기조건을 갖는다.

□ SD-05. 알고리즘 변경은 PolicyId/ModelVersion·Golden/Frozen OOS·cost2x·Shadow 비교를 동반한다.

□ SD-06. 데이터 변경은 source/version·PIT·lineage·DQ diff·backfill/replay 증거를 동반한다.

□ SD-07. Metric·Alert·SLO·Kill-switch·Runbook·rollback이 실제 리허설로 검증된다.

□ SD-08. 기술부채·예외·Feature Flag·수동절차에는 Owner와 만료일이 있다.

□ SD-09. AI 생성 코드는 승인 스택·모듈경계·재현성·보안·추적성 검사와 사람 리뷰를 통과한다.

□ SD-10. 고객 공개 제안은 승인본·유효기간·근거·반대증거·불확실성·비용·감사추적을 보존한다.

## 39.3 최종 결론

본프로그램 착수 전 필수 문서는 D1~D6 여섯 문서군이면 충분하다. 중요한 것은 문서 수가 아니라 각 Vertical Slice와 Program Work Package가 알고리즘 정책, PIT 데이터, API/DB/Event/Job/UI, 테스트, 관제, rollback과 Owner에 연결되어 코드와 함께 갱신되는가이다.

투자일임형은 적중률 하나로 승격하지 않는다. 최소 252거래일 Shadow와 복수 국면, 비용후 기대효용, calibration, 영구손실/ES 감소, 재진입 포착, false-exit, PBO/DSR, 운영·준법·보안·고객보호 복합 Gate를 통과한 뒤에도 별도 타당성 검토와 승인을 거친다.

지속 가능한 시스템은 개인의 기억이나 AI 대화에 의존하지 않는다. Version Set, Source of Truth, Fitness Function, 반복 가능한 Evidence Pack, maker-checker와 정기 운영리듬이 조직의 기억이 되어야 한다. 본 문서는 투자자문·투자일임 승인 또는 수익보장을 제공하지 않는 SI 구축·검증·운영·유지보수 기준서다.

# 40. v7.0 결함진단과 구현·유지보수 원칙

v7.0 고도화 결론 v6.0은 알고리즘·데이터·API/DB/Event/Job·QA·운영·장기 유지보수의 기준선은 충분하나, 실제 개발자가 화면과 컴포넌트를 동일한 패턴으로 구현하고 Hangfire 수집·평가 배치를 운영하려면 화면 상태계약, CRUD 프로토타입, 공용 컴포넌트 API, FE/BE 작업패킷과 데이터 조회모델을 더 명시해야 한다. 문서군은 D1~D6 여섯 개를 유지하며 본 장 이후 내용은 D4·D5·D6의 실행 부속물이다.

[근거] K-ArtSell 12.2의 매도 우선순위, 재진입 계약, PIT·revision·총수익·상장폐지·비용 데이터 필요성, 투자자문형 우선, 자동주문 금지, 일평가·복합 승격 게이트는 그대로 보존한다.

[설계제안] 상세 화면 구조, PrimeVue/AG Grid 컴포넌트 계약, Read Model, API 경로 확장, Hangfire 큐·서버 토폴로지, 공수와 Sprint 배치는 G0~G2에서 승인·조정한다.

## 40.1 과유불급을 지키는 12개 실행 원칙

| ID | 원칙 | 실행 계약 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 데이터가 화면보다 먼저 | PIT·published_at·revision·quality_status가 Ready되지 않으면 화면은 HOLD/WARN 상태로만 제공한다. |
| P02 | Vertical Slice 완결 | 화면·Endpoint·Handler·Policy·SQL·Event/Job·테스트·Metric·Runbook을 하나의 Slice로 끝낸다. |
| P03 | Functional Core / Imperative Shell | 수식·정책·상태전이는 순수 결정함수로, I/O·트랜잭션·배치·알림은 얇은 오케스트레이션으로 분리한다. |
| P04 | SOLID는 목적이 아니라 변경비용 통제 | 정책·Adapter·Validator의 책임을 좁히되, 근거 없는 계층·추상화·Generic Repository는 만들지 않는다. |
| P05 | 정규화 Write, 선택적 역정규화 Read | 원장·PIT·승인·증거는 정규화/불변으로 보존하고, 화면·리포트는 재생성 가능한 Read Model로만 역정규화한다. |
| P06 | 멱등·재처리·이력성 | 모든 Command/Job은 IdempotencyKey·JobRunId·Watermark·Version Set·correlation을 갖고 overwrite 대신 revision/정정을 남긴다. |
| P07 | 컴포넌트화는 반복 증명 후 | 두 화면 이상에서 같은 의미·상태·테스트가 반복될 때 공용 컴포넌트로 승격한다. 한 번 쓰는 추상화는 금지한다. |
| P08 | 설명가능성 우선 | 행동보다 근거·반대증거·불확실성·비용·유효기간·다음 검토·재진입 계약을 먼저 고정한다. |
| P09 | AI는 구현 보조, 결정권자가 아님 | AI가 정책 ID·DB 컬럼·API·임계값을 새로 만들 수 없다. 미확정 내용은 [설계제안]/TODO로 표시한다. |
| P10 | 작은 변경과 반복 가능한 증거 | 한 PR은 한 Slice 또는 한 리팩터링 목표로 제한하고 build/test/DB replay/E2E evidence를 자동 생성한다. |
| P11 | 운영가능성이 Done의 일부 | Metric·Alert·Runbook·Kill-switch·Rollback·Secondary 운영자가 없으면 기능 완료가 아니다. |
| P12 | 고객자산 보호가 최고 우선순위 | 적중률·수익률보다 영구손실·ES·거짓매도 비용·재진입 포착·대사·미승인 공개 0을 우선한다. |

## 40.2 금지 패턴과 대안

| 위험 | 금지 | 대안 |
| --- | --- | --- |
| 전역 Service/Repository 비대화 | 모든 엔터티를 Generic Repository로 감싸기 | Slice별 명시적 SQL/Query·좁은 Port |
| 화면별 복제 | 표·검색·오류·권한 상태를 각 화면에서 재구현 | DataGridShell·QueryStateBoundary·PermissionGuard |
| 서버상태를 Pinia에 복제 | 캐시 불일치·stale 데이터 | TanStack Query를 서버상태 단일 소유자로 사용 |
| Job에서 직접 다른 Job 호출 | 결합·재시도 중복·순서 불명확 | Outbox Event+Job dependency/readiness gate |
| 현재값 overwrite | 과거 추천·평가 재현 불가 | revision/effective_from-to/content_hash |
| 화면 편의를 위한 Source Table join | 모듈 경계·성능·권한 붕괴 | 모듈 소유 Read Model/API |
| AI 대화만 근거로 코딩 | 홀루시네이션·추적성 상실 | Source Pack+Slice Spec+Traceability+사람 승인 |
| 대규모 선행 프레임워크 | 개발 지연·사용되지 않는 추상화 | Walking Skeleton→반복 2회→표준화 |
| 성공 경로만 테스트 | 재처리·부분실패·권한·만료 누락 | state/failure/replay/concurrency/rollback matrix |
| 리팩터링과 기능을 한 번에 | 회귀 원인 불명 | Characterization test→동작불변 리팩터링→기능 변경 분리 |

# 41. UX/AX 상세 화면 스펙과 CRUD 프로토타입

UX/AX 기준 투자 화면은 화려한 차트보다 행동의 의미와 위험을 오해하지 않게 하는 것이 우선이다. 고객 화면은 승인된 제안만, 운용 화면은 데이터 경고·증거등급·예외·업무분장을, 운영 화면은 재처리·대사·감사·SLA를 중심으로 구성한다.

## 41.1 화면 상세설계서 표준 템플릿

| Screen ID / Route | 고유 ID, route, 메뉴/딥링크, breadcrumb, 대응 Requirement/Slice |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | Role, scope, 고객/포트폴리오 소유권, maker-checker, Capability Gate |
| 사용자 결과 | 화면에서 사용자가 완료해야 할 한 문장 결과와 Out of Scope |
| 진입/종료 조건 | 필수 데이터, DQ, 승인/유효기간, 이전/다음 상태, deep-link 조건 |
| 레이아웃 Zone | Header, Summary, Filter, Main, SidePanel/Drawer, ActionBar, Audit/Help |
| 컴포넌트 계약 | 컴포넌트 ID, props/events/slots, query key, form schema, grid columns |
| 데이터 계약 | API/Read Model, published_at/as_of, pagination/sort/filter, ETag/version |
| 상태 Matrix | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized/readonly/dirty/conflict/processing/partial |
| 행동·검증 | create/update/review/publish/retry/export, confirmation, reason/comment, idempotency |
| 설명·접근성 | 근거/반대증거/불확실성/비용, 키보드, focus, ARIA, 표/차트 대체텍스트 |
| 수용기준 | Given/When/Then, 금지 상태, 수치/시간 허용오차, P95 기준 |
| 테스트·관제 | Vitest/Playwright/API contract/a11y, 화면 오류·지연·권한·행동 metric |

## 41.2 공통 화면 상태 Matrix

| 상태 | 조건 | 표현 | 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOADING | 초기/재조회 중 | Skeleton + aria-busy; 이전 데이터 유지 여부 표시 | 중복 submit 금지 |
| EMPTY | 정상 0건 | 원인·다음 행동·필터 초기화 | 오류처럼 표현 금지 |
| WARN | DQ WARN/데이터 지연/부분결측 | DataFreshnessBadge+경고 근거+제안 HOLD 가능 | 경고 숨김 금지 |
| ERROR | API/Job 실패 | Problem code·traceId·retry 가능 여부 | 내부 stack/SQL 노출 금지 |
| EXPIRED | 제안/승인/데이터 유효기간 만료 | 읽기 전용+재생성/재검토 링크 | 행동 버튼 차단 |
| UNAUTHORIZED | role/scope/ownership 불일치 | 접근거부+감사 metric | 존재여부 과노출 금지 |
| READONLY | 감사/고객 승인본/과거 버전 | 버전·as-of·hash 표시 | 수정 affordance 금지 |
| DIRTY | Form 변경 미저장 | 이탈 경고+저장/취소 | 자동 유실 금지 |
| CONFLICT | If-Match/row_version 충돌 | 최신 비교+다시 적용 | last-write-wins 금지 |
| PROCESSING | 비동기 Job/승인 진행 | JobRun/단계/취소 가능성 | 무한 spinner 금지 |
| PARTIAL | 일부 포트폴리오/소스 실패 | 성공/보류/실패 분리+재처리 | 전체 성공으로 표시 금지 |

## 41.3 CRUD·업무화면 프로토타입 템플릿

### T01 검색·목록형 CRUD

| PageHeader ¦ 권한/새로고침/등록 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FilterBar ¦ saved filter ¦ as-of/freshness |  |  |
| AG Grid 목록 ¦ server paging/sort/filter |  | 선택 상세 Drawer ¦ version/audit |
| Bulk Action ¦ Export ¦ Pagination ¦ Query states |  |  |

| 적용 | 상품·고객·권한·데이터 Run·추천 검토함 |
| --- | --- |
| 필수 컴포넌트 | PageHeader, FilterBar, DataGridShell, ColumnPreset, DetailDrawer, QueryStateBoundary |
| 행동 | 조회·필터·정렬·열설정·상세·등록/편집·내보내기 |
| API | cursor/page + allowed sort/filter whitelist; total은 선택 |
| 테스트 | 대량데이터·권한·빈상태·필터 URL 복원·키보드 grid |

### T02 상세 조회형

| PageHeader ¦ Status/Version/As-of |  |  |
| --- | --- | --- |
| Summary Cards ¦ action/risk/freshness |  |  |
| Tabs: Overview ¦ Evidence ¦ History |  | SidePanel: actions/approval/capability |
| Sticky Footer: back/print/export/audit |  |  |

| 적용 | 투자제안·상품·포트폴리오·백테스트 결과 |
| --- | --- |
| 필수 컴포넌트 | SummaryCard, StatusBadge, EvidencePanel, AuditTimeline, VersionSetPanel |
| 행동 | 버전전환·근거 펼침·감사추적·승인가능 시 후속행동 |
| 테스트 | published version만 고객 노출·만료/권한·deep link |

### T03 등록·편집 Form

| PageHeader ¦ create/edit/version |  |  |
| --- | --- | --- |
| Form Sections ¦ field help/required |  |  |
| Validation Summary ¦ cross-field errors |  | Preview/SidePanel ¦ calculated impact |
| Cancel ¦ Save draft ¦ Validate ¦ Submit |  |  |

| 적용 | 고객·IPS·비용표·권한·설정 |
| --- | --- |
| 필수 컴포넌트 | CrudForm, FormSection, FieldError, ValidationSummary, UnsavedGuard |
| 계약 | vee-validate+Zod; BE validator가 최종 권위; If-Match |
| 테스트 | 경계값·서버 오류 매핑·dirty leave·중복 submit·a11y |

### T04 Master-Detail

| PageHeader ¦ master summary |  |  |
| --- | --- | --- |
| Master Filter/List ¦ status/count |  |  |
| Detail Workspace ¦ tabs/grid/form |  | Context Panel ¦ related evidence/history |
| Save/Review/Next item ¦ keyboard navigation |  |  |

| 적용 | 고객-IPS·추천-항목·Watch-Stage·대사 Run-Break |
| --- | --- |
| 원칙 | master selection은 URL/route state로 보존, unsaved detail 보호 |
| 테스트 | 선택 변경·부분실패·동시성·1000+ rows |

### T05 검토·승인 Workbench

| Queue Header ¦ SLA/pending count |  |  |
| --- | --- | --- |
| AG Grid Queue ¦ evidence/DQ/exception |  |  |
| Decision Detail ¦ before/after/explanation |  | Checker Panel ¦ comment/reason/exception |
| Approve ¦ Hold ¦ Reject ¦ Next ¦ Audit |  |  |

| 적용 | 추천 검토·모델 승격·정정 승인·대사 해소 |
| --- | --- |
| 필수 | maker-checker, version conflict, mandatory reason, bulk action 제한 |
| 금지 | 작성자 단독승인·미확인 경고 일괄승인 |
| 테스트 | RBAC·동시성·만료·예외·키보드 연속검토 |

### T06 단계 Wizard

| Step Header ¦ progress/exit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Current Step Form/Review |  |  |
| Context Help ¦ constraints/preview |  | Back ¦ Save draft ¦ Next |
| Final Review ¦ Submit ¦ Receipt |  |  |

| 적용 | 고객 온보딩·IPS·리밸런싱 생성·Backfill 실행 |
| --- | --- |
| 원칙 | 각 단계 저장 가능, 이전 단계 변경 시 영향 재검증 |
| 테스트 | 중단/재개·분기·권한·validation focus |

### T07 Dashboard·Scorecard

| Global Header ¦ as-of/model/market |  |  |
| --- | --- | --- |
| KPI Cards ¦ data health/risk/utility |  |  |
| Charts/Trend ¦ calibration/drawdown |  | Breakdown Grid ¦ cohort/drilldown |
| Alerts ¦ methodology ¦ export |  |  |

| 적용 | 고객 대시보드·일평가·운영 SLO |
| --- | --- |
| 원칙 | KPI 정의/표본수/기간/benchmark/tooltips 고정 |
| 테스트 | no-data·partial window·timezone·chart table alternative |

### T08 Batch·데이터 운영

| Run Header ¦ schedule/queue/watermark |  |  |
| --- | --- | --- |
| Run Timeline ¦ stages/duration |  |  |
| DQ/Rows Grid ¦ source/hash/revision |  | Retry/Reprocess Panel ¦ scope/dry-run |
| Logs/Trace ¦ Runbook ¦ Kill-switch |  |  |

| 적용 | 수집·Feature·추천·평가·Backfill |
| --- | --- |
| 원칙 | 재처리 범위·예상 영향·Idempotency key·승인 기록 |
| 테스트 | retry storm·partial failure·resume·duplicate 0 |

### T09 대사·예외 처리

| Break Summary ¦ amount/age/severity |  |  |
| --- | --- | --- |
| Break Grid ¦ internal/broker/diff |  |  |
| Evidence Compare ¦ orders/fills/cash |  | Correction Proposal ¦ maker/checker |
| Re-run ¦ Close ¦ Audit/Runbook |  |  |

| 적용 | KIS/원장 대사·데이터 격리·DQ 예외 |
| --- | --- |
| 금지 | blind overwrite/자동 정정 |
| 테스트 | duplicate/out-of-order/FX/CA/timezone/rollback |

### T10 버전 비교·거버넌스

| Version Header ¦ champion/challenger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Side-by-side Config/Metric Diff |  |  |
| Gate Checklist ¦ OOS/PBO/DSR/utility |  | Approval Timeline ¦ segregation |
| Promote/Rollback/Keep ¦ effectiveAt |  |  |

| 적용 | 모델·정책·설정·데이터 공급원 승격 |
| --- | --- |
| 원칙 | 동일 Dataset/Cost 기준 비교와 증거 Pack 필수 |
| 테스트 | gate fail·승인 누락·effectiveAt·rollback |

## 41.4 화면 카탈로그와 템플릿 매핑

| ID | Route | 화면 | Template | Role | 핵심 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-001 | /dashboard | 고객 대시보드 | T07 | Client | 총자산·TWR/MWR·MDD/ES·집중·승인제안 |
| SCR-002 | /advice/:id | 투자제안 상세 | T02 | Client/Advisor | 행동·비중·P10/P50/P90·보호선·비용·반대증거 |
| SCR-003 | /reentry | 매도·재진입 | T04 | Client/Advisor | 매도사유·조건·대기·단계·만료·포착비용 |
| SCR-004 | /portfolio | 포트폴리오 | T04/T07 | Client/Advisor | lot·Cycle·기여도·집중·상관·현금·수익률 |
| SCR-005 | /rebalance/:id | 리밸런싱 제안 | T02/T06 | Client/Advisor | 현재/목표·before/after·거래·비용·제약 |
| SCR-006 | /products | 상품 탐색 | T01/T02 | Advisor | 적합성·거래가능·유동성·ETF 구조·팩터·위험 |
| SCR-007 | /advisor/clients | 고객 목록 | T01 | Advisor/Operator | 고객·계약·IPS 상태·데이터 최신성 |
| SCR-008 | /advisor/clients/:id/ips | 고객·IPS | T03/T06 | Advisor | 목표·기간·손실한도·제한상품·버전 |
| SCR-009 | /advisor/recommendations | 운용자 검토함 | T05 | Advisor/Checker | 승인대기·증거등급·DQ·예외·SLA |
| SCR-010 | /research/evaluations | 알고리즘 일평가 | T07 | Quant/Risk | OOS·calibration·매도/재진입·drift·gate |
| SCR-011 | /research/backtests | 동결 백테스트 | T01/T02/T08 | Quant | manifest·split·metric·event·artifact·재현 hash |
| SCR-012 | /governance/models | 모델 거버넌스 | T10 | Committee/Risk | 승격 evidence·승인·rollback·Version Set |
| SCR-013 | /ops/data-runs | 데이터·배치 운영 | T08 | Ops/Data | 수집·DQ·격리·watermark·lineage·재처리 |
| SCR-014 | /ops/reconciliation | 주문·원장 대사 | T09 | Ops/Auditor | 주문/체결/보유/현금 break·정정·SLA |
| SCR-015 | /ops/audit | 감사 추적 | T01/T02 | Auditor | 입력→모델→결정→승인→공개→실행→평가 |
| SCR-016 | /admin/access | 사용자·권한 | T01/T03/T05 | Admin/Security | RBAC·MFA·scope·업무분장·유효기간 |

## 41.5 핵심 화면 상세 스펙

### SCR-001 고객 대시보드

| 사용자 결과 | 승인된 제안과 포트폴리오 상태를 빠르게 이해하고 상세 제안으로 이동한다. |
| --- | --- |
| Zone | As-of/계좌 선택 → KPI 카드 → 수익/위험 추이 → 보유·집중 → 승인 제안 → 데이터/방법론 |
| 컴포넌트 | AccountSelector, DataFreshnessBadge, MetricCard, RiskGauge, AllocationGrid, AdviceCard |
| API | CLI-03 advisory-summary, POR-01 holdings, published advice only |
| 상태 | 부분계좌 지연은 PARTIAL; 제안 만료는 EXPIRED; 내부점수/미승인 모델 비노출 |
| 수용기준 | 수익률 기준(TWR/MWR), 통화, 기간, 비용 포함 여부를 항상 표시; P95 2초 기준안 |
| 테스트/Metric | Playwright role/empty/partial; dashboard_load_ms, stale_account_count |

### SCR-002 투자제안 상세

| 사용자 결과 | 매수/매도/보유/재진입 제안의 근거와 반대증거를 이해하고 수락/거절/보류한다. |
| --- | --- |
| Zone | 행동/비중/유효기간 → 예상분포/위험 → 매도 보호선·재진입 → 비용 → 근거/반대 → 감사/행동 |
| 컴포넌트 | RecommendationActionBadge, ProbabilityBand, ProtectionFloorPanel, EvidencePanel, CostBreakdown, ClientDecisionPanel |
| API | SIG-03 GET published version; SIG-06 client decision |
| 권한 | 고객은 자신의 publication version만, Advisor는 검토권한 범위 |
| 수용기준 | 승인 전 공개 0; 데이터 무효/만료 시 행동 차단; advice_hash/Model/Data Version 표시 |
| 테스트/Metric | unapproved access, expiry, accessibility; decision_rate, explanation_expand_rate |

### SCR-003 매도·재진입

| 사용자 결과 | 부분매도 이후 ReentryWatch의 조건·단계·대기·만료를 추적한다. |
| --- | --- |
| Zone | 매도 요약 → Watch 목록 → 조건 체크 → 단계 Timeline → 잠정 false-exit 비용 → 근거 |
| 컴포넌트 | ReentryTimeline, ConditionChecklist, CycleBadge, DelayCostPanel |
| API/Job | RE-01; J09 ReentryWatchScan |
| 수용기준 | 최소 10세션/단계간 10세션/126일 만료/새 CycleId; hard impairment 자동재진입 금지 |
| 테스트/Metric | state transition/calendar/duplicate stage; capture_rate, reentry_delay_cost |

### SCR-004 포트폴리오

| 사용자 결과 | 보유 lot·Cycle·현금·수익률·위험기여를 조회하고 리밸런싱 필요성을 판단한다. |
| --- | --- |
| Zone | 요약 KPI → Allocation/위험 → Lot Grid → 수익기여 → 경고/대사 → 리밸런싱 링크 |
| 컴포넌트 | PortfolioSummary, PositionLotGrid, RiskContributionChart, ConcentrationAlert, ReconciliationBadge |
| API | POR-01 holdings, POR-02 risk snapshot/read model |
| 수용기준 | ledger 단일 기준; corporate action 후 합계; FX/fee 표시; stale sync 경고 |
| 테스트/Metric | TWR/MWR golden, currency, 10k lots; portfolio_query_p95, recon_break_count |

### SCR-005 리밸런싱

| 사용자 결과 | 현재/목표 비중과 비용후 위험개선을 비교하고 제안 거래를 검토한다. |
| --- | --- |
| Zone | before/after cards → constraint results → trade grid → cost/tax → residual cash → override/audit |
| 컴포넌트 | BeforeAfterMetrics, RebalanceTradeGrid, ConstraintResultPanel, CostBreakdown, OverrideReasonDialog |
| API | REB-01 create, REB-02 get |
| 수용기준 | 제약 위반 0; 비용후 개선 없으면 NO_ACTION; 수동 override 이유/승인 |
| 테스트/Metric | infeasible/rounding/min trade/property; optimizer_failure, expected_vs_actual_cost |

### SCR-006 상품 탐색

| 사용자 결과 | IPS·거래가능성·유동성·위험·예측분포를 기준으로 후보를 비교한다. |
| --- | --- |
| Zone | 시장/자산/IPS 필터 → Candidate Grid → 비교 Drawer → 근거/데이터 품질 |
| 컴포넌트 | ProductFilter, CandidateGrid, FactorScoreBars, TradabilityBadge, CompareDrawer |
| API | BUY-01 candidates, SEC-01/02 |
| 수용기준 | score만으로 추천하지 않고 evidence grade/결측/비용후 hurdle 표시; 부적합 필터 |
| 테스트/Metric | ranking/calibration/IPS/downgrade; candidate_query_ms |

### SCR-008 고객·IPS

| 사용자 결과 | 투자목표·기간·손실한도·제한상품을 버전 관리하고 추천의 제약으로 확정한다. |
| --- | --- |
| Zone | 고객 요약 → Wizard form → 적합성 결과 → 버전 Diff → 승인/유효기간 |
| 컴포넌트 | ClientSummary, IpsWizard, RestrictionEditor, VersionDiff, ValidationSummary |
| API | CLI-01, CLI-02 If-Match |
| 수용기준 | 필수 동의·기간·위험·제한상품 검증; 과거 IPS 수정 금지, 새 version 생성 |
| 테스트/Metric | cross-field/dirty/conflict/RBAC; ips_validation_fail |

### SCR-009 운용자 검토함

| 사용자 결과 | 데이터 경고와 근거를 확인하고 maker-checker로 승인/보류/기각한다. |
| --- | --- |
| Zone | Queue/SLA → Grid → Recommendation detail → warnings/exception → decision panel |
| 컴포넌트 | ReviewQueueGrid, EvidencePanel, DqWarningPanel, ApprovalPanel, VersionConflictDialog |
| API | SIG-02/03/04/05 |
| 수용기준 | 본인 작성 단독승인 금지; 경고 확인/예외 이유 필수; 만료·데이터무효 publish 차단 |
| 테스트/Metric | RBAC/concurrency/bulk restriction; pending_age, approval_rate, publish_fail |

### SCR-010 알고리즘 일평가

| 사용자 결과 | 매일 누적되는 운영·예측·매수·매도·재진입·모델 위험을 코호트별 판단한다. |
| --- | --- |
| Zone | Version/as-of → Gate status → KPI cards → trend/calibration → cohort grid → drift/alerts |
| 컴포넌트 | ModelVersionSelector, GateStatusPanel, CalibrationChart, SellQualityPanel, ReentryPanel, CohortGrid |
| API/Job | EVA-01; J10/J11 |
| 수용기준 | 1/5/20/63/126/252 창과 표본수/비용/benchmark 표시; 적중률은 보조지표 |
| 테스트/Metric | window/revision/no-fill/delisting; evaluation_lag, due_window_backlog |

### SCR-011 동결 백테스트

| 사용자 결과 | dataset/code/config/seed manifest로 OOS와 비용 스트레스를 재현한다. |
| --- | --- |
| Zone | Run list → manifest form → queue/timeline → metric/split → event/artifact/hash |
| 컴포넌트 | BacktestRunGrid, ManifestForm, JobTimeline, MetricCompare, ArtifactPanel |
| API/Job | BKT-01/02; isolated research queue |
| 수용기준 | 동일 manifest 허용오차 내 동일; lookahead 0; failed artifact 보존 |
| 테스트/Metric | Golden CSV/cost2x/survivorship/quota; artifact_hash_mismatch |

### SCR-012 모델 거버넌스

| 사용자 결과 | Champion/Challenger의 증거와 복합 Gate를 비교하고 승격/유지/rollback을 승인한다. |
| --- | --- |
| Zone | Version compare → Gate checklist → evidence artifacts → approvals → effective/rollback |
| 컴포넌트 | VersionCompare, GateChecklist, EvidencePackLink, ApprovalTimeline, CapabilityPreview |
| API | MOD-01/02 |
| 수용기준 | 독립 승인·PBO/DSR/utility/Shadow/운영/준법 Gate; 자동승격 금지 |
| 테스트/Metric | segregation/gate fail/effectiveAt/rollback; model_promotion_fail |

### SCR-013 데이터·배치 운영

| 사용자 결과 | 수집·DQ·Feature·추천·평가 Job의 상태와 watermark를 확인하고 안전하게 재처리한다. |
| --- | --- |
| Zone | Queue/SLA → Run list → timeline → DQ/source/hash → retry/replay → trace/runbook |
| 컴포넌트 | JobRunGrid, WatermarkPanel, DqIssueGrid, ReplayDialog, TraceLink, KillSwitchBanner |
| API/Job | DAT-01/02/03, internal job control |
| 수용기준 | 재처리 scope/dry-run/idempotency/version 표시; overwrite 0; P1 룩어헤드/대량결측 |
| 테스트/Metric | retry/resume/partial/duplicate; ingest_lag, watermark_gap, dq_failed_rows |

### SCR-014 주문·원장 대사

| 사용자 결과 | broker와 내부 주문/체결/보유/현금 차이를 검토하고 승인된 정정으로 해소한다. |
| --- | --- |
| Zone | Break KPI → Break Grid → internal/broker compare → correction proposal → approval/re-run |
| 컴포넌트 | ReconSummary, ReconBreakGrid, EvidenceCompare, CorrectionPanel, ApprovalPanel |
| API/Job | REC-01/02; J12 |
| 수용기준 | blind overwrite 금지; duplicate fill 0; fee/tax/FX/timezone/CA 대사; 100% trace |
| 테스트/Metric | partial/out-of-order/duplicate/rollback; break_count/value/age |

### SCR-016 사용자·권한

| 사용자 결과 | 역할·scope·MFA·유효기간·업무분장을 관리하고 감사한다. |
| --- | --- |
| Zone | User Grid → Role assignments → scope/date → segregation check → audit |
| 컴포넌트 | UserGrid, RoleAssignmentForm, ScopeSelector, SegregationWarning, AuditTimeline |
| API | IAM-01/02 |
| 수용기준 | 최소권한·만료·maker≠checker·본인 권한상승 금지; PII 최소화 |
| 테스트/Metric | authz matrix/MFA/expiry/concurrency; unauthorized_attempt |

# 42. FE 컴포넌트·디자인 시스템 실행계약

컴포넌트화 원칙 공용 컴포넌트는 시각적 재사용이 아니라 동일한 업무 의미·상태·권한·접근성·테스트를 재사용할 때만 만든다. PrimeVue는 기본 위젯, AG Grid는 대량 업무표, 도메인 컴포넌트는 투자 근거·위험·승인·운영 상태를 책임진다.

## 42.1 디자인 토큰과 화면 밀도

| 토큰 | 계약 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 색상 | Action/Info/Success/Warning/Danger/Neutral | 색만으로 상태 구분 금지; 아이콘+텍스트 병행 |
| Typography | Page 24/32, Section 18/26, Body 14/22, Caption 12/18 기준안 | 금융숫자 tabular-nums |
| Spacing | 4/8/12/16/24/32 scale | 임의 px 금지, dense grid는 별도 token |
| 상태 | loading/empty/warn/error/expired/unauthorized/read-only/conflict | QueryStateBoundary 통일 |
| 숫자 | 통화/수량/수익률/확률/날짜 formatter 중앙화 | 통화·단위·as-of 명시 |
| 위험 표현 | 손실/경고를 수익보다 먼저, confidence/quality 별도 | 과도한 녹색·수익 유도 금지 |
| Responsive | 운용/운영 desktop-first; 고객 tablet/mobile read path | 핵심 행동 44px target |
| Print/Export | 승인본 hash·as-of·version·면책 포함 | 화면과 다른 의미 금지 |

## 42.2 공용·도메인 컴포넌트 카탈로그

| ID | Component | 주요 Props | Events | 접근성 | 필수 테스트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | AppShell | role,menu,capabilities | navigate/logout | skip-link,landmarks | route/auth E2E |
| C-002 | PageHeader | title,subtitle,status,actions | action | h1 1개 | snapshot/a11y |
| C-003 | QueryStateBoundary | queryState,staleAt,partial | retry | aria-busy/live | state matrix |
| C-004 | PermissionGuard | role,scope,owner,capability | denied | 비노출/disabled 이유 | authz matrix |
| C-005 | DataFreshnessBadge | asOf,publishedAt,quality | openLineage | 색+텍스트 | timezone/boundary |
| C-006 | DataGridShell | columnDefs,rowModel,queryState | filter/sort/select/export | keyboard/aria labels | server paging/10k |
| C-007 | FilterBar | schema,model,savedFilters | apply/reset/save | label/focus | URL restore |
| C-008 | CrudForm | zodSchema,initial,version | submit/cancel/dirty | error summary | client/server validation |
| C-009 | FormSection | title,help,collapsed | toggle | fieldset/legend | a11y |
| C-010 | VersionConflictDialog | local,server,diff | reload/reapply/cancel | focus trap | 409 scenario |
| C-011 | StatusBadge | status,severity,tooltip | - | text+icon | all enum |
| C-012 | EvidenceGradeBadge | grade,quality,missing | openEvidence | 정의 tooltip | downgrade |
| C-013 | RecommendationActionBadge | BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE | - | 행동+비중 | enum/locale |
| C-014 | ProbabilityBand | p10,p50,p90,unit,asOf | - | table alternative | ordering/format |
| C-015 | RiskMetricCard | ES,MDD,contribution,limit | drilldown | negative-first | boundary |
| C-016 | ProtectionFloorPanel | peak,floor,price,ATR,policy | openHistory | chart+table | monotonic/breach |
| C-017 | EvidencePanel | evidence,counterEvidence,uncertainty,source | expand/source | heading/list | missing/PII |
| C-018 | CostBreakdown | fee,tax,FX,slippage,total,currency | - | table | rounding/PIT |
| C-019 | ReentryTimeline | watch,conditions,stages,expiry,cycle | selectStage | ordered list | calendar/state |
| C-020 | ApprovalPanel | decisionOptions,version,warnings | approve/hold/reject | reason required | RBAC/conflict |
| C-021 | AuditTimeline | events,actors,hashes | openTrace | time/order | redaction |
| C-022 | BeforeAfterMetrics | before,after,delta,limits | - | delta text | rounding |
| C-023 | ConstraintResultPanel | constraints,status,actual,limit | filter | table | infeasible |
| C-024 | JobRunTimeline | run,stages,retries,watermark | retry/cancel/openTrace | live updates | SignalR/retry |
| C-025 | DqIssueGrid | rule,source,rows,severity,status | quarantine/reprocess | grid keyboard | DQ-01~08 |
| C-026 | ReconBreakGrid | type,internal,broker,diff,age,status | select/assign | grid keyboard | FX/CA/timezone |
| C-027 | VersionSetPanel | app,model,config,data,contract,evidence | copy/open | definition list | hash match |
| C-028 | GateChecklist | gate,value,threshold,status,evidence | openEvidence | status text | gate failure |
| C-029 | CapabilityBanner | scope,status,reason,effective | openRunbook | alert role | kill-switch |
| C-030 | MethodologyDisclosure | definitions,limits,dataCoverage | expand/print | readable text | content approval |

## 42.3 AG Grid 표준

| 영역 | 표준 |
| --- | --- |
| Column 정의 | field/valueGetter/formatter/comparator/filter/sort whitelist를 feature 파일에 고정 |
| Server Row Model | 대량 목록은 server paging/cursor, 허용 sort/filter만 API 전달 |
| 금융 숫자 | right align, tabular nums, currency/unit/as-of; null은 -가 아니라 N/A/결측 사유 |
| 상태·위험 | Cell renderer는 C-011~013을 사용, 색만으로 표현 금지 |
| 선택·Bulk | 권한/상태가 같은 항목만; 승인/공개/정정은 기본 bulk 금지 또는 명시적 확인 |
| 열 설정 | 기본 preset, 사용자 저장은 UI preference; 필수 위험/상태 열 숨김 금지 |
| Export | 권한·PII·필터·as-of·version·export audit; formula injection 방지 |
| 성능 | row virtualization, memoized column defs, value cache 검토; 10k row 기준 |
| 접근성 | keyboard navigation, header label, focus return, detail drawer 연결 |
| 테스트 | sort/filter/paging/selection/empty/error/column preset/export auth |

## 42.4 Form·검증·오류 표준

| 영역 | 실행계약 |
| --- | --- |
| Schema | Zod schema는 API contract에서 파생 또는 수동 동기화하며 version을 기록 |
| Validation | vee-validate client validation은 UX 보조, BE Validator가 최종 권위 |
| Cross-field | IPS·기간·한도·비용구간은 form-level refine와 서버 정책 테스트 |
| Server errors | ProblemDetails errors[path]를 field/summary에 매핑; traceId 표시 |
| Concurrency | Edit는 ETag/row_version, 409 시 VersionConflictDialog |
| Idempotency | create/submit/retry는 요청당 key; 중복 클릭 차단 |
| Autosave | 법적/투자 결정은 자동 제출 금지; draft만 명시적 정책 하 허용 |
| Sensitive | PII/password/token을 store/log/query key/URL에 저장 금지 |
| Accessibility | label/help/error 연결, first error focus, keyboard/date/number input |
| Testing | boundary/null/locale/timezone/server error/dirty leave/double submit |

## 42.5 Frontend 저장소 구조

frontend/src 아래 구조는 화면 단위가 아니라 feature/Vertical Slice 단위로 관리한다. shared는 의미 없는 공통화가 아니라 안정된 UI primitive와 cross-cutting infra만 둔다.

| 경로 | 책임 |
| --- | --- |
| app/ | router, app shell, providers, error boundary, capability bootstrap |
| shared/api/ | axios instance, auth refresh, ProblemDetails, idempotency, ETag |
| shared/ui/ | 검증된 primitive만: QueryStateBoundary, DataGridShell, CrudForm |
| shared/domain/ | Status/Risk/Evidence formatter와 공용 enum; 알고리즘 로직 금지 |
| features/<slice>/api.ts | endpoint calls와 DTO |
| features/<slice>/queries.ts | query keys/options/mutations/invalidation |
| features/<slice>/schema.ts | Zod/vee-validate schema와 form defaults |
| features/<slice>/components/ | 해당 Slice 내부 컴포넌트 |
| features/<slice>/pages/ | route page; 얇은 composition |
| features/<slice>/tests/ | Vitest/MSW contract fixture |
| stores/ | Pinia: session/UI preference/ephemeral workflow only |
| e2e/ | Playwright role/state journeys, API seed/cleanup |

# 43. 프런트엔드 아키텍처·프로그램 상세 WBS

FE 구현 순서 화면별 병렬 코딩보다 App Shell→Query/Error/Auth→디자인 토큰→CRUD 템플릿→도메인 컴포넌트→핵심 화면 순으로 구축한다. 각 화면 작업은 API mock만으로 Done 처리하지 않고 실제 Endpoint·권한·상태·E2E와 연결한다.

| WBS ID | Sprint | 구분 | 프로그램 작업 | 정확한 산출물 | 완료/검증 | 주관 | PD | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-ARC-001 | S0 | Architecture | Vue/Vite/pnpm workspace·tsconfig·alias | frontend/{package.json,vite.config.ts,tsconfig*.json} | pnpm lint/typecheck/test/build | FE Lead | 4 | S0.02 |
| FE-ARC-002 | S0 | Architecture | feature/slice folder·import boundary | eslint/import rules, architecture test | 금지 역참조0 | FE Lead | 4 | FE-ARC-001 |
| FE-ARC-003 | S0 | API | axios client·ProblemDetails·correlation | shared/api/{client,problem,trace}.ts | 401/403/409/422/429/503 mapping | FE/BE | 5 | FE-ARC-001 |
| FE-ARC-004 | S0 | API | Idempotency/ETag/If-Match helpers | shared/api/{idempotency,etag}.ts | duplicate/conflict test | FE/BE | 4 | FE-ARC-003 |
| FE-ARC-005 | S0 | State | TanStack Query defaults/query keys | app/queryClient.ts, shared/api/queryKeys.ts | retry/stale/cache 기준 승인 | FE | 4 | FE-ARC-003 |
| FE-ARC-006 | S0 | State | Pinia 사용경계·session/preferences | stores/{session,preferences}.ts | 서버상태 복제0 | FE Lead | 3 | FE-ARC-005 |
| FE-ARC-007 | S0 | Router | role/scope/capability route guard | app/router, guards | 권한 matrix E2E | FE/Security | 5 | FE-ARC-003 |
| FE-ARC-008 | S0 | Observability | route/API/action telemetry | shared/telemetry, OTel bridge | traceId와 BE correlation | FE/SRE | 4 | FE-ARC-003 |
| FE-DS-001 | S0 | Design | token/theme/PrimeVue preset | styles/tokens.css, primevue-theme.ts | contrast/density review | UX/FE | 5 | FE-ARC-001 |
| FE-DS-002 | S0 | Design | AppShell/PageHeader/navigation | C-001/002 | keyboard/role menu | UX/FE | 5 | FE-ARC-007 |
| FE-CMP-001 | S0 | Component | QueryStateBoundary/PermissionGuard | C-003/004 | 11 state matrix | FE/QA | 5 | FE-ARC-003 |
| FE-CMP-002 | S1 | Component | DataFreshness/Status/Evidence badges | C-005/011/012 | timezone/enum/a11y | FE/UX | 4 | FE-DS-001 |
| FE-CMP-003 | S1 | Component | DataGridShell/FilterBar | C-006/007 | server paging/filter/export | FE/QA | 8 | FE-ARC-005 |
| FE-CMP-004 | S1 | Component | CrudForm/FormSection/validation summary | C-008/009 | dirty/conflict/server error | FE/QA | 7 | FE-ARC-004 |
| FE-CMP-005 | S1 | Component | VersionConflictDialog | C-010 | 409 compare/reapply | FE/QA | 3 | FE-CMP-004 |
| FE-CMP-006 | S4 | Domain | Action/Probability/Risk components | C-013/014/015 | format/boundary/table alt | FE/Quant/UX | 6 | FE-DS-001 |
| FE-CMP-007 | S4 | Domain | ProtectionFloor/Evidence/Cost | C-016/017/018 | monotonic/data quality/rounding | FE/Quant/QA | 8 | FE-CMP-006 |
| FE-CMP-008 | S5 | Domain | ReentryTimeline/Cycle/Condition | C-019 | state/calendar/expiry | FE/Quant/QA | 7 | FE-CMP-006 |
| FE-CMP-009 | S7 | Workflow | ApprovalPanel/AuditTimeline | C-020/021 | maker-checker/conflict | FE/Security/QA | 7 | FE-CMP-004 |
| FE-CMP-010 | S9 | Portfolio | BeforeAfter/Constraint components | C-022/023 | infeasible/rounding | FE/Quant/QA | 6 | FE-CMP-006 |
| FE-CMP-011 | S11 | Ops | JobRunTimeline/DQ Grid | C-024/025 | SignalR/retry/replay | FE/SRE/QA | 7 | FE-CMP-003 |
| FE-CMP-012 | S12 | Ops | ReconBreakGrid/EvidenceCompare | C-026 | FX/CA/timezone | FE/Ops/QA | 7 | FE-CMP-003 |
| FE-CMP-013 | S11 | Governance | VersionSet/GateChecklist | C-027/028 | hash/gate fail | FE/Risk/QA | 6 | FE-CMP-002 |
| FE-CMP-014 | S13 | Ops | CapabilityBanner/Methodology | C-029/030 | kill-switch/content approval | FE/Compliance | 4 | FE-CMP-002 |
| FE-TPL-001 | S1 | Template | T01 목록형 prototype 구현 | shared/templates/ListPage | URL filter/grid state/a11y | FE/UX/QA | 6 | FE-CMP-003 |
| FE-TPL-002 | S1 | Template | T02 상세 prototype 구현 | shared/templates/DetailPage | version/as-of/audit | FE/UX/QA | 5 | FE-CMP-001 |
| FE-TPL-003 | S1 | Template | T03 Form prototype 구현 | shared/templates/FormPage | dirty/conflict/validation | FE/UX/QA | 6 | FE-CMP-004 |
| FE-TPL-004 | S2 | Template | T04~T06 업무 prototype | MasterDetail/Review/Wizard | selection/approval/resume | FE/UX/QA | 9 | FE-TPL-001~003 |
| FE-TPL-005 | S2 | Template | T07~T10 운영 prototype | Dashboard/Batch/Recon/Governance | partial/drilldown/replay | FE/UX/QA | 10 | FE-CMP-011~013 |
| FE-SCR-001 | S6 | Screen | 고객 대시보드 | features/dashboard | 승인본/partial/P95 | FE/UX/QA | 8 | S6.05,FE-CMP |
| FE-SCR-002 | S8 | Screen | 투자제안 상세·고객행동 | features/advice-detail | 미승인0/expiry/a11y | FE/UX/Compliance | 10 | S8.01,FE-CMP-007/009 |
| FE-SCR-003 | S5 | Screen | 매도·재진입 | features/reentry | state/duplicate/expiry | FE/Quant/QA | 8 | S5,FE-CMP-008 |
| FE-SCR-004 | S6 | Screen | 포트폴리오·수익률 | features/portfolio | lot/cycle/FX/recon | FE/Quant/QA | 9 | S6.05,FE-CMP-003/006 |
| FE-SCR-005 | S9 | Screen | 리밸런싱 | features/rebalance | constraint/override/audit | FE/Quant/QA | 9 | S9.05,FE-CMP-010 |
| FE-SCR-006 | S10 | Screen | 상품 탐색·비교 | features/products | ranking/IPS/downgrade | FE/UX/QA | 8 | S10,FE-CMP-003/006 |
| FE-SCR-007 | S6 | Screen | 고객 목록·IPS Wizard | features/client-ips | version/dirty/conflict | FE/UX/Compliance | 10 | S6.03,FE-TPL-003/004 |
| FE-SCR-008 | S7 | Screen | 운용자 검토함 | features/review-recommendation | maker-checker/expiry | FE/UX/Security/QA | 10 | S7.04,FE-CMP-009 |
| FE-SCR-009 | S11 | Screen | 알고리즘 일평가 | features/evaluations | window/sample/drift | FE/Quant/QA | 9 | S11.03,FE-CMP-013 |
| FE-SCR-010 | S5 | Screen | 동결 백테스트 | features/backtests | manifest/job/artifact | FE/Quant/QA | 8 | S5.05,FE-CMP-011 |
| FE-SCR-011 | S11 | Screen | 모델 거버넌스 | features/model-governance | gate/approval/rollback | FE/Risk/QA | 8 | VS-20,FE-CMP-013 |
| FE-SCR-012 | S1~11 | Screen | 데이터·배치 운영 | features/data-runs | watermark/DQ/replay | FE/Data/SRE/QA | 9 | J01~J11,FE-CMP-011 |
| FE-SCR-013 | S12 | Screen | 대사·정정 승인 | features/reconciliation | blind overwrite0 | FE/Ops/QA | 9 | S12.05,FE-CMP-012 |
| FE-SCR-014 | S8 | Screen | 감사 추적 | features/audit | E2E hash/PII | FE/Audit/QA | 7 | S8.06,FE-TPL-002 |
| FE-SCR-015 | S6 | Screen | 사용자·권한 | features/access-admin | RBAC/MFA/segregation | FE/Security/QA | 8 | S6.01,FE-TPL-001/003 |
| FE-QA-001 | All | Quality | Vitest component/state matrix | frontend/**/*.spec.ts | critical component coverage | QA/FE | 8 | FE-CMP |
| FE-QA-002 | All | Quality | MSW/API contract fixtures | tests/fixtures/contracts | OpenAPI snapshot 일치 | QA/FE/BE | 7 | FE-ARC-003 |
| FE-QA-003 | S6~15 | Quality | Playwright role journeys | tests/E2E/*.spec.ts | 고객/운용/운영 핵심여정 | QA | 12 | FE-SCR |
| FE-QA-004 | S13 | Quality | a11y/keyboard/contrast | axe/manual scripts | critical violation0 | UX/QA | 7 | FE-SCR |
| FE-QA-005 | S14 | Performance | bundle/grid/chart/load | perf budgets/report | P95/10k row 기준 | FE/SRE | 6 | FE-SCR |
| FE-OPS-001 | S14 | Operations | frontend error/route/action telemetry | dashboards/runbook | PII0/trace 연결 | FE/SRE | 5 | FE-ARC-008 |

# 44. 백엔드·Hangfire·팩터수집 설계와 상세 WBS

BE 핵심 구조 ASP.NET Core 10 Modular Monolith에서 각 Vertical Slice는 FastEndpoints Endpoint와 Application Handler, 순수 Domain Policy, Dapper SQL, DbUp Migration, Outbox/Inbox, 테스트를 한 폴더에서 추적한다. Hangfire는 비즈니스 결정자가 아니라 승인된 정책과 데이터 계약을 반복 실행하는 오케스트레이터다.

## 44.1 SOLID의 현장 적용

| 원칙 | 적용 | 차단 |
| --- | --- | --- |
| S | Endpoint는 HTTP, Handler는 use case, Policy는 결정, Adapter는 외부 I/O만 담당 | God Service/Job 금지 |
| O | 매도 정책·데이터 Adapter·DQ Rule은 registry/strategy로 추가하되 우선순위 계약 고정 | switch 확산 대신 명시적 Policy chain |
| L | Adapter 대체 시 contract test가 동일 의미·시간·단위·오류를 보장 | Mock 통과만으로 대체 금지 |
| I | IMarketDataSource, IFilingSource, IClock 등 좁은 Port | 범용 IServiceProvider/Repository 노출 금지 |
| D | 도메인은 Npgsql/Hangfire/KIS에 의존하지 않고 Port와 immutable input에 의존 | Infrastructure는 composition root에서 연결 |

## 44.2 Vertical Slice 코드 패킷

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| Endpoint.cs | route/auth/request binding/ProblemDetails/Idempotency |
| Request.cs / Response.cs | 외부 contract; optional/units/version 명시 |
| Validator.cs | 구문·필수·범위; 도메인 정책과 중복 최소화 |
| Handler.cs | transaction boundary·Port 호출·Policy orchestration·Outbox |
| Policy.cs | 순수 입력→결정; clock/randomness 외부 주입; side effect 0 |
| Sql.cs / Mapper.cs | 명시적 Dapper SQL·schema owner·decimal/time mapping |
| Domain/*.cs | Value Object·State Machine·Invariant |
| Contracts/*.cs | Integration Event schema_version·minimal payload |
| Jobs/*.cs | Hangfire entrypoint→Application command; business logic 금지 |
| Tests/ | Unit/Integration/Data/Contract/Replay/E2E/Golden |
| docs/slices/*.md | REQ/ALG/DATA/API/DB/TEST/METRIC/RUNBOOK/Owner trace |

## 44.3 Hangfire 운영 토폴로지

| Queue | 대상 | Concurrency | Retry | 우선순위/SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q-control | kill-switch, capability, urgent reconciliation | 1 | 낮음 | P1 control |
| q-market-data | J01~J03, J13 | 2~4/source | 중간 | 시장별 EOD |
| q-fundamentals | J04, J14, J15 | 1~2/source | 중간 | 공시/승인 데이터 |
| q-feature-risk | J05~J07, J17 | CPU 기준 | 중간 | DQ 후 |
| q-recommendation | J08~J09 | portfolio shard | 낮음 | 개장 전 SLA |
| q-evaluation | J10~J11 | window shard | 중간 | 일마감 |
| q-reconciliation | J12, J16 | account shard | 낮음 | 체결 후/P1 |
| q-notification | SignalR/Telegram/report | 4 | 중간 | PII guard |
| q-research | backtest/challenger | quota | 낮음 | 고객 SLA 격리 |
| q-backfill | J18 replay/backfill | 1~2 | 없음 | 승인·checkpoint |

| 필드 | 계약 |
| --- | --- |
| JobRunId | UUID; 모든 log/metric/audit의 상관키 |
| JobType/Version | 예: MarketDataDailySync.v2; 호환/폐기 |
| Trigger | schedule/manual/event/replay/backfill; actor/approval |
| Scope | market/source/session/security/account/portfolio/window |
| IdempotencyKey | job type+scope+watermark+source/model/config version |
| Watermark | last successful source cursor/session/receipt |
| Version Set | App/Model/Config/Data/Contract/Evidence |
| Attempt/RetryClass | transient/permanent/data-quality/business-hold |
| Started/Heartbeat/Finished | stuck detection와 duration |
| Input/Output Hash | payload/rowcount/artifact/repro |
| Status | QUEUED/RUNNING/PARTIAL/SUCCEEDED/FAILED/QUARANTINED/CANCELLED |
| Error | Problem code, retryAfter, traceId; secret/PII 제외 |

## 44.4 재시도·재처리·동시성 규칙

| 구분 | 조건 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| Transient | 429/timeout/5xx/네트워크 | Polly jitter + Hangfire limited retry; Retry-After 존중 |
| Permanent contract | schema/auth/license/unsupported | 즉시 FAILED, capability HOLD, 사람 승인 전 재시도 금지 |
| Data quality | 룩어헤드/대량결측/비정상 단위 | QUARANTINED, downstream recommendation HOLD |
| Business hold | IPS/model/data gate 미충족 | SUCCEEDED_WITH_HOLD; 오류 재시도 아님 |
| Concurrency | 같은 source+scope+watermark | PostgreSQL advisory lock 또는 unique JobRun key; 중복 부작용 0 |
| Checkpoint | 대량 수집/backfill | chunk별 source cursor+hash+rowcount; resume 가능 |
| Replay | 과거 revision/정정 | 새 Dataset/Revision으로 계산, 과거 Evidence overwrite 금지 |
| Cancellation | kill-switch/deploy/window miss | safe point에서 CANCELLED; partial output 격리 |
| Dead letter | retry 소진 | 운영 Queue + Runbook + owner + evidence |
| Retention | JobRun/로그/Artifact | 감사·모델 증거 보존기간 정책에 따라 분리 |

## 44.5 판단 팩터 수집·평가 Job 상세

| ID | Job | Source | 주기 | Output | Idempotency | DQ/Alert | 후속 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | SecurityMasterSync | KRX/승인 master | 시장 EOD/주간 | security/listing/tradability revision | market+session+sourceVersion | 코드변경·결측 | 상장/상폐/Capability |
| J02 | MarketDataDailySync | KRX/미국 승인 source | 시장 종가 후 | raw/price/FX/rate revision | source+session+etag | OHLC/gap/watermark | J05 |
| J03 | CorporateActionSync | 거래소/공식 공시 | 종가 후+수시 | split/dividend/rights/merger/delisting | sourceId+revision | 가격·수량·원가 | J05/ledger |
| J04 | FundamentalsPITSync | OPENDART/승인 source | 수시+일마감 | filing/facts/consensus revision | receipt+revision | published_at/정정 | J05 |
| J05 | DataQualityRun | canonical datasets | 수집 후 | DQ-01~08/lineage/quarantine | dataset+ruleVersion | P1 lookahead/대량결측 | J06 허용 |
| J06 | FeatureSnapshotBuild | DQ PASS data | 세션 cutoff 후 | FeatureSnapshot/hash | security+asOf+dataset+featureVersion | 결측/드리프트 | J07/J08 |
| J07 | PortfolioRiskSnapshot | feature+ledger | Feature 후 | ES/집중/상관/자본바닥 | portfolio+asOf+policy | limit/수치오류 | J08 |
| J08 | DailyRecommendationRun | Evidence/Risk/IPS/Model | 시장 개장 전 | BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE | portfolio+session+model | DQ/IPS/duplicate | ReviewRequested |
| J09 | ReentryWatchScan | Watch+시장조건 | J08 내/일 1회 | condition/stage/expiry | watch+session+stage | duplicate/hard exit | StageReady |
| J10 | OutcomeEvaluationRun | decision/publication/fill/TR | 일마감 | 1/5/20/63/126/252 outcome | decision+window+dataset | missing/delisting/FX | J11 |
| J11 | DailyScorecardBuild | outcome+ops/model metrics | J10 후 | cohort scorecard/gate | asOf+model+cohortVersion | sample/lag/drift | dashboard/alert |
| J12 | PositionReconciliation | KIS/file+ledger | 체결 후/일마감 | order/fill/position/cash break | account+snapshot+brokerVersion | 중복/금액차이 | maker-checker |
| J13 | ETFStructureSync [제안] | 승인 ETF NAV/구성 source | 일/주 | NAV·구성·추적·괴리·구조위험 PIT | ETF+effective+sourceVersion | license/stale | ETF score |
| J14 | IndustryFactorSync [제안] | 승인 업황 source | 일/주/월 | 메모리 가격·재고·스프레드 등 PIT | factor+period+sourceVersion | license/unit/revision | 경기민감 정책 |
| J15 | ConsensusRevisionSync [제안] | 승인 컨센서스 provider | 일 | EPS/매출 추정·수정확산 PIT | security+horizon+publishedAt | license/coverage | Forecast |
| J16 | QuarantineReprocess [제안] | DQ 격리 데이터 | 승인 요청 | mapping/rule 수정 후 새 revision | quarantine+ruleVersion | 동일오류 반복 | downstream replay |
| J17 | EvidenceRevalidation [제안] | revision/model/config change | 변경 후 | 영향 decision 식별·새 evidence | changeId+affectedSet | 과거 overwrite | 재검토/HOLD |
| J18 | ReplayBackfillCoordinator [제안] | 승인 범위/manifest | 수동/maintenance | chunk/checkpoint/reconcile artifact | manifest+chunk | SLA 침범/중복 | 검증 후 publish |

| WBS ID | Sprint | 영역 | 프로그램 작업 | 정확한 산출물 | 완료/검증 | 주관 | PD | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-ARC-001 | S0 | BuildingBlocks | Result/ProblemDetails/IClock/MarketCalendar | src/BuildingBlocks/* | architecture/unit | Architect/BE | 6 | S0.01 |
| BE-ARC-002 | S0 | Reliability | Outbox/Inbox/idempotency store | BuildingBlocks/Reliability, migrations | fault/replay duplicate0 | BE/DBA/QA | 8 | BE-ARC-001 |
| BE-ARC-003 | S0 | HTTP | FastEndpoints base/auth/version/error | Host/Endpoints, conventions | OpenAPI/ProblemDetails | BE/Security | 6 | BE-ARC-001 |
| BE-ARC-004 | S0 | Data | Npgsql/Dapper connection/transaction | BuildingBlocks/Data | timezone/decimal/cancel | BE/DBA | 5 | BE-ARC-001 |
| BE-ARC-005 | S0 | Migration | DbUp module runner/checksum/report | db/runner, baseline | fresh/upgrade/re-run/fail | DBA/BE | 6 | BE-ARC-004 |
| BE-ARC-006 | S0 | Observability | Serilog/OTel/job/http/sql correlation | BuildingBlocks/Observability | trace/log/metric smoke | BE/SRE | 6 | BE-ARC-001 |
| BE-ARC-007 | S0 | Config | typed options/schema/capability | Host/Configuration | invalid startup/secret scan | BE/Security | 5 | BE-ARC-003 |
| BE-HF-001 | S0 | Hangfire | PostgreSQL storage/server/queues | Infrastructure/Hangfire | queue/heartbeat/restart | BE/SRE/DBA | 7 | BE-ARC-004 |
| BE-HF-002 | S0 | Hangfire | JobRun/Watermark schema+service | job_run, job_watermark | unique/replay/resume | BE/DBA/QA | 8 | BE-HF-001 |
| BE-HF-003 | S0 | Hangfire | retry classification/dead letter | JobFilters/RetryPolicy | transient/permanent/DQ | BE/SRE/QA | 6 | BE-HF-001 |
| BE-HF-004 | S0 | Hangfire | market calendar scheduler | Jobs/Scheduling | holiday/DST/window | BE/Data/QA | 6 | BE-HF-002 |
| BE-HF-005 | S0 | Hangfire | manual replay/backfill control API | internal job endpoints | RBAC/dry-run/idempotency | BE/Security/Ops | 7 | BE-HF-002~004 |
| BE-DATA-001 | S1 | Adapter | KRX/SecurityMaster Port+contract | Modules/SecurityMaster/Adapters | rate/schema/revision | BE/Data/QA | 8 | BE-ARC |
| BE-DATA-002 | S2 | Adapter | MarketData source+Polly | Modules/MarketData/Adapters | timeout/429/watermark | BE/Data/QA | 9 | BE-DATA-001 |
| BE-DATA-003 | S2 | Job | J01/J02 ingestion slices | Features/Sync*/Jobs | raw/revision/idempotency | BE/Data/DBA | 10 | BE-HF,BE-DATA-001/2 |
| BE-DATA-004 | S2 | Domain | CorporateAction policy/J03 | ApplyCorporateActions | price/qty/cost invariant | BE/Data/Quant | 10 | BE-DATA-003 |
| BE-DATA-005 | S3 | Adapter | OPENDART Port/J04 | FundamentalsPIT/Adapters | receipt/revision/hash | BE/Data/QA | 9 | BE-ARC |
| BE-DATA-006 | S1~3 | DQ | Rule registry/J05/quarantine | DataQuality pipeline | DQ-01~08/replay | BE/Data/QA | 10 | BE-DATA |
| BE-DATA-007 | S4 | Feature | J06 FeatureSnapshot | ResearchFactors/Features | PIT cutoff/hash/missing | BE/Quant/Data | 10 | BE-DATA-006 |
| BE-RISK-001 | S9 | Risk | J07 risk snapshot | PortfolioRisk/CalculateRisk | numeric/property/perf | BE/Quant/QA | 10 | BE-DATA-007,Ledger |
| BE-SIG-001 | S4 | Signal | Sell policy registry/state | SignalEngine/GenerateSellDecision | Golden/boundary/cost2x | BE/Quant/QA | 14 | Evidence/Risk |
| BE-SIG-002 | S5 | Signal | Reentry state/J09 | SignalEngine/ReentryWatch | calendar/duplicate/new Cycle | BE/Quant/QA | 12 | BE-SIG-001 |
| BE-SIG-003 | S10 | Signal | Buy/ETF/Replacement policies | ValuationForecast/RankCandidates | calibration/IPS/hurdle | BE/Quant/Data | 12 | Feature/Forecast |
| BE-ADV-001 | S7 | Advisory | J08 recommendation orchestration | ClientAdvisory/GenerateDailyRecommendations | partial/HOLD/duplicate0 | BE/Quant/SRE | 14 | BE-SIG,Risk,IPS |
| BE-ADV-002 | S7 | Advisory | Review/publish state | ReviewRecommendation/PublishClientAdvice | segregation/expiry/hash | BE/Security/Compliance | 12 | BE-ADV-001 |
| BE-ADV-003 | S8 | Advisory | Client decision/notification event | RecordClientDecision | publication version/audit | BE/FE/QA | 7 | BE-ADV-002 |
| BE-EVA-001 | S8 | Evaluation | J10 outcome windows | EvaluateDecisionOutcome | calendar/revision/no-fill | BE/Quant/Data/QA | 13 | TR/Decision |
| BE-EVA-002 | S11 | Evaluation | J11 scorecard/cohort/drift | DailyScorecardBuild | sample/gate/version | BE/Quant/Risk | 11 | BE-EVA-001 |
| BE-BKT-001 | S5 | Research | Frozen backtest queue/manifest | RunFrozenBacktest | hash/cost2x/quota | BE/Quant/QA | 14 | BE-HF q-research |
| BE-PORT-001 | S3~6 | Ledger | immutable ledger/lot/cycle | MaintainPortfolioLedger | double-entry/reconcile | BE/DBA/Quant | 14 | CA/Fee |
| BE-PORT-002 | S6 | Analytics | TWR/MWR/contribution read API | PortfolioAnalytics | golden/FX/fee | BE/Quant/QA | 10 | BE-PORT-001 |
| BE-PORT-003 | S9 | Rebalance | proposal/optimizer/fallback | BuildRebalanceProposal | constraint/property/perf | BE/Quant/QA | 14 | Risk/IPS/Fee |
| BE-EXE-001 | S12 | KIS | OAuth/tradability Port | Execution/KisAdapter | sandbox/capability OFF | BE/Security/Data | 10 | BE-ARC |
| BE-EXE-002 | S12 | Execution | OrderIntent/Fill import | CreateOrderIntent/ImportFills | approved advice/dedupe | BE/DBA/Compliance | 12 | BE-EXE-001,Ledger |
| BE-EXE-003 | S12 | Reconciliation | J12 matching/correction | RunReconciliation | blind overwrite0 | BE/Ops/DBA/QA | 14 | BE-EXE-002 |
| BE-GOV-001 | S11~13 | Governance | Model promotion/version set | PromoteModelVersion | gate/segregation/rollback | BE/Risk/QA | 11 | Evaluation/Backtest |
| BE-GOV-002 | S13 | Governance | Kill-switch/capability read model | AuditAndKillSwitch | immediate block/audit | BE/Risk/SRE | 10 | BE-ARC-007 |
| BE-REP-001 | S11 | Reporting | SignalR/Telegram/report | ReportAndNotify | PII guard/retry | BE/SRE/QA | 9 | Events/Scorecard |
| BE-CRAWL-001 | S10+ | Data [제안] | J13 ETF structure adapter | ETFStructureSync | license/PIT/tracking | BE/Data/Quant | 9 | approved source |
| BE-CRAWL-002 | S10+ | Data [제안] | J14 industry factor adapter | IndustryFactorSync | unit/revision/coverage | BE/Data/Quant | 10 | approved source |
| BE-CRAWL-003 | S10+ | Data [제안] | J15 consensus adapter | ConsensusRevisionSync | license/publishedAt | BE/Data/Quant | 10 | approved provider |
| BE-OPS-001 | S14 | Operations | J16~J18 replay/backfill/evidence revalidation | Jobs/Maintenance | checkpoint/hash/reconcile | BE/Data/SRE/QA | 12 | BE-HF-005 |
| BE-QA-001 | All | Quality | Architecture/module/schema tests | tests/ArchitectureTests | 금지 의존/SQL0 | Architect/QA | 7 | BE-ARC |
| BE-QA-002 | All | Quality | PostgreSQL integration/DbUp | tests/IntegrationTests | fresh/upgrade/retry | QA/DBA | 10 | BE-ARC-005 |
| BE-QA-003 | All | Quality | Job fault/replay/concurrency | tests/JobTests | duplicate0/resume | QA/SRE | 10 | BE-HF |
| BE-QA-004 | S4+ | Quality | Golden/Backtest regression | tests/BacktestRegression | policy/OOS/cost2x | QA/Quant | 12 | BE-SIG/BKT |
| BE-OPS-002 | S14 | Operations | Runbooks/metrics/alerts | runbooks/*.md, OTel dashboards | P1/P2/rehearsal | SRE/Ops/BE | 10 | All |

# 45. 데이터 정합성·모델링·조회모델 실행계약

데이터 모델링 결론 거래·추천·평가의 원천은 정규화된 불변 Write Model이다. 화면 성능을 위해 Source Table을 임의 join하거나 현재값을 복제하지 않는다. 화면별 역정규화는 Owner·refresh·lineage·rebuild·staleness가 정의된 Read Model에만 허용한다.

## 45.1 데이터 계층과 책임

| 계층 | 내용 | Owner |
| --- | --- | --- |
| L0 Source Manifest | 공급원·권리·schema/version·SLA·timezone·단위 | Data Governance |
| L1 Raw Immutable | 원문 payload/hash/event/published/ingested | Adapter/Data |
| L2 Canonical PIT | Security/Price/CA/Fundamental/Consensus/Cost revision | Domain Data Owner |
| L3 Quality/Lineage | DQ result·quarantine·watermark·dataset manifest | Data/QA |
| L4 Feature/Evidence | FeatureSnapshot·Forecast·Risk·Evidence hash | Quant/Signal |
| L5 Transaction/Audit | Ledger·Decision·Review·Publication·Fill·Outcome | Module Owner |
| L6 Read Model | 화면/리포트 전용 projection/materialized view | Read Model Owner |
| L7 Artifact | Backtest/ModelCard/Release Evidence Pack | Research/Governance |

## 45.2 정규화·역정규화 판단표

| 대상 | 방식 | 이유 | 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원장/현금/lot | 정규화+append | 감사·대사·재현 | update/delete 최소, reversal |
| PIT 가격/재무/공시 | revision 정규화 | as-of/정정/lineage | published_at+source+hash |
| 추천/승인/공개 | 상태·이력 분리 | maker-checker·유효기간 | 현재상태는 projection |
| EvidenceSnapshot | 불변 JSON+핵심 컬럼 | 당시 입력 완전 보존 | content_hash |
| 화면 목록 | Read Model 역정규화 | 성능·모듈경계 | 재생성/refresh/stale 표시 |
| 대시보드 KPI | 집계/Materialized View | 고비용 cohort 계산 | definition/version/as-of |
| 검색 | 전용 search projection | 복잡한 필터·정렬 | source of truth 아님 |
| 설정 | 버전/유효기간 정규화 | 과거 정책 재현 | current flag 대신 as-of |

## 45.3 화면 Read Model 카탈로그

| Read Model | 화면 | 내용 | Refresh | Staleness | 보안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rm_client_dashboard | SCR-001 | client/account/portfolio/asOf KPI·risk·advice count | J11+portfolio event | 5~15분/세션 | client scope |
| rm_advice_detail | SCR-002 | publication+items+evidence summary+cost+watch | AdvicePublished | 즉시 | publication ACL |
| rm_reentry_watch | SCR-003 | watch/conditions/stages/price/expiry/cost | J09 | 일/이벤트 | portfolio scope |
| rm_portfolio_overview | SCR-004 | holdings/lot/cycle/TWR/MWR/risk/recon | ledger/risk events | 분/세션 | account scope |
| rm_rebalance_detail | SCR-005 | proposal/trades/constraints/before-after | proposal event | 즉시 | portfolio scope |
| rm_candidate_grid | SCR-006 | security/score/distribution/risk/tradability/evidence | J06/J08 | 세션 | advisor+IPS filter |
| rm_recommendation_queue | SCR-009 | pending/SLA/DQ/evidence/exception/version | ReviewRequested | 즉시 | assignee/scope |
| rm_daily_scorecard | SCR-010 | model/asOf/cohort/window metrics/gates | J11 | 일 | Quant/Risk |
| rm_backtest_runs | SCR-011 | manifest/status/metrics/artifacts | Backtest events | 초/완료 | research role |
| rm_model_governance | SCR-012 | version/gates/approvals/effective/rollback | governance events | 즉시 | committee |
| rm_data_runs | SCR-013 | JobRun/watermark/DQ/rowcount/hash | job events | 초/분 | Ops/Data |
| rm_reconciliation | SCR-014 | run/break/age/value/assignment/status | J12 | 즉시 | Ops/Audit |
| rm_audit_trace | SCR-015 | entity/event/actor/hash/trace links | all audit events | 즉시 | Auditor |
| rm_access_admin | SCR-016 | user/roles/scope/MFA/expiry/segregation | identity events | 즉시 | Admin/Security |

## 45.4 데이터 정합성 자동 Gate

| ID | Gate | 검사 | 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG-01 | PIT lookahead | published_at/tradable_session | 0 | 추천·백테스트 차단 |
| DG-02 | Revision overwrite | same business key history | 0 | PR/배치 차단 |
| DG-03 | Corporate Action | price/qty/cost/dividend | 공식 master 일치 | 격리 |
| DG-04 | Survivorship/Delisting | 당시 universe+delisting return | 누락 보고0 | 승격 차단 |
| DG-05 | Total Return | price/total return method | 지표별 명시 | 평가 HOLD |
| DG-06 | Fee/Tax/FX PIT | valid range/market/account | current 단일값0 | 추천 HOLD |
| DG-07 | Key/Watermark | duplicate/gap/order | duplicate0/gap0 | 재처리 |
| DG-08 | Unit/Currency/Timezone | source→canonical mapping | 미정 단위0 | 격리 |
| DG-09 | Evidence Repro | dataset/code/config/model hash | 100% | Release 차단 |
| DG-10 | Ledger/Reconciliation | debit-credit/position/cash/fill | break 승인 외0 | Pilot 차단 |
| DG-11 | Read Model lineage | source event+projection version | 누락0 | 화면 WARN/HOLD |
| DG-12 | PII/Access | row-level scope/export/log | 누출0 | P1 |

## 45.5 데이터 모델링·Read Model WBS

| WBS ID | Sprint | 작업 | 산출물 | 완료/검증 | 주관 | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-MOD-001 | S0~1 | Source Catalog/manifest schema | docs/data-sources + dataset_manifest | 권리/SLA/version/owner | Data Architect | 6 |
| DATA-MOD-002 | S1 | PIT temporal types/conventions | published/effective/revision SQL types | timezone/as-of tests | Data/DBA | 7 |
| DATA-MOD-003 | S1~3 | Raw immutable/partition/retention | raw schemas/BRIN/hash | replay/overwrite0 | DBA/Data | 8 |
| DATA-MOD-004 | S1~3 | Canonical 3NF Security/Market/CA/Fundamental | DbUp migrations | PK/FK/UQ/Check/Index | DBA/Data | 12 |
| DATA-MOD-005 | S3 | Fee/Tax/FX temporal model | fee_schedule/fx/tax | overlap/boundary | DBA/Quant | 8 |
| DATA-MOD-006 | S3 | Ledger/lot/cycle model | ledger_entry/position_lot/cycle | double-entry/reversal | DBA/BE | 10 |
| DATA-MOD-007 | S4~5 | Feature/Evidence/Decision/Watch model | snapshot/decision/watch/stage | hash/state/invariant | DBA/BE/Quant | 10 |
| DATA-MOD-008 | S7~8 | Recommendation/approval/publication/outcome | client_advisory/evaluation migrations | segregation/version/window | DBA/BE | 10 |
| DATA-RM-001 | S6 | Client/portfolio read models | rm_client_dashboard/portfolio | lineage/stale/security | Data/BE/FE | 9 |
| DATA-RM-002 | S7~8 | Advice/review read models | rm_advice_detail/queue | eventual consistency E2E | Data/BE/FE | 8 |
| DATA-RM-003 | S10~11 | Candidate/evaluation/governance read models | rm_candidate/scorecard/model | cohort/version/perf | Data/Quant/BE | 10 |
| DATA-RM-004 | S1~12 | Ops data-run/recon/audit models | rm_data_runs/recon/audit | rebuild/PII/access | Data/BE/Ops | 9 |
| DATA-DQ-001 | S1~3 | DQ-01~08 engine/fixtures | rules/tests/quarantine | Gate 자동화 | Data/QA | 12 |
| DATA-DQ-002 | S4+ | DG-09~12 evidence/ledger/read model gates | integration/data tests | Release/Pilot 차단 | Data/QA/DBA | 10 |
| DATA-OPS-001 | S14 | Backfill/rebuild/reindex/vacuum plan | jobs/runbooks/retention | resume/reconcile/RPO | DBA/SRE/Data | 10 |

# 46. QA·바이브 코딩·리팩토링·기술부채 통제

AI 코드의 품질 기준 바이브 코딩의 장점은 초안 속도이고 위험은 존재하지 않는 정책·필드·API·라이브러리를 그럴듯하게 만드는 것이다. AI는 승인된 Source Pack 안에서만 구현하고, 컴파일·Migration·계약·Golden·E2E·관제 증거와 사람 리뷰가 없는 코드는 생산 지식으로 인정하지 않는다.

## 46.1 바이브 코딩 작업 패킷

| 패킷 | 필수 내용 |
| --- | --- |
| 1 Source | K-ArtSell 근거 문단/정책 ID/데이터 계약/ADR 링크; 없는 내용은 UNKNOWN |
| 2 Slice Spec | 사용자 결과·In/Out·상태·권한·수용기준·비목표 |
| 3 Screen Spec | SCR/T template·컴포넌트·상태 matrix·a11y |
| 4 Contract | Endpoint/Event/Job/ProblemDetails/Idempotency/ETag |
| 5 Data | schema/table/columns/PIT/unit/DDL/index/migration/lineage |
| 6 Tests | unit/integration/data/contract/E2E/Golden/failure/replay |
| 7 Ops | Metric/Alert/Runbook/Kill-switch/Rollback/Owner |
| 8 Output Rule | 변경 파일 목록·가정/TODO·실행 명령·테스트 결과·잔여위험 |

## 46.2 홀루시네이션 차단 Gate

| ID | 위험 | 차단 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 존재하지 않는 정책/임계값 | PolicyId/원천 링크 없으면 구현 금지 | [설계제안]/TODO로 격리 |
| H-02 | 존재하지 않는 DB 컬럼/테이블 | Migration/catalog 확인 | schema introspection test |
| H-03 | 존재하지 않는 API/패키지 | OpenAPI/lockfile/공식 승인 스택 확인 | build/restore 차단 |
| H-04 | 알고리즘 의미 임의 변경 | Golden decision table와 결과 diff | Quant 승인 |
| H-05 | 시간·비용·통화 가정 | IClock/MarketCalendar/FeeSchedule/FX contract | 암묵 기본값 금지 |
| H-06 | 성공 로그만 제시 | 실행 명령·exit code·test artifact | 실패/skip 공개 |
| H-07 | 대규모 자동 리팩터링 | diff scope/characterization test | 한 PR 한 목적 |
| H-08 | 민감정보 사용 | synthetic fixture/secret scan | 실고객 데이터0 |
| H-09 | 문서와 코드 불일치 | TRACEABILITY lint | PR 차단 |
| H-10 | 미검증 확신 표현 | assumption/unknown/risk 섹션 | Reviewer 확인 |

## 46.3 리팩터링 정공법

| 단계 | 실행 |
| --- | --- |
| R1 Characterize | 기존 동작·SQL·API·Golden·성능을 테스트로 동결 |
| R2 Isolate | 변경 seam을 찾고 I/O와 순수 정책을 분리 |
| R3 Small transform | rename/extract/move를 한 종류씩, 동작 불변 |
| R4 Verify | unit/integration/data/E2E/backtest/perf diff |
| R5 Simplify | 사용되지 않는 abstraction/flag/branch 제거 |
| R6 Observe | Release 후 SLO/DQ/model/recon observation |
| R7 Close debt | Debt ID·ADR·문서·Secondary 지식 이전 |

| 대상 | 원칙 |
| --- | --- |
| 함수/Policy | 한 결정 책임, 입력/출력 명시, side effect 0, 수치 허용오차 테스트 |
| Handler | transaction과 orchestration만; SQL/수식/HTTP 세부 혼합 금지 |
| SQL | 명시적 컬럼·schema owner·as-of 조건·plan test; SELECT * 금지 |
| 컴포넌트 | props/events 계약·상태 matrix·a11y·테스트; boolean prop 폭증 시 재설계 |
| 공통화 | 두 번 반복+의미 동일+변경축 동일할 때; 단순 코드 유사성만으로 추출 금지 |
| 기술부채 | Sprint capacity 15% 기준, P1/데이터/보안/반복장애 우선 |
| Complexity | 정적 임계값은 경고로 사용; 결정테이블/상태기계는 명시적 구조와 테스트로 통제 |
| Feature Flag | Owner/목적/범위/만료일; 만료 flag 0 |
| Deprecation | API/Event/DB/Job expand→dual→contract, 사용량0 후 제거 |
| Bus Factor | 핵심 Slice Primary+Secondary, 분기 실제 재처리/rollback 수행 |

## 46.4 QA 실행 Matrix

| 대상 | 테스트 | Release 차단 |
| --- | --- | --- |
| CRUD List/Form | Vitest schema/state, API contract, Playwright create/edit/conflict, a11y | filter URL·409·duplicate submit·export auth |
| Review/Approval | policy/unit, auth integration, Playwright maker-checker | self approval0·expiry·warning ack |
| Algorithm | decision table/property/boundary/Golden/Frozen OOS/cost2x | lookahead0·same input same result |
| Hangfire | job unit, PostgreSQL integration, fault/retry/replay/concurrency | duplicate0·resume·watermark |
| Data | DQ-01~12, CA/delisting/TR/FX/fee fixtures, lineage replay | hash reproducibility100% |
| Portfolio/Ledger | invariant/property, duplicate/out-of-order, reconciliation E2E | debit-credit/qty/cash break0 |
| Dashboard/Chart | definition snapshot, no-data/partial, table alternative | 표본/기간/as-of 표시 |
| Security | RBAC/ownership/MFA/PII/secret/SBOM | critical/unauthorized0 |
| Performance | API P95, batch SLA, grid 10k, backfill quota | 개장전 추천 SLA |
| DR/Operations | kill-switch, restore, replay, reconcile, runbook drill | RPO/RTO·Secondary 수행 |

## 46.5 기술부채 Register 최소 필드

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| DebtId/Title | 고유 ID·한 문장 문제 |
| Risk Class | Customer/Data/Model/Security/Operations/Engineering |
| Evidence | Incident/metric/code smell/manual step/expiry |
| Impact | 재현성·오류·개발속도·운영비·규제 영향 |
| Owner/Secondary | 책임자와 대체 운영자 |
| Created/Due/Expiry | 무기한 부채 금지 |
| Remediation | 목표 구조·작은 단계·비목표 |
| Exit Test | 자동 검증·Runbook/rollback |
| Priority | P1 반복장애→데이터/보안→모델→생산성 |
| Decision | Fix/Accept/Defer/Remove + 승인 |

# 47. v7.0 통합 로드맵·착수 Gate·최종 체크리스트

로드맵 적용 방식 기존 32주·16 Sprint의 Critical Path는 변경하지 않는다. v7.0 작업은 별도 거대 선행단계가 아니라 각 Sprint의 Slice에 화면 템플릿·컴포넌트·Hangfire·Read Model·테스트를 함께 편입한다. UI를 데이터·매도/재진입보다 앞당기지 않는다.

## 47.1 Sprint별 v7.0 보강 배치

| Sprint | 초점 | v7 보강 결과 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 W1~2 | FE/BE 표준 | AppShell·API/Error/Auth·Token·QueryState·Hangfire JobRun/Queue·Screen/Slice template | G0: walking skeleton+E2E+trace |
| S1 W3~4 | PIT/CRUD 기반 | T01~T03·DataGrid/Form·상품/데이터 Run 화면·J01/J05 | G1-A: DQ/상태 matrix |
| S2 W5~6 | Market/CA | Batch prototype·CA/DQ 운영화면·J02/J03 | G1-B: replay/golden |
| S3 W7~8 | Fundamental/Ledger | 고객/IPS form 기반·Portfolio lot grid·J04 | G1: PIT/원장 |
| S4 W9~10 | Evidence/Sell | Probability/Risk/Protection/Evidence 컴포넌트·Sell Slice | G2-A: decision Golden |
| S5 W11~12 | Reentry/Backtest | ReentryTimeline·Backtest Job/화면·q-research | G2: new Cycle/repro |
| S6 W13~14 | Client/Portfolio | Dashboard·고객/IPS·Portfolio Read Model | MVP-A |
| S7 W15~16 | Recommendation/Review | T05 Approval workbench·J08·maker-checker | MVP-B |
| S8 W17~18 | Publish/Outcome/Audit | Advice Detail·Client Action·Audit Timeline·J10 | G3 |
| S9 W19~20 | Risk/Rebalance | Before/After·Constraint·optimizer·Read Model | Portfolio-A |
| S10 W21~22 | Buy/Product | Candidate Grid·ETF/Industry/Consensus 승인 source 연결 | Portfolio Gate |
| S11 W23~24 | Shadow/Scorecard | Evaluation dashboard·GateChecklist·J11·drift | G4-A |
| S12 W25~26 | KIS/Reconcile | Recon prototype·J12·Capability OFF | Pilot-A |
| S13 W27~28 | Security/DR | Access Admin·Kill-switch banner·a11y·chaos | G5 |
| S14 W29~30 | Performance/Cutover | Read Model tuning·backfill/rebuild·full rollback | G6-A |
| S15 W31~32 | Go-Live | 자문형 제한고객·Hypercare·Debt/Runbook/Secondary | G6 |

## 47.2 코딩 착수 Gate - Screen/FE/BE/Job 단위

| Gate | 착수 조건 |
| --- | --- |
| RG-01 | REQ/SCR/VS/Policy ID와 사용자 결과·비목표가 승인됨 |
| RG-02 | PIT 필드·단위·published_at·revision·DQ·source/license가 정의됨 |
| RG-03 | 화면 Template·Zone·Component ID·상태 Matrix·권한이 정의됨 |
| RG-04 | Endpoint/Event/Job/Read Model/DbUp Migration/오류·멱등·동시성이 정의됨 |
| RG-05 | Hangfire queue/schedule/watermark/retry/replay/kill-switch가 정의됨 |
| RG-06 | Given/When/Then + Unit/Integration/Data/E2E/Golden/Failure/Replay가 연결됨 |
| RG-07 | Metric/Alert/Runbook/Rollback/Owner/Secondary와 Done evidence가 정의됨 |
| RG-08 | AI 작업 패킷에 Source/Unknown/Design Proposal이 구분됨 |
| RG-09 | 정규화/Read Model 경계와 lineage/rebuild/staleness가 승인됨 |
| RG-10 | PR 범위가 한 Slice/목적으로 제한되고 선행 의존성이 충족됨 |

## 47.3 Definition of Implementation-ready Done

□ D-01. 화면은 T01~T10 템플릿과 C-001~030 계약을 따르고 모든 상태 Matrix를 처리한다.

□ D-02. FE 서버상태는 TanStack Query, UI/session만 Pinia가 소유하며 ETag/Idempotency/ProblemDetails를 처리한다.

□ D-03. BE Slice는 Endpoint→Handler→Policy→Dapper SQL→Outbox/Event/Job→Tests로 추적된다.

□ D-04. Job은 JobRunId/Watermark/Version Set/RetryClass/Checkpoint를 갖고 재실행 중복이 0이다.

□ D-05. PIT·기업행사·상폐·총수익·Fee/Tax/FX·원장·대사가 Golden/Data tests를 통과한다.

□ D-06. 알고리즘 변경은 Golden/Frozen OOS/cost2x/Shadow와 ModelCard를 동반한다.

□ D-07. 고객 공개는 승인본·유효기간·근거·반대증거·불확실성·비용·hash를 보존한다.

□ D-08. Read Model은 source event/projection version/staleness/rebuild/runbook이 있다.

□ D-09. Vitest/Playwright/xUnit/DbUp/Data/Backtest/Security/Performance/DR evidence가 Release Pack에 있다.

□ D-10. Metric·Alert·Runbook·Kill-switch·Rollback을 Secondary가 리허설했다.

□ D-11. 기술부채·예외·Feature Flag·수동절차에 Owner와 만료일이 있다.

□ D-12. 투자일임형은 적중률만으로 자동 승격되지 않고 장기 OOS·운영·규제 복합 Gate 후 별도 승인한다.

## 47.4 최종 결론

필수 사전문서는 여전히 D1~D6 여섯 문서군이면 충분하다. 이번 v7.0은 문서를 늘린 것이 아니라 D4 아키텍처·계약, D5 UX/AX·검증·운영, D6 실행계획의 구현 입도를 화면·컴포넌트·FE/BE·Hangfire·Read Model·테스트·운영 증거까지 낮춘 것이다.

가장 먼저 만들어야 할 것은 화려한 대시보드가 아니라 SecurityMaster/PIT·기업행사·총수익·비용·EvidenceSnapshot·매도/재진입 상태기계·추천 승인·결과평가의 Walking Skeleton이다. 화면은 T01~T10, 코드는 Vertical Slice, 배치는 멱등 Job, 데이터는 revision/lineage, 변경은 Version Set과 Fitness Function으로 통제한다.

투자자문형으로 시작하고 자동주문은 OFF로 유지한다. 일평가는 단타 신호가 아니라 장기 품질관리이며, 최소 252거래일 Shadow와 복수 국면, 비용후 기대효용, calibration, 영구손실/ES 감소, false-exit·재진입, PBO/DSR, 대사·DR·Kill-switch, 법무·준법·보안·고객보호를 통과한 후에도 투자일임형은 별도 타당성 검토와 승인 대상이다.

# 48. v10.0 누적 고도화 최종 승인 체크리스트

이 장은 앞선 v7.0 상세 실행기준과 v10.0 상위 통제조항을 함께 적용한 최종 발행·착수 판단표다. 체크 결과와 잔여위험은 /docs/08_WBS_DECISIONS.md 및 Release Evidence에 보존한다.

## 48.1 문서·요구사항 비회귀

| 확인 | 판정 기준 | 증거 |
| --- | --- | --- |
| □ | v7.0 47개 장의 유효 상세가 삭제되지 않았거나 대체기록이 있다. | Version Coverage Matrix |
| □ | v8.0 D1~D6·9 Source of Truth·실행 템플릿이 현재 저장소와 일치한다. | Repository audit |
| □ | v9.0 26 Slice·Critical Path·16 Sprint Bundle이 WBS와 연결된다. | Traceability |
| □ | 모든 미확정 항목은 DECISION_REQUIRED로 표시되고 코드 기본값이 없다. | Decision Log |
| □ | REQ→ALG/DATA→API/DB/JOB/UI→TEST→PR 추적률이 100%다. | CI report |

## 48.2 알고리즘·데이터·고객보호

| 확인 | 판정 기준 | 차단 조건 |
| --- | --- | --- |
| □ | 매도 우선순위·부분매도·재진입 상태기계가 Policy ID와 Golden으로 고정 | 불일치 시 SignalEngine 금지 |
| □ | PIT·published_at·revision·기업행사·상폐·총수익·비용 데이터 계약 완료 | DQ 미충족 추천 보류 |
| □ | 최소 252거래일 Shadow·복수 국면·비용후 효용·PBO/DSR·false-exit·재진입 Gate 정의 | 일임형 검토 금지 |
| □ | maker-checker·불변 Evidence·감사·정정 이벤트·kill-switch·대사·DR 준비 | Pilot/Go-Live 금지 |
| □ | 자동주문·수익보장·고객성과 홍보 기능과 문구가 차단 | Release 차단 |

## 48.3 기술스택·운영 실행성

| 영역 | 승인 기준 |
| --- | --- |
| BE | .NET 10 / ASP.NET Core 10, Modular Monolith, Vertical Slice, FastEndpoints, Dapper/Npgsql, DbUp |
| Async | Hangfire, Outbox+Inbox, idempotency, Watermark, Polly, SignalR |
| FE | Vue 3, Vite 8, pnpm, TanStack Query, Pinia, vee-validate/Zod, PrimeVue/AG Grid, axios, vue-router |
| QA | xUnit, Vitest, Playwright, Golden/Data/Architecture/Integration/E2E/Backtest regression |
| Delivery | Gitea Actions, Swashbuckle, Serilog, OpenTelemetry, Telegram, rollback/Runbook/DR |
| External | KRX OPEN API, OPENDART OPEN API, KIS API는 Capability·계약·제한 검증 후 Adapter로만 연결 |

## 48.4 미확정 의사결정

| ID | 결정 필요사항 | 임시 상태 | 결정 전 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | 상용 총수익·컨센서스·상폐 데이터 공급계약 | OPEN | 생산 성과 주장 |
| DEC-02 | KIS 계좌·시장·주문 Capability와 부분체결·대사 범위 | OPEN | 주문 Capability ON |
| DEC-03 | 계좌/시장/상품별 Fee·Tax·FX 유효기간표 | OPEN | 현재 단일 비용값 사용 |
| DEC-04 | 고객군별 IPS·적합성·설명의무 문구 | OPEN | 외부 Pilot |
| DEC-05 | 생산 용량·SLO·RPO/RTO·DR 인프라 | OPEN | Go-Live |

## 48.5 최종 결론

최종 판정 v10.0은 v7.0을 리셋한 새 요약본이 아니라, v7.0의 전체 상세 실행기준을 보존하고 v8.0·v9.0의 거버넌스와 Implementation-ready 계약을 누적한 단일 기준서다. 이후 버전도 같은 비회귀 원칙을 적용하며, 승인된 대체기록 없이 기존 상세를 삭제하지 않는다.

## 근거 문서

| 문서 | v10.0 반영 |
| --- | --- |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI착수_UX_FE_BE_Hangfire_통합실행기준서_v7.0 | 47개 장 상세 실행기준 전부 보존 |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_통합실행기준서_v8.0 | 통합 거버넌스·Ready Gate·문서 체계 상위 반영 |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_통합실행기준서_v9.0_실행단위보강판 | Critical Path·26 Slice·FE/BE/DB/Job·16 Sprint 보강 반영 |