K-ArtSell Aegis

전략적 누적 통합 고도화 제안서 v12.2

알고리즘 · 데이터 정합성 · SOLID/리팩터링 · BE/FE · 상세 WBS · .NET 10/Vue 기본 템플릿

기준일 2026-08-02

문서 상태: IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD_AND_DB_REHEARSAL_REQUIRED

운영 경계: 투자자문형 우선 · 자동주문/KIS 제출 OFF · 연구후보 알고리즘

# 0. 문서 통제와 누적 비회귀

v12.2는 기존 자료를 대체하는 독립 요약본이 아니다. v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability 원칙을 유지하고, 현재 첨부 6개와 직전 v12.1 패키지를 원본 그대로 보존한다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v12.2 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell 12.2 | RETAINED | 정량 감사·연구 코드·CSV·구성안 | 연구후보 근거; 생산 승격 단독근거 금지 |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·16 Sprint·Gate·36개월 운영 | 최상위 안전·비회귀 기준 |
| v11/v11.1 | RETAINED | walking skeleton·보안·불변성 hardening | 유효 코드·문서 보존 |
| v12.1 | RETAINED | 202 WBS·실행준비 템플릿·Source Matrix | 직전 기준선; v12.2 Delta 적용 |
| v12.2 | CURRENT | Lot/종목 비중 교정·정책 trace·231 WBS·현재 첨부 6개 | 현재 패키지 |

## 0.1 충돌 해결

자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 불변 Evidence, 감사, 재현성처럼 더 엄격한 통제가 우선한다. 자료로 판단할 수 없는 항목은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

## 0.2 현재 첨부 원본

| 첨부 | 용량 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| K-ArtSell_12_2_complete_package(1).zip | 2,513,047 | 연구 코드·CSV·정량 감사·구성안 |
| K-ArtSell_Aegis_v12_1_실행준비_통합고도화_제안서(1).docx | 64,063 | v12.1 실행준비 통합 제안서 |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_누적고도화_통합실행기준서_v10.0(1).docx | 402,134 | 최상위 누적 실행기준서 |
| KArtSell_Aegis_v11_1_hardening(1).zip | 89,397 | 보안·불변성·기술부채 hardening delta |
| KArtSell_Aegis_v12_1_execution_ready_complete(1).zip | 28,233,180 | 직전 실행준비 통합 패키지 baseline |
| KArtSell_v11_implementation_acceleration(1).zip | 56,738 | 최초 .NET/Vue walking skeleton |

# 1. 경영진 결론과 전략 우선순위

최종 결론: 생산준비도는 화면 수가 아니라 Source/License → PIT/Revision/DQ → Evidence/VersionSet → Sell/Reentry → Recommendation → Maker-Checker → Publish → Outcome → Reconciliation/DR의 완결성으로 판단한다.

| 영역 | v12.2 전략 | 과유불급 통제 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 투자자문형 MVP→Shadow→Pilot 순서 고정 | 자동주문·일임형 선구현 금지 |
| 알고리즘 | 매도·재진입 우선순위 상태기계, 단위·trace 계약 | 적중률 단독 최적화 금지 |
| 아키텍처 | Modular Monolith+Vertical Slice+Fitness Function | 조기 microservice·Generic Repository 금지 |
| 데이터 | Raw/PIT/DQ/Evidence/Ledger/Read Model 분리 | 현재값 overwrite·룩어헤드 금지 |
| BE | 서버 PIT Context·멱등 transaction·Outbox | 클라이언트 Evidence 신뢰 금지 |
| FE | Zod runtime contract·상태 책임 분리 | DTO 중복·전역 Pinia 남용 금지 |
| 운영 | JobRun/Watermark/Inbox/Rebuild/Runbook | blind retry·수동 DB 정정 금지 |
| 개발방식 | Source/Assumption/Unknown/Decision Required | 미실행 검증 PASS 주장 금지 |

## 1.1 P0 우선순위

.NET/pnpm/PostgreSQL 실빌드와 migration 4시나리오

PIT 총수익·상폐·기업행사·Fee/Tax/FX·라이선스

Lot/종목 비중 교정과 C#↔Python Golden

Outbox/Inbox crash·replay, maker-checker, immutable publish

252거래일 Shadow, PBO/DSR, 복수 국면 OOS

OIDC/JWT, SLO/RPO/RTO, DR, kill-switch

# 2. 첨부 연구 감사와 증거 수준

첨부 연구는 정책 후보와 Golden 회귀 기준을 제공한다. 그러나 미국·한국 표본의 데이터 범위, 자산 수, 총수익·상폐·PIT 재무/컨센서스·세금/FX의 완전성 한계 때문에 생산 성과 주장에는 사용할 수 없다.

| 표본/전략 | CAGR | MDD | 연 회전율 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미국 Core 6 Buy&Hold | 24.31% | -77.31% | 0.00 | 높은 수익·극단적 낙폭 |
| 미국 v12 후보 | 18.23% | -37.30% | 1.51 | v11 대비 회전율·MDD 개선, CAGR 희생 |
| 미국 v12+Capital Floor | 15.98% | -27.44% | 3.39 | 생존성 개선·수익 희생 |
| 한국 3종 Buy&Hold | 15.97% | -74.69% | 0.00 | 2021-04-16 종료 |
| 한국 v12 후보 | 10.36% | -50.20% | 1.49 | 개선은 제한적·최근 국면 공백 |
| 한국 v12+Capital Floor | 6.64% | -35.16% | 3.85 | MDD 축소·기대수익 크게 감소 |

중요: 연구 CSV의 63일 false-exit 비율과 운영 문서의 “연 2% 이하” 목표는 정의·집계주기가 직접 일치하지 않는다. v12.2는 MetricDefinitionVersion을 추가하고 목표 충족을 주장하지 않는다.

| 잔여 위험 | 등급 | 차단 Gate |
| --- | --- | --- |
| 한국 검증 종료 2021-04-16 | P0 | G4 |
| 원시 데이터 권리·checksum·환경 lock 미완전 | P0 | G1 |
| 총수익·상폐·PIT 컨센서스·Fee/Tax/FX 미완전 | P0 | G1/G4 |
| .NET/pnpm/PostgreSQL 실검증 미실행 | P0 | G0 |
| PBO/DSR·Shadow 252일 미충족 | P0 | G4 |

# 3. SOLID·리팩터링·구조화 원칙

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service, Job 내부 정책 |
| OCP | 명시적 Policy/DQ/Adapter registry와 계약 테스트 | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 시점·단위·오류·멱등 contract test | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock, ContextReader, SourceAdapter 등 좁은 Port | 범용 Repository·대형 Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Npgsql/Hangfire를 모름 | Infrastructure 타입 침투 |

동작보존 리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다. Characterization/Golden test를 먼저 만들고, 중복은 의미와 변경축이 같을 때만 추상화한다.

## 3.1 Architecture Fitness Function

Domain framework dependency 0

모듈 간 직접 DB schema 접근 0

Generic Repository 0

Endpoint 권한 선언 누락 0

자동주문/KIS capability true 0

Migration 번호 중복·역행 0

문서/DDL/OpenAPI/Test diff 미검토 0

## 3.2 템플릿 적용

활성 솔루션에 미구현 모듈을 대량 생성하지 않는다. 대신 `templates/dotnet`, `templates/vue`, `templates/sql`, `templates/hangfire`를 사용해 Ready된 Slice만 생성한다. 이것이 과도한 골격·가짜 구현·기술부채를 줄이는 정공법이다.

# 4. 매도·재진입 알고리즘 고도화

고정 우선순위: HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| 정책 | 조건 | 행동 | 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄·자동재진입 금지 |
| ALG-SELL-PORT-001 | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산 축소 | 필요 시 Core 하회 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 갭 이탈 | Lot 30~50% | Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 15~25% | cooldown·중복방지 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분+버퍼 | 단일/섹터/클러스터/ADV |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 하단>0 | Lot 10~25% | Fee/Tax/FX/슬리피지 PIT |

## 4.1 v12.2 핵심 데이터 의미 교정

| 필드 | 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| CurrentSecurityPortfolioWeight | 종목 전체 현재 절대비중 | 0~1 |
| CurrentLotPortfolioWeight | 대상 Lot의 절대비중 | 0~1 |
| SellRatioOfLot | Lot 수량 중 매도 비율 | 0~1 |
| StrategicCoreFloorWeight | 종목 전체 보존 절대비중 | 0~1 |
| TargetSecurityPortfolioWeightAfter | 매도 후 종목 전체 예상비중 | 0~1 |

계산: TargetSecurityPortfolioWeightAfter = CurrentSecurityPortfolioWeight - CurrentLotPortfolioWeight × SellRatioOfLot. 기존처럼 Lot 비율을 종목 전체 비중에 곱하면 여러 Lot을 가진 계좌에서 목표비중이 왜곡될 수 있다.

## 4.2 정책 추적

최종 정책만 저장하지 않고 각 정책의 Applied/Blocked/NotApplicable, 요청·적용 Lot 비율, Core clamp 여부를 순서대로 저장한다. 정책 trace는 내부 감사·회귀·재현성용이며 고객에게 원시 내부점수로 노출하지 않는다.

## 4.3 재진입 계약

| 항목 | 계약 |
| --- | --- |
| 대상 | 비가치훼손 soft sell |
| 대기 | 최소 10거래일 |
| 기본 조건 | 상승 SMA50 + 직전 20일 고점 |
| 단계 간격 | 10거래일 |
| 만료 | 126거래일 |
| 실행 | 새 CycleId·새 Lot |
| 중복 | unique(watch, stage) |
| 금지 | Hard impairment 자동 재진입, 이전 Cycle 상태 재사용 |

# 5. 데이터 정합성·정규화·역정규화

| 계층 | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 source 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only |
| L2 | Canonical PIT 가격/CA/재무/비용 | revision·valid time |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset | 격리 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | VersionSet SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction |
| L6 | Read Model | Version/Watermark/Rebuild/Stale |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release | artifact/environment hash |

원장·현금·PositionLot·Fill은 3NF와 원천 unique key를 사용한다. 정정은 UPDATE가 아니라 reversal/correction event로 처리한다. 역정규화는 화면·리포트 Read Model에서만 허용하고 ProjectionVersion, Watermark, Rebuild, Staleness를 필수화한다.

## 5.1 PIT 최소 필드

source_event_time, published_at, ingested_at, effective_from/to, revision_no, source_id, content_hash, quality_status, tradable_session, dataset_id

## 5.2 Golden 데이터

분할·배당·증자·합병·상폐

총수익/가격수익 구분

단위·통화·거래일 캘린더

Fee/Tax/FX valid-time

당시 유니버스·상폐수익

정정공시·재무/컨센서스 revision

# 6. Backend·Frontend·Hangfire 표준

| BE 단계 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/422·correlation |
| Application | 멱등·transaction·PIT context·orchestration | 중복 side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | 동일 transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry evidence |

생산형 SignalDecision Command는 PositionLotId와 AsOf 같은 최소 식별자만 받는다. Evidence/Model/Config/Data Version은 승인된 서버 PIT Context에서 조회한다. 연구 Vector Endpoint는 저장·공개·주문 흐름과 분리한다.

| FE 상태 | 소유 | 표준 |
| --- | --- | --- |
| Server state | TanStack Query | query key/stale/invalidate/retry |
| Session/Role/UI preference | Pinia | 서버 데이터 캐시 금지 |
| Form | vee-validate+Zod | request/response runtime validation |
| URL 공유상태 | vue-router | 필터·페이지·탭 deep link |
| 대량 목록 | AG Grid | server-side model |
| 공통 UI | QueryState/Permission/EvidenceVersion | 3회 반복 후 승격 |

## 6.1 Queue

| Queue | 책임 | 표준 키 |
| --- | --- | --- |
| q-control | 승격·Capability·운영통제 | scope/actor/version |
| q-market-data | 시세·FX·기업행사 | market/session/source/watermark |
| q-fundamentals | 공시·재무·컨센서스 | corp/published/revision |
| q-feature-risk | Feature·Forecast·Risk | dataset/model/config/hash |
| q-recommendation | Evidence·Decision·Recommendation | portfolio/session/model/idempotency |
| q-evaluation | Outcome·Scorecard | decision/window/revision |
| q-reconciliation | 주문·체결·보유·현금 대사 | account/session/broker |
| q-research/backfill | 동결 OOS·승인 재처리 | manifest/hash/approval |

# 7. 프로세스 단순화·패턴화·컴포넌트화

단일 Delivery Flow: Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome

| 패턴 | 표준 구성 | 하지 않을 것 |
| --- | --- | --- |
| Command | Idempotency+transaction+outbox | Controller-Service-Repository 복제 |
| Query | Read Model+staleness metadata | Write Model 직접 화면 조회 |
| Batch | JobRun+scope/watermark+replay | blind retry/current overwrite |
| Data ingest | Raw→Canonical PIT→DQ→Dataset | 원천 변환과 정책 혼합 |
| Policy | ordered chain+terminal result+trace | 하위 점수로 상위위험 상쇄 |
| State machine | 허용 transition+optimistic concurrency | 임의 status update |
| Audit | append-only+hash+correction | 감사 row 수정/삭제 |

모든 테이블을 event sourcing하지 않는다. 모든 화면에 AG Grid를 쓰지 않는다. 모든 클래스에 interface를 만들지 않는다. CQRS/EDA를 유행어로 확대하지 않고 필요한 Command/Query 분리와 Outbox/Inbox만 적용한다.

# 8. 26개 Vertical Slice 실행 카탈로그

| ID | Slice | Sprint/Gate | 사용자 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS-00 | PlatformBootstrap | S0/G0 | 빌드·마이그레이션·관제 가능한 단일 배포 골격 |
| VS-01 | ManageIdentityAndRoles | S1/G1-A | MFA·RBAC·업무분장과 승인 경계 |
| VS-02 | SynchronizeSecurityMaster | S1/G1-A | 상장·상폐·상품구조·거래가능성의 PIT 기준 |
| VS-03 | IngestMarketDataPIT | S2/G1-B | 원시·조정 OHLCV·FX·금리의 revision 적재 |
| VS-04 | ApplyCorporateActions | S2/G1-B | 분할·배당·증자·합병·상폐의 가격·수량·원가 일관성 |
| VS-05 | IngestFundamentalsPIT | S3/G1 | 공시·재무·컨센서스 공개시각과 정정 이력 |
| VS-06 | MaintainFeeTaxFxSchedule | S3/G1 | 계좌·시장·상품별 Fee/Tax/FX valid-time 계약 |
| VS-07 | ManageClientIPS | S6/MVP-A | 고객 목표·위험성향·제한상품의 버전 관리 |
| VS-08 | MaintainPortfolioLedger | S3/G1 | 현금·체결·Lot·Cycle 불변 원장과 대사 기준 |
| VS-09 | BuildEvidenceSnapshot | S4/G2-A | Dataset/Model/Config/Code SHA가 동결된 Evidence |
| VS-10 | GenerateSellDecision | S4/G2-A | 우선순위가 보존된 HOLD/부분매도/전량매도 결정 |
| VS-11 | ManageReentryWatch | S5/G2 | 비가치훼손 매도의 재진입 계약·단계·만료 |

# 8. 26개 Vertical Slice 실행 카탈로그(계속)

| ID | Slice | Sprint/Gate | 사용자 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS-12 | RankBuyCandidates | S10/Portfolio Gate | PIT 품질·밸류·수정·모멘텀을 결합한 후보 순위 |
| VS-13 | CalculatePortfolioRisk | S9/Portfolio-A | ES·집중·상관·자본바닥 위험 스냅샷 |
| VS-14 | GenerateDailyRecommendations | S7/MVP-B | 고객별 BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE 제안 패키지 |
| VS-15 | ReviewRecommendation | S7/MVP-B | maker-checker 승인·보류·기각과 낙관적 동시성 |
| VS-16 | PublishClientAdvice | S8/G3 | 승인·유효·데이터 정상 제안만 고객 공개 |
| VS-17 | RecordClientDecision | S8/G3 | 고객 수락·거절·보류와 attribution 연결 |
| VS-18 | EvaluateDecisionOutcome | S8/G3 | 1/5/20/63/126/252일 결과·매도·재진입 품질 평가 |
| VS-19 | RunFrozenBacktest | S5/G2 | 동결 manifest 기반 워크포워드·OOS·비용 스트레스 재현 |
| VS-20 | PromoteModelVersion | S11/G4-A | 모델 승격 증거·승인·롤백·챔피언/챌린저 |
| VS-21 | BuildRebalanceProposal | S9/Portfolio-A | 비용·세금·위험예산·제약을 만족하는 리밸런싱 |
| VS-22 | SuggestReplacementProducts | S10/Portfolio Gate | 적합성·유동성·비용후 기회우위 대체상품 비교 |
| VS-23 | ReconcilePositionsAndFills | S12/Pilot-A | 브로커·내부 주문·체결·보유·현금 break와 승인 정정 |
| VS-24 | ReportAndNotify | S11/G4-A | 고객 리포트·SignalR·Telegram 운영 경보 |
| VS-25 | AuditAndKillSwitch | S13/G5 | 입력→결정→승인→공개→실행→평가 추적과 단계별 차단 |

# 9. 상세 WBS 개선안

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 총 작업 | 231 |
| P0 | 166 |
| P1 | 65 |
| Vertical Slice | 26 |
| Sprint | 16개/32주 |
| 총 계획 공수 | 1450 PD |

| Sprint | 작업수 | P0 | PD |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 23 | 16 | 152 |
| S1 | 15 | 11 | 88 |
| S10 | 14 | 10 | 80 |
| S11 | 18 | 13 | 123 |
| S12 | 9 | 7 | 57 |
| S13 | 9 | 7 | 60 |
| S14 | 3 | 1 | 30 |
| S15 | 2 | 1 | 16 |
| S2 | 17 | 12 | 103 |
| S3 | 22 | 16 | 130 |
| S4 | 20 | 14 | 129 |
| S5 | 18 | 14 | 119 |
| S6 | 7 | 5 | 40 |
| S7 | 16 | 12 | 98 |
| S8 | 24 | 17 | 145 |
| S9 | 14 | 10 | 80 |

## 9.1 v12.2 대표 P0 Delta

| WBS | Slice | 작업 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| AEG22-X-001 | Cross | Current-session source coverage and SHA register | G0 |
| AEG22-X-002 | Cross | Offline-safe package manager and lockfile decision | G0 |
| AEG22-X-005 | Cross | DbUp fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal script | G0 |
| AEG22-X-006 | Cross | Outbox lease/dead-letter/replay hardening | G3 |
| AEG22-X-007 | Cross | Inbox duplicate/result-hash contract | G3 |
| AEG22-VS10-001 | VS-10 | Separate security weight and lot weight | G2-A |
| AEG22-VS10-003 | VS-10 | Golden/boundary/monotonic/property vectors | G2-A |
| AEG22-VS09-001 | VS-09 | Evidence completeness grade and required-field manifest | G2-A |
| AEG22-VS03-001 | VS-03 | Enforce published_at cutoff and timezone | G1-B |
| AEG22-VS03-002 | VS-03 | Source license/SLA/checksum fail-closed gate | G1-B |
| AEG22-VS08-001 | VS-08 | Lot weight derivation and reconciliation invariant | G1 |
| AEG22-VS11-001 | VS-11 | Reentry stage uniqueness and cycle reset proof | G2 |
| AEG22-VS14-001 | VS-14 | Run isolation and partial-failure quarantine | MVP-B |
| AEG22-VS15-001 | VS-15 | Maker-checker optimistic concurrency proof | MVP-B |
| AEG22-VS16-001 | VS-16 | Publish snapshot hash and staleness gate | G3 |
| AEG22-VS19-001 | VS-19 | Environment digest and full experiment registry | G2 |

전체 231개 행은 `docs/v12_2/07_DETAILED_WBS_MASTER.csv`가 단일 기준이다. 각 행은 산출물, 수용증거, Primary/Secondary, 의존성, Gate, PD, Evidence Class, Risk, Status를 가진다.

# 10. 기술부채 상환 체계

기술부채는 총 33건이다. P0는 해당 Gate 이전에 종료하거나 승인된 완화통제를 가져야 한다.

| ID | 등급 | 부채 | Gate | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | P0 | 도구체인 실빌드 미검증 | G0 | OPEN |
| TD-002 | P0 | pnpm-lock.yaml 부재 | G0 | OPEN |
| TD-003 | P0 | PostgreSQL migration rehearsal 미실행 | G0 | OPEN |
| TD-004 | P0 | 원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미완전 | G1 | OPEN |
| TD-005 | P0 | KR 검증 종료 2021-04-16 | G4 | OPEN |
| TD-006 | P0 | 실제 OIDC/JWT 공급자 미결정 | G5 | OPEN |
| TD-007 | P0 | 총수익·상폐수익·컨센서스 공급계약 미확정 | G1 | OPEN |
| TD-008 | P0 | Fee/Tax/FX PIT 표 미확정 | G1 | OPEN |
| TD-009 | P0 | Outbox/Inbox crash/replay 실증 미완료 | G3 | IN_PROGRESS |
| TD-010 | P1 | JobRun·Watermark 표준의 일부 구현만 존재 | G1 | IN_PROGRESS |
| TD-011 | P1 | Architecture test가 정적 문자열 규칙 중심 | G0 | IN_PROGRESS |
| TD-012 | P1 | OpenAPI→FE contract 자동생성 미도입 | G3 | OPEN |
| TD-013 | P1 | PII redaction·Telegram 보안 테스트 미완성 | G5 | OPEN |
| TD-014 | P1 | Model promotion workflow 미완성 | G4 | OPEN |
| TD-015 | P1 | Read Model rebuild runner 미완성 | G3 | IN_PROGRESS |
| TD-016 | P1 | SLO/RPO/RTO 미승인 | G5 | OPEN |
| TD-017 | P2 | 공통 UI 컴포넌트 승격 기준 미운영 | S10 | OPEN |
| TD-018 | P1 | PBO/DSR 전체 탐색·시도 원장 미완성 | G4 | OPEN |
| TD-019 | P1 | 자산유형별 재진입 확인팩터 공급원 미완성 | G2 | OPEN |
| TD-020 | P0 | 자동주문/KIS 제출은 금지 상태 | ALL | MITIGATED |
| TD-021 | P1 | 정책 임계값이 문서·YAML·C#에 중복될 가능성 | G2 | OPEN |
| TD-022 | P1 | DB immutable trigger와 correction event 운영절차 미실증 | G3 | OPEN |
| TD-023 | P2 | 프런트 서버상태/Pinia 책임 경계의 팀 규율 미검증 | MVP-B | OPEN |
| TD-024 | P1 | Dependency vulnerability/license 자동검사 미구성 | G5 | OPEN |
| TD-025 | P1 | 성능 규모 가정 미확정 | G6-A | OPEN |
| TD-026 | P0 | Security/Lot weight field ambiguity in v12.1 | G2-A | IN_PROGRESS |
| TD-027 | P1 | Only final sell policy reason was persisted | G2-A | IN_PROGRESS |
| TD-028 | P0 | Current-session attachment set differs from prior package manifest | G0 | MITIGATED |
| TD-029 | P1 | Request execution contract remains endpoint-local | G0 | OPEN |
| TD-030 | P0 | Outbox dispatcher runtime implementation is incomplete | G3 | OPEN |
| TD-031 | P0 | Inbox result-hash/replay proof is incomplete | G3 | OPEN |
| TD-032 | P1 | Outcome metric definitions are not fully versioned | G3 | OPEN |
| TD-033 | P1 | Module and feature scaffolding depended on manual copying | G0 | MITIGATED |

# 11. 바이브코딩·홀루시네이션 통제

| 분류 | 정의 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE | 첨부·승인 계약에 직접 근거 | 출처 ID와 구현 연결 |
| ASSUMPTION | 착수 편의 가정 | Owner·만료·영향·승인 |
| UNKNOWN | 자료로 판단 불가 | 코드 기본값 금지 |
| DECISION_REQUIRED | Gate 전 결정 필수 | 코딩/승격 차단 |

AI 작업 패킷에 Requirement/Slice/Policy/Data/API/DB/Job/UI/Test/검증명령 포함

새 library/table/threshold/index는 ADR/Decision 없이 도입 금지

실행하지 않은 build/test/migration/Shadow/PBO/DSR PASS 주장 금지

실고객 데이터·token·secret를 prompt/fixture/log에 포함 금지

PR에 실제 실행 명령과 artifact hash 기록

# 12. 20영업일 재착수와 검증 Gate

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선·첨부 SHA·Coverage·Decision·자동주문 OFF | Steering 승인, ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm/lockfile/Gitea CI | 재현 bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오, Auth, Outbox/Inbox, Architecture | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·Lot/종목 비중·6 Sell Policy·Reentry | G2-A Golden 통과 |
| D18~D20 | Production Decision Slice·FE·OTel E2E | 첫 End-to-End Slice Done |

## 12.1 현재 검증 상태

| 검증 | 상태 | 다음 조치 |
| --- | --- | --- |
| 정적 패키지 검증 | 16 PASS / 4 WARN / 0 FAIL | CI 상시화 |
| Python 정책 hardening | 4 tests PASS | C# Golden 교차비교 |
| .NET restore/build/test | 미실행: SDK 부재 | 승인 .NET 10 runner |
| pnpm frozen build | 미실행: pnpm/lock 부재 | lock 생성·검토·commit |
| PostgreSQL migration rehearsal | 미실행 | fresh/upgrade/re-run/failure |
| 252거래일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | G4 전 복수국면 누적 |

Go는 코드 존재가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence 연결과 운영·준법 Gate 통과다.

# 부록 A. 패키지 산출물

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| v12.2 통합 제안서 | docs/v12_2/K-ArtSell_Aegis_v12_2_전략적_통합고도화_제안서.docx |
| 26 Slice | docs/v12_2/06_SLICE_CATALOGUE.csv |
| 상세 WBS 231건 | docs/v12_2/07_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 33건 | docs/v12_2/08_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| 추적성 Matrix | docs/v12_2/09_TRACEABILITY_MATRIX.csv |
| Decision Log | docs/v12_2/10_DECISION_LOG.csv |
| .NET/Vue/SQL/Hangfire 템플릿 | templates/ |
| 현재 첨부 원본 6개 | attachments/current_session/ |
| 정적 검증 | STATIC_VALIDATION_V12_2.txt |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

# 부록 B. 최종 체크리스트

□ 현재 세션 첨부 6개가 원본 그대로 포함되고 SHA-256이 기록되었다.

□ 자동주문/KIS Capability가 OFF이며 startup/CI/runtime guard가 있다.

□ 미확정 항목은 Decision Log에 있고 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

□ PIT published_at/revision/hash, DQ quarantine, lineage, replay가 계약화되었다.

□ SellRatioOfLot, SecurityWeight, LotWeight, CoreFloor의 단위가 분리되었다.

□ Hard impairment와 survival이 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.

□ 정책 trace가 ordered immutable evidence로 보존된다.

□ Reentry가 새 Cycle/Lot, 단계간격, 만료, 중복방지를 보존한다.

□ Decision과 Outbox가 동일 멱등 transaction에 연결된다.

□ FE request/response가 Zod runtime validation을 거친다.

□ Migration 0014는 이전 migration을 수정하지 않는다.

□ 실행하지 않은 .NET/pnpm/PostgreSQL/Shadow 검증은 PASS로 표시하지 않았다.