K-ArtSell Aegis

지속 모델 운영·개선 통합 고도화 제안서 v12.4

알고리즘 · 데이터 정합성 · BE/FE · Hangfire Scheduler · 상세 WBS · .NET 10 기본 템플릿

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD_AND_DB_REHEARSAL_REQUIRED

운영 경계 지속 평가와 개선 제안은 자동화하되, 모델·정책·임계값의 자동 변경/승격/롤백과 자동주문/KIS 제출은 금지한다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-02 |
| 기준선 | v10.0 + v12.1 + v12.3 누적 비회귀 |
| 원본 첨부 | 8개 byte-for-byte 보존 |
| Vertical Slice | 26개 유지 |
| 상세 WBS | 288건 |
| 기술부채 | 52건 |

# 0. 최종 경영진 결론

핵심 결론 모델은 자동으로 고쳐지는 것이 아니라, 증거가 자동으로 쌓이고 개선 제안이 자동으로 준비되며 최종 변경은 사람이 승인한다.

v12.4는 기존 구현을 리셋하지 않고 v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability와 v12.1/v12.3의 PIT·불변 Evidence·정책 계약을 계승한다. 이번 버전은 모델 운영의 반복 리듬을 코드, DB, Job, 화면, WBS와 Gate로 연결한다.

일일 Outcome/Scorecard/Drift, 주간 Champion-Challenger/Revision Replay, 월간 Frozen OOS/개선 제안/승격 증거, 분기 PBO·DSR/rollback drill을 표준화한다.

각 평가 요청은 승인된 Dataset/Model/Config/Code/Contract VersionSet을 서버에서 조회해 동결한다.

J21은 개선 제안만, J22는 검토 패킷만 생성한다. 코드·설정·모델 활성화는 별도 승인 Release다.

자동주문·KIS 제출 Capability는 startup/CI/runtime에서 계속 OFF다.

## 0.1 생산준비도 판단 흐름

단일 완결성 기준 Source/License → PIT/Revision/DQ → Evidence/VersionSet → Decision → Outcome → Scorecard/Drift → OOS/PBO/DSR → Improvement Proposal → Independent Validation → Maker-Checker → Shadow/Pilot

## 0.2 과유불급 통제

| 도입 | 적용 | 도입하지 않음 |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Modular Monolith·Vertical Slice·Outbox/Inbox | 조기 Microservice·Generic Repository |
| Model Ops | 증거 평가·제안·승격 패킷 | AutoML·온라인 자동학습·자동승격 |
| Data | Raw/PIT/DQ/Evidence/Outcome 분리 | 현재값 overwrite·전면 Event Sourcing |
| FE | 운영 대시보드·역할별 검토 | 모든 화면 AG Grid·전역 Pinia 캐시 |

# 1. 첨부 소스·버전 계보·비회귀

원본 첨부는 변경하지 않고 SHA-256으로 보존했다. v12.4는 이전 문서의 유효 내용을 대체하지 않으며 지속 모델 운영 Delta만 추가한다.

| 첨부 | 크기 | 역할 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell_12_2_complete_package(1).zip | 2.4 MB | 연구 코드·CSV·정량 감사·구성안 기준선 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| K-ArtSell_Aegis_v12_1_실행준비_통합고도화_제안서(1).docx | 0.1 MB | v12.1 실행준비·202 WBS·기술부채 기준 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_누적고도화_통합실행기준서_v10. | 0.4 MB | 최상위 비회귀·26 Slice·J01~J12·36개월 운영 기준 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| KArtSell_Aegis_v11_1_hardening(1).zip | 0.1 MB | 보안·불변성·기술부채 하드닝 Delta | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| KArtSell_Aegis_v12_1_execution_ready_complete( | 26.9 MB | 실행준비 누적 구현 패키지 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| KArtSell_Aegis_v12_2_strategic_complete(1).zip | 32.8 MB | 전략적 통합 고도화·231 WBS 기준 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| KArtSell_Aegis_v12_3_delivery_hardening_comple | 65.1 MB | 의미 버전·정책계약·250 WBS 기준선 | RETAINED_AS_ORIGINAL |
| KArtSell_v11_implementation_acceleration(1).zi | 0.1 MB | 최초 .NET/Vue walking skeleton | RETAINED_AS_ORIGINAL |

## 1.1 충돌 해결

자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 감사, 재현성처럼 더 엄격한 통제가 우선한다.

최신 버전이라는 이유만으로 이전 상세 기준을 폐기하지 않는다.

자료로 판단할 수 없는 drift 임계값, false-exit 정의, 보존기간은 DECISION_REQUIRED로 차단한다.

# 2. 지속 모델 운영 생명주기

상태기계 RESEARCH → CHALLENGER → SHADOW → CANDIDATE → APPROVED → RETIRED / ROLLED_BACK

| 주기 | 작업 | 핵심 산출물 | 자동화 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일 | J10 Outcome, J11 Scorecard, J17 Drift | OutcomeObservation·Scorecard·Drift | 평가만 |
| 주 | J18 Champion/Challenger, J24 Revision | Paired comparison·Replay impact | 평가만 |
| 월 | J19 Frozen OOS, J21 개선, J22 승격 패킷 | OOS artifact·Proposal·Review packet | 평가/제안만 |
| 분기 | J20 PBO/DSR, J23 Rollback drill | Robustness·Drill evidence | 평가/훈련만 |

## 2.1 개선 제안 상태

제안 상태 DRAFT → REVIEW_REQUIRED → APPROVED_FOR_RESEARCH / REJECTED / EXPIRED

APPROVED_FOR_RESEARCH는 생산 승격이 아니다. 연구 branch에서 Model Change, Golden, Frozen OOS, 비용 stress, 독립검증을 다시 수행한다.

## 2.2 승격 Gate

Shadow 252거래일 이상, 서로 다른 시장국면 2개 이상

운영 무결성 오류 0, 비용후 기대효용 양수, calibration 안정

false-exit 연 2% 이하, reentry capture 65% 이상

PBO 20% 이하, DSR 95% 이상, 비용 2배에도 기대효용 양수

독립검증·투자위·리스크·준법·보안·운영 승인

# 3. Hangfire Scheduler·Calendar 실행계약

Recurring Job을 시장·모델별로 난립시키지 않고 15분 Dispatcher 하나가 DB schedule을 lease하여 작업별 queue로 배치한다. 이 구조는 cadence, ownership, Gate, pause/resume을 데이터 계약으로 관리한다.

| 항목 | 계약 |
| --- | --- |
| Dispatcher | model-operations-dispatcher-v1 / 15분 / q-control |
| Lease | 14분, FOR UPDATE SKIP LOCKED, batch 50 |
| Idempotency | operation + scope + schedule version + due timestamp |
| Queue | q-evaluation / q-research / q-control / q-backfill |
| Frozen Context | Dataset/Model/Config/Code/Contract VersionSet |
| 오류 | TRANSIENT / BUSINESS_HOLD / QUARANTINED / POISON |

## 3.1 Job Catalogue

| ID | Job | 주기/모드 | 산출물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J10 | OutcomeEvaluationRun | DAILY / EVALUATION_ONLY | 1/5/20/63/126/252 OutcomeObservation | G3 |
| J11 | DailyScorecardBuild | DAILY / EVALUATION_ONLY | daily scorecard and alerts | G3 |
| J17 | DriftDetectionRun | DAILY / EVALUATION_ONLY | data/feature/prediction/calibration drift | G4 |
| J18 | ChampionChallengerEvaluation | WEEKLY / EVALUATION_ONLY | paired comparison with confidence intervals | G4 |
| J19 | FrozenOosBacktest | MONTHLY / EVALUATION_ONLY | walk-forward OOS artifacts | G4 |

| ID | Job | 주기/모드 | 산출물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J20 | RobustnessPboDsrRun | QUARTERLY / EVALUATION_ONLY | PBO/DSR/stability/cost2x report | G4 |
| J21 | ModelImprovementProposalBuild | MONTHLY / PROPOSAL_ONLY | review-required improvement proposals | G4 |
| J22 | PromotionEvidenceReviewBuild | MONTHLY / PROPOSAL_ONLY | maker-checker review packet | G4 |
| J23 | ModelRollbackDrill | QUARTERLY / DRILL_ONLY | RTO/RPO and restore evidence | G5 |
| J24 | DataRevisionRevalidation | WEEKLY+EVENT / EVALUATION_ONLY | replay impact and correction proposal | G3 |

## 3.2 시장 캘린더 미결정 항목

TD-042 KRX/NYSE/NASDAQ 휴장·반일장·DST와 data completeness를 반영한 next_due resolver는 생산 전 구현해야 한다. 시간대를 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

# 4. 알고리즘 평가·개선·승격 기준

## 4.1 매도·재진입 불변조건

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

상위 위험을 하위 점수로 상쇄하지 않는다.

Hard impairment는 자동 재진입을 금지한다.

비가치훼손 매도는 ReentryWatch, 최소 10거래일, 단계 간 10거래일, 126거래일 만료, 새 CycleId·Lot을 유지한다.

정책·수식·임계값 변경은 Model Change, Golden, OOS 영향과 함께 버전 증가한다.

## 4.2 모델 평가 지표

| 영역 | 정의 | Gate |
| --- | --- | --- |
| 운영 무결성 | 중복·룩어헤드·미승인 공개·대사·불변 위반 | = 0 |
| Calibration | P10/P50/P90 coverage·Brier/log loss | 기준모델 대비 안정 |
| Net Utility | Fee/Tax/FX/Slippage/Reentry loss 반영 | > 0 |
| False Exit | versioned adverse-regret ratio | ≤ 연 2% (정의 승인 필요) |
| Reentry | 126일 내 유효 StageReady / eligible exit | ≥ 65% |
| PBO / DSR | 전체 실험 원장 CSCV·다중검정 | ≤20% / ≥95% |
| Cost Stress | 비용 2배 OOS 효용 | > 0 |

## 4.3 개선 제안 규율

월간 J21은 데이터 보완, 팩터 검토, 임계값 검토, 정책 리팩터링, calibration, risk limit, 기술부채 상환을 구분한다. 제안은 근거·반대증거·위험·필수 테스트·만료를 가지며 자동 코드나 설정 변경을 수행하지 않는다.

# 5. 데이터 정합성·정규화·이력성

| 계층 | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source/License/SLA | 승인 없는 source 금지 |
| L1 | Raw payload/event/published/ingested/hash | append-only |
| L2 | Canonical PIT/revision/valid time/session | lookahead 0 |
| L3 | DQ/Quarantine/Lineage/Dataset Manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence VersionSet | hash 일치 |
| L5 | Decision/Outcome/Evaluation/Proposal/Review | 정정은 새 evidence |
| L6 | Read Model/Projection/Watermark/Staleness | rebuild·diff 가능 |
| L7 | Backtest/ModelCard/Promotion/Release | artifact·environment manifest |

## 5.1 v12.4 DB Delta

| Schema/Table | 책임 |
| --- | --- |
| evaluation.dataset_manifest | 승인 동결 데이터셋 |
| governance.model_version_registry | 모델·설정·코드·계약 lifecycle |
| evaluation.model_operation_schedule | cadence·lease·queue·owner |
| evaluation.model_operation_request | 동결 VersionSet 평가 요청·현재 lifecycle 상태 |
| evaluation.model_operation_status_event | append-only 상태전이 감사 이력 |
| evaluation.model_metric_definition/observation | 버전 지표와 관측 |
| evaluation.model_evaluation_snapshot | Gate 판단 증거 |
| governance.model_improvement_proposal | 검토 필요 개선 제안 |
| governance.model_promotion_review | maker-checker 승인 |
| governance.model_rollback_drill | 분기 복구 훈련 |

## 5.2 정규화·역정규화

Schedule, Request, Status Event, Metric Definition, Observation, Proposal, Review는 분리한다. Request 상태는 트랜잭션으로 갱신하되 모든 전이는 append-only Status Event로 보존한다. 대시보드용 Scorecard만 ProjectionVersion, Watermark, BuiltAt, StaleAt, Rebuild 계약을 가진 Read Model로 역정규화한다.

# 6. Backend·Frontend·컴포넌트화

## 6.1 .NET 10 모듈

| 계층 | 책임 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| Domain | cadence·mode·promotion evidence gate | Hangfire/Dapper/FastEndpoints 의존 |
| Application | 승인 Context 조회·평가 request | 퀀트 계산·DB SQL 혼합 |
| Infrastructure | Dapper lease·request+Outbox | 현재값 overwrite |
| Scheduling | due dispatch·dynamic queue | 모델/설정 변경 |
| Feature | 운영 계획 조회·RBAC | 고객 공개·주문 연결 |

## 6.2 Frontend 상태 책임

| 상태 | 소유 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| Server state | TanStack Query | query key·staleTime·invalidate |
| Session/Role/UI | Pinia | 도메인 데이터 캐시 금지 |
| Form | vee-validate + Zod | request/response runtime validation |
| 공유 필터 | vue-router | scope/cohort/window deep link |
| 대량 목록 | AG Grid | 운영 목록에만 사용 |

## 6.3 신규 화면

ModelOperationsPage: 스케줄과 자동화 경계

후속: Drift, Champion/Challenger, Frozen OOS, Improvement Proposal, Promotion Gate, Rollback Drill

고객 화면에는 내부 모델점수·미승인 증거를 노출하지 않는다.

# 7. 상세 WBS·기술부채 고도화

| Sprint/운영 | 작업수 | PD 합계 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 28 | 180 |
| S1 | 16 | 91 |
| S10 | 14 | 80 |
| S11 | 29 | 230 |
| S12 | 11 | 75 |
| S13 | 17 | 134 |
| S14 | 7 | 54 |
| S15 | 4 | 31 |
| S2 | 18 | 107 |
| S3 | 23 | 134 |
| S4 | 25 | 160 |
| S5 | 20 | 127 |
| S6 | 7 | 40 |
| S7 | 16 | 98 |
| S8 | 36 | 230 |
| S9 | 14 | 80 |
| MNT | 3 | 18 |

v12.4 WBS 기존 250개를 보존하고 Model Operations 38개를 추가하여 총 288개다. 26개 Slice 범위는 유지하고 VS-18/19/20/23/25와 Cross/MNT에 귀속했다.

## 7.1 P0 대표 작업

| WBS | Task | Owner | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| AEG-MO-001 | 지속 모델 운영 자동화 경계 확정 | Risk/Architect | G3 |
| AEG-MO-002 | 성과지표 정의 v2 확정 | Quant/Risk | G3 |
| AEG-MO-003 | 평가 Dataset Manifest와 Model Registry 계약 | Data Architect/Quant | G3 |
| AEG-MO-004 | Model Operations 증분 migration 구현 | DBA/BE | G3 |
| AEG-MO-005 | 15분 Scheduler Dispatcher와 lease 구현 | BE/SRE | G3 |
| AEG-MO-006 | 평가 요청·Outbox 동일 트랜잭션 구현 | BE Lead | G3 |
| AEG-MO-010 | 1/5/20/63/126/252일 Outcome evaluator 구현 | Quant/BE | G3 |
| AEG-MO-011 | Daily Scorecard와 cohort aggregation | Quant/BE | G3 |
| AEG-MO-012 | Data/Feature/Prediction/Calibration drift evaluator | Quant/Risk | G4 |
| AEG-MO-013 | Champion/Challenger 동일 cohort 비교 | Quant/Risk | G4 |
| AEG-MO-014 | 월간 Frozen Walk-forward OOS 실행 | Quant/Data | G4 |
| AEG-MO-015 | 분기 PBO/DSR/Parameter Stability/Block Bootstrap | Quant/Risk | G4 |

## 7.2 기술부채

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 총 기술부채 | 52 |
| P0 | 24 |
| P1 | 26 |
| P2 | 2 |
| DECISION_REQUIRED | 3 |

P0: 시장캘린더·평가 consumer·승인 context seed·false-exit 정의·maker-checker 연결

P1: drift threshold, cohort matching, proposal triage, scheduler chaos, rollback drill, evidence retention

P0는 Gate 전 종료하거나 승인된 완화통제와 Exit Test를 가져야 한다.

# 8. 프로세스 단순화·바이브코딩 통제

단일 Delivery Flow Evidence Gap → Decision Required → Contract/Metric Version → Golden → Implement → Frozen OOS → Independent Review → Release Evidence → Shadow Outcome → Debt/Improvement

| 패턴 | 표준 | 하지 않을 것 |
| --- | --- | --- |
| Scheduler | DB schedule + lease + dispatcher | job별 임의 Cron 난립 |
| Evaluation | frozen VersionSet + metric version | 현재 데이터로 과거 재계산 |
| Improvement | review-required proposal | 자동 코드/설정 수정 |
| Promotion | evidence gate + maker-checker | 개발자 단독 활성화 |
| Correction | new observation + supersession | 과거 evidence update/delete |
| AI 작업 | Source/Assumption/Unknown/DecisionRequired | threshold·팩터 추정 |

## 8.1 AI 변경 체크

새 metric, threshold, schedule, table, library는 ADR/Decision 없이 추가하지 않는다.

실행하지 않은 build/test/migration/Shadow/PBO/DSR은 PASS로 기록하지 않는다.

모델 개선 PR은 동작보존 리팩터링과 수식·정책 변경을 분리한다.

JSON/C#/DB/API/Zod/Test/WBS/Decision Log contract drift를 CI가 차단한다.

# 9. Gate·20영업일 실행계획

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 계약·Coverage·Decision·자동화 경계 | Steering 승인, AUTO mutation 0 |
| D4~D6 | .NET/DB/FE toolchain·migration | fresh/upgrade/re-run/failure |
| D7~D10 | lease·dynamic queue·request+Outbox | crash/retry duplicate 0 |
| D11~D14 | J10/J11·Metric v2·FE dashboard | Golden·PIT·Zod E2E |
| D15~D17 | J17/J18/J19 | Drift·paired comparison·Frozen OOS |
| D18~D20 | J21/J22·J23 dry-run | proposal/review/drill Release Evidence |

## 9.1 단계적 Capability

| 단계 | 허용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| DISABLED | migration·화면 | dispatcher 실행 |
| EVALUATION_ONLY | J10/11/17/18/19/20/24 | proposal·model mutation |
| PROPOSAL_ONLY | J21/22 추가 | model activation |
| DRILL_ONLY | J23 rollback 훈련 | 실주문·자동 rollback |

## 9.2 Go 정의

코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Contract→VersionSet→Job/API/DB/UI→Test→PR→Release Evidence→Operating Evidence가 연결되고 G3/G4/G5/G6가 통과된 상태다.

# 10. 검증 결과와 현재 한계

| 검증 | 현재 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 정적 패키지 검증 | 18 PASS / 4 WARN / 0 FAIL | PASS |
| Python 정책 회귀 | 4 tests | PASS |
| Scaffolder 회귀 | 2 tests | PASS |
| DOCX render QA | 전 페이지 PNG 육안검사 | PASS |
| .NET restore/build/test | SDK 부재 | 미실행 |
| PostgreSQL DbUp rehearsal | client/server 부재 | 미실행 |
| pnpm frozen build/e2e | pnpm-lock 부재 | 미실행 |
| 252거래일 Shadow/PBO/DSR | 운영기간 미충족 | 미충족 |

정확한 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD_AND_DB_REHEARSAL_REQUIRED. 생산준비 또는 모델 승격 완료로 표현하지 않는다.

## 10.1 필수 다음 조치

승인 .NET 10 runner에서 restore/build/test 및 ModelOperations xUnit 실행

PostgreSQL에서 DbUp fresh/upgrade/re-run/failure와 schedule lease chaos 실행

pnpm lock 생성·검토·commit 후 frozen install/typecheck/test/build/e2e

시장캘린더와 실제 J10~J24 evaluator 구현

252거래일 Shadow와 독립검증 증거 누적

# 11. 패키지 산출물

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| v12.4 제안서 | docs/v12_4/K-ArtSell_Aegis_v12_4_지속모델운영_통합고도화_제안서.docx |
| Job Catalogue | docs/v12_4/08_CONTINUOUS_MODEL_JOB_CATALOGUE.csv |
| 상세 WBS 288 | docs/v12_4/09_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 52 | docs/v12_4/10_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| Traceability/Decision | docs/v12_4/11_*, 12_* |
| .NET ModelOperations | src/KArtSell.Modules.ModelOperations/ |
| DB migration | db/migrations/0016_continuous_model_operations.sql |
| FE Model Operations | frontend/src/features/model-operations/ |
| Machine-readable contracts | contracts/schedules, contracts/model-governance, contracts/metrics |
| 원본 첨부 8개 | attachments/current_session/ |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

## 11.1 최종 체크리스트

□ 원본 첨부 8개와 SHA-256이 일치한다.

□ 자동화 모드는 EVALUATION_ONLY/PROPOSAL_ONLY/DRILL_ONLY뿐이다.

□ 평가 request는 서버 승인 VersionSet을 동결한다.

□ 개선 제안이 코드·설정·모델을 직접 수정하지 않는다.

□ 모델 승격은 독립검증과 maker-checker를 요구한다.

□ revision 재평가는 과거 evidence를 overwrite하지 않는다.

□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 OFF다.

□ 미실행 검증을 PASS로 주장하지 않는다.