K-ArtSell Aegis

표준 UI · 지속 모델 피드백 · 통합 고도화 제안서 v14.0

.NET 10 / ASP.NET Core 10 · Modular Monolith · Vertical Slice · FastEndpoints
PostgreSQL/Npgsql/Dapper/DbUp · Hangfire · Vue 3/Vite 8/pnpm · PrimeVue/AG Grid

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD·DB·E2E REHEARSAL REQUIRED

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-02 |
| 근거 | v10.0 누적 실행기준서 · v12.1 실행준비 제안서 · v13.0 구현 패키지 |
| 운영 경계 | 투자자문형 → Shadow → Pilot · 자동주문/KIS 제출 OFF |
| 알고리즘 상태 | RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION |
| v14 핵심 Delta | UI Provider Adapter v2 · T01~T10 실구현 · 지속 모델 피드백 상태기계 · J39 |
| 검증 진실성 | 정적 검증 수행; .NET/pnpm/PostgreSQL/Playwright/Shadow 미수행 |

# 목차

0. 누적 비회귀와 경영진 결론

1. 역할별 처절한 결함 감사

2. SOLID·리팩터링·아키텍처 원칙

3. FE Provider Adapter v2

4. 표준 레이아웃·컴포넌트

5. T01~T10 표준 화면 타입

6. 알고리즘·매도/재진입 계약

7. 지속 모델 평가·개선 피드백 루프

8. BE·DB·Hangfire 표준

9. 데이터 정합성·정규화/역정규화

10. 상세 WBS·Gate·기술부채

11. 20영업일 재착수

12. 검증 진실성·패키지 정책

부록 A. 핵심 체크리스트

# 0. 누적 비회귀와 경영진 결론

최종 결론 v14.0은 기존 기준을 리셋하지 않는다. v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability를 최상위 통제로 유지하고, v12.1/v13.0의 유효 코드와 문서를 보존한 뒤 신규 Delta만 추가한다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v14.0 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·16 Sprint·PIT·감사·자동주문 OFF | 최상위 안전/비회귀 기준 |
| v12.1 | RETAINED | 실행준비·202 WBS·기술부채·정적 검증 | 실행계약 근거 |
| v13.0 | IMPROVED | 표준 UI 골격·J31~J38·400 WBS | Adapter·화면·피드백 루프 보강 |
| v14.0 | CURRENT | UI contract 2.0·T01~T10·J39·480 WBS | 현재 실행 Delta |

## 경영진이 봐야 할 숫자

| 항목 | 수치 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 상세 WBS | 480건 | 기존 400 + v14 Delta 80 |
| 기술부채 | 100건 | P0는 Gate 전 종료/완화 승인 |
| 의사결정 | 62건 | 미확정은 코드 기본값 금지 |
| 추적성 | 81행 | REQ→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→WBS |
| FE 카탈로그 | 31건 | 컴포넌트·레이아웃·화면 계약 |
| 모델 운영 Job | 25건 | J39 포함, 신규 schedule 기본 OFF |

냉정한 경고 화면 수와 Job 수는 생산준비도의 증거가 아니다. Source/License→PIT/DQ→Evidence→Decision→Review→Publish→Outcome→Reconciliation/DR가 닫혀야 한다.

# 1. 역할별 처절한 결함 감사

| 역할 | 처절한 진단 | v14 처방 |
| --- | --- | --- |
| 운영사 | 추천 생성 뒤 데이터 지연·보류·정정·대사·민원·DR가 보이지 않으면 매일 DB/로그 수작업으로 퇴행한다. | T08/T09/T10과 JobRun·Watermark·Runbook을 제품 표면에 노출. |
| 아키텍트 | 공급자가 하나뿐인 Adapter는 교체 가능성 선언에 불과하다. | PrimeVue+AG Grid와 Native reference provider를 동일 contract로 구현. |
| PM/PL | WBS가 많아도 승인 증거·Owner·Dependency·Gate가 없으면 일정 장식이다. | 480개 행에 Artifact·Acceptance Evidence·Owner·Gate 유지. |
| UX/AX | 예쁜 정상 화면만 표준화하면 운영 실패 상태가 화면마다 달라진다. | LOADING/EMPTY/WARN/ERROR/권한/충돌/만료/READONLY/PROCESSING 계약. |
| QA | 정적 파일 존재를 build PASS로 착각하기 쉽다. | 정적 검증과 runtime rehearsal을 분리하고 미수행을 명시. |
| 투자 고객 | 내부 점수보다 당시 데이터·비용·반대증거·다음 검토·재진입이 중요하다. | as-of·VersionSet·경고·만료·승인본 hash 표준 표시. |
| 개발자 | Generic Repository·God Service·무차별 interface·모든 화면 AG Grid는 과설계다. | Vertical Slice와 외부 경계 seam에만 추상화. |
| 데이터 아키텍트/DBA | overwrite/current flag는 PIT·감사·재현성을 파괴한다. | Raw/PIT/DQ/Evidence/Ledger/Projection 분리와 append-only. |
| 컨설턴트 | 가장 큰 위험은 검증하지 않은 것을 완료라고 말하는 문화다. | Source/Assumption/Unknown/Decision Required와 artifact 중심 Gate. |

# 2. SOLID·리팩터링·아키텍처 원칙

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service, Job 내부 정책 |
| OCP | 정책·DQ·UI provider를 명시적 registry/contract로 확장 | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 prop/event/a11y/state contract test | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock·PIT reader·Source adapter 등 좁은 Port | 대형 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Hangfire/Vue vendor를 모름 | Infrastructure type 침투 |

동작보존 리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다.

Characterization/Golden test를 먼저 만든다.

코드 모양이 비슷하다는 이유만으로 공통화하지 않는다. 의미와 변경축이 같아야 한다.

모든 테이블을 event sourcing하지 않는다. Evidence/Decision/Transition/Audit에만 불변 원장을 적용한다.

조기 microservice·범용 Repository·무분별한 CQRS 확대를 금지한다.

## 권장 저장소 구조

Vertical Slice 경계 Feature는 Endpoint/Application/Policy/SQL/Event/Test/FE page를 한 사용자 결과로 완결한다. 공통 BuildingBlocks는 기술 편의가 아니라 불변 계약에 한정한다.

# 3. FE Provider Adapter v2

의존 방향 Feature → Ks Standard Component → UiAdapter contract → Provider implementation. Feature는 PrimeVue/AG Grid를 직접 import하지 않는다.

| 구분 | 계약 |
| --- | --- |
| contractVersion | 2.0 |
| 필수 capability | Button, TextField, TextArea, Select, Checkbox, DateField, NumberField, Dialog, StatusTag, DataGrid |
| 생산 후보 | primevue-aggrid |
| Reference | native-accessible; productionEligible=false |
| 선택 | VITE_UI_ADAPTER + resolveUiProvider |
| 실패정책 | 미지원 provider/capability는 startup fail-fast |

## 공급자 교체 Gate

Adapter contract test

키보드·landmark·label 접근성

상태별 visual regression

T01~T10 상태 matrix

대량목록 성능

보안·라이선스 검토

과유불급 통제 Native provider는 실제 교체 가능성을 증명하는 reference다. 생산 대안으로 과장하지 않는다. PrimeVue/AG Grid 교체는 Feature 수정 없이 provider layer에서만 수행해야 한다.

# 4. 표준 레이아웃·컴포넌트

| 레이아웃 | 책임 | 핵심 상태/접근성 |
| --- | --- | --- |
| AppShellLayout | 환경·자동화 경계·navigation | skip link, landmarks, automation OFF |
| PageLayout | title/as-of/version/actions/filters/aside/footer | h1, sticky action, responsive |
| FormPageLayout | 입력과 Evidence preview | submit/dirty/conflict |
| ReviewWorkbenchLayout | queue/detail/decision | maker-checker keyboard order |
| DashboardLayout | KPI/primary/secondary/alerts | 표 대체, sample/definition |

| 표준 컴포넌트 | 핵심 계약 |
| --- | --- |
| KsButton | severity/type/loading/disabled; activate 표준화 |
| KsTextField/KsTextArea | label/help/error/aria-describedby |
| KsSelect/KsCheckbox | typed option/boolean update |
| KsDateField | 날짜/최소·최대/빈값 provider parity |
| KsNumberField | 범위/소수/빈값/금융 경계 |
| KsDialog | visible/close/focus/keyboard |
| KsStatusTag | 업무 상태 severity |
| KsDataGrid | column contract/selection/loading/height |

공통 컴포넌트 승격 규칙 3회 반복 + 동일 의미 + 동일 실패 상태 + 동일 변경축일 때만 승격한다. 모든 기능에 interface·wrapper를 만들지 않는다.

# 5. T01~T10 표준 화면 타입

| ID | Component | 용도 | 필수 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | SearchListCrudPage | 검색·목록 CRUD | URL filter·permission·export auth |
| T02 | DetailReadPage | 상세·증거 조회 | as-of·VersionSet·audit |
| T03 | EditFormPage | 등록·편집 | Zod·If-Match·Idempotency |
| T04 | MasterDetailCrudPage | Master-Detail | route selection·dirty guard |
| T05 | ApprovalWorkbenchPage | 검토·승인 | maker-checker·reason·warning ack |
| T06 | StepWizardPage | 단계 흐름 | resume·branch·impact revalidation |
| T07 | ScorecardDashboardPage | 일평가·SLO | metric definition·sample size |
| T08 | BatchOperationsPageV2 | 배치·데이터 운영 | JobRun·watermark·replay scope |
| T09 | ReconciliationExceptionPage | 대사·정정 | before/after·correction·audit |
| T10 | VersionGovernancePage | 모델/정책/데이터 승격 | same context·gate pack·rollback |

## 공통 화면 상태

READY, LOADING, EMPTY, WARN, ERROR

UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, PARTIAL

DIRTY, CONFLICT, EXPIRED, READONLY, PROCESSING

화면 계약의 핵심 정상 상태보다 실패 상태를 먼저 표준화한다. 화면에서 staleness, version, permission, correlation을 숨기지 않는다.

# 6. 알고리즘·매도/재진입 계약

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| 정책 | 조건 | 행동 | 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄 금지·자동 재진입 금지 |
| ALG-SELL-PORT-001 | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산에 따른 축소 | 필요 시 Core 하회 가능 |
| ALG-SELL-002 | 1.5 ATR 이상 갭 이탈 | Lot 30~50% 부분매도 | Strategic Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 15~25% 부분매도 | cooldown·중복 방지 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분+버퍼 축소 | 단일/섹터/클러스터/ADV |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 하단>0 | Lot 10~25% 단계 교체 | Fee/Tax/FX/슬리피지 PIT |

## 재진입 계약

비가치훼손 매도와 동시에 ReentryWatch 생성

최소 10거래일, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 자산별 확인

단계 간 10거래일, 126거래일 만료

새 CycleId·새 Lot, 단계 중복 0

Hard impairment 자동 재진입 금지

# 7. 지속 모델 평가·개선 피드백 루프

| 단계 | Job | 증거 | 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 FREEZE | J31 | PIT cutoff와 Dataset/Model/Config/Code/Contract SHA 동결 | 자동 평가 |
| 2 MATURE | J32 | 1/5/20/63/126/252 거래일 결과창 성숙 | 자동 평가 |
| 3 SCORE | J10/J11 | 비용후 outcome·scorecard·운영 무결성 | 자동 평가 |
| 4 DIAGNOSE | J17/J33/J34 | drift·false-exit·gain capture·reentry·calibration | 자동 평가 |
| 5 HYPOTHESIS | J35 | supporting/counter evidence·반증 기준 | 제안만 |
| 6 CHALLENGER | J36 | 동결 실험 registry·OOS·비용 stress | 제안만 |
| 7 VALIDATE | J19/J20/J37 | 재현성·PBO·DSR·안정성·독립검증 | 평가/제안 |
| 8 REVIEW | J22 | 승격 evidence pack·maker-checker | 인간 결정 |
| 9 ACTIVATE | MANUAL_ONLY | effective_at·rollback·change ticket | 자동화 금지 |

## ModelFeedbackCycle 상태기계

상태 PLANNED → PREDICTION_FROZEN → OUTCOMES_MATURING → EVALUATED → IMPROVEMENT_PROPOSED → CHALLENGER_PLANNED → INDEPENDENTLY_VALIDATED → PROMOTION_REVIEW_PENDING → CLOSED. 어느 단계든 BUSINESS_HOLD 가능.

## J39 FeedbackCycleIntegrityAudit

stuck cycle aging

불법 상태전이·sequence gap

evidence hash 누락/변조

Owner/Secondary·alert/runbook

기본 disabled; 자동 전이·자동 승격 없음

절대 금지 scorecard 개선을 근거로 자동 model promotion, threshold 자동 변경, 자동 고객 공개, 자동주문/KIS 제출을 금지한다.

# 8. BE·DB·Hangfire 표준

| 계층 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/412/422/429/503 |
| Application | 멱등·transaction·PIT context·orchestration | 동일 key side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | same transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry/replay hash |

## 생산 Command 경계

Server Evidence SignalDecision/Model operation Command는 PositionLotId·ScopeKey·AsOf 등 최소 식별자만 받는다. Evidence/Model/Config/Data Version은 서버가 승인된 PIT Context에서 조회한다. 클라이언트가 보낸 Evidence를 신뢰하지 않는다.

## Hangfire 표준

JobRunId·Scope·IdempotencyKey·Watermark·Attempt·DatasetId·SourceVersion·CorrelationId

기술 오류만 retry; 데이터/승인 미완성은 BUSINESS_HOLD

연구 queue가 고객 추천 SLA queue를 침범하지 않음

재처리는 overwrite가 아니라 새 revision/evidence

# 9. 데이터 정합성·정규화/역정규화

| Layer | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 source 사용 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction |
| L6 | 화면·리포트 Read Model | Owner/Version/Watermark/Rebuild/Stale |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release artifact | artifact hash·environment manifest |

원장·현금·PositionLot·Fill은 3NF와 unique source key를 사용한다.

PIT 레코드는 source_event_time/published_at/ingested_at/effective/revision/source/hash/dataset을 가진다.

설정·수수료·세금·FX는 valid_from/to로 버전 관리한다.

역정규화는 Read Model에만 허용하고 ProjectionVersion/Watermark/Rebuild/Stale를 요구한다.

기업행사·상폐수익·총수익·통화·거래일 캘린더를 Golden 데이터로 고정한다.

# 10. 상세 WBS·Gate·기술부채

| 범위 | WBS | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| UI Adapter/Provider | AEG-V14-001~012 | contract 2.0·두 provider·교체 Gate |
| T01~T10/UX QA | AEG-V14-013~040 | 화면·scaffold·a11y·visual·perf |
| Model Feedback | AEG-V14-041~060 | cycle·hypothesis·J39·수동 activation |
| BE/Data | AEG-V14-061~070 | ProblemDetails·concurrency·idempotency·PIT·projection |
| CI/운영/패키징 | AEG-V14-071~080 | build/DB/E2E/SBOM/SLO/release/non-recursive ZIP |

## Gate

| Gate | 완료 조건 |
| --- | --- |
| G0 | 도구체인·Architecture·Adapter contract·DbUp rehearsal |
| G1 | Source/License·PIT·DQ·Calendar·Fee/Tax/FX |
| G3 | Outbox/Inbox·Read Model rebuild·UI E2E·승인 공개 |
| G4 | 252일·2국면·false-exit·reentry·PBO/DSR·독립검증 |
| G5 | Auth·보안·DR·SLO·kill-switch |
| G6 | Release Evidence·운영/준법/투자위 승인 |

## P0 신규 기술부채

| ID | 부채 | Gate |
| --- | --- | --- |
| TD-081 | UI adapter v2 실 typecheck 미검증 | G0 |
| TD-088 | Feedback cycle repository 미구현 | G4 |
| TD-090 | Human activation application service 미구현 | G4 |
| TD-092 | 0019 migration rehearsal 미실행 | G0 |
| TD-093 | pnpm-lock.yaml 부재 | G0 |
| TD-098 | model metric definition 원장 미완전 | G4 |
| TD-099 | 시장 캘린더·시간대 공급계약 미확정 | G1 |

# 11. 20영업일 재착수

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | v14 기준선·Decision·자동주문 OFF·ID registry | Steering sign-off, 중복 ID 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm lock·secret/env·Gitea CI | reproducible bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오·Auth·Outbox/Inbox·Adapter v2 | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ·Calendar | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·Sell/Reentry·Feedback cycle Golden | G2-A/G4 contract 통과 |
| D18~D20 | T01/T05/T08/T10 E2E·OTel·Release Evidence | 첫 운영형 End-to-End Slice Done |

착수 원칙 RG/Ready Gate를 통과하지 않은 Slice는 코딩하지 않는다. 미확정 값은 DECISION_REQUIRED로 차단하고 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

# 12. 검증 진실성·패키지 정책

| 검증 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 정적 패키지/JSON/CSV/UI 경계 | PASS | tools/validate_v14.py |
| Python scaffold tests | PASS | 3 tests |
| DOCX render/시각검사 | PASS 예정 | render 후 QA 기록 |
| .NET restore/build/test | 미실행 | SDK 없음 |
| pnpm frozen/typecheck/test/build | 미실행 | lockfile/네트워크 없음 |
| PostgreSQL migration rehearsal | 미실행 | DB client/server 없음 |
| Playwright E2E | 미실행 | browser/dependencies 없음 |
| 252일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | 생산 승격 금지 |

## ZIP 분리

| 패키지 | 포함 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| Core_NoLegacy | 개선 소스·문서·계약·테스트; 과거 원본 ZIP 제외 | 개발/CI/다운로드 최소화 |
| Full_With_Attachments | Core + 현재 세션 원본 DOCX 2개 + v13 ZIP | 사용자 요구 원본 보존 |

재귀 ZIP 방지 생성 출력 ZIP 자체와 과거 생성 출력물을 입력 tree에서 제외한다. 원본 v13 ZIP은 Full 패키지에만 한 번 포함한다.

# 부록 A. 최종 체크리스트

□ v10.0·v12.1·v13.0의 유효 기준이 Coverage Matrix에 보존되었다.

□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 OFF다.

□ Feature의 PrimeVue/AG Grid 직접 import가 0이다.

□ UI Adapter v2 10 capability와 두 provider가 존재한다.

□ T01~T10 실제 화면 컴포넌트와 상태 계약이 있다.

□ as-of/VersionSet/staleness/permission/audit가 화면 계약에 포함된다.

□ Hard impairment와 survival이 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.

□ Reentry는 새 Cycle/Lot·간격·만료·중복방지를 보존한다.

□ Feedback loop 자동화는 평가·제안까지만 수행한다.

□ activation은 HUMAN_CHANGE_APPROVAL + maker-checker + rollback이다.

□ J39는 기본 disabled다.

□ PIT/revision/hash/DQ/lineage/replay가 계약화되었다.

□ Decision/Outbox와 Feedback transition이 원자적으로 연결될 계획이다.

□ 0019 migration fresh/upgrade/rerun/failure rehearsal이 필요하다.

□ .NET/pnpm/PostgreSQL/Playwright 미수행을 PASS로 주장하지 않는다.

□ 252일 Shadow와 독립검증 전 투자일임형을 검토하지 않는다.

□ Core/Full 분리로 과거 ZIP 재귀 포함을 방지한다.

최종 Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다.