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	항목
	기준

	기준일
	2026-08-02

	최상위 근거
	v10.0 누적 통제·47개 장·26 Slice·RG-01~08

	실행 근거
	v12.1 실행준비·202 WBS·기술부채·정적 검증

	직전 기준
	v14 표준 UI·지속 모델 피드백 구현 패키지

	운영 경계
	투자자문형 → Shadow → Pilot; 자동주문/KIS 제출 OFF

	알고리즘 상태
	RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION

	v15 Delta
	UI Adapter v3·CRUD 표준·Scheduler anchor/catch-up·거래세션 평가창·J40
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0. 근거·비회귀·경영진 결론
	비회귀 원칙
v10.0 2~6쪽의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability와 RG-01~08을 최상위 통제로 유지한다. 최신 문서라는 이유로 이전 상세를 폐기하지 않는다.



	기준선
	상태
	보존 범위
	v15 처리

	v10.0
	RETAINED
	비회귀·26 Slice·알고리즘·PIT·UX/FE/BE/Job·36개월
	최상위 안전/범위 기준

	v12.1
	RETAINED
	실행준비·202 WBS·Source/Assumption/Unknown
	실행계약 근거

	v14.0
	IMPROVED
	UI Adapter v2·T01~T10·Feedback Cycle·J39
	동작 보존 후 v3/스케줄 고도화

	v15.0
	CURRENT
	실행완결성 Delta·576 WBS·J40·0020 Migration
	현재 구현/검증 대상



경영진 숫자
	항목
	수치
	해석

	상세 WBS
	576건
	기존 480 + v15 Delta 96

	기술부채
	124건
	P0는 Gate 전 종료/완화

	Decision
	80건
	미확정은 코드 기본값 금지

	Traceability
	101행
	REQ→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→WBS

	FE Component
	43건
	Adapter facade·Layout·CRUD·Screen

	Model Job
	26건
	J40 포함, 신규 기본 disabled



	경영진 경고
화면 수, 클래스 수, Job 수, WBS 수는 생산준비도 증거가 아니다. Source/License→PIT/DQ→Evidence→Decision→Review→Publish→Outcome Window→Reconciliation/DR의 완결성이 증거다.





1. 역할별 처절한 감사
	역할
	냉정한 진단
	v15 처방

	운영사
	운영 화면에 재처리·보류·대사·정정·Owner가 없으면 결국 DB 수작업으로 퇴행한다.
	OperationsConsole·JobRun·Watermark·BusinessHold·Runbook.

	아키텍트
	Provider 하나의 wrapper는 교체 가능성이 아니다.
	14개 정규화 계약·두 provider·conformance/release evidence.

	PM/PL
	WBS가 많아도 산출물·완료증거·의존·Gate가 없으면 일정 장식이다.
	576행 모두 Artifact/Acceptance/Owner/Dependency/Gate.

	UX/AX
	정상 화면보다 경고·만료·권한·충돌·부분데이터가 업무를 좌우한다.
	13개 상태·As-of·ProjectionVersion·Correlation 표준.

	QA
	정적 파일 존재를 build PASS로 기록하면 조직적 홀루시네이션이다.
	정적/runtime/Shadow 증거를 분리.

	투자 고객
	내부 점수보다 승인본·비용·반대증거·다음 검토·재진입이 중요하다.
	Explainability/Evidence/Validity 표준.

	개발자
	Generic Repository·God Service·무차별 interface·모든 화면 AG Grid는 과설계다.
	Vertical Slice·좁은 Port·대량목록만 Grid.

	Data/DBA
	overwrite/current flag 중심 모델은 PIT·감사·재현성을 파괴한다.
	valid-time·revision·append/correction·projection rebuild.

	컨설턴트
	실행하지 않은 검증을 완료라고 쓰는 것이 가장 큰 신뢰 훼손이다.
	Release Evidence와 실제 command/artifact만 인정.





2. 전략 우선순위와 과유불급
	영역
	우선순위
	금지/제한

	제품
	투자자문 MVP→Shadow→Pilot
	일임형·자동주문 선구현 금지

	알고리즘
	매도·재진입·비용후 효용·위험감소
	적중률 단독 최적화 금지

	데이터
	PIT·revision·DQ·lineage·총수익/상폐
	현재값 overwrite·룩어헤드 금지

	아키텍처
	Modular Monolith+Vertical Slice+Fitness
	조기 microservice·Generic Repository 금지

	FE
	표준 Screen/CRUD→Ks Facade→Adapter
	Feature vendor import·전역 Pinia 캐시 금지

	배치
	Anchor·Idempotency·BusinessHold·Replay
	blind retry·무제한 catch-up 금지

	개발방식
	Source/Assumption/Unknown/Decision Required
	AI가 임계값·테이블·라이브러리 발명 금지



단일 Delivery Flow
	흐름
Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome



공통화는 반복 횟수뿐 아니라 의미·실패상태·변경축이 같을 때만 한다.
모든 테이블을 Event Sourcing하지 않는다. Evidence/Decision/Transition/Audit에만 불변 원장을 적용한다.
리팩터링 PR과 알고리즘/정책 변경 PR을 분리한다.


3. SOLID·Modular Monolith·Vertical Slice
	원칙
	현장 적용
	금지 패턴

	SRP
	Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O
	God Service·Job 내부 정책

	OCP
	정책/DQ/UI provider를 registry+contract test로 확장
	reflection plugin framework

	LSP
	Adapter 교체 시 prop/event/a11y/state 동일
	mock 성공만으로 승인

	ISP
	IClock·PIT reader·SourceAdapter 등 좁은 Port
	대형 Service Interface

	DIP
	Domain은 FastEndpoints/Dapper/Hangfire/PrimeVue를 모름
	Infrastructure type 침투



Slice Done 계약
Requirement·Policy/Data·Endpoint/Job·Migration/Event·UI Route/Screen·Test·Metric/Alert·Runbook/Rollback을 함께 완료한다.
모듈 간 Source Table 직접 접근을 금지하고 공개 계약 또는 승인 Read Model만 사용한다.
Characterization/Golden을 먼저 고정하고 작은 단위로 동작보존 리팩터링한다.


4. 알고리즘·매도/재진입·평가
	고정 우선순위
HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION



	정책
	조건
	행동
	불변조건

	ALG-SELL-001
	승인 영구가치훼손
	80~100% 매도
	하위 점수 상쇄·자동재진입 금지

	ALG-SELL-PORT
	자본바닥/생존 위반
	위험예산 축소
	필요 시 Core 하회

	ALG-SELL-002
	1.5 ATR 이상 gap
	Lot 30~50%
	Strategic Core 보존

	ALG-SELL-003
	2개 종가 연속 이탈
	Lot 15~25%
	cooldown·중복결정 방지

	ALG-SELL-004
	집중/유동성 초과
	초과분+버퍼 축소
	단일/섹터/클러스터/ADV

	ALG-SELL-005
	비용후 교체우위 하단>0
	Lot 10~25%
	Fee/Tax/FX/Slippage PIT



재진입·평가
비가치훼손 매도와 동시에 ReentryWatch 생성.
최소 10거래세션, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 단계 간 10세션, 126세션 만료.
새 CycleId·새 Lot, 단계 중복 0.
평가창 1/5/20/63/126/252 거래세션; false-exit·gain capture·reentry capture·delay cost.
최소 252거래일 Shadow·복수 국면·PBO≤20%·DSR≥95%·비용 2배 양수 전 생산 승격 금지.


5. 데이터 정합성·정규화/역정규화
	Layer
	내용
	불변조건

	L0
	Source catalog/license/SLA/schema
	미승인 source 금지

	L1
	Raw payload/hash/event/published/ingested
	append-only

	L2
	Canonical PIT price/CA/fundamental/cost
	revision·valid time·tradable session

	L3
	DQ/quarantine/lineage/dataset manifest
	격리 데이터 추천 금지

	L4
	Feature/Forecast/Risk/Evidence
	Dataset/Model/Config/Code/Contract SHA

	L5
	Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome
	append/reversal/correction

	L6
	Read Model
	ProjectionVersion/Watermark/Rebuild/Stale

	L7
	Backtest/ModelCard/Release
	artifact hash·environment manifest



v15 DB Delta
Schedule dispatch_revision·anchor_at·timezone·last hold/completion.
PredictionEvaluationWindow 불변 원장: 1/5/20/63/126/252.
MetricCohortDefinition version/hash·effective time.
UiContractRelease provider/version/capability/a11y evidence.
0020 Migration은 fresh/upgrade/re-run/failure 리허설 전 생산 아님.


6. FE Adapter Contract 3.0
	의존 방향
Feature → Standard Screen/CRUD → Ks Facade → UiAdapter Contract → Provider. 업무 Feature는 PrimeVue/AG Grid를 직접 import하지 않는다.



	분류
	Capability

	입력
	TextField, TextArea, Select, MultiSelect, Checkbox, DateField, NumberField

	행동/상태
	Button, Dialog, StatusTag, InlineMessage

	탐색/목록
	Paginator, Tabs, DataGrid

	Provider
	primevue-aggrid 생산 후보; native-accessible 계약 reference

	실패정책
	미지원 capability/provider는 startup fail-fast



Provider 교체 Gate
Contract conformance
Keyboard/label/focus 접근성
T01~T10 상태 회귀
Visual regression
대량목록 성능
SBOM/License
UiContractRelease maker-checker
Rollback rehearsal
	과유불급
Vendor의 모든 prop을 wrapper에 노출하지 않는다. K-ArtSell 업무 의미에 필요한 최소 정규화 contract만 유지한다.





7. 표준 Layout·CRUD·화면 상태
	표준
	책임
	핵심 증거

	AppShell/Page
	환경·자동화 경계·title/asOf/version
	landmark·skip link

	CrudWorkspace
	toolbar/main/aside/action
	task order·responsive

	OperationsConsole
	JobRun·Watermark·Owner·재처리
	운영 E2E

	StandardCrudList
	filter/grid/paging/detail
	URL round-trip·server metadata

	StandardCrudForm
	Zod form·dirty/readonly·preview
	If-Match·Idempotency·409/412



상태 책임
	상태
	소유

	Server state
	TanStack Query

	Session/Role/UI preference
	Pinia

	Form
	vee-validate + Zod

	URL deep-link
	vue-router

	대량 목록
	AG Grid provider + server query contract



공통 상태 Matrix
READY, LOADING, EMPTY, WARN, ERROR
UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, PARTIAL
DIRTY, CONFLICT, EXPIRED, READONLY, PROCESSING


8. BE·API·Outbox/Inbox
	계층
	책임
	Done 증거

	Endpoint
	Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails
	401/403/409/412/422/429/503

	Application
	멱등·transaction·PIT context·orchestration
	동일 key side effect 0

	Domain Policy
	순수 결정·우선순위·상태전이
	Golden/boundary/monotonic/invariant

	Infrastructure
	Dapper SQL·PIT read·Adapter
	PostgreSQL integration/contract

	Outbox/Inbox
	same transaction·lease·dead-letter·replay
	crash/retry/replay hash



생산 Command 경계
	Server Evidence
SignalDecision/ModelOperation Command는 최소 식별자만 받는다. Evidence/Model/Config/Data/Contract Version은 서버의 승인 PIT Context에서 조회한다. 클라이언트가 보낸 Evidence를 신뢰하지 않는다.



Command는 Idempotency-Key, update는 If-Match/optimistic concurrency.
Recommendation/Decision과 Outbox는 동일 transaction.
ProblemDetails에는 correlation·stable error code·retryability를 포함한다.


9. Hangfire Scheduler 실행완결성
	문제
	v14 위험
	v15 교정

	Cadence drift
	실제 dispatch 시각 기준 advance 가능
	scheduledFor anchor 기준 next due

	장애 복구
	catch-up storm 가능
	LATEST_ONLY/SKIP/ALL_WITH_LIMIT

	오류 분류
	기술 오류와 데이터 미성숙 혼재
	BusinessHold 상태·reason/owner/holdUntil

	평가시점
	Calendar day 오용 가능
	TradingSessionCalendar window planner

	감사
	발생예정 시각 추적 부족
	scheduledFor/idempotency/dispatchRevision

	운영
	stuck/late 탐지 부족
	heartbeat/aging/SLO/J40



Scheduler 불변조건
모든 Job은 JobRunId·Scope·IdempotencyKey·Watermark·Attempt·VersionSet·Correlation을 갖는다.
재처리는 overwrite가 아니라 새 revision/evidence다.
기술 오류만 제한 retry; DQ/승인/표본 미성숙은 BusinessHold.
연구 queue는 고객 추천 SLA queue를 침범하지 않는다.
Dispatcher 자체는 자동 모델 변경·고객 공개·주문을 수행하지 않는다.


10. 지속 모델 평가·개선 루프
	단계
	Job
	증거
	경계

	1 FREEZE
	J31
	PIT cutoff·VersionSet 동결
	평가

	2 MATURE
	J32
	1/5/20/63/126/252 window
	평가

	3 SCORE
	J10/J11
	Outcome·Scorecard
	평가

	4 DIAGNOSE
	J17/J33/J34
	Drift·Sell/Reentry·Calibration
	평가

	5 HYPOTHESIS
	J35
	근거·반대증거·반증기준
	제안

	6 CHALLENGER
	J36
	동결 실험·OOS·cost stress
	제안

	7 VALIDATE
	J19/J20/J37
	재현성·PBO/DSR·독립검증
	평가/제안

	8 REVIEW
	J22
	Gate pack·rollback
	인간 심사

	9 ACTIVATE
	MANUAL_ONLY
	effective_at·change ticket
	자동화 금지



J39/J40
J39: FeedbackCycle illegal transition·sequence gap·stuck·evidence gap.
J40: Prediction window 누락·중복·지연·Calendar/Metric/Cohort drift.
둘 다 기본 disabled이며 계약·Owner·Alert·Runbook 승인 후 단계 활성화.
	절대 금지
Scorecard 개선을 근거로 자동 모델승격, 임계값 자동변경, 고객 자동공개, 자동주문/KIS 제출을 금지한다.





11. QA·보안·운영·DR
	품질축
	필수 검증
	차단

	Architecture
	모듈/namespace/schema/vendor/DateTime.Now/ID
	위반 시 PR 차단

	Algorithm
	Golden·경계·단조성·상태·비용2배·룩어헤드
	회귀 시 모델 활성화 금지

	Data/DB
	PIT·기업행사·상폐·총수익·migration 4시나리오
	DQ/재현 실패 시 추천 보류

	FE
	Adapter contract·CRUD·13 state·a11y·visual
	provider 교체/배포 차단

	Scheduler
	anchor·catch-up·lease·hold·restart chaos
	중복/누락 시 Gate 차단

	Security/Ops
	OIDC·PII redaction·SBOM·SLO·DR·kill-switch
	Pilot/Go-Live 금지



배포 순서
Precheck Evidence/Backup/VersionSet/Kill-switch
Expand Migration
Deploy API/Worker/FE with capabilities OFF
Smoke DB/Outbox/Job/API/FE
Backfill/Projection with quota
Enable advisory only
Observe and reconcile
Contract removal after zero-use approval


12. 상세 WBS·기술부채·Gate
	범위
	WBS
	핵심

	Governance
	AEG-V15-001~008
	Coverage·Decision expiry·자동화 금지

	FE Adapter
	009~016
	Contract v3·Provider·release evidence

	CRUD/Layout
	017~032
	URL·Form·Conflict·Operations UI

	Scheduler/Evaluation
	033~048
	Anchor·catch-up·window·Metric/Cohort·J40

	Model/Data/Algorithm
	049~072
	Feedback·PIT·Golden·PBO/DSR

	QA/Ops/Package
	073~096
	E2E·a11y·chaos·DR·Core/Full



Gate
	Gate
	완료 조건

	G0
	도구체인·Architecture·UI Adapter v3·DbUp rehearsal

	G1
	Source/License·PIT·DQ·Calendar·Fee/Tax/FX

	G3
	Outbox/Inbox·Scheduler·Read Model·CRUD/승인 공개 E2E

	G4
	252일·복수 국면·Metric/Cohort·false-exit·reentry·PBO/DSR·독립검증

	G5
	Auth·보안·SLO·DR·kill-switch

	G6
	Release Evidence·운영/준법/투자위 승인



핵심 P0 기술부채
	ID
	부채
	Gate

	TD-101
	UI Adapter v3 runtime typecheck 미검증
	G0

	TD-102
	pnpm-lock.yaml 부재
	G0

	TD-103
	.NET 10 실빌드 미검증
	G0

	TD-104
	0020 Migration rehearsal 미실행
	G0

	TD-105
	시장 Calendar/Timezone source 미확정
	G1

	TD-106
	Scheduler enqueue/mark 원자성 제한
	G3

	TD-108
	Metric/Cohort 승인 정의 미등록
	G4

	TD-109
	J40 실제 Handler 미구현
	G4





13. 20영업일 재착수
	기간
	핵심 작업
	완료 증거

	D1~D3
	기준선·Decision·자동주문 OFF·ID Registry
	Steering 승인·중복 ID 0

	D4~D6
	.NET/node/pnpm lock·Gitea CI·Adapter v3
	reproducible bootstrap

	D7~D10
	DbUp 4시나리오·Auth·Outbox/Inbox·Scheduler
	G0 통과

	D11~D14
	PIT·CA·DQ·Calendar·Window Planner
	replay hash·lookahead 0

	D15~D17
	Sell/Reentry·Metric/Cohort·Feedback Golden
	G2-A/G4 contract

	D18~D20
	T01/T05/T08/T10 E2E·OTel·Release Evidence
	첫 운영형 E2E Slice Done



	착수 원칙
RG/Ready Gate를 통과하지 않은 Slice는 코딩하지 않는다. 미확정 값은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 AI나 개발자가 기본값으로 추정하지 않는다.





14. 검증 진실성·패키지 정책
	검증
	현재 상태
	판정

	v15 정적 JSON/CSV/source/UI boundary
	PASS
	실행 완료

	Python algorithm Golden
	4 PASS
	실행 완료

	Python scaffold
	3 PASS
	실행 완료

	DOCX render/시각/a11y
	이 문서 생성 후 수행
	필수

	.NET restore/build/test
	미실행: SDK 없음
	PASS 주장 금지

	pnpm frozen/typecheck/Vitest/build
	미실행: lock/network 없음
	PASS 주장 금지

	PostgreSQL DbUp 4시나리오
	미실행: DB runtime 없음
	PASS 주장 금지

	Playwright
	미실행
	PASS 주장 금지

	252-session Shadow/PBO/DSR
	미충족
	생산 승격 금지



ZIP 분리
	패키지
	포함
	목적

	Core_NoLegacy
	v15 소스·문서·현재 DOCX 기준선; 과거 ZIP 제외
	개발/CI/다운로드 최소화

	Full_With_Attachments
	Core + v14 Core 원본 ZIP 1회
	원본 첨부 보존



	재귀 ZIP 방지
생성된 ZIP은 입력 tree에 다시 넣지 않는다. Full은 source archive를 1회 포함하고 Core는 제외한다. 모든 원본은 SHA-256으로 대사한다.





부록. 최종 체크리스트
□ v10.0·v12.1·v14.0 유효 기준이 Coverage Matrix에 보존되었다.
□ 자동주문/KIS 제출/자동 모델승격 Capability가 OFF다.
□ Feature의 PrimeVue/AG Grid 직접 import가 0이다.
□ UI Adapter v3 14 capability와 두 provider가 존재한다.
□ CRUD URL/query/form/concurrency/idempotency 계약이 있다.
□ T01~T10과 13개 공통 화면 상태가 유지된다.
□ As-of/VersionSet/ProjectionVersion/Watermark/Correlation을 숨기지 않는다.
□ Hard impairment와 survival은 하위 점수로 상쇄되지 않는다.
□ Reentry는 새 Cycle/Lot·10세션 간격·126세션 만료·중복방지를 보존한다.
□ Scheduler next due는 scheduledFor anchor에서 계산한다.
□ BusinessHold와 기술 실패를 분리하고 blind retry하지 않는다.
□ 평가창은 Calendar day가 아닌 1/5/20/63/126/252 거래세션이다.
□ Metric/Cohort 정의와 Feedback transition은 version/hash 이력을 가진다.
□ J39/J40은 기본 disabled이며 자동 모델 mutation이 없다.
□ 0020 Migration fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal이 필요하다.
□ .NET/pnpm/PostgreSQL/Playwright 미수행을 PASS로 쓰지 않는다.
□ 252일 Shadow·복수 국면·독립검증 전 투자일임형을 검토하지 않는다.
□ Core/Full 분리로 과거 ZIP 재귀 포함을 방지한다.
	최종 Go 정의
코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다.
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