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0. 문서 통제와 비회귀 원칙
본 문서는 v10.0을 대체하는 요약본이 아니다. v10.0의 47개 장, 26개 Vertical Slice, 16개 Sprint와 연구 번들·v11·v11.1을 원본 그대로 보존하고 승인된 Delta만 누적한다.
	순위
	기준
	적용

	1
	v10.0 비회귀·안전·Gate
	범위·승격·자동주문 OFF·현재 상태를 결정

	2
	v12.0 통합 Delta
	단위계약·서버 Evidence·Fail-closed·WBS를 보강

	3
	v11.1 하드닝
	기존 보안·불변성·기술부채 기준 유지

	4
	v11 실행 골격
	초기 .NET/Vue 템플릿의 유효 부분 유지

	5
	12.2 연구근거
	알고리즘 증거와 한계를 판단. 생산승격 단독근거 금지



	원본 첨부
	역할
	패키지 위치

	K-ArtSell 12.2 complete package
	연구 코드·CSV·검토·구성안
	attachments/original + extracted

	SI 통합 실행기준서 v10.0
	상위 실행기준·WBS·Gate
	attachments/original

	v11 implementation acceleration
	최초 구현 골격
	attachments/original + extracted

	v11.1 hardening
	보안·리팩터링 Delta
	attachments/original + extracted



1. 경영진 결론
	최종 결론
화면을 먼저 만드는 프로젝트가 아니라, PIT 데이터와 Evidence를 먼저 고정하고 매도·재진입 상태기계, 승인·공개·사후평가, 대사·DR 순으로 완성하는 프로젝트다.



정책·데이터·코드 단위의 의미를 분리하여 SellRatioOfLot와 포트폴리오 절대비중 혼동을 제거한다.
생산형 Endpoint는 Evidence/Model/Config를 클라이언트에서 받지 않고 승인된 PIT Read Model에서 조회한다.
Evidence·Decision·Audit는 append-only이며 correction event와 SHA로 이력을 보존한다.
개발 전용 Header 인증은 Development에서만 허용하고 그 외 환경은 fail-closed다.
Generic Repository, God Service, 조기 microservice, 자동 plugin framework를 금지한다.
자동주문 및 KIS 제출은 본 패키지에서 startup validation으로 OFF를 강제한다.
	영역
	기존 위험
	v12.0 보강

	알고리즘
	부분매도 비율과 포트폴리오 비중 혼동
	Lot ratio·target weight·core floor 분리

	데이터
	Raw/PIT/Projection 경계 약함
	L0~L7 계층, revision, lineage, rebuild

	BE
	연구 입력이 생산형 계약처럼 보임
	Research Endpoint와 production command 분리

	DB
	Version Set와 idempotency 부족
	Dataset/Model/Config/Code SHA, hash, correlation

	FE
	DTO 수동 중복, 응답 무검증
	Zod 단일 runtime contract

	보안
	인증 미구성 상태 모호
	DevelopmentHeader/FailClosed만 허용

	WBS
	산출물 중심이나 Gate 연결 약함
	102개 작업 단위와 증거·Owner·Gate 연결



2. 첨부 소스 감사와 잔여 위험
연구 근거는 매도 우선순위, 재진입, 비용후 기대효용, PIT와 Shadow Gate를 지지한다. 그러나 원시 데이터·환경 lock·상용 총수익/컨센서스·상폐수익·Fee/Tax/FX가 완전하지 않아 제3자 clean-room 재현과 생산성과 주장은 아직 불가능하다.
	등급
	결함/미확정
	차단

	P0
	원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미확정
	생산성과 주장

	P0
	KR 검증 데이터 종료 2021-04-16
	최근 국면 승격

	P0
	pnpm lockfile 없음, .NET build 미검증
	G0

	P0
	실제 OIDC/JWT 공급자 미결정
	외부 Pilot

	P0
	총수익·상폐·컨센서스·Fee/Tax/FX 공급계약 미확정
	G1/Shadow

	P1
	Outbox publisher/Inbox consumer와 projection rebuild 미완성
	G3

	P1
	PBO/DSR 전체 탐색과 252일 Shadow 미완료
	일임형 검토



3. 아키텍처 원칙
	원칙
	구현 계약
	과유불급 차단

	Modular Monolith
	단일 배포, 모듈/schema/의존 분리
	조기 microservice 금지

	Vertical Slice
	Endpoint→Application→Policy→SQL→Outbox→FE→Test
	계층별 대규모 선행개발 금지

	Immutable Evidence
	추천 당시 Version Set과 hash 불변
	현재값 덮어쓰기 금지

	Async Reliability
	Outbox/Inbox, idempotency, JobRun/Watermark
	blind retry 금지

	Explainability First
	근거·반대증거·불확실성·비용·재진입
	opaque score 단독 제공 금지

	Capability Gating
	데이터·법적·브로커 상태에 따라 기능 차단
	주문 선구현 금지



Domain은 FastEndpoints, Dapper, Npgsql, Hangfire, HTTP를 참조하지 않는다. Application은 use case와 transaction을 담당하고 Infrastructure는 SQL과 Adapter를 구현한다. Host는 composition root다.
4. SOLID와 리팩터링 실행 기준
	원칙
	현장 적용
	금지

	S
	Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O
	God Service, Job 내 정책

	O
	정책·DQ·Adapter를 명시적 registry로 확장
	reflection plugin

	L
	Adapter 대체 시 시간·단위·오류 contract test
	mock 성공만으로 승인

	I
	IClock, ContextReader 등 좁은 Port
	범용 Repository

	D
	Domain이 외부 기술을 모름
	Infrastructure type 침투



동작보존 리팩터링과 정책 변경은 별도 PR로 분리한다.
Characterization/Golden test를 먼저 만든다.
중복은 의미와 변경축이 같을 때만 추상화한다.
한 번 쓰는 interface와 wrapper는 만들지 않는다.
기술부채는 Owner, 영향, 상환 Trigger, Gate를 가진다.
5. 매도 알고리즘 구현 계약
	고정 우선순위
HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION



	Policy ID
	조건
	행동
	Core 처리

	ALG-SELL-001
	승인된 영구가치훼손
	전량매도, 자동재진입 금지
	무시

	ALG-SELL-PORT-001
	자본바닥/생존 위반
	위험예산에 따른 축소
	생존 위해 하회 가능

	ALG-SELL-002
	보호선 1.5 ATR 이상 갭 이탈
	최대 Lot 40% 부분매도
	보존

	ALG-SELL-003
	2개 종가 연속 보호선 이탈
	최대 Lot 20% 부분매도
	보존

	ALG-SELL-004
	집중/유동성 초과
	초과분 기준 축소
	보존

	ALG-SELL-005
	비용후 교체우위 하단 > 0
	Lot 10~25% 교체
	보존



	필드
	의미
	단위

	SellRatioOfLot
	현재 Lot 수량 중 매도 비율
	0~1

	CurrentPortfolioWeight
	해당 보유의 현재 절대비중
	0~1

	StrategicCoreFloorWeight
	보존할 포트폴리오 절대비중
	0~1

	TargetPortfolioWeightAfter
	정책 후 예상 포트폴리오 비중
	0~1

	OpportunityEdgeLowerBound
	비용후 교체우위 신뢰하단
	return



6. 재진입 상태기계
재진입은 매도 후 부가기능이 아니라 매도 알고리즘의 일부다. 비가치훼손 매도는 ReentryWatch를 만들고 단계별 재진입은 새 CycleId와 새 Lot을 생성한다.
	현재 상태
	조건
	다음 상태

	WATCHING
	10세션 대기+10세션 간격+상승 SMA50+20일 고점+추가확인
	READY

	READY
	승인된 단계 실행
	REENTERED

	REENTERED
	잔여 단계 있음
	WATCHING

	REENTERED
	잔여 단계 없음
	OPEN

	ANY
	Hard impairment 확인
	CLOSED

	WATCHING/READY
	126 거래일 만료
	EXPIRED



7. 데이터 정합성·정규화·역정규화
	Layer
	내용
	핵심 불변조건

	L0
	Source catalog/license/SLA/schema
	승인 없는 소스 금지

	L1
	Raw payload/hash/event/published/ingested
	overwrite 금지

	L2
	Canonical PIT price/CA/fundamental/cost
	revision과 valid time

	L3
	DQ/quarantine/lineage/dataset manifest
	quarantine 추천 금지

	L4
	Feature/Forecast/Risk/Evidence
	data/model/config/code hash

	L5
	Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome
	append-only

	L6
	화면·리포트 Read Model
	owner/version/watermark/rebuild

	L7
	Backtest/ModelCard/Release artifact
	artifact hash



원장·현금·Lot은 3NF + append/reversal로 관리한다.
PIT 데이터는 source_event_time, published_at, ingested_at, effective_from/to, revision_no, content_hash를 가진다.
추천·승인·공개는 현재상태와 이력을 분리한다.
설정·수수료는 valid_from/to를 사용하고 current flag 하나에 의존하지 않는다.
역정규화는 Read Model에만 허용하며 SourceWatermark와 Rebuild 명령이 필수다.
8. Backend 표준과 생산형 Decision Slice
	단계
	책임

	Endpoint
	Auth, Header, Request validation, ProblemDetails

	Application
	Idempotency, transaction, context loading, orchestration

	Domain Policy
	순수 결정과 우선순위

	Infrastructure
	Dapper SQL, PIT read model, persistence

	Outbox
	DecisionCreated 최소키 이벤트

	DB
	Decision/Context/Audit immutable, unique idempotency



생산형 POST /api/internal/v1/signal-decisions는 PositionLotId와 AsOf만 받고 Evidence/Model/Config는 서버에서 조회한다. 연구용 /research/sell-policy/evaluate는 Vector contract 확인용이며 저장·공개·주문으로 연결되지 않는다.
9. Frontend 표준과 컴포넌트화
	상태
	소유

	Server state
	TanStack Query

	Session/role/UI preference
	Pinia

	Form
	vee-validate + Zod

	URL 공유 상태
	vue-router

	대량 표
	AG Grid server-side model



Zod schema를 request와 response runtime validation에 사용하고 type은 z.infer로 파생한다.
동일 명령 retry에는 동일 Idempotency-Key를 재사용한다.
QueryStateBoundary는 loading/empty/partial/stale/warn/error/401/403/409/expired/readonly를 처리한다.
PermissionGuard는 표시만 담당하며 서버 권한검사를 대체하지 않는다.
공통 컴포넌트 승격은 동일 업무 의미와 변경축이 반복될 때만 한다.
10. Hangfire·Outbox/Inbox·운영
	Queue
	책임

	q-control
	승격·Capability·운영 통제

	q-market-data
	시세·FX·기업행사

	q-fundamentals
	공시·재무·컨센서스

	q-feature-risk
	Feature·Forecast·Risk

	q-recommendation
	Evidence·Decision·Recommendation

	q-evaluation
	Outcome·Scorecard

	q-reconciliation
	주문·체결·보유·현금 대사

	q-research
	동결 OOS·모델 비교

	q-backfill
	승인된 재수집·재계산



모든 Job은 JobRunId, ScopeKey, IdempotencyKey, Watermark, Version Set, input/output hash를 가진다. DQ/business hold는 transient retry와 구분하고 poison event는 dead-letter와 승인된 replay로 처리한다.
11. 바이브코딩·홀루시네이션 통제
	분류
	정의
	처리

	SOURCE
	첨부 기준·승인 계약에 직접 근거
	구현 가능

	ASSUMPTION
	착수 편의 가정
	승인자·만료일 필요

	UNKNOWN
	현재 자료로 판단 불가
	코드 기본값 금지

	DECISION_REQUIRED
	코딩/승격 전 결정 필요
	Gate 차단



AI 작업 패킷에는 Requirement/Slice/Policy/Data/API/DB/Test/금지패턴/검증명령이 포함되어야 한다.
새 library, pattern, table, threshold는 ADR 없이 도입하지 않는다.
실행하지 못한 build/test/migration은 통과로 기록하지 않는다.
Migration은 fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal과 DBA 승인이 필요하다.
실고객 데이터·계좌·token·secret는 prompt/fixture/log/trace에 넣지 않는다.
12. 32주 로드맵과 상세 WBS
기준안은 2주 Sprint 16개이며 데이터 공급계약·법무심사·외부 API 준비도에 따라 재추정한다. Critical Path를 건너뛰고 UI를 앞당기지 않는다.
	Sprint
	주
	목표
	Gate

	S0
	W1-2
	착수·통제·Toolchain
	G0

	S1
	W3-4
	인증·SecurityMaster·PIT 기반
	G1-A

	S2
	W5-6
	MarketData·CorporateAction
	G1-B

	S3
	W7-8
	Fundamentals·Cost·Ledger
	G1

	S4
	W9-10
	Evidence·Sell Engine
	G2-A

	S5
	W11-12
	Reentry·Frozen Backtest
	G2

	S6
	W13-14
	Client·IPS·Portfolio
	MVP-A

	S7
	W15-16
	Recommendation·Review
	MVP-B

	S8
	W17-18
	Publish·Outcome·Audit
	G3

	S9
	W19-20
	Risk·Rebalance
	Portfolio-A

	S10
	W21-22
	Buy·Replacement·UX
	Portfolio Gate

	S11
	W23-24
	Shadow·Daily Scorecard
	G4-A

	S12
	W25-26
	KIS Capability OFF·Reconcile
	Pilot-A

	S13
	W27-28
	UAT·Security·DR
	G5

	S14
	W29-30
	Performance·Cutover
	G6-A

	S15
	W31-32
	Go-Live·Hypercare
	G6



아래는 P0 중심 대표 작업이다. 전체 102개 작업은 동봉 CSV를 기준으로 한다.
	WBS
	Sprint
	Slice
	작업
	완료기준
	Owner
	PD

	AEG-S0-01
	S0
	VS-00
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S0-02
	S0
	VS-00
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S0-03
	S0
	VS-00
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S0-05
	S0
	VS-00
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S0-07
	S0
	VS-00
	SDK/lockfile/CI 재현성 확보
	dotnet/pnpm frozen build green
	DevOps
	8

	AEG-S1-01
	S1
	VS-01/02
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S1-02
	S1
	VS-01/02
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S1-03
	S1
	VS-01/02
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S1-05
	S1
	VS-01/02
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S10-01
	S10
	VS-12/22
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S10-02
	S10
	VS-12/22
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S10-03
	S10
	VS-12/22
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S10-05
	S10
	VS-12/22
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S11-01
	S11
	VS-18/24
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S11-02
	S11
	VS-18/24
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S11-03
	S11
	VS-18/24
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S11-05
	S11
	VS-18/24
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S12-01
	S12
	VS-23
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S12-02
	S12
	VS-23
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S12-03
	S12
	VS-23
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S12-05
	S12
	VS-23
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S12-07
	S12
	VS-23
	KIS Capability OFF 및 대사
	외부 주문 호출 0, partial/duplicate/out-of-order fill break 생성
	BE/Ops
	10

	AEG-S13-01
	S13
	VS-25
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S13-02
	S13
	VS-25
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6

	AEG-S13-03
	S13
	VS-25
	Vertical Slice Backend 구현
	멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과
	BE Lead
	8

	AEG-S13-05
	S13
	VS-25
	자동화 테스트와 Golden/Regression
	Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화
	QA Lead
	6

	AEG-S14-01
	S14
	Cross
	요구사항·정책·Decision Log 확정
	승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨
	PM/Architect
	3

	AEG-S14-02
	S14
	Cross
	데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현
	published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과
	Data/DBA
	6



13. 기술부채와 상환 순서
	ID
	등급
	부채
	영향
	상환
	Gate
	상태

	TD-001
	P0
	FE lockfile 없음
	재현 불가능
	G0 전 pnpm-lock 생성·review·commit
	G0
	OPEN

	TD-002
	P0
	.NET build 미검증
	컴파일 결함 가능
	승인 환경에서 restore/build/test
	G0
	OPEN

	TD-003
	P0
	PostgreSQL migration rehearsal 미실행
	fresh/upgrade 실패 가능
	fresh/upgrade/re-run/failure 복구
	G0
	OPEN

	TD-004
	P0
	원시 연구 데이터 미포함/권리 미확정
	clean-room 재현 불가
	Source catalog·license·checksum 확보
	G1
	OPEN

	TD-005
	P0
	KR 검증 종료 2021-04-16
	최근 국면 검증 공백
	PIT 데이터 보충 후 frozen OOS
	G4
	OPEN

	TD-006
	P0
	실제 Auth provider 미결정
	생산 접근통제 불가
	OIDC/JWT ADR와 E2E
	G5
	OPEN

	TD-007
	P0
	총수익·상폐수익 공급원 미확정
	생존편향/성과왜곡
	상용/공식 source 계약
	G1
	OPEN

	TD-008
	P0
	Fee/Tax/FX PIT 표 미확정
	비용후 효용 오류
	valid_from/to schedule 승인
	G1
	OPEN

	TD-009
	P1
	Outbox publisher/Inbox consumer 미완성
	비동기 side effect 누락/중복
	lease/dead-letter/replay 구현
	G3
	OPEN

	TD-010
	P1
	Hangfire JobRun 표준 미완성
	재처리·감사 취약
	JobRunId/Scope/Watermark/hash 공통화
	G1
	OPEN

	TD-011
	P1
	Architecture test가 일부 문자열 기반
	의존 위반 누락
	csproj/namespace/schema 검사 확대
	G0
	IN_PROGRESS

	TD-012
	P1
	OpenAPI DTO generation 미도입
	BE/FE 계약 drift
	OpenAPI artifact와 CI diff
	G3
	OPEN

	TD-013
	P1
	PII masking test 미완성
	로그/Telegram 노출
	redaction policy+security tests
	G5
	OPEN

	TD-014
	P1
	Model promotion workflow 미구현
	무단 모델 활성화
	maker-checker/model card/rollback
	G4
	OPEN

	TD-015
	P1
	Read Model rebuild 도구 미구현
	stale projection 복구 불가
	projection version/watermark/rebuild command
	G3
	OPEN

	TD-016
	P1
	SLO/RPO/RTO 미확정
	운영 준비도 판단 불가
	용량시험·DR ADR
	G5
	OPEN

	TD-017
	P2
	공통 DataGridShell 미구현
	화면 중복
	3회 이상 반복 확인 후 승격
	S10
	OPEN

	TD-018
	P1
	PBO/DSR 전체 탐색 미완료
	과최적화 위험
	모든 시도 원장+CSCV/DSR
	G4
	OPEN

	TD-019
	P1
	Reentry asset confirmation provider 미구현
	재진입 품질 저하
	자산유형 contract와 PIT source
	G2
	OPEN

	TD-020
	P0
	자동주문 기능은 금지 상태
	오활성화 위험
	Options ValidateOnStart+CI config scan 유지
	ALL
	MITIGATED



14. 20영업일 재착수 계획
	기간
	핵심 작업
	완료 증거

	D1~D3
	기준선 승인, Coverage Matrix, Decision Log, 자동주문 OFF
	Steering sign-off

	D4~D6
	SDK/pnpm/lockfile, secret/env, Gitea CI
	CI bootstrap green

	D7~D10
	DbUp fresh/upgrade/re-run, Auth, Outbox/Inbox, Architecture
	G0 통과

	D11~D14
	SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ
	replay hash 동일, lookahead 0

	D15~D17
	Evidence·6 Policy·Reentry Golden·DB invariant
	G2-A 통과

	D18~D20
	Research/Production Decision Slice E2E와 OTel
	첫 Slice Done



15. 검증 Gate와 현재 상태
	검증
	현재 상태
	다음 조치

	Python 정책 Golden Contract
	4개 테스트 통과
	C# Golden vector와 교차비교

	JSON/XML/CSV/Python 정적 검증
	통과
	CI에서 상시 실행

	금지 패턴·Endpoint auth·Domain 의존
	정적 통과
	xUnit 실행 필요

	.NET restore/build/test
	미실행
	G0 승인 환경에서 실행

	DbUp fresh/upgrade/re-run
	미실행
	PostgreSQL 17 rehearsal

	pnpm frozen install/typecheck/test/build
	미실행, lockfile 없음
	lockfile 생성·review

	252 거래일 Shadow/PBO/DSR
	미충족
	G4 이후 누적



	Go 조건
코드가 존재하는 것이 아니라, Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태를 Go로 본다.



부록 A. 최종 체크리스트
□ 원본 첨부 4개와 checksum이 보존되었다.
□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 OFF다.
□ 미확정 항목이 Decision Log에 있고 코드 기본값이 없다.
□ PIT published_at/revision/hash와 DQ quarantine이 구현되었다.
□ SellRatioOfLot와 portfolio weight 단위가 분리되었다.
□ Hard impairment가 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.
□ Reentry가 새 Cycle/Lot과 단계간격/만료를 보존한다.
□ Decision과 Outbox가 멱등 트랜잭션으로 연결된다.
□ FE request/response가 Zod runtime validation을 거친다.
□ Auth는 승인 provider 또는 fail-closed다.
□ Migration fresh/upgrade/re-run이 통과했다.
□ Architecture/Data/Golden/Integration/E2E/Backtest tests가 통과했다.
□ Metric/Alert/Runbook/Rollback/Owner가 존재한다.
□ 252일 Shadow와 복수 국면 검증 전 일임형을 검토하지 않는다.
부록 B. 패키지 산출물
	산출물
	경로

	통합 제안서
	docs/v12/K-ArtSell_Aegis_v12_통합고도화_실행제안서.docx

	상세 WBS 102건
	docs/v12/07_WBS_MASTER.csv

	기술부채
	docs/v12/08_TECH_DEBT_REGISTER.csv

	추적성
	docs/v12/09_TRACEABILITY_MATRIX.csv

	Decision Log
	docs/v12/10_DECISION_LOG.csv

	.NET/Vue 템플릿
	src/, frontend/, db/, tests/

	연구 Golden Contract
	research/hardening/

	원본 첨부
	attachments/original/

	정적 검증
	STATIC_VALIDATION_V12.txt
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